****

**РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

31 січня 2020 року № 61

Про План основних заходів цивільного захисту Решетилівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2020 рік

З метою підвищення готовності та вдосконалення підготовки органів управління і сил цивільного захисту Решетилівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області, відповідно до пункту 4 частини 2 статті 19 Кодексу цивільного захисту України, враховуючи розпорядження голови Полтавської обласної державної адміністрації від 09.01.2020 року № 4 „Про План основних заходів цивільного захисту територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захист Полтавської області на 2020 рік”, керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”

**ЗОБОВ’ЯЗУЮ:**

1. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Решетилівської міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2020 рік, що додається.

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних повноважень.

Секретар міської ради О.А. Дядюнова

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

31 січня 2020 року № 61

**ПЛАН**

**основних заходів цивільного захисту Решетилівської міської ланки**

**територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Полтавської області на 2020 рік**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Заходи** | **Відповідальні за проведення** | **Залучаються** | **Термін проведення** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **І. Заходи щодо вдосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту** | | | | |
| 1 | Створення місцевої автоматичної системи централізованого оповіщення “Сигнал-М” | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | Проектувальні та підрядні організації | До  15.12.2020 |
| 2 | Завершення створення територіальних формувань цивільного захисту | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | Суб’єкти господарювання, у яких утворюються об'єктові формування цивільного захисту | До 25.12.2020 |
| 3 | Надання методичної допомоги комунальним закладам Решетилівської міської ради щодо підготовки до осіньо-зимового періоду | Відділ архітектури,  містобудування та надзвичайних ситуацій  Відділ житлово-комунального господарства,транспорту,зв’язку та з питань охорони праці | Підприємства,  установи та організації | Вересень-жовтень |
| 4 | Поповнення місцевого матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | Структурні підрозділи | До  25.12.2020 |
| **ІІ. Заходи з підготовки та визначення стану готовності до виконання завдань за призначенням** | | | | |
| 5 | Уточнення плану реагування на надзвичайні ситуації | Відділ архітектури,  містобудування та надзвичайних ситуацій | Підприємства,  установи та організації | Лютий |
| 6 | Розроблення та здійснення комплексу організаційних і практичних заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій (зменшення втрат) під час льодоходу, повені та паводків у 2020 році | Решетилівський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області  Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | Сили і засоби оперативного реагування | Лютий  березень |
| 7 | Здійснення комплексу заходів щодо запобігання виникненню пожеж в лісах та на сільськогосподарських угіддях протягом пожежонебезпечного періоду | Решетилівський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області  Решетилівське ВП ГУ НП у Полтавській області, Решетилівське лісництво.  Відділ архітектури,  містобудування та надзвичайних ситуацій | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | Квітень - жовтень |
| 8 | Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо недопущення загибелі людей на водних об’єктах та підготовки місць масового відпочинку у весняно-літній період | Відділ архітектури,  містобудування та надзвичайних ситуацій Решетилівський РС ГУ ДСНС України у Полтавській області Решетилівське ВП ГУ НП у Полтавській області, | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | ІІ квартал  2020 |
| 9 | Проведення штабного тренування з органами управління міської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту | Решетилівська міська ланка | Комісія з питань ТЕБ і НС, стуктурні підрозділи, органи управління | До  15.12.2020 |
| **ІІІ. Заходи з контролю за станом упровадження заходів у сфері техногенної,пожежної безпеки, цивільного захисту та запобігання надзвичайним ситуаціям** | | | | |
| 10 | Підготовка до комплексної перевірки виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань цивільного захисту техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту | Відділ архітектури,  містобудування та надзвичайних ситуацій | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | Вересень |
| **IV. Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов′язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту та населення до дій у разі виникнення надзвичайних ситуаціях** | | | | |
| 11 | Організація та проведення у загальноосвітніх школах та дошкільних навчальних закладах громади ДНЯ цивільного захисту, Тижня знань з основ безпеки життєдіяльності, Тижня безпеки дитини | Відділ архітектури,  містобудування та надзвичайних ситуацій  Рекомендувати Решетилівському РС ГУ ДСНС України у Полтавській області | Навчально-виховні заклади громади | Квітень-травень |

Начальник відділу

архітектури, містобудування та

надзвичайних ситуацій О.В. Приходько