РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(тридцята позачергова сесія восьмого скликання)

# РІШЕННЯ

# 28 лютого 2023 року							         №1286-30-VIIІ

Про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Решетилівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки

Керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши інформацію начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Решетилівської міської ради Добжинської С. В. про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Решетилівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію начальника відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Решетилівської міської ради Добжинської С. В. про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Решетилівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки взяти до відома.

2. Виконавчому комітету Решетилівської міської ради забезпечити подальше виконання та реалізацію Програми охорони навколишнього природного середовища Решетилівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки в повному обсязі.

3. Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації (Захарченко В.Г.).

Міський голова	О.А. Дядюнова

ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Решетилівської міської територіальної громади

на 2021-2023 роки

Програма охорони навколишнього природного середовища Решетилівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки  затверджена рішенням Решетилівської міської ради від 25 лютого 2021 року №243-4-VIІI.

Протягом 2022 року робота щодо виконання Програми охорони навколишнього природного середовища Решетилівської міської територіальної громади на 2021-2023 роки була спрямована на реалізацію державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров’я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

У населених пунктах Решетилівської міської територіальної громади, де загальна кількість мешканців складає – 26252 громадян, щорічно накопичується багато кубометрів твердих побутових відходів, які складуються на полігонах, що розміщені у селах Пасічники та Тутаки.

Збирання побутових відходів є одним з основних факторів забезпечення санітарного благополуччя населених пунктів, підвідомчих територій Решетилівської міської територіальної громади і проводиться спеціальним автотранспортом: ПП Решетилівський «Житлосервіс» та КП «Покровське сількомунгосп», що займаються збором та вивозом твердих побутових відходів. На обслуговуванні ПП Решетилівський «Житлосервіс» знаходиться звалище твердих побутових відходів в с. Пасічники площею 11,00 га. У власності КП «Покровське сількомунгосп» знаходиться звалище твердих побутових відходів в с. Тутаки площею 6,20 га.

Для успішної реалізації збирання побутових відходів з метою уникнення створення несанкціонованих звалищ Решетилівською міськрадою налагоджено вивіз побутових відходів від сільського населення. Для цього сміттєвозами відповідно до графіку систематично здійснюється збирання та вивіз побутових відходів. Систематично міською радою проводиться вивезення побутових відходів із вулиць міста та сіл, лісосмуг, кварталів, скверів, парків, кладовищ та інших територій громади.

На вивіз твердих побутових відходів в цілому за 2022 рік сплачено 198 тис. 222 грн.

На сьогоднішній день актуальне питання постає по роздільному зборі ТПВ. Важливим залишається питання щодо свідомості жителів нашої територіальної громади , адже де не смітять – там і чисто.

Окремою складовою охорони, збереження рослинних ресурсів є заходи із озеленення населених пунктів міської ради, виконання фітосанітарних заходів із боротьби з поширенням шкідливих видів рослин. Проводиться скошування обочини доріг від забур’янення. Дуже великою проблемою є питання із найбільш небезпечною для здоров’я людини рослиною амброзією полинолистою. Найбільш ефективне багаторазове скошування – не менш ніж 3-5 разів за сезон. Але воно потребує значно більших трудових витрат. Та найбільш ефективним способом є хімічний метод, а саме обробка ділянок з амброзією полинолистою хімічними речовинами. В результаті обробки рослини гинуть, залишивши інші рослини неушкодженими.

У сучасних умовах, високих темпів розвитку проходить постійне забруднення навколишнього середовища (повітряного простору, води, ґрунту), що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини.

Внаслідок глобального забруднення атмосферного повітря, нагальною проблемою стає озеленення територій.

Решетилівська міська рада активно проводить озеленення території громади. Адже зелені насадження є найважливішою екологічною складовою середовища, що суттєво впливає на стан навколишнього природного середовища, а відповідно і на здоров’я людей.

Озеленена й упорядкована територія, яка сприятиме екологічному вихованню мешканців та шанобливому ставленню до природи, де у людей не виникатиме бажання смітити. Для озеленення території громади виділено 28 тис. 228 грн. Проведено ландшафтний дизайн.

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території громади, основними завданнями Програми та пріоритетними напрямками екологічної політики є:

1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів:

- розчистка та поліпшення екологічного стану ділянки р. Говтва біля села Шкурупії Полтавського району Полтавської області;

- розчистка річок громади та поглиблення їх русел, розчистка ставків, проведення робіт по зарибленню річок громади мальком (білий амур, товстолобик, короп, карась);

- санітарна очистка та благоустрій прибережних смуг річок на території громади;

- проведення обстеження та очистки дна водойм, що знаходяться на території Решетилівської міської ради.

2. Поводження з побутовими відходами:

  - виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції існуючого полігону твердих побутових відходів за межами села Пасічники Полтавського району;

  - наведення належного санітарного стану по населених пунктах громади та облаштування полігону ТПВ (МВВ) в селі Пасічники та селі Тутаки;

  - роздільний збір твердих побутових відходів;

  - облаштування контейнерних майданчиків та встановлення контейнерів;

  - маркування контейнерів по виду ТПВ;

  - проведення заходів по збиранню та перевезенню визначених видів небезпечних побутових відходів (відпрацьованих люмінесцентних ламп, ртутних термометрів; відпрацьованих, зіпсованих елементів живлення (батарейок), вихідною напругою до 9 вольт)) для подальшої організації здійснення операцій у сфері поводження з відходами суб’єктами господарювання, що мають ліцензію на поводження з небезпечними відходами;

  - виявлення та ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на території громади;

  - проведення «чистих четвергів» та місячників з благоустрою (придбання фарби, вапна, цементу, щебеню, пального та господарського інвентарю, косарок, пилок, відер,щіток, допоміжного інвентарю та інше).

3. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів:

  - проведення робіт по боротьбі із карантинними бур’янами, придбання хімічних засобів;

  - збільшення «зелених» зон на території шляхом висадження: малих лісів, вічнозелених дерев, кущів.

Таким чином, програма спрямована на запобігання забруднення довкілля і зменшення його шкідливого впливу на навколишнє середовище та здоров’я людей, раціональне використання природних ресурсів, розширення, відтворення та збереження територій і об’єктів природно-заповідного фонду, рекреаційних, водних та інших природних комплексів і унікальних територій, формування на їх основі регіональної екологічної мережі, дотримання екологічної безпеки на території Решетилівської міської ради.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, обласного бюджету, державного бюджету, в т.ч. фондів охорони навколишнього природного середовища, кошти підприємств, організацій, установ, інші залучені кошти не заборонені законом.

Але у зв’язку з введенням в Україні воєнного стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року (Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022) та враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану», якою встановлена черговість здійснення платежів за дорученням клієнтів, серед яких видатки на охорону навколишнього природного середовища не являлися першочерговими.

Начальник відділу

земельних ресурсів та охорони

навколишнього середовища	С.В. Добжинська