**Додаток 7**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіальної громади**

 **до 2027 року**

**ЗВІТ**

**Про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки**

**(за IV квартал 2023 та І півріччя 2024 року)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування завдання Стратегії** | **Захід/Технічне завдання** | **Період реалізації** | **Строк реалізації заходу/проєкту** | **Стан фінансування проєкту (тис.грн.)** | **Індикатор результативності виконання заходу/проєкту** | **Стан виконання** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| **1.1.1.** | **Формування ефективної системи належного врядування в громаді** | Старостат, що дружній до відвідувача | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023-2024** | **650,0** | **72,9** | Оновлено матеріально- технічну базу в старостинських округах громади | **11,2%;****Найбільш зношені елементи оргтехніки оновлено** |
| **1.1.3.** | **Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади** | Облаштування будівлі ЦНАПу громади та забезпечення його обладнанням і устаткуванням | 2023-2025 | 2023 | **2023-2024** | **4852,0** | **961,664** | Облаштовано будівлю ЦНАПу | **100%;****ЦНАП введено в експлуатацію, із 23.05.2024 діє як «ЦЕНТР.ДІЯ»** |
| **1.2.1.** | **Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади** | Встановлення камер відеонагляду в населених пунктах Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023** | **570,0** | **215,0** | Встановлено камер відеонагляду | **37,7%;****Надано субвенцію ГУНП для встановлення 1 вузла нагляду** |
| **1.2.2.** | **Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків** | Розбудова системи оповіщення про надзвичайні ситуації на території Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2024-2025 | **2024** | **8000,0** | **0,0** | Влаштовано елементи системи оповіщення в усіх населених пунктах громади | **0% - видатки;****Замовлено виготовлення ПКД у спеціалізованих організацій** |
| **1.3.2.** | **Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади** | Будівництво нових, капітальний/поточний ремонт дорожнього покриття (тротуарів) в населених пунктах громади. | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023-2024** | **40000,0** | **20063,0** | Перераховано коштів на ремонт доріг | **50,15%;****Дорожнє покриття ремонтується відповідно до титульних списків та звернень громадян** |
| **1.3.2.** | **Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади** | Капітальний ремонт площі Слави з організацією дорожнього руху та з влаштуванням саморегульованого перехрестя з транспортним рухом по кільцю в м. Решетилівка Полтавської області | 2023-2025 | 2023-2024 | **2024** | **20000,0** | **24,0** | Відремонтовано площу «Слави» | **0,12%;****Виготовлено та затверджено ПКД по об’єкту будівництва** |
| **1.3.3.** | **Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади** | Придбання автомобіля для надання послуг соціального таксі в Центрі надання соціальних послуг Решетилівської міської ради | 2023-2025 | 2024 | **2023-2024** | **650,0** | **882,615** | Придбано автомобіль | **100% (135,7% - видатки);****Придбано для ЦНСП Решетилівської МР спеціальний автомобіль** |
| **1.3.4.** | **Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади** | Поточний ремонт приміщень амбулаторій ЗПСМ в населених пунктах громади | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023-2024** | **750,0** | **290,7** | Відремонтовано приміщення амбулаторій | **38,8%;****Відремонтовано амбулаторії в селах Сухорабівка, Демидівка та місті Решетилівка** |
| **1.3.5.** | **Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту** | Реконструкція існуючого громадського будинку (дискоклубу) в літній кінотеатр за адресою: вул. Покровська, 9 а, м. Решетилівка Решетилівського району Полтавської області. 2 черга. Коригування | 2023-2025 | 2023 | **2023-2024** | **7360,0** | **946,321** | Введено в експлуатацію | **12,9%;****Обмеження використання коштів під час воєнного стану;****Повернуто до держбюджету невикористані кошти субвенції** |
| **1.4.1.** | **Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін.** | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Решетилівської міської ради. | 2023-2025 | 2023-2024 | **2023-2024** | **8500,0** | **7574,161** | Придбано обладнання для КП | **89,1%;****Виділено кошти МБ на придбання техніки та обладнання** |
| **1.4.3.** | **Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади** | Доступна і якісна питна вода – мешканцям Решетилівської громади | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023-2024** | **2200,0** | **2338,564** | Надано субвенції для КП «Полтававодоканал» | **106,3% - видатки;****Придбано каналізаційні насосні агрегати, пальне для генераторів** |
| **1.4.5.** | **Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну** | Нове будівництво скверу “Прибережний” з влаштуванням пішохідних доріжок в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023** | **1546,0** | **290,0** | Введено в експлуатацію | **18,8%;****Працівниками КП «Ефект» викладено пішохідну доріжку в сквері “Прибережний”** |
| **1.5.1.** | **Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог** | Інклюзивна освіта крок за кроком – створення в громаді інклюзивно-ресурсного центру | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023-2024** | **400,0** | **609,0** | Створено інклюзивно-ресурсний центр | **100% (152,3% - видатки);****Здійснено ремонт та придбано необхідну техніку, ІРЦ працює** |
| **1.5.2.** | **Створення безпечної інфраструктури закладів освіти** | Облаштування укриттів у закладах освіти на території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023-2024** | **14000,0** | **7150,0** | Перераховано коштів за виконані роботи по облаштуванню укриттів | **51%;****Об’єкт по Реш.філії – завершено;** **Об’єкт по Ліцею – в стадії реалізації** |
| **2.1.2.** | **Впровадження інвестиційних інструментів** | Розробка інвестиційного паспорта Решетилівської міської територіальної громади | 2023-2025 | 2023-2024 | **2023-2024** | **200,0** | **0,0** | Розроблено інвестиційний паспорт | **85%;** **Проєкт інвестиційного паспорта громади розроблено** |
| **3.1.2.** | **Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій** | Решетилівські промисли – для молоді. | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023-2024** | **120,0** | **0,0** | Затверджено відповідну програму | **0%;** **Програму не прийнято;****Проводиться просвітницька робота (екскурсії) для дітей та молоді суб’єктами культурної справи** |
| **4.1.2.** | **Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади** | Санітарна очистка території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023-2024** | **8200,0** | **903,467** | Перераховано коштів на відповідні заходи | **11%;****Виготовлено ОВД, замовлено ПКД та експертизу по річці Псел в с.Сухорабівка** |
| **4.1.3.** | **Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади** | Управління та поводження з відходами | 2023-2025 | 2023-2025 | **2023-2024** | **3400,0** | **98,982** | Придбання контейнерних баків | **3%;** **Придбано контейнерні баки для КП громади** |

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та

залучення інвестицій Андрій РОМАНОВ