**Додаток 7**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіальної громади**

 **до 2027 року**

**Інформація**

**про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки**

**(за 2024 рік)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування завдання Стратегії** | **Захід/Технічне завдання** | **Період реалізації** | **Строк реалізації заходу/проєкту (роки)** | **Стан фінансування проєкту (тис.грн.)** | **Індикатор результативності виконання заходу/проєкту** | **Стан виконання** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.1.** | **Формування ефективної системи належного врядування в громаді** | Старостат, що дружній до відвідувача | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **300,0** | **432,07** | Оновлено матеріально- технічну базу в старостинських округах громади | **Проведено модернізацію комп’ютерного обладнання, придбано периферійного обладнання** |
| **1.1.3.** | **Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади** | Облаштування будівлі ЦНАПу громади та забезпечення його обладнанням і устаткуванням | 2023-2025 | 2023 | **2024** | **0** | **311,51** | Облаштовано будівлю ЦНАПу | **ЦНАП введено в експлуатацію, із 23.05.2024 діє як «ЦЕНТР.ДІЯ», у 2024 році за рахунок грантових коштів було придбано меблі та обладнання** |
| **1.2.1.** | **Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади** | Встановлення камер відеонагляду в населених пунктах Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **350,0** | **105,84** | Встановлено камер відеонагляду | **Розширення та технічна підтримка мережі відео-нагляду** |
| **1.2.2.** | **Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків** | Розбудова системи оповіщення про надзвичайні ситуації на території Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2024-2025 | **2024** | **8000,0** | **0** | Влаштовано елементи системи оповіщення в усіх населених пунктах громади | **Виготовлено ПКД , наразі проходить експертизу** |
| **1.3.2.** | **Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади** | Будівництво нових, капітальний/поточний ремонт дорожнього покриття (тротуарів) в населених пунктах громади. | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **20000,0** | **5006,0** | Перераховано коштів на ремонт доріг | **Проведено поточний ремонт доріг громади, нанесено дорожню розмітку** |
| **1.3.2.** | **Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади** | Капітальний ремонт площі Слави з організацією дорожнього руху та з влаштуванням саморегульованого перехрестя з транспортним рухом по кільцю в м. Решетилівка Полтавської області | 2023-2025 | 2023-2024 | **2024** | **10000,0** | **0** | Відремонтовано площу «Слави» | **Виготовлено та затверджено ПКД по об’єкту будівництва** |
| **1.3.3.** | **Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади** | Відновлення психологічного та фізичного здоров’я військовослужбовців, ветеранів і ветеранок та їх родин | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **1000,0** | **4095,5** | Створено реабілітаційний центр | **Реабілітаційний центр не створено, але надається фінансова підтримка. Виплачено кошти учасникам бойових дій та ветеранам** |
| **1.3.4.** | **Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади** | Поточний ремонт приміщень амбулаторій ЗПСМ в населених пунктах громади | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **500,0** | **415,0** | Відремонтовано приміщення амбулаторій | **Проводився поточний ремонт амбулаторій м. Решетилівка та с. Малий Бакай та закупівля обладнання** |
| **1.4.1.** | **Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін.** | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Решетилівської міської ради. | 2023-2025 | 2024 | **2024** | **6000,0** | **34680,68** | Придбано обладнання для КП | **Виділено кошти МБ на придбання техніки та обладнання для КП «Покровський комунгосп», КП «Ефект» та КУ «ЦНСП» міської ради** |
| **1.4.3.** | **Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади** | Доступна і якісна питна вода – мешканцям Решетилівської громади | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **1200,0** | **6312,0** | Надано субвенції для КП «Полтававодоканал» | **Придбано каналізаційні насосні агрегати, пальне для генераторів** |
| **1.5.1.** | **Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог** | Інклюзивна освіта крок за кроком – створення в громаді інклюзивно-ресурсного центру | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **200,0** | **669,2** | Створено інклюзивно-ресурсний центр | **Здійснено ремонт та придбано необхідну техніку, ІРЦ працює** |
| **1.5.2.** | **Створення безпечної інфраструктури закладів освіти** | Облаштування укриттів у закладах освіти на території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **4000,0** | **8849,7** | Перераховано коштів за виконані роботи по облаштуванню укриттів | **Об’єкт по Реш. філії (початкова школа) – завершено;** **Об’єкт по Ліцею – в стадії реалізації** |
| **2.1.2.** | **Впровадження інвестиційних інструментів** | Розробка інвестиційного паспорта Решетилівської міської територіальної громади | 2023-2025 | 2023-2024 | **2024** | **200,0** | **0** | Розроблено інвестиційний паспорт | **Розроблено інвестиційний паспорт громади**  |
| **3.1.2.** | **Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій** | Решетилівські промисли – для молоді. | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **90,0** | **0** | Затверджено відповідну програму | **Програму не прийнято;****Проводиться просвітницька робота (екскурсії) для дітей та молоді суб’єктами культурної справи** |
| **4.1.1.** | **Раціональне використання природних ресурсів** | Озеленення території громади шляхом насадження дерев, кущів, квітів | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **200,0** | **12,37** | Перераховано коштів на придбання кущів, дерев, квітів | **Були висаджені квіти, дерева** |
| **4.1.2.** | **Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади** | Санітарна очистка території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **3550,0** | **462,25** | Перераховано коштів на відповідні заходи | **Виготовлено ПКД та пройдено експертизу по об’єкту щодо розчистки річки Псел в с. Сухорабівка, проведено зариблення** |
| **4.1.3.** | **Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади** | Управління та поводження з відходами | 2023-2025 | 2023-2025 | **2024** | **2700,0** | **125,43** | Придбання контейнерних баків | **Проведено підгортання звалища побутових відходів у с. Тутаки, проведено збір та здійснено оплату за утилізацію небезпечних відходів** |

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та

залучення інвестицій Андрій РОМАНОВ