Додаток 1

до рішення Решетилівської

міської ради восьмого скликання

30 січня 2025 року

№ 2123-53-VIIІ

(53 позачергова сесія)

**Звіт**

**про результати моніторингу впровадження Стратегії розвитку освіти**

**Решетилівської міської територіальної громади**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цілі/операційні цілі/завдання/заходи** | **Рівень показника виконання (%)** | **Ступень відхилення показника виконання** **(-+%)** | **Результат (%)** | Індикатор результату | Показник/одиниця виміру | **Рік** | **Стан фінансування** | **Джерело фінансування** | **Джерело інформації** | **Відповідальний виконавець** | **Коментарі** |
| *Планове (цільове) значення* | *Фактичне значення* | *План* | *Факт* |
| **1. Безпечний, доступний, комфортний та мотивуючий до навчання освітній простір закладів освіти громади** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1. Створено безпечне освітнє середовище з урахуванням потреб інклюзії** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1.1. Облаштовано укриття закладів освіти громади відповідно до нормативних вимог та з готовністю до безперервного освітнього процесу** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Поточний ремонт та облаштування укриття в Решетилівській початковій школі решетилівської міської ради | 100 | 0 | 100 | Захисні споруди закладів освіти відповідають нормативним вимогам та доступні для всіх категорії учасників освітнього процесу | так | 2024 | 2024 | 3800,0 | 3800,0 | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.1.1.4. ,,Надійне укриття – безпека для життя’’ (будівництво сучасного укриття в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника'' Решетилівської міської ради | 100 | 0 | 100 | Захисні споруди закладів освіти відповідають нормативним вимогам та доступні для всіх категорії учасників освітнього процесу | так | 2024 | 2024 | 19000,0 | 19479,0 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.1.1.5. ,,Сучасному закладу – безпечне та комфортне укриття’’ (поточний ремонт укриття Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 100 | 0 | 100 | Захисні споруди закладів освіти відповідають нормативним вимогам та доступні для всіх категорії учасників освітнього процесу | так | 2024 | 2024 | 500,0 | 149,6 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **1.1.2. Налагоджено систему безпечного та якісного харчування дітей** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2.,,Сучасній їдальні – сучасне обладнання’’ (поточний ремонт системи вентиляції в харчоблоках Малобакайського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 0 | +50 | 50 | Технологічний стан харчоблоків закладів освіти громади відповідає вимогам НАССР. Організація харчування задовольняє вимоги учасників освітнього процесу | так | 2025 | 2024 | 200,0 | 197,7 | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.1.2.4.Вдосконалення професійного рівня працівників харчоблоків щодо впровадження системи безпечного харчування НАССР у закладах освіти Решетилівської міської ради  | 100 | 0 | 100 | Вдосконалено професійний рівень працівників харчоблоків закладів освіти Решетилівської міської ради  | так | 2024-2027 | 2024 | - | - | - | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **1.1.3. Створено безпечний фізичний простір для учасників освітнього процесу з урахуванням принципів універсального дизайну** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2.Облаштування огорожі у Решетилівському ЗДО ясла-садку ,,Соняшник’’ Решетилівської міської ради  | 0 | +100 | 100 | Створено умови безпеки у закладі освіти, що потенційно знижують ризики наслідків від кримінальних правопорушень та нещасних випадків | так | 2025 | 2024 | 150,0 | 58,4 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.1.3.4.,,Око на безпеку’’ (встановлення внутрішньої системи відеоспостереження в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'') | 100 | -100 | 0 | Створено умови безпеки у закладі освіти, що потенційно знижують ризики наслідків від надзвичайних ситуацій, кримінальних правопорушень та нещасних випадків | ні | 2024 | - | 50,0 | - | - | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.1.3.5.,,Безпечна школа’’ (встановлення зовнішньої системи відеоспостереження у Решетилівській філії І ступеня ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'') | 100 | 0 | 100 | Створено умови безпеки у закладі освіти, що потенційно знижують ризики наслідків від надзвичайних ситуацій, кримінальних правопорушень та нещасних випадків | так | 2024 | 2024 | 50,0 | 93,9 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **1.2. Забезпечено рівний доступ до отримання освітніх послуг у громаді** |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1. Налагоджено діяльність інклюзивно-ресурсного центру громади відповідно до потреб здобувачів освіти** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Облаштування кабінету психолога в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 100 | 0 | 100 | Всі діти громади, що потребують послуги ІРЦ охоплені професійним супроводом, що дозволяє їм адаптуватися у соціумі | так | 2024 | 2024 | 100,0 | 100,0 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ІРЦ |  |
| 1.2.1.2. Облаштування залу для лікувальної фізкультури в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 100 | 0 | 100 | Всі діти громади, що потребують послуги ІРЦ охоплені професійним супроводом, що дозволяє їм адаптуватися у соціумі | так | 2024 | 2024 | 100,0 | 123,0 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ІРЦ |  |
| 1.2.1.3. Облаштування ресурсної кімнати в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 0 | +100 | 100 | Всі діти громади, що потребують послуги ІРЦ охоплені професійним супроводом, що дозволяє їм адаптуватися у соціумі | так | 2025 | 2024 | 100,0 | 111,0 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ІРЦ |  |
| 1.2.1.4. Облаштування кабінету вчителя-логопеда в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 0 | +100 | 100 | Всі діти громади, що потребують послуги ІРЦ охоплені професійним супроводом, що дозволяє їм адаптуватися у соціумі | так | 2025 | 2024 | 100,0 | 101,0 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ІРЦ |  |
| **1.2.2. Підвищено рівень доступності закладів освіти громади через вдосконалення організації перевезень здобувачів освіти та педагогічних працівників з дотриманням принципів безпечності, надійності та якості** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. ,,Безпечна дорога до школи’’ (придбання шкільного автобуса для Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради)  | 100 | 0 | 100 | Стовідсотково забезпечено здобувачів освіти та педагогічне працівників якісним, безпечним підвезенні до закладів освіти | так | 2024 | 2024 | 3000,0 | 3400,0 (1700,0/ 1700,0) | Державний бюджет, місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.2.2.2. ,,Друге життя’’ (капітальний ремонт шкільного автобуса ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'') | 100 | 0 | 100 | Стовідсотково забезпечено здобувачів освіти та педагогічне працівників якісним, безпечним підвезенні до закладів освіти | так | 2024 | 2024 | 500,0 | 500,0 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **1.3. Створено комфортні та інклюзивні умови в закладах освіти громади, що є передумовою надання якісних освітніх послуг** |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.1. Запроваджено систему енергоефективності та енергозбереження у закладах освіти громади** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.5.,,Енергоощадні лампи – шлях до збереження довкілля’’ (заміна ламп у М'якеньківській гімназії, Малобакайському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка, Глибокобалківській гімназії)  | 30 | -70 | 100 | В будівлях закладів освіти знижено рівень споживання енергоносіїв, при підвищенні рівня комфорту  | так | 2024-2026 | 2024 | 100,0 | 88,0 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **1.3.2. Забезпечено сучасні санітарно-гігієнічні вимоги у закладах освіти громади** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2. Вдосконалення професійного рівня медичних працівників закладів освіти громади  | 100 | 0 | 100 | Вдосконалено професійний рівень медичних працівників закладів освіти Решетилівської міської ради  | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.3.2.4. ,,Зручні меблі – здоров’я дітей’’ (оновлення меблів у Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради з урахуванням санітарно-гігієнічних та інклюзивних вимог) | 25 | -75 | 100 | Забезпечено санітарно-гігієнічні умови відповідно до нормативних вимог та потреб учасників освітнього процесу | так | 2024 | 2024 | 180,0 | 186,8 | Обласний бюджет, місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **1.3.3. Створено умови для креативного та корисного дозвілля у закладах освіти громади** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.3. “Імідж БДЮТ - запорука його розвитку” (організація роботи щодо брендування БДЮТ – створення логотипу)  | 100 | 0 | 100 | Створено умови для креативного та корисного дозвілля, що підвищує їх комфортність та конкурентоспроможність | так | 2024 | 2024 | 25,0 | 2,1 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **1.4. Модернізовано предметно-просторове оточення учасників освітнього процесу у закладах освіти громади** |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.1. Освітнє середовище закладів освіти громади мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями** |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1.2. ,,Лінгафонний кабінет – запорука успіху у вивченні іноземних мов’’ (облаштування мультимедійних лінгафонних кабінетів для ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’ та Покровського ПЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 100 | 0 | 100 | Модернізовано матеріальна-технічне оснащення навчальних кабінетів, у тому числі ІКТ, що дозволяє впроваджувати сучасні методи навчання, підвищує якість освітнього процесу та сприяє мотивації здобувачів освіти до отримання нових знань та навичок | так | 2024 | 2024 | 500,0 | 1108,0 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.4.1.4. ,,Навчаємося жити в безпечному просторі’’ (облаштування шкільного класу безпеки Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ст. та Решетилівської початкової школи) | 50 | -50 | 100 | Створено сучасні, конкурентоспроможні умови щодо надання всебічних якісних освітніх послуг | так | 2024 | 2024 | 60,0 | 111,6 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.4.1.9.,,Дитячі свята і розваги – на сучасний рівень’’ (придбання мультимедійного обладнання для музичної зали Решетилівського ЗДО ясел-садка ,,Ромашка’’ Решетилівської міської ради)  | 100 | -100 | 0 | Створено сучасні, конкурентоспроможні умови щодо надання всебічних якісних освітніх послуг | ні | 2024 | - | 75,0 | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| 1.4.1.10.,,Мультимедійний комплекс для НУШ – новий освітній простір’’ (придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів НУШ (ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’, Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ст., Демидівського І-ІІІ ст., Калениківського І-ІІІ ст., Малобакайського І-ІІІ ст., Піщанського І-ІІІ ст., Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ст.) | 100 | 0 | 100 | Модернізовано матеріальна-технічне оснащення навчальних кабінетів, у тому числі ІКТ, що дозволяє впроваджувати сучасні методи навчання, підвищує якість освітнього процесу та сприяє мотивації здобувачів освіти до отримання нових знань та навичок | так | 2024-2027 | 2024 | 500,0 | 2420,0 | Державний бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **1.4.3. Сформовано сучасний цифровий освітній простір в закладах освіти громади** |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.2. Забезпечення підтримки у розгортанні хмарно орієнтованого навчального середовища закладів освіти Решетилівської міської ради  | 100 | 0 | 100 | Підвищено конкурентоспроможності закладів освіти громади.Забезпечено умови щодо цифровізації освітнього процесу  | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  |
| 1.4.3.3. Створення гнучкої системи надання послуг в закладах освіти Решетилівської міської ради в умовах дистанційного навчання через використання цифрових технологій  | 100 | 0 | 100 | Підвищено конкурентоспроможності закладів освіти громади.Забезпечено умови щодо цифровізації освітнього процесу  | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  |
| **2. Система освіти громади спрямована на формування всебічно розвиненої особистості, здатної успішно реалізуватися у сучасному світі** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1. Система освіти громади трансформована для отримання якісних результатів – формування критичного мислення, творчого потенціалу, практикоорієнтованих компетенцій, соціальних навичок у всіх категорій здобувачів освіти** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1. Освіта громади має осучаснений зміст та надається відповідно до спектру здібностей, інтересів та запитів здобувачів освіти за оновленими методиками та всіма формами навчання та виховання** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Впровадження системи постійного вивчення потреб здобувачів освіти шляхом проведення опитування щодо осучаснення освітнього процесу та орієнтації освіти на їх запити  | 100 | 0 | 100 | Система освіти громади орієнтована на надання якісних, практикоорієнтованих, конкурентоспроможних освітніх послуг, що відповідають запитам всіх категорій здобувачів освіти, економічної спеціалізації громади, нормативним вимогам | так | 2024 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО |  |
| 2.1.1.3. Впровадження курсів за вибором в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’, Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ст. Решетилівської міської ради | 100 | 0 | 100 | Освітні послуги у громаді орієнтовано на реальні потреби учасників освітнього процесу. Заклади освіти громади спроможні надавати освітні послуги за всіма формами | так | 2024-2027 | 2024 |  |  |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, опорні заклади |  |
| 2.1.1.4. Впровадження системи якості дошкільної освіти за методикою проєкту ,,Вектор’’ у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради  | 100 | -100 | 0 | Система освіти громади орієнтована на надання якісних, практикоорієнтованих, конкурентоспроможних освітніх послуг, що відповідають запитам всіх категорій здобувачів освіти, економічної спеціалізації громади, нормативним вимогам | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, Решетилівський ЗДО ,,Ромашка’’  |  |
| 2.1.1.6. Розроблення та впровадження плану з організації роботи гуртків з іноземної мови, комп’ютерної грамотності, театрального мистецтва та навчання дітей гри у настільний теніс у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради  | 30 | 0 | 30 | Освітні послуги у громаді орієнтовано на реальні потреби учасників освітнього процесу. Заклади освіти громади спроможні надавати освітні послуги за всіма формами | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, Решетилівський ЗДО ,,Ромашка’’  |   |
| **2.1.2. Модернізовано мережу старшої школи закладів освіти громади згідно з нормативними вимогами та принципами доступності** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3. Розроблення та впровадження плану заходів щодо підготовки закладів освіти Решетилівської міської ради до фінансової автономії | 0 | +17 | 17 | Виконано нормативні вимоги законодавства України | так | 2026-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **2.1.3. Сформовано умови щодо якісної організації профільного та практикоорієнтованого навчання з огляду на індивідуальні потреби всіх категорій здобувачів освіти та потреби ринку праці громади** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. Укладання меморандумів про співпрацю з ЗВО щодо впровадження профорієнтаційної роботи  | 100 | 0 | 100 | Сформовано систему надання якісних профорієнтаційних освітніх послуг у громаді | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **2.2. Створено систему формування громадянських компетенцій, моральних та психологічних якостей особистості, що відповідають викликам сьогодення та допомагають реалізуватися у сучасному світі** |  |  |  |  |  |  |
| **2.2.1. Забезпечено підтримку у проєктній діяльності учасників освітнього процесу, яка ґрунтується на засадах демократії** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. Участь у конкурсах на отримання грантів, запроваджених українсько-швейцарським проєктом DECIDE  | 100 | 0 | 100 | Створено систему формування демократичних цінностей в учнівській молоді через проєктну діяльність | так | 2024-2027 | 2024 | 0 | 200,0 | Інші джерела фінансування | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО |  |
| 2.2.1.5. Розроблення та впровадження сумісного плану роботи учнівської молоді та молодіжної ради при Решетилівській міській раді, у тому числі щодо реалізації спільних проєктів  | 100 | 0 | 100 | Освіта громади спрямована на виховання особистості, що є патріотом, бере активну участь у громадському житті та має навички, які допомагають реалізуватися у сучасному світі | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти |  |
| **2.2.2. Побудовано систему виховання здобувачів освіти на українських цінностях, що сприяє формуванню національної ідентичності** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. Запровадження проведення Дня учнівського самоврядування в Решетилівській міській територіальній громаді (щорічно визначається день)  | 100 | 0 | 100 | Система освіти у громаді побудована на демократичних цінностях та цінностях українського народу, сприяє формуванню національної ідентичності молоді | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО |  |
| 2.2.2.3. Реалізація проєкту ,,Обдарована молодь - майбутнє України” - підтримка участі вихованців гуртків, секцій у Міжнародних та Всеукраїнських масових заходах  | 100 | 0 | 100 | Система освіти у громаді побудована на демократичних цінностях та цінностях українського народу, сприяє формуванню національної ідентичності молоді | так | 2024-2027 | 2024 | 0 | 272,6 | Місцевий бюджет | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО |  |
| 2.2.2.4. Реалізація проєкту ,,День позашкілля в закладі загальної середньої освіти’’ у закладах освіти Решетилівської міської ради  | 100 | 0 | 100 | Система освіти у громаді побудована на демократичних цінностях та цінностях українського народу, сприяє формуванню національної ідентичності молоді | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗПО, ЗЗСО |  |
| 2.2.2.5. Облаштування музеїв та встановлення пам'ятних дошок у закладах освіти Решетилівської міської ради  | 100 | 0 | 100 | Система освіти у громаді побудована на демократичних цінностях та цінностях українського народу, сприяє формуванню національної ідентичності молоді | так | 2026-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО |  |
| **2.2.3.Забезпечено якісну психологічну підтримку учасникам освітнього процесу та інтеграцію дітей ВПО** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2. Впровадження програми щодо соціально-емоційних навичок здобувачів освіти – реалізація напряму проєкту DECIDE ,,Стаємо сильнішими разом”  | 100 | 0 | 100 | Створено систему психологічної допомоги, яка дозволяє виявляти проблеми та допомогає адаптуватися учасникам освітнього процесу | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЦПРПП, ЗПО |  |
| 2.2.3.3. Побудова системи турботи щодо психічного здоров’я учасників освітнього процесу, які мають складні емоційні стани, що потребують професійної уваги: - участь в проєкті психологічної підтримки ,,ПОРУЧ” ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І. Л. Олійника Решетилівської міської ради”; - співпраця з ГО ,,Центр психологічної допомоги ,,Конфіденс”, впровадження проєкту ,,Зупинка: Я” ;- участь в проєкті ,,Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей” (Покровский 0ЗЗСО І - ІІІ ступенів, Демидівський ЗЗСО І - ІІІ ступенів, Решетилівська початкова школа | 100 | 0 | 100 | Створено систему психологічної допомоги, яка дозволяє виявляти проблеми та допомогає адаптуватися учасникам освітнього процесу | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО, ЦПРПП, ІРЦ |  |
| **3. Педагогічні працівники громади згуртовані та орієнтовані на постійний розвиток професійних компетентностей** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1. Впроваджено систему щодо розвитку професійної майстерності педагогів громади** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1. Створено умови для професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників та удосконалено заходи з їх мотивації** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Організація співпраці спеціалістів ІРЦ, ЦПРПП з закладами освіти Решетилівської міської ради (за планами закладів освіти)  | 100 | 0 | 100 | Педагогічні працівники заохочені до впровадження сучасних підходів до освітнього процесу та мають необхідні професійні навички | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти ЦПРПП | Відділ освіти, ІРЦ, ЦПРПП, ЗЗСО, ЗДО |  |
| 3.1.1.2. Організація спільних заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Решетилівської міської ради на базі ПАНО ім. М.В. Остроградського  | 100 | 0 | 100 | У громаді створено систему щодо розвитку професійної майстерності педагогічне працівників на підставах сучасних підходів | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  |  Звіти та статистичні дані відділу освіти, ЦПРПП | ЦПРПП, ЗЗСО, ЗДО |  |
| 3.1.1.4. Розроблення та впровадження плану діяльності творчих груп вчителів Нової української школи закладів освіти Решетилівської міської ради | 100 | -50 | 50 | Педагогічні працівники заохочені до впровадження сучасних підходів до освітнього процесу та мають необхідні професійні навички | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти ЦПРПП | ЦПРПП, ЗЗСО |  |
| **3.1.2. Впроваджено сучасні технології та методики підвищення кваліфікації** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.1. Впровадження проєкту ЦПРПП ,,Цифровий хаб професійного розвитку’’  | 100 | 0 | 100 | Педагогічні працівники громади мають можливість опановувати сучасні професійні знання та навички | так | 2024 | 2024 | 70,0 | 30,0 | Місцевий бюджет | Звіти ЦПРПП | ЦПРПП, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО, ІРЦ |  |
| 3.1.2.2. Впровадження проєкту ЦПРПП ,,Професійні спільноти як цінний ресурс для підтримки освітян в умовах надзвичайних ситуацій’’ | 100 | 0 | 100 | Педагогічні працівники громади мають можливість опановувати сучасні професійні знання та навички | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти ЦПРПП | ЦПРПП, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО, ІРЦ |  |
| 3.1.2.3. Впровадження проєкту ЦПР ПП ,,Освітній центр медіаграмотності’’ | 100 | 0 | 100 | Педагогічні працівники громади мають можливість опановувати сучасні професійні знання та навички | Так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти ЦПРПП | ЦПРПП, ЗЗСО  |  |
| **3.2. Підвищено ефективність управління освітою громади** |  |  |  |  |  |  |
| **3.2.1. Впроваджено е-урядування у систему освіти громади** |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. Запровадження електронних документів у закладах освіти Решетилівської міської ради у єдиній системі ОІС  | 100 | -10 | 90 | Система управління освітою є прозорою, небюрократичною, побудованою на партисипативних основах | так | 2024-2025 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО |  |
| **3.2.2. Система управління закладами освіти побудована на принципах демократії та технологіях сучасного освітнього менеджменту** |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. Організація вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо запровадження кращих управлінських практик у галузі освіти, основаних на демократичних принципах | 100 | 0 | 100 | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | так | 2024-2025 | 2024 | - | - |  | Звіти відділу освіти | Відділ освіти  |  |
| 3.2.2.2. Розроблення та впровадження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Решетилівської міської ради  | 100 | 0 | 100 | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | так | 2024 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти  |  |
| 3.2.2.3. Впровадження системи стратегічного управління закладами освіти - затвердження стратегій розвитку закладів освіти Решетилівської міської ради  | 100 | -86 | 14 | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  |
| 3.2.2.4. Запровадження системи регулярного самооцінювання та анкетування учасників освітнього процесу з питань життєдіяльності освітньої галузі Решетилівської міської територіальної громади | 100 | 0 | 100 | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО |  |
| 3.2.2.5. Проведення аналізу нормативної бази, наявних можливостей та ресурсів, вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо можливих та перспективних організаційних форм надання послуг з забезпечення якісним харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти громади  | 100 | -83 | 17 | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | так | 2024-2027 | 2024 | - |  | Інші джерела фінансування | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО |  |
| 3.2.2.6. Розроблення та впровадження плану заходів щодо формування та популяризації культури харчування серед учасників освітнього процесу  | 100 | 0 | 100 |  Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | так | 2024 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО |  |
| 3.2.2.7. Розроблення та впровадження плану заходів щодо формування та популяризації здорового способу життя серед учасників освітнього процесу | 100 | 0 | 100 | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО |  |
| 3.2.2.8. Запровадження системи партисипації у процесі прийняття управлінських рішень у освітньому менеджменті Решетилівської міської територіальної громади (освітній бюджет для громадян, гендерний аналіз ефективності бюджетних програм з питань освіти, система залучення учнівської молоді до прийняття управлінських рішень) | 100 | -50 | 50 | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | так | 2024-2027 | 2024 | - | - |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  |

Начальник відділу освіти

Решетилівської міської ради Алла КОСТОГРИЗ