Додаток

до рішення Решетилівської

міської ради

восьмого скликання

30 січня 2025 року

№2124-53-VIIІ

(53 позачергова сесія**)**

**ЗВІТ  
про результати проведення моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку освіти**

**Решетилівської міської** **територіальної громади на 2024-2025 роки за 2024 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування завдання Стратегії | Захід / проект місцевого  (регіонального) розвитку | Строк реалізації  заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку | | Стан фінансування проекту місцевого (регіонального) розвитку | | Індикатор результативності виконання заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку | Стан виконання  заходу / проекту місцевого (регіонального) розвитку |
| план | факт | план | факт |
| 1. | 1.1.1. Облаштовано укриття закладів освіти громади відповідно до нормативних вимог та з готовністю до безперервного освітнього процесу | 1.1.1.1. Поточний ремонт та облаштування укриття в Решетилівській початковій школі Решетилівської міської ради | 2024 | 2024 | 3800,0 | 3800,0 | Захисні споруди закладів освіти відповідають нормативним вимогам та доступні для всіх категорії учасників освітнього процесу | Виконано |
| 1.1.1.4. ,,Надійне укриття – безпека для життя’’ (будівництво сучасного укриття в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника'' Решетилівської міської ради | 2024 | 2024 | 19000,0 | 19479,0 | Захисні споруди закладів освіти відповідають нормативним вимогам та доступні для всіх категорії учасників освітнього процесу | Виконано |
| 1.1.1.5. ,,Сучасному закладу – безпечне та комфортне укриття’’ (поточний ремонт укриття Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2024 | 2024 | 500,0 | 149,6 | Захисні споруди закладів освіти відповідають нормативним вимогам та доступні для всіх категорії учасників освітнього процесу | Виконано |
| 2. | 1.1.2. Налагоджено систему безпечного та якісного харчування дітей | 1.1.2.2. ,,Сучасній їдальні – сучасне обладнання’’ (поточний ремонт системи вентиляції в харчоблоках Малобакайського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2025 | 2024 | 200,0 | 197,7 | Технологічний стан харчоблоків закладів освіти громади відповідає вимогам НАССР. Організація харчування задовольняє вимоги учасників освітнього процесу | У стадії виконання |
| 1.1.2.4. Вдосконалення професійного рівня працівників харчоблоків щодо впровадження системи безпечного харчування НАССР у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 | - | - | Вдосконалено професійний рівень працівників харчоблоків закладів освіти Решетилівської міської ради | Виконується |
| 3. | 1.1.3.  Створено безпечний фізичний простір для учасників освітнього процесу з урахуванням принципів універсального дизайну | 1.1.3.2. Облаштування огорожі у Решетилівському ЗДО ясла-садку ,,Соняшник’’ Решетилівської міської ради | 2025 | 2024 | 150,0 | 58,4 | Створено умови безпеки у закладі освіти, що потенційно знижують ризики наслідків від кримінальних правопорушень та нещасних випадків | Виконано частково (план – 2025 рік) |
| 1.1.3.4. ,,Око на безпеку’’ (встановлення внутрішньої системи відеоспостереження в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'') | 2024 | - | 50,0 | - | Створено умови безпеки у закладі освіти, що потенційно знижують ризики наслідків від кримінальних правопорушень та нещасних випадків | Виконання заплановано на 2025 рік |
| 1.1.3.5. ,,Безпечна школа’’ (встановлення зовнішньої системи відеоспостереження у Решетилівській початковій школі) | 2024 | 2024 | 50,0 | 93,9 | Створено умови безпеки у закладі освіти, що потенційно знижують ризики наслідків від кримінальних правопорушень та нещасних випадків | Виконано |
| 4 | 1.2.1. Налагоджено діяльність інклюзивно-ресурсного центру громади відповідно до потреб здобувачів освіти | Облаштування кабінету психолога в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 2024 | 2024 | 100,0 | 100,0 | Всі діти громади, що потребують послуги ІРЦ охоплені професійним супроводом, що дозволяє їм адаптуватися у соціумі | Виконано |
| Облаштування залу для лікувальної фізкультури в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 2024 | 2024 | 100,0 | 123,0 | Всі діти громади, що потребують послуги ІРЦ охоплені професійним супроводом, що дозволяє їм адаптуватися у соціумі | Виконано |
| Облаштування ресурсної кімнати в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 2025 | 2024 | 100,0 | 111,0 | Всі діти громади, що потребують послуги ІРЦ охоплені професійним супроводом, що дозволяє їм адаптуватися у соціумі | Виконано (план – 2025 рік) |
| Облаштування кабінету вчителя-логопеда в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради | 2025 | 2024 | 100,0 | 101,0 | Всі діти громади, що потребують послуги ІРЦ охоплені професійним супроводом, що дозволяє їм адаптуватися у соціумі | Виконано (план – 2025 рік) |
| 5 | 1.2.2.  Підвищено рівень доступності закладів освіти громади через вдосконалення організації перевезень здобувачів освіти та педагогічних працівників з дотриманням принципів безпечності, надійності та якості | 1.2.2.1. ,,Безпечна дорога до школи’’ (придбання шкільного автобуса для Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2024 | 2024 | 3000,0 | 3400,0 (1700,0/ 1700,0) | Стовідсотково забезпечено здобувачів освіти та педагогічне працівників якісним, безпечним підвезенні до закладів освіти | Виконано |
| 1.2.2.2. ,,Друге життя’’ (капітальний ремонт шкільного автобуса ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'') | 2024 | 2024 | 500,0 | 500,0 | Стовідсотково забезпечено здобувачів освіти та педагогічне працівників якісним, безпечним підвезенні до закладів освіти | Виконано |
| 6 | 1.3.1. Запроваджено систему енергоефективності та енергозбереження у закладах освіти громади | 1.3.1.5. ,,Енергоощадні лампи – шлях до збереження довкілля’’ (заміна ламп у М'якеньківській гімназії, Малобакайському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка, Глибокобалківській гімназії) | 2024-2026 | 2024 | 100,0 | 88,0 | В будівлях закладів освіти знижено рівень споживання енергоносіїв, при підвищенні рівня комфорту | Виконано частково, відповідно до запланованого терміну |
| 7 | 1.3.2.  Забезпечено сучасні санітарно-гігієнічні вимоги у закладах освіти громади | 1.3.2.2. Вдосконалення професійного рівня медичних працівників закладів освіти громади | 2024-2027 | 2024 | - | - | Вдосконалено професійний рівень медичних працівників закладів освіти Решетилівської міської ради | Виконано |
| 1.3.2.4. ,,Зручні меблі – здоров’я дітей’’ (оновлення меблів у Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради з урахуванням санітарно-гігієнічних та інклюзивних вимог) | 2024 | 2024 | 180,0 | 186,8 | Вдосконалено професійний рівень медичних працівників закладів освіти Решетилівської міської ради | Виконано |
| 8 | 1.3.3. Створено умови для креативного та корисного дозвілля у закладах освіти громади | 1.3.3.3. “Імідж БДЮТ - запорука його розвитку” (організація роботи щодо брендування БДЮТ – створення логотипу) | 2024 | 2024 | 25,0 | 2,1 | Створено умови для креативного та корисного дозвілля, що підвищує їх комфортність та конкурентоспроможність | Виконано |
| 9 | 1.4.1. Освітнє середовище закладів освіти громади мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями | 1.4.1.2. ,Лінгафонний кабінет – запорука успіху у вивченні іноземних мов’’ (облаштування мультимедійних лінгафонних кабінетів для ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’ та Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) | 2024 | 2024 | 500,0 | 1108,0 | Модернізовано матеріальна-технічне оснащення навчальних кабінетів, у тому числі ІКТ, що дозволяє впроваджувати сучасні методи навчання, підвищує якість освітнього процесу та сприяє мотивації здобувачів освіти до отримання нових знань та навичок | Виконано частково |
| 1.4.1.4. ,,Навчаємося жити в безпечному просторі’’ (облаштування шкільного класу безпеки Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ст. та Решетилівської початкової школи Решетилівської міської ради) | 2024 | 2024 | 60,0 | 111,6 | Створено сучасні, конкурентоспроможні умови щодо надання всебічних якісних освітніх послуг | Виконано частково |
| 1.4.1.9. ,,Дитячі свята і розваги – на сучасний рівень’’ (придбання мультимедійного обладнання для музичної зали Решетилівського ЗДО ясел-садка ,,Ромашка’’ Решетилівської міської ради) | 2024 | - | 75,0 | - | Створено сучасні, конкурентоспроможні умови щодо надання всебічних якісних освітніх послуг | Виконання заплановано на 2025 рік |
| 1.4.1.10. ,,Мультимедійний комплекс для НУШ – новий освітній простір’’ (придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів НУШ (ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’, Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ст., Демидівського І-ІІІ ст., Калениківського І-ІІІ ст., Малобакайського І-ІІІ ст., Піщанського І-ІІІ ст., Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ст.) | 2024-2027 | 2024 | 500,0 | 2420,0 | Модернізовано матеріальна-технічне оснащення навчальних кабінетів, у тому числі ІКТ, що дозволяє впроваджувати сучасні методи навчання, підвищує якість освітнього процесу та сприяє мотивації здобувачів освіти до отримання нових знань та навичок | Виконано |
| 10 | 1.4.3. Сформовано сучасний цифровий освітній простір в закладах освіти громади | 1.4.3.2. Забезпечення підтримки у розгортанні хмарно орієнтованого навчального середовища закладів освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 | - | - | Підвищено конкурентоспроможності закладів освіти громади. | Виконується |
| 1.4.3.3. Створення гнучкої системи надання послуг в закладах освіти Решетилівської міської ради в умовах дистанційного навчання через використання цифрових технологій | 2024-2027 | 2024 | - | - | Забезпечено умови щодо цифровізації освітнього процесу | Виконується |
| 11 | 2.1.1. Освіта громади має осучаснений зміст, надається відповідно до спектру здібностей, інтересів та запитів здобувачів освіти за оновленими методиками та всіма формами навчання і виховання | 2.1.1.1. Впровадження системи постійного вивчення потреб здобувачів освіти шляхом проведення опитування щодо осучаснення освітнього процесу та орієнтації освіти на їх запити | 2024 | 2024 | - | - | Система освіти громади орієнтована на надання якісних, практикоорієнтованих, конкурентоспроможних освітніх послуг, що відповідають запитам всіх категорій здобувачів освіти, економічної спеціалізації громади, нормативним вимогам | Виконується |
| 2.1.1.3. Впровадження курсів за вибором в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’, Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ст. Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 |  |  | Освітні послуги у громаді орієнтовано на реальні потреби учасників освітнього процесу. Заклади освіти громади спроможні надавати освітні послуги за всіма формами | Виконується |
| 2.1.1.4. Впровадження системи якості дошкільної освіти за методикою проєкту ,,Вектор’’ у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система освіти громади орієнтована на надання якісних, практикоорієнтованих, конкурентоспроможних освітніх послуг, що відповідають запитам всіх категорій здобувачів освіти, економічної спеціалізації громади, нормативним вимогам | Виконується |
| 2.1.1.6.Розроблення та впровадження плану з організації роботи гуртків з іноземної мови, комп’ютерної грамотності, театрального мистецтва та навчання дітей гри у настільний теніс у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 | - | - | Освітні послуги у громаді орієнтовано на реальні потреби учасників освітнього процесу. Заклади освіти громади спроможні надавати освітні послуги за всіма формами | Виконується |
| 12 | 2.1.2. Модернізовано мережу старшої школи закладів освіти громади згідно з нормативними вимогами та принципами доступності | 2.1.2.3. Розроблення та впровадження плану заходів щодо підготовки закладів освіти Решетилівської міської ради до фінансової автономії | 2026-2027 | 2024 | - | - | Виконано нормативні вимоги законодавства України | Виконання заходу розпочато у 2024 році (позапланово) |
| 13 | 2.1.3. Сформовано умови щодо якісної організації профільного та практикоорієнтованого навчання з огляду на індивідуальні потреби всіх категорій здобувачів освіти та потреби ринку праці громади | 2.1.3.3. Укладання меморандумів про співпрацю з ЗВО щодо впровадження профорієнтаційної роботи | 2026-2027 | 2024 | - | - | Сформовано систему надання якісних профорієнтаційних освітніх послуг у громаді | Виконується |
| 14 | 2.2.1. Забезпечено підтримку у проєктній діяльності учасників освітнього процесу, яка ґрунтується на засадах демократії | 2.2.1.2. Участь у конкурсах на отримання грантів, запроваджених українсько-швейцарським проєктом DECIDE | 2024-2027 | 2024 | 0 | 200,0 | Створено систему формування демократичних цінностей у учнівській молоді через проєкту діяльність | Виконується |
| 2.2.1.5. Розроблення та впровадження сумісного плану роботи учнівської молоді та молодіжної ради при Решетилівській міській раді, у тому числі щодо реалізації спільних проєктів | 2024-2027 | 2024 | - | - | Освіта громади спрямована на виховання особистості, що є патріотом, бере активну участь у громадському житті та має навички, які допомагають реалізуватися у сучасному світі | Виконується |
| 15 | 2.2.2. Побудовано систему виховання здобувачів освіти на українських цінностях, що сприяє формуванню національної ідентичності  реалізації спільних проєктів | 2.2.2.2. Запровадження проведення Дня учнівського самоврядування в Решетилівській міській територіальній громаді | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система освіти у громаді побудована на демократичних цінностях та цінностях українського народу, сприяє формуванню національної ідентичності молоді | Виконується |
| 2.2.2.3. Реалізація проєкту ,,Обдарована молодь - майбутнє України” - підтримка участі вихованців гуртків, секцій у Міжнародних та Всеукраїнських масових заходах | 2024-2027 | 2024 | 0 | 272,6 | Система освіти у громаді побудована на демократичних цінностях та цінностях українського народу, сприяє формуванню національної ідентичності молоді | Виконується |
| 2.2.2.4. Реалізація проєкту ,,День позашкілля в закладі загальної середньої освіти’’ у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система освіти у громаді побудована на демократичних цінностях та цінностях українського народу, сприяє формуванню національної ідентичності молоді | Виконується |
| 2.2.2.5. Облаштування музеїв та встановлення пам'ятних дошок у закладах освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система освіти у громаді побудована на демократичних цінностях та цінностях українського народу, сприяє формуванню національної ідентичності молоді | Виконується |
| 16 | 2.2.3. Забезпечено якісну психологічну підтримку учасникам освітнього процесу та інтеграцію дітей ВПО | Впровадження програми щодо соціально-емоційних навичок здобувачів освіти – реалізація напряму проєкту DECIDE ,,Стаємо сильнішими разом” | 2024-2027 | 2024 | - | - | Створено систему психологічної допомоги, яка дозволяє виявляти проблеми та допомогає адаптуватися учасникам освітнього процесу | Виконується |
|  | Побудова системи турботи щодо психічного здоров’я учасників освітнього процесу, які мають складні емоційні стани, що потребують професійної уваги:  - участь в проєкті психологічної підтримки ,,ПОРУЧ” ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І. Л. Олійника Решетилівської міської ради”;  - співпраця з ГО ,,Центр психологічної допомоги ,,Конфіденс”, впровадження проєкту ,,Зупинка: Я” ;  - участь в проєкті ,,Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей” (Покровский 0ЗЗСО І - ІІІ ступенів, Демидівський ЗЗСО І - ІІІ ступенів, Решетилівська початкова школа” | 2024-2027 | 2024 | - | - | Створено систему психологічної допомоги, яка дозволяє виявляти проблеми та допомогає адаптуватися учасникам освітнього процесу | Виконується |
| 17 | 3.1.1. Створено умови для професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників та удосконалено заходи з їх мотивації | 3.1.1.1. Організація співпраці спеціалістів ІРЦ, ЦПРПП з закладами освіти Решетилівської міської ради (за планами закладів освіти) | 2024-2027 | 2024 | - | - | Педагогічні працівники заохочені до впровадження сучасних підходів до освітнього процесу та мають необхідні професійні навички | Виконується |
| 3.1.1.2. Організація спільних заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Решетилівської міської ради на базі ПАНО ім. М.В. Остроградського | 2024-2027 | 2024 | - | - | У громаді створено систему щодо розвитку професійної майстерності педагогічне працівників на підставах сучасних підходів | Виконується |
| 3.1.1.4. Розроблення та впровадження плану діяльності творчих груп вчителів Нової української школи закладів освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 | - | - | Педагогічні працівники заохочені до впровадження сучасних підходів до освітнього процесу та мають необхідні професійні навички | Виконується |
| 18 | 3.1.2. Впроваджено сучасні технології та методики підвищення кваліфікації | 3.1.2.1. Впровадження проєкту ЦПРПП ,,Цифровий хаб професійного розвитку’’ | 2024 | 2024 | 70,0 | 30,0 | Педагогічні працівники громади мають можливість опановувати сучасні професійні знання та навички | Виконано |
| 3.1.2.2. Впровадження проєкту ЦПРПП ,,Професійні спільноти як цінний ресурс для підтримки освітян в умовах надзвичайних ситуацій’’ | 2024-2027 | 2024 | - | - | Педагогічні працівники громади мають можливість опановувати сучасні професійні знання та навички | Виконується |
| 3.1.2.3. Впровадження проєкту ЦПР ПП ,,Освітній центр медіаграмотності’’ | 2024-2027 | 2024 | - | - | Педагогічні працівники громади мають можливість опановувати сучасні професійні знання та навички | Виконується |
| 19 | 3.2.1. Впроваджено е-урядування у систему освіти громади | 3.2.1.2. Запровадження електронних документів у закладах освіти Решетилівської міської ради у єдиній системі ОІС | 2024-2025 | 2024 | - | - | Система управління освітою є прозорою, небюрократичною, побудованою на партисипативних основах | Виконується |
| 20 | 3.2.2. Система управління закладами освіти побудована на принципах демократії та технологіях сучасного освітнього менеджменту | 3.2.2.1. Розроблення та впровадження плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Решетилівської міської ради | 2024-2025 | 2024 | - | - | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | Виконано |
| 3.2.2.2. Впровадження системи стратегічного управління закладами освіти - затвердження стратегій розвитку закладів освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | Виконується |
| Проведення аналізу нормативної бази, наявних можливостей та ресурсів, вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо можливих та перспективних організаційних форм надання послуг з забезпечення якісним харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти громади | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | Виконується |
| 3.2.2.3. Впровадження системи стратегічного управління закладами освіти - затвердження стратегій розвитку закладів освіти Решетилівської міської ради | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | Виконується |
| 3.2.2.4. Запровадження системи регулярного самооцінювання та анкетування учасників освітнього процесу з питань життєдіяльності освітньої галузі Решетилівської міської територіальної громади | 2024-2027 | 2024 | - |  | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | Виконується |
| 3.2.2.5. Проведення аналізу нормативної бази, наявних можливостей та ресурсів, вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо можливих та перспективних організаційних форм надання послуг з забезпечення якісним харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти громади | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | Виконується |
| 3.2.2.6. Розроблення та впровадження плану заходів щодо формування та популяризації культури харчування серед учасників освітнього процесу | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | Виконується |
| 3.2.2.7. Розроблення та впровадження плану заходів щодо формування та популяризації здорового способу життя серед учасників освітнього процесу | 2024-2027 | 2024 | - | - | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | Виконується |
| 3.2.2.8. Запровадження системи партисипації у процесі прийняття управлінських рішень у освітньому менеджменті Решетилівської міської територіальної громади (освітній бюджет для громадян, гендерний аналіз ефективності бюджетних програм з питань освіти, система залучення учнівської молоді до прийняття управлінських рішень) | 2024-2025 | 2024 | - | - | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління | Виконується |

Начальник відділу освіти

Решетилівської міської ради Алла КОСТОГРИЗ