Додаток
до рішення Решетилівської міської ради VIII скликання
31 жовтня 2025 року 
№ ______-62-VIII 

(62 позачергова сесія)
Інформація про стан виконання
Програми розвитку місцевого самоврядування

в Решетилівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки
(за 2025 рік, станом на 14.10.2025)
1. Нормативно-правова база.
Програма була затверджена рішенням Решетилівської міської ради від 10.12.2021 № 868-16-VIIІ у зв’язку із закінченням терміну дії попередньої програми. Змін та доповнень із моменту прийняття даної Програми не було, що свідчить про якісне відпрацювання документа та врахування позиції усіх сторін та заінтересованих у реалізації заходів Програми.
2. Суть, мета, нагальна потреба.
Прийняття цієї цільової бюджетної Програми було необхідне для розвитку Решетилівської МТГ як органу місцевого самоврядування, забезпечення базових умов для повноцінного функціонування самостійних структурних підрозділів, виконавчого комітету ради, його структурних підрозділів, посадових осіб і депутатів міської ради. Саме дана Програма регламентувала здійснення ряду заходів, їхніх виконавців та фінансування.

Програма розвитку місцевого самоврядування в Решетилівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки розроблена з метою створення належних умов для реалізації територіальною громадою прав і повноважень, визначених Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про добровільне об'єднання територіальних громад”, Європейською Хартією місцевого самоврядування, ратифікованою Законом України від 15 липня 1997 року № 452/97-ВР, і спрямована на розвиток місцевого самоврядування в Решетилівській МТГ.
3. Реалізація заходів.
Якщо аналізувати звітний період (01.01.2025 – 14.10.2025), то по даній Програмі всі заходи, по яких була нагальна потреба, виконувалися. 
Детально інформація про стан виконання 31 заходу 4 напрямів Програми представлена в таблиці, що нижче. Тут вказано про фактичну реалізацію та виділені кошти із місцевого бюджету та залучені кошти.
Фінансування Програми відбувалося у межах кошторисних видатків відповідно до запланованих заходів.
Частина заходів Програми фінансувалося через інші місцеві бюджетні програми Решетилівської міської ради.
Начальник відділу 
економічного розвитку, торгівлі та 
залучення інвестицій                                                           Андрій РОМАНОВ
Стан реалізації напрямів діяльності та заходів

Програми розвитку місцевого самоврядування

в Решетилівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки
(за 2025 рік, станом на 14.10.2025)

	№ з/п
	Перелік заходів програми
	Стан реалізації, тис.грн.

	Напрям 1. Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб органу місцевого самоврядування, депутатів міської ради

	1.1.
	Науково-методичне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів, участь у всеукраїнському й обласному конкурсах проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування
	0,0

Обласний конкурс не проводився;
Участь у конкурсах не передбачала фінансування

	1.2.
	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів міської ради
	2,7
Оплачено спеціалізовані курси

	1.3.
	Проведення та організація тематичних семінарів, тренінгів тощо, спрямованих на підвищення професіоналізму працівників органу місцевого самоврядування та впровадження успішного досвіду
	0,0
Організація заходів, що здійснювалася на базі ОМС, не потребувала коштів, або відбувалася за рахунок відряджень

	1.4.
	Участь у проведенні щорічних науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, у т.ч. виїзних, на базі органів місцевого самоврядування (у тому числі – ОМС області, України, закордонних)
	154,7
Відрядження працівників по області, Україні та за кордон

	1.5.
	Придбання (передплата, виготовлення) спеціальної літератури, журналів, фахових періодичних видань, газет, розміщення оголошень про вакансії в засобах масової інформації
	17,6
Придбано та передплачено друкованої та електронної періодики



	Напрям 2. Розвиток територіальної громади

	2.1.
	Участь у обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області (написання проєктів, співфінансування проєктів)
	0,0

Обласний конкурс не проводився;

	2.2.
	Участь у державних та міжнародних конкурсах, грандах, проєктах тощо (написання проєктів, співфінансування проєктів)
	0,0
Проєкти писалися самостійно, без залучення третіх сторін, без оплати за участь.
Від швейцарсько-українського проєкту DECIDE отримано ТМЦ на 300,0 тис.грн. для забезпечення Будинку дитячої та юнацької творчості – допомога для нововідкритого осередку для молоді – креативної студії творчості „Безмежність”. Створено належні умови для змістовного дозвілля молоді, забезпечити креативну студію необхідним майном, обладнанням та устаткуванням. 

	2.3.
	Фінансування та реалізація проєктів громадського бюджету Решетилівської міської територіальної громади
	0,0
В 2025 році внутрішні конкурси ГБ та ШГБ не проводилися

	2.4.
	Замовлення та придбання іміджевої продукції та відеороликів з метою популяризації міста, ОТГ (в тому числі – брендування)
	24,8
Оплачено за послуги, окремо здійснювалися заходи в межах програм культури та ветеранів

	2.5.
	Замовлення та виготовлення інформаційних стендів, банерів тощо
	0,0
Заходи здійснено в межах програм культури та ветеранів

	2.6.
	Щорічне утримання сайту Решетилівської МТГ (Решетилівської міської ради) та замовлення інших послуг інформатизації
	50,4
Утримання сайту та послуги з інформатизації

	2.7.
	Забезпечення належних умов діяльності молодіжного консультативно-дорадчого органу при Решетилівській міській раді (молодіжної ради) 
	0,0
Запити молодіжної ради вирішено, підтримка здійснюється в межах програми молодіжної політики.
Від Програми розвитку ООН (UNDP), що реалізується ГО „Нова Юнайтед” в межах проєкту ВідНОВА:UA громада отримала ТМЦ на суму 41,5 тис.грн.

	Напрям 3. Організація громадських та соціальних заходів

	3.1.
	Організація та проведення конкурсів, круглих столів, конференцій, громадських слухань, опитувань мешканців громади
	0,0

Організація заходів, що здійснювалася на базі ОМС, не потребувала коштів

	3.2.
	Сплата членських і цільових внесків до асоціацій, членом яких є Решетилівська міська рада
	556,8

56,8 – членські внески та
500,0 – цільові внески

	3.3.
	Висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету у засобах масової інформації
	0,0
Висвітлення відбувалося без залучення на комерційній основі ЗМІ

	3.4.
	Участь та організація спортивних змагань, закупівля спортивної форми для команд, що представляють Решетилівську територіальну громаду
	0,0

Запити команд вирішено, підтримка здійснюється в межах програм туризму та спорту

	3.5.
	Відзначення Почесними Грамотами, Грамотами, Подяками, почесними відзнаками міської ради, цінними подарунками, іншими заохоченнями за особисті заслуги у соціально-економічному розвитку громади, утвердженні місцевого самоврядування, захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомі професійні здобутки, з нагоди державних, професійних свят, пам’ятних дат і ювілеїв, присвоєння звання „Почесний громадянин міста Решетилівка”
	25,0
Виплачено допомоги Почесним громадянам міста Решетилівка,

окремо здійснювалися заходи в межах програм культури, спорту та ветеранів

	3.6.
	Замовлення та придбання бланкової продукції (типографські бланки документів, талонів, анкет тощо) 
	73,9
Оплачено за виготовлення чи продаж бланкової продукції

	Напрям 4. Забезпечення майнових засад місцевого самоврядування

	4.1.
	Утримання в належному санітарно-технічному стані та забезпечення охоронною, протипожежною безпекою, антитерористичними заходами, проведення ремонтів приміщень адміністративних будівель міської ради та прилеглих територій
	349,7
Оплачено за комплексні заходи та ремонти

	4.2.
	Поліпшення матеріально-технічної бази міської ради для технічного забезпечення пленарних засідань міської ради (придбання системи електронного голосування, ремонт сесійної зали тощо)
	52,2
Технічне забезпечення та обслуговування модулю пленарних засідань міської ради



	4.3.
	Виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості, які знаходяться у комунальній власності (якщо метою виготовлення є передача в оренду або приватизація – підлягає відшкодуванню орендарями та покупцями згідно з зобов’язаннями, передбаченими в договорах оренди та купівлі-продажу)
	29,2
Оплачено за виготовлення технічної документації на об’єкти нерухомості

	4.4.
	Реєстрація об’єктів нерухомості та отримання свідоцтв про право комунальної власності в особі Решетилівської міської ради, витягів про реєстрацію та з реєстру прав власності (якщо метою виготовлення є передача в оренду або приватизація – підлягає відшкодуванню орендарями та покупцями згідно з зобов’язаннями, передбаченими в договорах оренди та купівлі-продажу)
	0,0
Заходи із реєстрації здійснюються на безкоштовній основі для ОМС

	4.5.
	Впорядкування земельних відносин, отримання кадастрових номерів земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності (якщо метою виготовлення є передача в оренду або приватизація – підлягає відшкодуванню орендарями та покупцями згідно з зобов’язаннями, передбаченими в договорах оренди та купівлі-продажу)
	15,0
Оплачено за надані послуги земельного характеру

	4.6.
	Виготовлення незалежних оцінок об’єктів комунальної власності (якщо метою виготовлення є передача в оренду або приватизація – підлягає відшкодуванню орендарями та покупцями згідно з зобов’язаннями, передбаченими в договорах оренди та купівлі-продажу)
	22,0
Оплачено за послуги оцінки об’єктів комунальної власності

	4.7.
	Замовлення аудиторської перевірки діяльності комунальних підприємств, установ, закладів, засновником яких є Решетилівська міська рада
	0,0
Протягом 2025 року аудиторські перевірки не замовлялися



	4.8.
	Розміщення інформаційних повідомлень щодо управління комунальним майном, приватизації, оренди, проведення конкурсів тощо в засобах масової інформації
	0,0
Заходи із інформування здійснюються на безкоштовній основі для ОМС на відповідних майданчиках,

на комерційній основі ЗМІ не залучалися

	4.9.
	Покриття витрат, пов’язаних з організацією та наданням послуг, що надаються виконавчим комітетом та структурними підрозділами виконкому згідно з їх основною діяльністю (придбання картриджів, паперу, фарби тощо – відповідно до статей 13 та 51 Бюджетного кодексу України)
	195,7
Витрачено на придбання паперу, розхідних матеріалів та картриджів.

Від Благодійної організації Благодійний фонд „Стабілізейшен Суппорт Сервісез” як благодійну допомогу отримано канцелярського приладдя на суму 20,0 тис.грн.



	4.10.
	Забезпечення належних умов роботи працівників, які працюють у виконавчому комітеті ради та його структурних підрозділах (в т.ч. – окремих) шляхом придбання оргтехніки (персональні комп’ютери, ноутбуки, копіювальні пристрої, сканери тощо) та меблів для оновлення застарілих одиниць та для працівників, посади яких створені у зв’язку із укрупненням МТГ після чергових місцевих виборів 25.10.2020
	324,4
Загальна вартість придбаної оргтехніки та меблів.

Від Шведсько-української Програми POLARIS, що реалізується Урядом Швеції через Шведське агентство міжнародної співпраці та розвитку (Sida) та реалізується компанією SALAR International (дочірня компанія шведської асоціації місцевих влад і регіонів SALAR)

отримано ТМЦ на суму

65,6 тис.грн.

Від УВКБ ООН через ГО „Проліска” для Служби у справах дітей отримано як гуманітарну допомогу обладнання на суму 28,0 тис.грн.

	4.11.
	Забезпечення належної роботи інтернет-мережі та розподіленої мережі передачі даних (оплата робіт та послуг з утримання та можливого ремонту мережі волоконно-оптичних каналів зв’язку, які перейшли як проєкт міжмуніципального співробітництва територіальних громад Решетилівського району до Решетилівської міської територіальної громади)
	133,5
Оплата послуг інтернет-провайдеру „СОЛВЕР” за обслуговування інтернет-мережі волоконно-оптичних каналів зв’язку (ММС сільських рад колишнього Решетилівського району), 
без врахування пункту 4.13

	4.12.
	Забезпечення належної роботи камер відеонагляду, які розміщені в населених пунктах громади (оплата робіт та послуг з утримання та ремонту відеокамер)
	117,7
Оплачено за утримання, налагодження та ремонт камер відеонагляду

	4.13.
	Оплата послуг інтернет-провайдерам за підключені точки доступу до мережі Інтернет по об’єктах комунальної власності громади, абонентська плата
	219,0

Оплата послуг інтернет-провайдерам та абонентська плата за Інтернет,

без врахування пункту 4.11


Начальник відділу 
економічного розвитку, торгівлі та 
залучення інвестицій                                                           Андрій РОМАНОВ

