Додаток до Програми

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ

Програми ,,Освіта Решетилівської громади на 2026-2027 роки’’

| № з/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи | Строк виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансу-вання | Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, у т. ч. за роками: 2026- 2027 | Очікуваний результат |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Показники | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Професійний розвиток педагогічних працівників Решетилівської громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реалізація концепції ,,Нова українська школа” щодо професійного розвитку працівників закладів освіти Решетилівської громади | 1.1.1.Створення та впровадження інноваційної моделі професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти громади | 2026- 2027 | Відділ освіти, ЦПРПП | Не потребує фінансування |  |  | Підвищення професійної компетентності педагогічних працівників |  | Забезпечення виконання вимог Закону України ,,Про освіту”, концепції НУШ. Реалізація педагогом права на підвищення фахового рівня, задоволення професійних запитів |
|  |  | 1.1.2. Організація та проведення семінарів-практикумів, тренінгів, робочих зустрічей для вчителів, заступників, директорів щодо впровадження нового Державного стандарту базової освіти, викладання з використанням нових форм та методів, розробки власних освітніх програм, академічної доброчесності | 2026- 2027 | ЦПРПП | Міський бюджет | Усього: 18,0 у т.ч.: 2026-9,0 2027-9,0 | продукту: кількість семінарів, од кількість учасників, од. | 1 30 | 1 30 | Впровадження реформи загальної середньої освіти ,,Нова українська школа’’. Зміна підходів до навчання та змісту освіти. Охоплення навчанням представників педагогічних колективів у сіх ЗЗСО громади |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  | ефективності: середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн | 0,3 | 0,3 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: відсоток охоплення навчання, % | 100 | 100 |  |
|  |  | 1.1.3.Реалізація проєктів (відповідно до розділу 6, п.6.3. Програми) | 2026- 2027 | Відділ освіти, ЦПРПП | Міський бюджет | Усього: 40,0, у т. ч. за роками: 2026-20,0 2027-20,0 | ефективності: середні витрати на організацію академії, тис. грн | 1,2 | 1,4 | Підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладів освіти |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: відсоток учасників , керівників закладів освіти громади | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Створення зони психологічного розвантаження та емоційної рівноваги | 2026- 2027 | ЦПРПП | Міський бюджет | Усього: 35,0, у т. ч. за роками: 2026-20,0 2027-15,0 | продукту: кількість створених зон, од. | - | 1 | Зміцнення психологічного благополуччя, підтримка внутрішнього ресурсу та ментального здоров’я педагогічних працівників. |
|  |  |  |  |  |  |  | к-ть відвідувачів, | - | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: витрати на створення 1 зони, тис. грн | - | 1,3 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень забезпеченості послугами центру, % | - | 100 |  |
| 1.2 | Модернізація матеріально- технічної та навчальної бази для професійного розвитку педагогічних працівників | 1.2.1. Оснащення тренінгової кімнати (конферец – зала) для забезпечення реалізації освітніх програм | 2026- 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет, | Усього: 200,0, у т. ч. за роками: 2026- 150,0 2027-50,0 | продукту: кількість створених центрів, од | 1 | 1 | Підвищення кваліфікації всіх працівників закладів освіти Решетилівської громади |
|  |  |  |  |  |  |  | к-ть відвідувачів | 400 | 400 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: витрати на створення 1 центру, тис. грн | 0,2 | 0,2 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень забезпеченості послугами центру, % | 100 | 100 |  |
|  |  | 1.2.2. Придбання предметів матеріалів, обладнання, інвентарю для забезпечення реалізації освітніх програм | 2026 - 2027 | Відділ освіти, ЦПРПП | Міський бюджет | Усього: 100,0, у т. ч. за роками: 2026-50,0 2027-50,0 | продукту: кількість придбаного обладнання, тис. грн | - | - | Можливості впроваджувати інноваційні форми та методи роботи в процесі реалізації освітніх програм |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на придбання одиниці обладнання тис.грн | - | - |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень забезпеченості навчального процесу необхідним інвентарем, матеріалами, обладнанням, % | - | - |  |
| 1.3. | Підготовка педагогічних працівників для забезпечення профорієнтаційної роботи в ЗЗСО | 1.3.1.Навчання кар’єрних радників у ЗЗСО ,,Профорієнтаційна робота з учнями 8-9 класів (JOBs)” | 2026 - 2027 | ЦПРПП | Не потребує фінансування |  |  | Підвищення рівня професійної компетентності педагогів щодо організації профорієнтаційної роботи. |  | Формування в учнів усвідомленого ставлення до вибору професії, розвиток навичок самопізнання, планування кар’єрної траєкторії та готовності до прийняття відповідальних рішень.. |
|  | Усього витрат по розділу: |  |  |  | Міський бюджет | 393,0 у т. ч. за роками: 2026-249,0 2027-144,0 |  |  |  |  |
| 2. Дошкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.1 | Створення сучасного освітнього середовища з урахуванням потреб інклюзії | 2.1.1. Забезпечення закладів дошкільної освіти громади сучасним навчальним та спортивним обладнанням, меблями, дидактичними матеріалами, засобами навчання | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 1200,0 у т.ч.: 2026-600,0 2027-600,0 | продукту: кількість ЗДО, од | 16 | 16 | Створення сучасного освітнього простору, дотримання умов безпечності та комфортного перебування дітей в ЗДО, збереження їхнього здоров’я; покращення умов праці; забезпечення мобільності; облаштування територій ЗДО сучасним, дієвим, доступним безпечним обладнанням |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один ЗДО, тис. грн | 37,5 | 37,5 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень забезпечення ЗДО до запланованого, % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.1.2. Забезпечення будівель ЗДО засобами оповіщення про пожежу; обладнанням для системи контролю управління доступу до закладу (домофонами); обладнанням харчоблоків та пральних кімнат; групових майданчиків на подвір’ї закладів, сучасним тіньовим обладнанням, тіньовими навісами тощо | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 2500,0 у т.ч.: 2026-1250,0 2027-1250,0 | продукту: кількість ЗДО, од | 16 | 16 | Створення умов безпечного перебування дітей та персоналу в ЗДО, підвищення якості надання освітніх послуг, розширення можливостей збереження їхнього здоров’я; забезпечення мобільності територій ЗДО, підвищення якості ігрової діяльності дітей ЗДО |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один ЗДО, тис.грн | 78,0 | 78,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень забезпечення ЗДО до запланованого, % | 100 | 100 |  |
|  |  | 2.1.3.. Проведення капітальних та поточних ремонтів, заміна обладнання (заміна вікон, ремонт приміщень, харчоблоків, спортивних залів, придбання та обладнання ігрових майданчиків, розвивальних локацій тощо) | 2026, 2027 2026, 2027 | Відділ освіти Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 400,0 у т.ч.: 2026-200,0 2027-200,0 | продукту: кількість ЗДО, в яких проведені капітальні ремонти, од. | 1 | 1 | Створення безпечних та комфортних умов організації освітнього процесу, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до вимог сьогодення |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один капітальний ремонт, тис.грн | 200,0 | 200,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  | якості: відсоток проведених капітальних ремонтів від тих, що потребують, % | 25 | 35 |  |
|  |  | 2.1.4. Реконструкція, будівництво, облаштування приміщень, укриттів та прилеглої території закладів дошкільної освіти (перелік об’єктів затверджується щорічно) |  |  | Міський бюджет | Усього: 600,0 у т.ч.: 2026-300,0 2027-300,0 | продукту: кількість ЗДО, в яких проведені капітальні ремонти, од. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один капітальний ремонт, тис.грн | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  | якості: відсоток проведених капітальних ремонтів від тих, що потребують, % | 40 | 50 |  |
| 2.2. | Організація дозвілля вихованців закладів дошкільної освіти | 2.2.1. Проведення новорічних, різдвяних свят та інших заходів (відповідно до планів роботи ЗДО) | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 30,0 у т.ч.: 2026-15,0 2027-15,0 | продукту: кількість ЗДО, в яких проведені капітальні ремонти, од. | 16 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис.грн. | 0,9 | 0.9 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: відсоток проведених капітальних ремонтів від тих, що потребують, % |  |  |  |
|  | Усього витрат по розділу: |  |  |  | Міський бюджет | 4730,0,0 у т.ч.: 2026-2365,0 2027-2365,0 |  |  |  |  |
| 3. Повна загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1. | Створення умов для реалізації реформи ,,Нова українська школа’ | 3.1.1. Підтримка Всеукраїнського експерименту ,,Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення базової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту базової загальної освіти’’ | 2026 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 50,0 у т.ч.: 2026-50,0 | продукту: кількість ЗЗСО, од | 1 |  | Успішне впровадження реформи загальної середньої освіти ,,Нова українська школа’’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один ЗЗСО, тис.грн | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень впровадження до запланованого % | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.2. Запровадження профільного навчання в академічному ліцеї (ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’) | 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет інші кошти не заборонені законодавством | Усього: 1500,0 у т.ч.: 2026- 500,0 2027- 1000,0 | продукту: кількість ЗЗСО, од ефективності: середні витрати на заклад, тис.грн | 1 500,0 | 1 1000,0 | Врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей здобувачів освіти та створення умов для навчання старшокласників відповідно до їхнього професійного самовизначення |
|  |  | 3.1.3. Проведення заходів, спрямованих на формування наскрізних умінь та компетентностей (організація, проведення учнівських олімпіад і конкурсів, участь у масових заходах різних рівнів для дітей громади) | 2026, 2027 | Відділ освіти, КУ ,,ЦПРПП’’ | Міський бюджет | Усього: 400,0 у т.ч.: 2026-200,0 2027-200,0 | продукту: кількість олімпіад та конкурсів, од. | 50 | 50 | Розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини. Створення умов для розвитку творчо-пізнавальних компетентностей учнів та наскрізних умінь |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн | 0,4 | 0,4 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: динаміка кількості учасників заходів, % | 100 | 100 |  |
|  |  | 3.1.4. Відзначення стипендіями досягнень учнів закладів освіти громади | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 108,0 у т.ч.: 2026-54,0 2027-54,0 | продукту: кількість стипендій | 3 | 3 | Створення умов для успішної самореалізації дітей та молоді громади |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективність: середній розмір стипендій, тис.грн | 18,0 | 18,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: підвищення мотивації учнів до отримання знань у різних галузях, % | 100 | 100 |  |
|  |  | 3.1.5. Відзначення грошовими винагородами здобувачів освіти та педагогічних працівників закладів освіти громади (відповідно до Положення про грошові винагороди) | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 900,0 у т.ч.: 2026-400,0 2027-450,0 | продукту: кількість винагород | 750 | 800 | Підтримка обдарованих, талановитих учнів, стимулювання та підтримка педагогічних працівників закладів освіти громади |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективність: середній розмір винагороди, тис.грн | 0,5 | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: підвищення мотивації учнів до отримання знань у різних галузях, % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.1.6. Організація дозвілля дітей під час канікул, проведення новорічних, різдвяних свят тощо (відповідно до планів роботи ЗЗСО) |  |  | Міський бюджет | Усього: 40,0 у т.ч.: 2026-20,0 2027-20,0 | продукту:кількість заходів,од. | 12 | 12 | Змістовне проведення відпочинку дітей громади |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис.грн. | 1,6 | 1,6 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування | 3.2.1. Виплата одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування після досягнення 18-річного віку | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 32,6 у т.ч.: 2026-14,5 2027-18,1 | продукту: кількість виплат | 8 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективність: розмір виплати, тис.грн | 1,8 | 1,8 | Виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 № 823,,Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку” |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: підтримка дітей, % | 100 | 100 |  |
|  |  | 3.2.2. Виплата випускникам закладів загальної середньої освіти, які продовжують навчання на вищому рівні (коледжі, ВНЗ тощо) | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 412,2 у т.ч.: 2026-211,2 2027-201,0 | продукту: кількість виплат | 11 | 10 | Виконання ст. 8 Закону України від 13.01.2005 № 2342-IV ,,Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування’’ |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективність: розмір виплати, тис.грн | 19,2 | 20,1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: підтримка дітей, % |  |  |  |
| 3.3. | Створення безпечного освітнього середовища з урахуванням потреб інклюзії | 3.3.1. Забезпечення меблями, обладнанням і дидактичними матеріалами, засобами навчання, у тому числі для викладання природничо-математичних дисциплін, облаштування ігрових, розвивальних та відпочинкових локацій, необхідних для впровадження компетентнісного навчання | 2026. 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 2000,0 у т.ч.: 2026- 1000,0 2027- 1000,0 | продукту: кількість ЗЗСО, які забезпечені обладнанням, од. | 12 | 12 | Створення сучасного простору нової української школи |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на одну локацію, ти.грн | 83,3 | 83,3 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень забезпеченості ЗЗСО, % | 50 | 80 |  |
|  |  | 3.3.2. Проведення капітальних та поточних ремонтів, заміна обладнання (заміна вікон, ремонт приміщень, харчоблоків, спортивних залів, бібліотек, придбання та обладнання ігрових майданчиків, розвивальних локацій, створення медіатек тощо) | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 4000,0 у т.ч.: 2026- 2000,0 2025- 2000,0 | продукту: кількість ЗЗСО, в яких проведені капітальні ремонти, од. | 2 | 2 | Створення безпечних та комфортних умов організації освітнього процесу, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до вимог сьогодення |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один капітальний ремонт, тис.грн | 1000,0 | 1000,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: відсоток проведених капітальних ремонтів від тих, що потребують, % | 45 | 55 |  |
|  |  | 3.3.3.Реконструкція, будівництво, облаштування приміщень, укриттів та прилеглої території закладів та установ освіти. (перелік об’єктів затверджується щорічно) | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 2000,0 у т.ч.: 2026- 500,0 2027- 500,0 | продукту: кількість закладів, од. | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один заклад, тис.грн | 500,0 | 500,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  | якості: рівень виконання робіт, % | 40 | 50 |  |
| 3.4. | Виконання плану формування мережі закладів загальної середньої освіти громади (затверджується рішенням Решетилівської міської ради) | 3.4.1. Приведення типів закладів загальної середньої освіти та їх статутів у відповідність до вимог Закону України ,,Про освіту’’ | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 12,0 у т.ч.: 2026-5,0 2025-7,0 | продукту: кількість статутів, які потребують змін | 4 | 8 | Виконання вимог Закону України ,,Про освіту’’, рішення Полтавської обласної ради від 30.08.2024 № 861 ,,Про затвердження Плану формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01 вересня 2027 року, та їх орієнтовного переліку’’ |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість рішень, які потрібно прийняти, од. | 4 | 8 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: сума витрат, тис.грн | 1,3 | 0,9 |  |
|  |  | 3.4.2. Вибір профілів для здобувачів освіти 9-х класів | 2026, 2027 | Відділ освіти | Не потребує фінансування |  | продукту: кількість 9-х класів, од. | 15 | 15 | Виконання Державного стандарту профільної середньої освіти (затверджений постановою Кабміну №851-2024 (набрання чинності 01.09.2027) |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: забезпечення здобувачів освіти профільною освітою, % | - | 100 |  |
|  | Усього витрат по розділу: |  |  |  | Міський бюджет | 10404,8 у т.ч.: 2026- 4954,7 2027- 5450,1 |  |  |  |  |

| 4. Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Створення сучасного освітнього середовища з урахуванням потреб інклюзії Створення умов для розвитку та підтримки вихованців ЗПО | 4.1.1.Зміцнення матеріально- технічної бази закладів позашкільної освіти | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 1300,0 у т.ч. 2026 – 600,0 2027- 700,0 | продукту:кількість ЗПО, в яких планується придбання обладнання, од. | 3 | 3 | Створення в ЗПО сучасного освітнього середовища, зміна та модернізація застарілого обладнання |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:середні витрати на придбання обладнання для ЗПО, тис.грн. | 200,0 | 233,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості відсоток забезпечення ЗПО меблями,% | 50 | 90 |  |
|  |  | 4.1.2.Проведення капітальних та поточних ремонтів | 2026 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 2000,0 у т.ч. 2026 – 2000,0 | продукту: кількість ЗПО, в яких планується ремонт, од. | 1 | - | Створення безпечних та комфортних умов організації освітнього процесу у ЗПО |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:середні витрати, тис.грн. | 2000,0 | - |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1.3.Реконструкція бази відпочинку в с.Каленики (створення бази для тренування та відпочинку дітей громади) | 2026 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 500,0 у т.ч. 2026- 500,0 | продукту:кількість запланованих робіт, од. | 1 |  | Модернізація та облаштування приміщень та прилеглої території |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:середні витрати, тис.грн. | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 4.2.1.Проведення заходів за напрямками діяльності | 2026-2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 250,0 у т.ч. 2026 – 100,0 2027- 150,0 | продукту: кількість заходів, од. | 40 | 45 | Залучення вихованців до науково-технічної, художньо-естетичної творчості, розвитку туристсько-краєзнавчої роботи. Формування здорового способу життя, залучення до фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис.грн. | 2,5 | 3,3 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  | якості: динаміка кількості учасників,ос | 350 | 460 |  |
|  |  | 4.2.2. Участь вихованців ЗПО у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конкурсах, змаганнях тощо | 2026-2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 950,0 у т.ч. 2026- 450 ,0 2027- 500 ,0 | продукту:кількість заходів,од. | 30 | 30 | Підвищення іміджу ЗПО |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис.грн. | 15,0 | 16,6 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: динаміка кількості учасників,ос | 300 | 350 |  |
|  |  | 4.2.3. Організація дозвілля дітей під час канікул, проведення новорічних, різдвяних свят тощо (відповідно до планів роботи ЗПО | 2026,2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 24,0 у т.ч. 2026- 12,0 2027- 12,0 | продукту: кількість заходів,од. | 6 | 6 | Змістовне проведення відпочинку дітей громади |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:середні витрати на організацію та проведення одного заходу, тис.грн. | 2,0 | 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості:динаміка кількості учасників,ос | 2376 | 2355 |  |
|  | Усього витрат по розділу: |  |  |  | Міський бюджет | 5024,0 у т.ч. 2026- 3662,0 2027- 1362,0 |  |  |  |  |
| 5. Єдиний інформаційно-освітній простір закладів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5.1 | Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою в громаді | 5.1.1. Забезпечення закладів освіти сучасною комп’ютерною технікою | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 1700 ,0, у т. ч. 2026 – 800,0; 2027 – 900,0; | продукту: кількість класів з мультимедійним інтерактивним обладнанням: інтерактивна дошка, мультимедійний проектор, мобільне робоче місце вчителя, од. | 2 | 2 | Можливість сполучення комп'ютерних і традиційних методів організації освітнього процесу, працювати з будь- якими наявними програмними забезпеченнями, реалізувати різні прийоми індивідуальної й колективної роботи учнів з візуальним сприйняттям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один клас, тис. грн | 400,0 | 450,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: питома вага обладнаних класів до загальної кількості, % | 30 | 50 |  |
|  |  | 5.1.2. Забезпечення пристроями для організації дистанційного навчання | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 800,0, у т. ч. 2026 – 400,0; 2027 – 400,0 | продукту: кількість пристроїв, необхідних для організації дистанційного навчання | 20 | 20 | Можливість здійснювати ефективне дистанційне навчання засобами комп’ютерної техніки |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один пристрій, тис. грн | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.3. Оновлення технічного обладнання для забезпечення швидкісного інтернету та wi-fi покриття закладів освіти | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 200 ,0, у т. ч. 2026 – 100,0; 2027 – 100,0; | продукту: кількість пристроїв, необхідних для забезпечення швидкісного інтернету та wi-fi покриття | 10 | 10 | Охоплення якісним інформаційним простором для уніфікації ведення освітнього процесу з урахуванням новітніх технологій |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на придбання одного пристрою, тис. грн | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень охоплення , % | 60 | 100 |  |
|  |  | 5.1.4. Впровадження елементів е-навчання в закладах освіти | 2026, 2025 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 800,0, у т. ч. 2026 – 400,0 2027 – 400,0 | продукту: кількість учнів, яким забезпечено доступ, осіб | 2376 | 2350 | Використання технологій для надання освітніх послуг, яке передбачає застосування мультимедіа, онлайн-платформ та програмного забезпечення для навчання |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: питома вага учнів, забезпечених е-матеріалами, % | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1.5. Забезпечення функціонування електронного документообігу в закладах освіти | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 150,0 у т. ч. 2026 – 70,0 2027 – 80,0 | продукту: кількість користувачів, яким забезпечено доступ, осіб | 12 | 12 | Забезпечення закладам освіти можливості вести документообіг в електронній формі, на виконання наказу МОН від 08.08.2022 року № 707 „Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у закладах загальної середньої освіти в електронній формі” |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на користувача, тис. грн | 5,8 | 6,6 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  | якості: питома вага учасників освітнього процесу, забезпечених доступом до електронних інструментів, % | 100 | 100 |  |
| 5.2 | Забезпечення неформальної STEM-освіти через мережу STEM лабораторій у ЗЗСО | 5.2.1. Створення профільних STEM лабораторій у закладах освіти | 2026 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 1000,0, у т. ч. 2026 – 500,0; 2027– 500,0; | продукту: кількість STEM лабораторій для ЗЗСО | 2 | 2 | Використання STEAM-лабораторій сприяє розвитку мислення і творчої дослідницької діяльності здобувачів освіти |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на створення однієї STEAM-лабораторії при закладах освіти, тис. грн | 250,0 | 250,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень виконання робіт із створення STEM лабораторій до запланованих, % | 30 | 40 |  |
| 5.3. | Прозорість та інформаційна відкритість освітнього простору | 5.3.1 Забезпечення функціонування та оновлення електронних цифрових ресурсів органу управління освітою, закладів освіти | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 100,0, у т. ч. 2026 – 50,0; 2027– 50,0; | продукту: кількість закладів та установ освіти, од. | 31 | 31 | Забезпечення прозорості та відкритості закладів освіти відповідно до вимог Закону України „Про освіту” |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: рівень охоплення , % | 100 | 100 |  |
|  | Усього витрат по розділу: |  |  |  | Міський бюджет | 4750,0 у т. ч. и: 2026 – 2320,0; 2027 – 2430,0 |  |  |  |  |

| 6. Національно-патріотичне виховання в закладах освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Підвищення рівня національної свідомості учнівської молоді | 6.1.1. Забезпечення співпраці закладів освіти громади з волонтерськими та громадськими організаціями, з радою міського учнівського самоврядування Progress з питань національно-патріотичного виховання | 2026, 2027 | Відділ освіти |  | Не потребує фінансування |  |  | продукту: кількість ЗО , од. | 12 | 12 | Формування національної свідомості та самосвідомості дітей та учнівської молоді |
|  |  | 6.1.2. Підвищення професійної кваліфікації педагогічних працівників з урахуванням завдань національно-патріотичного виховання | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 20,0 у т.ч.: 2026-10,0 2027-10,0 |  |  | продукту: кількість ЗО , од. | 4 2,5 | 4 2,5 | Формування національної свідомості та самосвідомості дітей та учнівської молоді |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один заклад, тис. грн |  |  |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: відсоток проведених заходів, % |  |  |  |
|  |  | 6.1.3. Залучення учнів/вихованців закладів освіти у міжнародних, Всеукраїнських, регіональних та міських проєктах, акціях, конкурсах,фестивалях патріотичного спрямування | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 200,0 у т. ч. 2026 –100 ,0 2027 –100 ,0 |  |  | продукту: кількість ЗО, од. | 12 | 12 | Формування духу патріотизму та відповідальності молоді, виховання лідерських якостей |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на заклад, тис. грн | 8,3 | 8,3 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законом |  |  |  | якості: відсоток проведених заходів, % | 100 | 100 |  |
|  |  | 6.1.4.Забезпечення встановлення меморіальних дошок у закладах освіти, в яких навчалися загиблі (померлі) військовослужбовці Збройних сил України | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 200,0 у т. ч. 2026 –100 ,0 2027 –100 ,0 |  |  | продукту: кількість ЗО, од. | 12 | 12 | Формування у молоді національно-патріотичної свідомості |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на заклад, тис. грн | 8,3 | 8,3 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законом |  |  |  | якості: відсоток проведених заходів, % | 100 | 100 |  |
| 6.2 | Залучення представників ювенальної превенції, служби у справах дітей та інших установ громади з питань національно-патріотичного виховання | 6.2.1. Організація та проведення семінарів, тренінгів, практикумів для педагогічної та батьківської громадськості з метою ефективного попередження небезпечних залежностей злочинності, запобігання дитячій бездоглядності у дитячому та підлітковому середовищі | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 30,0 у т.ч.: 2026-15,0 2027-15,0 |  |  | витрат: обсяг видатків, тис.грн продукту: кількість ЗО , од. | 15,0 25 | 15,0 25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один заклад, тис. грн | 0,6 | 0,6 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | якості: відсоток проведених заходів,% | 100 | 100 |  |
|  |  | 6.2.2 Активізація роботи щодо розширення напрямів співробітництва закладів освіти громади із медичними установами, службою у справах дітей, відділом ювенальної превенції поліції з питань превентивно-правового виховання дітей та учнівської молоді. Проведення профілактичних заходів, спрямованих на зменшення асоціальних проявів в учнівському середовищ | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | Усього: 20,0 у т.ч.: 2026-10,0 2027-10,0 |  |  | витрат: обсяг видатків, тис.грн продукту: кількість ЗО , од. | 10,0 12 | 10,0 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один заклад, тис. грн | 0,8 | 0,8 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  | якості: відсоток проведених заходів,% | 100 | 100 |  |
| Організація військово-патріотичного виховання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Збільшення чисельності молоді, готової до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України | 6.3.1. Залучення представників громадських організацій з метою проведення військово-патріотичних заходів з допризовною молоддю. Спілкування з учасниками АТО, ООС, військовослужбовцями Збройних Сил України; показ патріотичних фільмів, відеороликів, проведення тренувальних зборів юнаків 10 класів та військово-польових зборів юнаків 11 класів ЗЗСО, вишколів, військово-спортивних ігор, походів, таборувань національно-патріотичного та військово-патріотичного спрямування тощо | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | Усього: 100,0 у т.ч.: 2026- 50,0 2027- 50,0 | продукту: кількість ЗО , од. |  | 12 | 12 | Набуття знань, умінь та навичок, необхідних майбутньому захиснику України; формування духу патріотизму та відповідальності молоді, виховання лідерських якостей, пропагування здорового способу життя |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один заклад, тис. грн |  | 4,2 | 4,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | якості: відсоток проведених заходів, % |  | 100 | 100 |  |
| 6.4 | Організація та проведення міського етапу та участь в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”) | 6.4.1. Сприяння участі команди громади у Всеукраїнській дитячо-юнацькій військово-патріотичній грі ,,Сокіл” (,,Джура”), проведення міського етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри ,,Сокіл” (,,Джура”) | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет |  | Усього: 80,0 у т.ч.: 2026- 40,0 2027 -40,0 | продукту: кількість ЗО , од. |  | 12 | 12 | Виховання соціально активної, відповідальної та патріотично налаштованої молоді |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на один заклад, тис. грн |  | 3,3 | 3,3 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | якості: відсоток проведених заходів, % |  | 100 | 100 |  |
| 6.5 | Організація та проведення міського етапу обласного конкурсу на кращий захід з національно-патріотичного виховання в освітніх закладах | 6.5.1.Сприяння участі у конкурсі | 2026, 2027 | Відділ освіти | не потребує фінансування |  |  | продукту: кількість ЗО , од. |  | 12 | 12 |  |
|  | Усього витрат по розділу: |  |  |  | Міський бюджет |  | 650,0 у т.ч. 2026 –325 2027- 325,0 |  |  |  |  |  |
| 7. Оздоровлення та відпочинок дітей та здобувачів освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7.1. | Оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки | 7.1.1. Забезпечити формування банків даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Сприяти охопленню оздоровленням та відпочинком дітей громади | 2026,2027 | Відділ освіти | Не потребує фінансування |  |  | Створення реєстру даних дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  | Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.1.2.Забезпечити оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які потребують особливих умов для оздоровлення | 2026,2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 880,0 у т.ч. 2026 – 440,0 2027- 440,0 | продукту: кількість дітей,які планується оздоровити од. | 15 | 20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:середні витрати на одну путівку, тис.грн | 15,0 | 16,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості:відсоток дітей, які отримали путівки,% | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Оздоровлення дітей через механізми здешевлення вартості путівок | 7.2.1. Сприяти оздоровленню дітей громади через механізм відшкодування частини вартості путівки дитячим закладам оздоровлення та відпочинку за надані послуги з оздоровлення та відпочинку дітей, які виховуються в сім’ях з дітьми. | 2026,2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 1000,0 у т.ч. 2026 – 500,0 2027 500,0 |  |  |  | Збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту:кількісні дітей, які отримали оздоровлення | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на організацію оздоровлення 1 дитини, тис.грн | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості:відсоток дітей, які охоплені оздоровленням,% | 35 | 45 |  |
| 7.3 | Організація дозвілля дітей закладів освіти громади | 7.3.1.Забезпечити формування та функціонування мережі дитячих закладів відпочинку (таборів з денним перебуванням, літніх клубів) | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього 800,0 у т.ч. 2026 – 400,0 2027- 400,0 |  |  |  | Забезпечення підтримки, методичного, інформаційного, матеріально-технічного забезпечення закладів літнього відпочинку |
|  |  |  |  |  |  |  | продукту: кількість закладів освіти, на базі яких буде проведено літній відпочинок,од. | ЗЗСО 12 | ЗЗСО 12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗДО 16 | ЗДО 15 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості:кількість дітей, які охоплені відпочинком,% | ЗЗСО 60 | ЗЗСО 75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ЗДО 95 | ЗДО 95 |  |

| 7.4 | Підтримка закладів освіти під час організації літнього відпочинку | 7.4.1.Зміцнення матеріально-технічної бази закладів шляхом придбання обладнання для активного відпочинку дітей в літній період. | 2026,2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 200,0 2026 100,0 2027- 100,0 | продукту: кількість закладів, для яких придбано обладнання, од. | 28 | 28 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності:сер сере витрати на зміцнення матеріально-технічної бази одного закладу,тис.грн | 3,6 | 3,5 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.4.2. Забезпечити виконання вимог планів-завдань санітарно-епідеміологічної служби, спрямованих на поліпшення життєво важливих складових функціонування закладів відпочинку | 2026, 2027 | Відділ освіти | Міський бюджет | усього: 160,0 у т.ч. 2026 – 80,0 2027- 80,0 | продукту: кількісні закладів, для яких проведено дослідження,од. | 28 | 28 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ефективності: середні витрати на проведення одного лабораторного дослідження,тис.грн | 2,8 | 2,8 |  |
|  |  |  |  |  | інші кошти не заборонені законодавством |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | якості: відсоток закладів,% | 100 | 100 |  |
|  | Усього витрат по розділу: |  |  |  | Міський бюджет | 3040,0 у т.ч. 2026 – 1520,0 2027- 1520,0 |  |  |  |  |
|  | УСЬОГО ВИТРАТ ПО ПРОГРАМІ: 28991,8 У тому числі: 2026 – 15395,7; 2027 - 13596,0 |  |  |  | Міський бюджет |  |  |  |  |  |

Начальник відділу освіти

Решетилівської міської ради										Алла КОСТОГРИЗ