# Додаток 7

# до Стратегії розвитку

# Решетилівської міської

# територіальної громади

# до 2027 року

Інформація

про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку

Решетилівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

(за I півріччя 2025 року)

| № | Найменування завдання Стратегії | Захід/Технічне завдання | Період реалізації | Строк реалізації заходу/проєкту (роки) |  | Стан фінансування проєкту (тис.грн.) |  | Індикатор результативності виконання заходу/проєкту | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Формування ефективної системи належного врядування в громаді | Старостат, що дружній до відвідувача | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 250,0 | 110,9 | Оновлено матеріально- технічну базу в старостинських округах громади | Проведено поточні ремонти приміщень старостатів, оновлення матеріально-технічної бази. |
| 1.1.3. | Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади | Облаштування будівлі ЦНАПу громади та забезпечення його обладнанням і устаткуванням | 2023-2025 | 2023 | 2025 | 0 | 2,9 | Облаштовано будівлю ЦНАПу | Покращено якість бездротової мережі Інтернет в будівлі ЦНАПу. |
| 1.1.4. | Розширення участі мешканців громади в прийнятті рішень, розвиток самореалізації молоді (дорадчі ради, громадський бюджет, тощо) | Підтримка діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 25,0 | 0 | Проведено навчальні тренінги для ГО | Залучено ГО «ОсвіЧую» до прийняття рішень та проєктів на благо громади; проведено навчальні тренінги; надано підтримку ГО «ОсвіЧую» при написанні та втіленні громадських проєктів. |
| 1.1.5. | Розвиток міжмуніципальної співпраці і співпраці з міжнародними партнерами для підвищення ефективності вирішення проблем громади. | Проведення навчань та тренінгів для активу громади з питань проєктного менеджменту. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 10,0 | 0 | Проведено навчальні тренінги для мешканців громади | Проведено навчальні тренінги, надано консультації мешканцям громади, щодо написання проєктних заявок для отримання зовнішнього фінансування, у тому числі – для ветеранів та членів їх сімей. |
| 1.2.1. | Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади | Встановлення камер відеонагляду в населених пунктах Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 350,0 | 14,2 | Встановлено камери відеонагляду | Розширення та технічна підтримка наявної мережі відеонагляду. |
| 1.2.2. | Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків | Розбудова системи оповіщення про надзвичайні ситуації на території Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2024-2025 | 2024 | 8000,0 | 0 | Влаштовано елементи системи оповіщення в усіх населених пунктах громади | Виготовлено ПКД по проєкту, наразі проходить експертизу. |
| 1.3.2. | Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади | Будівництво нових, капітальний/поточний ремонт дорожнього покриття (тротуарів) в населених пунктах громади. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 20000,0 | 2981,1 | Перераховано коштів на ремонт доріг | Проведено поточний ремонт доріг громади, під’їздів до місць поховань. |
| 1.3.3. | Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади | Відновлення психологічного та фізичного здоров’я військовослужбовців, ветеранів і ветеранок та їх родин | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 1000,0 | 2987,0 | Створено реабілітаційний центр | Реабілітаційний центр не створено, але надається фінансова підтримка із місцевого бюджету. Виплачено кошти учасникам бойових дій, ветеранам та їх родинам. |
| 1.3.4. | Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади | Поточний ремонт приміщень амбулаторій ЗПСМ в населених пунктах громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 500,0 | 63,4 | Відремонтовано приміщення амбулаторій | Проведено поточний ремонт амбулаторій в місті Решетилівка та селі Шевченкове, а також фельдшерського пункту в селі Каленики. |
| 1.3.5. | Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту | Реконструкція існуючого громадського будинку (дискоклубу) в літній кінотеатр за адресою: вул. Покровська, 9 а, м. Решетилівка Решетилівського району Полтавської області. 2 черга. Коригування | 2023-2025 | 2023 | 2025 | 0 | 0 | Введено в експлуатацію | Замовлено коригування ПКД. Проєкт подано через Благодійну організацію «Світло надії» на грантовий конкурсний відбір програми «House of Europe» (не виграв). Залучено молодих волонтерів до часткового відновлення об’єкту в рамках проєкту «ВідНОВА: UA» (липень). |
| 1.4.1. | Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін. | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Решетилівської міської ради. | 2023-2025 | 2023-2024 | 2025 | 0 | 913,3 | Придбано обладнання для КП | Виділено кошти із МБ на придбання техніки (трактор садовий, вібраційний каток) та обладнання (косарка, бензопили та ін.) для КП «Покровський комунгосп», КП «Ефект». |
| 1.4.2. | Облаштування та модернізація мереж вуличного освітлення населених пунктів громади | Монтаж/поточний ремонт/реконструкція ліній вуличного освітлення в населених пунктах Решетилівської МТГ | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 200,0 | 102,2 | Придбано ліхтарі на сонячних батареях | Придбано лічильники електричні та металеві універсальні ящики для захисту від технічних пошкоджень обладнання та устаткування. |
| 1.4.3. | Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади | Доступна і якісна питна вода – мешканцям Решетилівської громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 1400,0 | 825,0 | Надано субвенції для КП «Полтава-водоканал» | Компенсовано різницю в тарифах відповідно до листів обласного КП. |
| 1.5.2. | Створення безпечної інфраструктури закладів освіти | Облаштування укриттів у закладах освіти на території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 4000,0 | 306,4 | Перераховано коштів за виконані роботи по облаштуванню укриттів | Придбано меблі та обладнання для укриття в Опорному закладі «Решетилівський ліцей ім. І.Л.Олійника Решетилівської міської ради». |
| 2.3.2. | Створення системи навчання с/г підприємців громади в сфері залучення нових інвестицій | Додаткові інвестиції – через виграшні проєкти у сільськогосподарській справі | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 50,0 | 0 | Успішні практики | У 4-тій хвилі проєкту «Сміливі» маємо п’ять переможців які отримали грант у вигляді обладнання для розвитку власної справи у сумі до 280,0 тис.грн. кожен. |
| 3.1.2. | Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій | Решетилівські промисли – для молоді. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 110,0 | 0 | Затверджено відповідну програму | Програму не прийнято; проводиться просвітницька робота (екскурсії, майстеркласи) для дітей та молоді суб’єктами культурної справи. |
| 3.2.1. | Розробка бренду громади на основі врахування унікальних місцевих традицій | Розробка бренду і виготовлення портфелю сувенірної продукції | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 50,0 | 56,0 | Розроблено бренд громади | Замовлено брендбук громади (проведена проплата по 1 договору). |
| 3.2.2. | Створення умов для розвитку фестивального руху та виставково-ярмаркової діяльності | Започаткування і проведення щорічного гастрофестивалю «ШпундRа Фест» | 2024-2025 | 2024-2025 | 2025 | 250,0 | 0 | Проведено фестивалів | Визнано місцевий елемент нематеріальної культурної спадщини „Культура приготування традиційної страви „Шпундра” на Решетилівщині” культурною спадщиною Решетилівської МТГ, унікальною, автентичною традицією пов’язаною з культурою харчування, яка передається із покоління в покоління, існує і функціонує у тривалому часі у соціокультурному середовищі Решетилівської МТГ. |
| 4.1.1. | Раціональне використання природних ресурсів | Озеленення території громади шляхом насадження дерев, кущів, квітів | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 200,0 | 20,7 | Перераховано коштів на придбання кущів, дерев, квітів | Були висаджені квіти та дерева в населених пунктах громади. |
| 4.1.2. | Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади | Санітарна очистка території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 3250,0 | 0 | Перераховано коштів на відповідні заходи | Проведено облаштування 5 місць для відпочинку в прибережних зонах за рахунок коштів КП «Ефект». |
| 4.1.3. | Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади | Управління та поводження з відходами | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 2700,0 | 129,6 | Придбання контейнерних баків | Проведено ліквідацію 9 стихійних звалищ, проведено оплату за вивезення та захоронення ТПВ; виграно 1 проєкт обласного конкурсу «Екологічні ініціативи». |

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та

залучення інвестицій	                                                                                                                          Андрій РОМАНОВ