Інформація про результати проведення моніторингу виконання

Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку

Решетилівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

(за І півріччя 2025 року)

Рішенням Решетилівської міської ради від 29.09.2023 №1590-37-VIІI були затверджені два документи довгострокового розвитку громади:

1) Стратегія розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року;

2) План заходів з реалізації Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Режим доступу до цих документів та решти інформації стосовно Стратегії  є у відкритому публічному доступі на офіційному сайт Решетилівської міської ради – «Документи»  «Стратегія до 2027 року»

( https://reshsmart.gov.ua/uk/page/strategiya-2022 ).

З моменту прийняття даного рішення Решетилівської міської ради, ні до Стратегії, ні до Плану заходів зміни не вносилися.

На початку розробки Стратегії відділом економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій виконавчого комітету Решетилівської міської ради створено окрему електронну пошту щодо взаємодії із громадськістю та суб’єктами (зауваження, пропозиції, ідеї проєктів) – resh-strat-2027@ukr.net . За відповідний звітний період нам не було надіслано жодної ґрунтовної кореспонденції з даного питання.

Наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21.12.2022 № 265 були затверджені Методичні рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад (далі – Методичні рекомендації, режим доступу – https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0265914-22#Text ). Власне Додатком 13 до Методичних рекомендацій та Додатком 7 до Стратегії і регламентований моніторинговий звіт із виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку громади.

Звіт щодо виконання Плану заходів із реалізації Стратегії розвитку громади має відбуватися відповідно до встановлених Мінрегіоном та Решетилівською міською радою часових проміжків. Відповідно до діючих норм, таке звітування відбувається раз на півроку.

Даний звіт охопив І півріччя 2025 року, він є третім звітом щодо моніторингу виконання Плану заходів з реалізації Стратегії.

Попередній звіт – за весь 2024 рік – був затверджений міською радою рішенням від 24.12.2024 № 2094-52-VIIІ.

Реалізація заходів, які передбачені Планом, відбувалася протягом звітного періоду, а саме – І півріччя 2025 року – за рахунок коштів місцевого бюджету та залучених коштів, що не заборонені законодавством.

Реалізовувалися як прямо визначені заходи, так і узагальнені заходи (напрямки) в межах місцевих цільових програм, які охоплювали звітний період.

Як і було протягом минулих звітних періодів, оперуючи наявними фінансовими ресурсами місцевого бюджету 2025 року та враховуючи обмеження їх використання в період воєнного стану, заходи у своєму виконанні поділяються на такі, що:

1) не були розпочаті у виконанні;

2) розпочаті у виконанні;

3) повністю виконані.

В таблиці моніторингу Плану заходів відображені виключно заходи, які розпочаті в реалізації, або ж завершені протягом І півріччя 2025 року. Якщо захід відсутній (не включений) у таблиці – він не виконувався, або вже виконаний у минулих звітних періодах.

Таблиця містить 21 унікальний рядок та 10 стовпців. Для легкості її розуміння варто керуватися стовпцями 1, 2, 7 – 10.

Висновки та пропозиції за наслідками проведення моніторингу Плану заходів практично відповідають минулим та відображають об’єктивну складову виконання:

1) при перевиконанні дохідної частини бюджету першочергово направляти кошти на передбачені Планом заходи;

2) відповідальним виконавцям необхідно посилити практичну діяльність із реалізації передбачених Планом заходів;

3) відповідальним виконавцям необхідно ініціювати уточнення дискретних заходів (напрямків, галузей), які вже передбачені Планом заходів – розробка нових програм чи внесення змін до діючих, проєктів, активностей тощо;

4) відповідальним виконавцям в межах напрямків та/чи галузей із залученням відділу економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій виконавчого комітету Решетилівської міської ради здійснювати пошук додаткового зовнішнього фінансування для реалізації передбачених Планом заходів в межах наявних грантових можливостей.

Враховуючи зміни в законодавстві протягом І півріччя 2025 року стосовно публічних інвестицій, а саме – прийняття постанови КМУ від 28.02.2025 № 527 «Деякі питання управління публічними інвестиціями» – варто відмітити про відсутність методичних рекомендацій та дорожньої карти щодо управління великими проєктами. Це вкрай важливо при майбутній реалізації проєктів (заходів) із залученням зовнішнього фінансування.

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та

залучення інвестицій	                                                         Андрій РОМАНОВ