ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Решетилівської

міської ради восьмого скликання

24 листопада  2023 року №1671-41- VIII

(41 позачергова сесія)

(у редакції рішення

Решетилівської міської ради

восьмого скликання

29 серпня 2025 року

№ ______-60-VIII

(60 позачергова сесія)

Перспективний план формування

мережі закладів загальної середньої освіти

Решетилівської міської ради до 2028 року

| № п/п | Назва закладу загальної середньої освіти | 2024-2025 н.р. | 2025-2026 н.р. | 2026-2027 н.р. | 2027-2028 н.р. | Заходи щодо реформування | Терміни виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демидівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Не здійснюється набір до 10 класу | Гімназія з початковою школою | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Демидівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Демидівську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Травень 2026 року (розпорядження міського голови) |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Демидівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Демидівську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2027 року (рішення Решетилівської міської ради) |
| 2 | Калениківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Не здійснюється набір до 10 класу | Гімназія з початковою школою | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Калениківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Калениківську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Травень 2026 року (розпорядження міського голови) |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Калениківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Калениківську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2027 року (рішення Решетилівської міської ради) |
| 3 | Малобакайський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Не здійснюється набір до 10 класу | Гімназія з початковою школою | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Малобакайського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Малобакайську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Травень 2026 року (розпорядження міського голови) |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Малобакайського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Малобакайську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2027 року (рішення Решетилівської міської ради) |
| 4 | Опорний заклад ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області |  |  |  | Академічний ліцей з гімназією | Рішення Полтавської обласної ради від 30.08.2024 № 861 ,,Про затвердження Плану формування мережі закладів освіти, що забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти з 01 вересня 2027 року, та їх орієнтовного переліку’’ | 01 вересня 2027 року |
| 5 | Остап’євський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Гімназія з дошкільним підрозділом/ початкова школа з дошкільним підрозділом |  | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Остап’євського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Остап’євську гімназію з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області”/ Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Остап’євського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Остап’євську початкову школу з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області” | Розпорядження міського голови від 17.06.2025 № 196 Розпорядження міського голови від 17.06.2025 № 197 |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Остап’євського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Остап’євську гімназію з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області”/ Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Остап’євського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Остап’євську початкову школу з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2026 року (рішення Решетилівської міської ради) |
| 6 | Покровський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Не здійснюється набір до 10 класу | Гімназія з початковою школою | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Покровського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Покровську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Травень 2026 року (розпорядження міського голови) |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Покровського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Покровську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2027 року (рішення Решетилівської міської ради) |
| 7 | Піщанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Не здійснюється набір до 10 класу | Гімназія з початковою школою | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Піщанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Піщанську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Травень 2026 року (розпорядження міського голови) |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Піщанського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області в Піщанську гімназію Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2027 року (рішення Решетилівської міської ради) |
| 8 | Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Не здійснюється набір до 10 класу | Гімназія з початковою школою | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради Полтавської області в Шевченківську гімназію імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради Полтавської області” | Травень 2026 року (розпорядження міського голови) |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Шевченківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради Полтавської області в Шевченківську гімназію імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2027 року (рішення Решетилівської міської ради) |
| 9 | Глибокобалківська гімназія з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Початкова школа з дошкільним підрозділом |  | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Глибокобалківської гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області в Глибокобалківську початкову школу з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області” | Розпорядження міського голови від 17.06.2025 № 194 |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Глибокобалківської гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області в Глибокобалківську початкову школу з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2026 року (рішення Решетилівської міської ради) |
| 10 | М’якеньківська гімназія з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Початкова школа з дошкільним підрозділом |  | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування М’якеньківської гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області в М’якеньківську початкову школу з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області” | Розпорядження міського голови від 17.06.2025 № 195 |
|  |  |  |  |  |  | (аналіз контингенту учнів відповідно до Постанови КМУ від 05.03.2025 № 245) |  |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування М’якеньківської гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області в М’якеньківську початкову школу з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2026/ Червень 2027 (рішення Решетилівської міської ради) |
| 11 | Потічанська гімназія з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області |  |  | Початкова школа з дошкільним підрозділом |  | Громадське обговорення проєкту рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Потічанської гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області в Потічанську початкову школу з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області” | Розпорядження міського голови від 17.06.2025 № 193 |
|  |  |  |  |  |  | Прийняття рішення Решетилівської міської ради ,,Про перепрофілювання (зміну типу) та перейменування Потічанської гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області в Потічанську початкову школу з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області” | Червень 2026 року (рішення Решетилівської міської ради) |
| 12 | Решетилівська початкова школа Решетилівської міської ради Полтавської області | Початкова школа |  |  |  |  |  |

Начальник відділу освіти

Решетилівської міської ради									Алла КОСТОГРИЗ