ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення шістдесят четвертої   сесії Решетилівської міської ради восьмого скликання

24.12.2025  № ____ -65-VIII

План реалізації Стратегії розвитку освіти Решетилівської міської територіальної громади

на 2026-2027 роки

|  | Показник/ одиниця виміру | Базове значення | Цільове значення | Індикатор результату |  | Очікуваний результат |  | Термін вико нання |  | Відпові дальний викона вець |  | Джерело даних |  | Джерело фінансування міський бюджет, державний бюджет, кошти приватних інвесторів, міжнародна технічна допомога, обласний бюджет |  |  | Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 |  |  |  | Всього |  |
| Стратегічна ціль 1 Безпечний, доступний, комфортний та мотивуючий до навчання освітній простір закладів освіти громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % % % | 45 23 50 Так | 85 75 80 Так | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які під час опитування зазначили покращення стану комфортності, безпеки та доступності інфраструктури закладів освіти громади (%) Індикатор 2: Питома вага респондентів, які під час опитування зазначали покращення якості та модернізацію матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади (%) Індикатор 3: Питома вага учасників освітнього процесу, які за результатами опитування вказали на наявність постійної та системної роботи у громаді щодо покращення доступності закладів освіти та поліпшення якості послуг з інклюзивної освіти (%) Індикатор 4: Факт відповідності закладів освіти громади нормативним вимогам щодо забезпечення умов безпеки (так/ні) | Модернізований освітній простір закладів освіти громади є комфортним, доступним та безпечним. Створено умови для отримання якісних освітніх послуг для всіх категорій здобувачів освіти |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  |  |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | міський бюджет |  |  | 12169,4 | 51309,5 |  |  |  | 63478,9 |  |
| Операційна ціль 1.1. Створено безпечне освітнє середовище з урахуванням потреб інклюзії | % % % % | 20 85 10 10 | 60 100 15 50 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які під час опитування зазначили на поліпшенні рівня безпеки в закладах освіти громади (%) Індикатор 2: Відсоток закладів освіти громади від загальної кількості, що продовжують безперервний освітній процес під час повітряних тривог (%) Індикатор 3: Відсоток видатків місцевого бюджету на впровадження безпекових заходів у закладах освіти громади у порівнянні з попереднім роком (%) Індикатор 4: Відсоток закладів освіти, у яких харчоблоки повністю відповідають вимогам НАССР (%) |  | Освітній процес відбувається у безпечних умовах, що відповідають нормативним вимогам та очікуванням учасників освітнього процесу |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 1850,0 | 39800,0 |  |  |  | 41650,0 |  |
| Завдання 1.1.1. Облаштовано укриття закладів освіти громади відповідно до нормативних вимог та з готовністю до безперервного освітнього процесу | % % % | 52 45 46 | 85 90 85 | Індикатор 1: Відсоток закладів освіти громади від загальної кількості, що мають облаштовані відповідно до нормативних умов укриття (%) Індикатор 2: Відсоток закладів освіти громади від загальної кількості, що мають умови для продовження освітнього процесу в укриттях (%) Індикатор 3: Питома вага учасників освітнього процесу, які за результатами соціологічного дослідження вказують на задоволеність умовами, що створені в укриттях (%) |  | Захисні споруди закладів освіти відповідають нормативним вимогам та доступні для всіх категорії учасників освітнього процесу |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 350,0 | 21200,0 |  |  |  | 21550,0 |  |
| Заходи: 1.1.1.2. Модернізація вентиляційної системи в укриттях Малобакайського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  |
| 1.1.1.3. Утеплення стін та підлоги в укриттях Демидівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. В.О. Пащенка Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 350,0 |  |  | 500,0 |  | 850,0 |  |
| 1.1.1.6. Будівництво укриття в Решетилівському ЗДО ясла-садку ,,Ромашка'' Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 20000,0 |  | 20000,0 |  |
| 1.1.1.7. Поточний ремонт та дооблаштування найпростішого укриття в Решетилівській початковій школі Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 1000,0 |  |
| Завдання 1.1.2. Налагоджено систему безпечного та якісного харчування дітей | % % % | 92 100 80 | 100 100 100 | Індикатор 1: Відсоток учнів, охоплених харчуванням у ЗЗСО громади від загальної кількості (%) Індикатор 2: Відсоток закладів освіти, в яких упроваджено НАССР (отримали позитивний висновок Держспоживслужби) (%) Індикатор 3: Відсоток учнів, які за результатами опитування надали високу оцінку умовами раціонального харчування до загальної кількості учнів, які харчуються (%) |  | Технологічний стан харчоблоків закладів освіти громади відповідає вимогам НАССР. Організація харчування задовольняє вимоги учасників освітнього процесу |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 350,0 | 17000,0 |  |  |  | 17350,0 |  |
| 1.1.2.1. ,,Запрошуємо до сучасної їдальні’’ (модернізація харчоблоків ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради'', Решетилівського ЗДО ясла-садка ,,Ромашка’’, Шевченківського ЗДО ясла-садка ,,Світлячок’’ Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 17000,0 |  | 17000,0 |  |
| 1.1.2.2. ,,Сучасній їдальні – сучасне обладнання’’ (поточний ремонт системи вентиляції в харчоблоках Малобакайського ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |
| 1.1.2.3. ,,Шкільна їдальня – сучасна зона харчування, відпочинку та комфорту’’ (поточний ремонт їдальні та харчоблоку Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, харчоблоку Колотіївського ЗДО ясел-садка ,,Лелеченька’’ Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |
| 1.1.2.4.Вдосконалення професійного рівня працівників харчоблоків щодо впровадження системи безпечного харчування НАССР у закладах освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.1.3. Створено безпечний фізичний простір для учасників освітнього процесу з урахуванням принципів універсального дизайну | % % | 55 45 | 75 75 | Індикатор 1: Відсоток закладів освіти громади від загальної кількості, в яких забезпечено безпекове перебування дітей відповідно до нормативних вимог (%) Індикатор 2: Питома вага учасників освітнього процесу, які за результатами опитування вказали, що заходи безпеки у закладах освіти проведено на належному рівні та відповідають їх очікуванням (%) |  | Створено умови безпеки у закладах освіти громади, що потенційно знижують ризики наслідків від надзвичайних ситуацій, кримінальних правопорушень, нещасних випадків, або унеможливлюють ці ситуації |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 650,0 | 1100,0 |  |  |  | 1750,0 |  |
| 1.1.3.1. Проведення оцінки технічного стану будівель закладів освіти Решетилівської міської ради та визначення пріоритетності виконання робіт з ремонту та реконструкції |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2. Облаштування огорожі у Решетилівській початковій школі, Калениківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, Решетилівському ЗДО ясла-садку ,,Соняшник’’, Покровському ЗДО ясла-садку ,,Барвінок’’ Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 250,0 |  |  | 250,0 |  | 500,0 |  |
| 1.1.3.3. ,,Система пожежної сигналізації – запорука безпеки дітей’’ (влаштування автономної системи пожежної сигналізації в Решетилівському ЗДО ясел-садку ,,Ромашка'', Калениківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Покровському ЗДО ясла-садку ,,Барвінок’’ Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 700,0 |  | 700,0 |  |
| 1.1.3.5.,,Безпечна школа’’ (встановлення зовнішньої системи відеоспостереження у Решетилівській початковій школі, Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, М’якеньківській гімназії з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 150,0 |  |  | 150,0 |  | 300,0 |  |
| 1.1.3.6. Облаштування сучасного вуличного навісу для Демидівського ЗДО ясел-садка ,,Берізка’’ Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  |
| Операційна ціль 1.2. Забезпечено рівний доступ до отримання освітніх послуг у громаді | % Тис. грн. | 85 40,0 | 100 200,0 | Індикатор 1: Питома вага учасників освітнього процесу, які за результатами соціологічного дослідження, вказали на те, що отримання послуг з інклюзивної освіти стало більш доступним та якісним (%) Індикатор 2: Обсяг видатків на поліпшення умов надання послуг з інклюзивної освіти у порівнянні з попереднім роком (тис.грн) |  | Створено безбар’єрний доступ до отримання всього спектру освітніх послуг. Збільшено можливості щодо надання послуг з інклюзивної освіти, раннього виявлення порушень у розвитку дитини та відповідно розширено можливості для повноцінної інтеграції дітей з ООП |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 3030,0 | 4260,0 |  |  |  | 7290,0 |  |
| Завдання 1.2.1. Налагоджено діяльність інклюзивно-ресурсного центру громади відповідно до потреб здобувачів освіти | % | Ні 104 Ні 65 | Так 122 Так 75 | Індикатор 1: Факт придбання психо-діагностичних методик WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3, CASD (так/ні) Індикатор 2: Збільшення кількості дітей, що отримують послуги у ІРЦ (осіб) Індикатор 3: Факт облаштування дитячого майданчика ІРЦ (так/ні) Індикатор 4: Питома вага респондентів, які під час опитування вказали, що ІРЦ надає широкий спектр послуг, що відповідає потребам (%) |  | Всі діти громади, що потребують послуги ІРЦ охоплені професійним супровід ос, що дозволяє їм адаптуватися у соціумі |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 30,0 | 360,0 |  |  |  | 390,0 |  |
| 1.2.1.2. ,,Сучасний простір реабілітації’’ (облаштування та придбання сучасного реабілітаційного обладнання для кабінету лікувальної фізкультури в Решетилівському ІРЦ Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти, КУ,,ІРЦ’’ |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |
| 1.2.1.3. ,,Світ дотику і світла’’ (облаштування та створення простору для сенсорного розвитку, емоційної рівноваги й самовираження дітей у ресурсній кімнаті Решетилівського ІРЦ Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти, КУ,,ІРЦ’’ |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 60,0 |  | 60,0 |  |
| 1.2.1.5.Облаштування дитячого майданчика Решетилівського ІРЦ Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти, КУ,,ІРЦ’’ |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 300,0 |  |
| 1.2.1.6. Створено рівні умови для навчання і соціалізації всіх категорій дітей громади |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти, КУ,,ІРЦ’’ |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.2.2. Підвищено рівень доступності закладів освіти громади через вдосконалення організації перевезень здобувачів освіти та педагогічних працівників з дотриманням принципів безпечності, надійності та якості | % % | 75 54 | 90 90 | Індикатор 1: Відсоток здобувачів освіти від потреби, що забезпечені підвезенням (%) Індикатор 2: Питома вага респондентів, які під час опитування надали високу оцінку якості та безпеки підвезенню до закладів освіти (%) |  | Стовідсоткове забезпечення здобувачів освіти та педагогічне працівників якісним, безпечним підвезенні до закладів освіти |  | 2026 -2026 |  | Відділ освіти, виконавчий комітет Решетилівської міської ради, ЗЗСО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 3000,0 | 3900,0 |  |  |  | 6900,0 |  |
| 1.2.2.1. ,,Безпечна дорога до школи’’ (придбання шкільного автобуса для Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 3000,0 |  |  |  |  | 3000,0 |  |
| 1.2.2.4.Підготовка пропозицій Решетилівській міські раді щодо облаштування зупинок шкільних автобусів, знаків примусового зниження швидкості |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти, виконавчий комітет Решетилівської міської ради |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.5. ,,Мобільність для спорту’’ (придбання мікроавтобуса для Решетилівської дитячо-юнацької спортивної школи Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  | 3900,0 |  | 3900,0 |  |
| Операційна ціль 1.3. Створено комфортні та інклюзивні умови в закладах освіти громади, що є передумовою надання якісних освітніх послуг | % % | 17 65 | 10 90 | Індикатор 1: Відсоток витрат на оплату комунальних послуг і енергоносіїв з місцевого бюджету на освіту (%) Індикатор 2: Питома вага учасників освітнього процесу, які за результатами опитування вказують на те, що умови закладів освіти стали більш комфортними та сучасними (%) |  | У закладах освіти громади створено комфортні умови перебування учасників освітнього процесу, що відповідають сучасним потребам та нормативним вимогам. Оптимізовані видатки місцевого бюджету на оплату комунальних послуг ЗО |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 3950,0 | 2945,0 |  |  |  | 6895,0 |  |
| Завдання 1.3.1. Запроваджено систему енергоефективності та енергозбереження у закладах освіти громади | % % % % | 10 5 100,0 71 | 20 30 4000,0 100я | Індикатор 1: Відсоток закладів освіти, у яких проведено комплексну термомодернізацію (дах, стіни, вікна, двері та ін.) (%) Індикатор 2: Відсоток закладів освіти із впровадженою системою енергоменеджменту (%) Індикатор 3: Сума видатків на заходи з енергоефективності у порівнянні з попереднім роком (тис.грн) Індикатор 4: Питома вага респондентів, які при проведенні опитування вказали на задоволення температурним режимом у закладах освіти громади (%) |  | В будівлях закладів освіти знижено рівень споживання енергоносіїв, при підвищенні рівня комфорту |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 3700,0 | 2945,0 |  |  |  | 6645,0 |  |
| 1.3.1.1. Розроблення та впровадження заходів з енергомоніторингу будівель закладів освіти Решетилівської міської ради, проведення розрахунку можливої економії від впровадження енергоефективних заходів. |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2. Розроблення пропозицій щодо програми введення енергозберігаючих технологій у закладах освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.3.,,Сучасним дітям – сучасна спортивна зала’’ (капітальний ремонт покрівлі спортивного залу Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 300,0 |  |  | 1500,0 |  | 1800,0 |  |
| 1.3.1.4.,,Комфортні приміщення нашим дітям’’ (встановлення енергозберігаючих вікон у Малобакайському ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Решетилівській філія І ступеня ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’) |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 400,0 |  |
| 1.3.1.5.,,Енергоощадні лампи – шлях до збереження довкілля’’ (заміна ламп у М'якеньківській гімназії з дошкільним підрозділом, Малобакайському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Калениківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка, Глибокобалківській гімназії з дошкільним підрозділом, Потічанській гімназії з дошкільним підрозділом ЗЗСО І-ІІ ступенів) |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |
| 1.3.1.6.,,Нашим дітям – сучасний садочок’’ (встановлення автономної сонячної станції (сонячні батареї) у Покровському ЗДО ясла-садку ,,Барвінок'' Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 2000,0 |  |  |  |  | 2000,0 |  |
| 1.3.1.7.,,Все для здорового тіла’’ (сучасна система опалення у спортивному залі Калениківського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |
| 1.3.1.8.Облаштування додаткового бічного входу у будівлі Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |
| 1.3.1.9.Заміна підлоги в приміщеннях Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника’’ (коридори) та Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради (класні кімнати, актова зала, кабінет інформатики) |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |
| 1.3.1.10.Облаштування відмостки (вимощення) навколо будівлі Кукобівського ЗДО ясел-садка ,,Калинка’’ Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 45,0 |  | 45,0 |  |
| 1.3.1.11.Ремонт та утеплення фасаду будівлі Колотіївського ЗДО ясел-садка ,,Лелеченька’’ Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |
| Завдання 1.3.2. Забезпечено сучасні санітарно-гігієнічні вимоги у закладах освіти громади | % % | 80 85 | 100 100 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які за результатами опитування надали високу оцінку санітарно-гігієнічним умовам у закладах освіти (%) Індикатор 2: Відсоток закладів освіти від загальної кількості, у яких дотримано санітарно-гігієнічні умови відповідно до нормативних вимог (%) |  | У закладах освіти громади забезпечені санітарно-гігієнічні умови відповідно до нормативних вимог та потреб учасників освітнього процесу |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. Розроблення та впровадження плану щодо організації забезпечення якісними санітарно-гігієнічними умовами та медичними послугами учасників освітнього процесу |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти, |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2. Вдосконалення професійного рівня медичних працівників закладів освіти громади |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.3. Введення в штатні розписи закладів освіти Решетилівської міської ради штатної одиниці сестри медичної з дієтичного харчування відповідно до діючих нормативів |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1.3.3. Створено умови для креативного та корисного дозвілля у закладах освіти громади | % % % | 25 20 82 | 75 80 100 | Індикатор 1: Відсоток закладів освіти від загальної чисельності, де створено зони для креативного дозвілля (%) Індикатор 2: Відсоток закладів освіти від загальної чисельності, де створено Lounge зони (%) Індикатор 3: Питома вага респондентів, які за результатами опитування вказали на підвищення конкурентоспроможності БДЮТ (%) |  | У громаді створено умови для креативного та корисного дозвілля, що підвищує їх комфортні ком та конкурентоспроможність |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти, ЗО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 250,0 |  |  |  |  | 250,0 |  |
| 1.3.3.1. ,,Острівець відпочинку та дозвілля’’ (облаштування зон відпочинку у Калениківському ЗЗСО І-ІІІ ст., Решетилівській початковій школі Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти, ЗО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 1.3.3.2.,,Комфортний відпочинок – ефективне навчання’’ (створення та облаштування Lounge зон у ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’, Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти, ЗО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| Операційна ціль 1.4. Модернізовано предметно-просторове оточення учасників освітнього процесу у закладах освіти громади | % % | 40 75 | 90 100 | Індикатор 1: Питома вага учасників освітнього процесу, які за результатами опитування надали високу оцінку використанню обладнання навчальних кабінетів, лабораторій, ІКТ під час освітнього процесу (%) Індикатор 2: Питома вага учасників освітнього процесу, які за результатами опитування, вказали на покращення умов для заняття спортом (%) |  | Створено сучасні, конкурентоспроможні умови щодо надання всебічних якісних освітніх послуг |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 3339,4 | 4304,5 |  |  |  | 7643,9 |  |
| Завдання 1.4.1. Освітнє середовище закладів освіти громади мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями | % % | 10 25 | 50 75 | Індикатор 1: Відсоток закладів освіти з обладнаними сучасними лабораторіями та навчальними кабінетами, відповідно до потреб (%) Індикатор 2: Питома вага респондентів, які під час опитування вказали на підвищення мотивації до навчання через покращення рівня матеріально-технічного забезпечення закладів освіти (%) |  | Модернізовано матеріальна-технічне оснащення навчальних кабінетів, у тому числі ІКТ, що дозволяє впроваджувати сучасні методи навчання, підвищує якість освітнього процесу та сприяє мотивації здобувачів освіти до отримання нових знань та навичок |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 3339,4 | 3804,5 |  |  |  | 7143,9 |  |
| 1.4.1.1.,,Сучасній школі - сучасний кабінет інформатики’’ (облаштування сучасного кабінету інформатики у Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів та Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 500,0 |  |  | 1000,0 |  | 1500,0 |  |
| 1.4.1.2.,,Лінгафонний кабінет – запорука успіху у вивченні іноземних мов’’ (облаштування мультимедійних лінгафонних кабінетів для ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’ та Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 1.4.1.3.,,Сучасний кабінет хімії для сучасних дітей’’ (облаштування кабінету хімії у Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |
| 1.4.1.4.,,Навчаємося жити в безпечному просторі’’ (облаштування шкільних класів безпеки для ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника, Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ст. та Решетилівської початкової школи Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |
| 1.4.1.5.,,Шкільна бібліотека – сучасний інформаційно-методичний центр’’ (модернізація матеріально-технічної бази та обладнання бібліотеки Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів) |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |
| 1.4.1.6.,, STEM для майбутнього’’ (придбання та облаштування STEM лабораторій для ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника, Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ст. Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 1000,0 |  |
| 1.4.1.7.,,Цифровізація освітнього процесу – ефективний шлях в Нову українську школу’’ (оновлення комп’ютерного обладнання у групових кімнатах для дітей старшого дошкільного віку Решетилівського ЗДО ясел-садка ,,Ромашка’’ Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |  | 200,0 |  |
| 1.4.1.8.,,Зручні меблі – гарантія здоров’я дітей’’ (комплектування групових кімнат Решетилівського ЗДО ясел-садка ,,Ромашка’’ та Покровського ЗДО ясел-садка ,,Барвінок’’, Калениківського ЗДО ясел-садка ,,Сонечко’’ Решетилівської міської ради меблями з урахуванням вікових особливостей дітей та інклюзивних потреб) |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 400,0 |  |  | 400,0 |  | 800,0 |  |
| 1.4.1.9. ,,Сучасним дітям – сучасні меблі!’’ (оновлення меблів у Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради з урахуванням санітарно-гігієнічних та інклюзивних вимог) |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 200,0 |  |  | 200,0 |  | 400,0 |  |
| 1.4.1.11.,,Цифровий крок до майбутнього’’ (придбання мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів НУШ (ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’, Покровського ОЗЗСО І-ІІІ ст., Демидівського І-ІІІ ст., Калениківського І-ІІІ ст., Малобакайського І-ІІІ ст., Піщанського І-ІІІ ст., Шевченківського ЗЗСО І-ІІІ ст.) |  |  |  |  |  |  | 2026- 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 500,0 |  |  | 500,0 |  | 1000,0 |  |
| 1.4.1.12.,,Актова зала – майстерня розвитку творчих здібностей’’ (придбання обладнання та меблів для актової зали Піщанського ЗЗСО І-ІІІ ступенів, закупівля матеріалів для ремонтних робіт у актовій залі Покровського ЗДО ясел-садка ,,Барвінок’’ Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 25,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 1.4.1.13.,,Твій крок до перемоги’’ (придбання спортивного обладнання для Решетилівської дитячо-юнацької спортивної школи Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |
| 1.4.1.14.,,Арт-простір успіху’’ (оновлення матеріально-технічної бази вокального класу Будинку дитячої та юнацької творчості Решетилівської міської ради) |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 14,4 |  |  | 4,5 |  | 18,9 |  |
| Завдання 1.4.2. Створено розвинуту інфраструктуру спортивних та ігрових майданчиків закладів освіти громади з урахуванням інклюзивних потреб | Од. Од. % | 11 1 10 | 12 3 50 | Індикатор 1: Кількість закладів освіти зі спортзалами у громаді (Од.) Індикатор 2: Кількість реалізованих проєктів щодо облаштування спортивної інфраструктури закладів освіти (одиниць) Індикатор 3: Відсоток спортивного обладнання та інвентаря у закладах освіти з терміном експлуатації менше 5 років (%) |  | Розширено можливості та напрями спортивного виховання дітей громади Збільшено питому вагу закладів освіти з сучасною спортивною інфраструктурою. Створено умови щодо фізичного та психологічного розвитку дітей дошкільного віку |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |
| 1.4.2.1. Облаштування спортивного майданчика в ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ |  |  |  |  |  |  | 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |  |
| Завдання 1.4.3. Сформовано сучасний цифровий освітній простір в закладах освіти громади | Од. Осіб % % % | 18 25 80 45 50 Ні | 10 50 100 50 85 Так | Індикатор 1: Кількість учнів на 1 комп’ютер (осіб) Індикатор 2: Відсоток закладів освіти, які забезпечені ІКТ засобами не старіших 5 років (%) Індикатор 3: Відсоток закладів освіти, у яких всі класи приєднані до швидкісної мережі інтернет/Wi –Fi (не нижче 100 М/бт) (%) Індикатор 4: Відсоток закладів освіти, які мають обладнання для проведення дистанційного навчання у синхронному режимі (%) Індикатор 5: Відсоток вчителів, забезпечених персональною комп'ютерною технікою (%) Індикатор 6: Факт створення бази цифрового освітнього контенту для учасників освітнього процесу (так/ні) |  | Підвищення конкурентоспроможності закладів освіти громади. Забезпечення умов щодо цифровізації освітнього процесу |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.2. Забезпечення підтримки у розгортанні хмарно орієнтованого навчального середовища закладів освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.3. Створення гнучкої системи надання послуг в закладах освіти Решетилівської міської ради в умовах дистанційного навчання через використання цифрових технологій |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 2 Система освіти громади спрямована на формування всебічно розвиненої особистості, здатної успішно реалізуватися у сучасному світі |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % % % % % % | 45 60 45 32 52 | 100 30 100 80 75 80 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які під час опитування зазначили поліпшенні якості освітнього процесу в громаді (%) Індикатор 2: Відсоток ЗО громади, управлінські та освітні процеси яких оцінено на достатньому та високому рівнях за результатами інституційного аудиту, від загальної кількості, які пройшли інституційний аудит (%) Індикатор 3: Відсоток ЗО, які оприлюднюють результати щорічного самооцінювання від загальної кількості ЗО (%) Індикатор 4: Питома вага респондентів, які надали високу оцінку конкурентоспроможності освіти громади (%) Індикатор 5: Питома вага респондентів, які під час опитування надали високу оцінку демократичним процесам у закладів освіти громади (%) Індикатор 6: Питома вага респондентів, які за результатами опитування зазначили, що пов’язують своє майбутнє з Україною та громадою (%) | Сформована сучасна, демократична, якісна, система освіти громади орієнтована профільний напрямок та всебічний розвиток особистості |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  |  |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  | 50,0 |  |
| Операційна ціль 2.1. Система освіти громади трансформована для отримання якісних результатів – формування критичного мислення, творчого потенціалу, практикоорієнтованих компетенцій, соціальних навичок у всіх категорій здобувачів освіти | % Од. % % | 42 0 Так 14 50 | 85 2 Так 0 100 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які за результатами опитування вказали на осучаснення освітніх послуг у громаді з орієнтацією на потреби та запити учасників освітнього процесу (%) Індикатор 2: Кількість закладів освіти громади, що мають фінансову автономію (одиниць) Індикатор 3: Факт оптимізації мережі закладів освіти громади (так/ні) Індикатор 4: Відсоток закладів освіти громади, в яких проєктна потужність більше фактичного наповнення (%) Індикатор 5: Питома вага респондентів, які за результатами опитування надали високу оцінку профорієнтаційної роботі у закладах освіти громади (%) |  | Система освіти громади орієнтована на надання якісних, практикоорієнтованих, конкурентоспроможних освітніх послуг, що відповідають запитам всіх категорій здобувачів освіти, економічної спеціалізації громади, нормативним вимогам |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЦПРПП |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1.1. Освіта громади має осучаснений зміст та надається відповідно до спектру здібностей, інтересів та запитів здобувачів освіти за оновленими методиками та всіма формами навчання та виховання | % Осіб % Од. | 23 Так 2052 50 0 | 50 Так 2400 75 2 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які за результатами опитування вказали на осучаснення змісту освіти у закладах освіти громади (%) Індикатор 2: Факт впровадження системи вивчення потреб здобувачів освіти через опитування (так/ні) Індикатор 3: Кількість дітей, охоплених позашкільною освітою (осіб) Індикатор 4: Відсоток закладів дошкільної освіти, що запровадили сучасні методики розвитку (%) Індикатор 5: Кількість гуртків у закладах дошкільної освіти громади (одиниць) |  | Освітні послуги у громаді орієнтовано на реальні потреби учасників освітнього процесу. Заклади освіти громади спроможні надавати освітні послуги за всіма формами |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЦПРПП |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. Впровадження системи постійного вивчення потреб здобувачів освіти шляхом проведення опитування щодо осучаснення освітнього процесу та орієнтації освіти на їх запити |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2. Розроблено та впроваджено загальну концепцію щодо переорієнтації освітніх програм закладів освіти Решетилівської міської ради на розвиток здібностей дітей та формування практикоорієнтованих компетенцій |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3. Впровадження курсів за вибором в закладах загальної середньої освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4. Впровадження системи якості дошкільної освіти за методикою проєкту ,,Вектор’’ у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗДО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5. Реалізація проєкту ,,Розвивай-ка’’ (,,Baby start’’) - організація роботи груп раннього розвитку у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти,ЗДО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6. Розроблення та впровадження плану з організації роботи гуртків з іноземної мови, комп’ютерної грамотності, театрального мистецтва та навчання дітей гри у настільний теніс у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗДО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7. Організація співпраці з філіями закладів позашкільної освіти обласного підпорядкування щодо відкриття гуртків на базі закладів освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗПО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.8. Впровадження методик сприяння розвитку емоційного інтелекту дітей дошкільного віку у закладах дошкільної освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗДО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.9. Участь в проєкті ,,Сприяння освіті’’ щодо впровадження шведської програми соціально-емоційного розвитку ,,Веселі друзі’’ у закладах освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1.2. Модернізовано мережу старшої школи закладів освіти громади згідно з нормативними вимогами та принципами доступності |  | Так Ні | Так Так | Індикатор 1: Факт проведення аналізу мережі закладів освіти громади (так/ні) Індикатор 2: Факт розроблення плану заходів щодо підготовки закладів освіти Решетилівської міської територіальної громади до фінансової автономії (так/ні) |  | Оптимізація мережі закладів освіти громади |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1. Проведення комплексного аналізу мережі у Решетилівській міській територіальній громаді на підставі демографічної ситуації, доступності, матеріально-технічного та кадрового забезпечення закладів освіти громади |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2. Організація фахових консультацій та моделювання нової мережі старшої школи у Решетилівській міській територіальній громаді, у тому числі за участю зовнішніх експертів |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.3. Розроблення та впровадження плану заходів щодо підготовки закладів освіти Решетилівської міської ради до фінансової автономії |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.1.3. Сформовано умови щодо якісної організації профільного та практикоорієнтованого навчання з огляду на індивідуальні потреби всіх категорій здобувачів освіти та потреби ринку праці громади | Од. | 0 Ні | 2 Так | Індикатор 1: Кількість реалізованих проєктів щодо залучення ресурсів на організацію профільного навчання (одиниць) Індикатор 2: Факт затвердження плану дій з організації профільного навчання (так/ні) |  | Сформовано систему надання якісних профорієнтаційних освітніх послуг у громаді. Сформовано умови щодо отримання практикоорієнтованих навичок здобувачами освіти за наявною потребою |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. Розроблення та впровадження плану дій з організації профільного навчання та інтеграція його у стратегію розвитку закладів освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.2. Розробка завдань та проєктів щодо залучення необхідних ресурсів на організацію профільного навчання у закладах освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.3. Укладання меморандумів про співпрацю з ЗВО щодо впровадження профорієнтаційної роботи |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.4. Організація участі старшокласників у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності ,,WorldSkills Ukraine’’ |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.5. Налагодження співпраці та використання матеріальної бази професійних ліцеїв у позашкільній діяльності |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗПО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.6. Перепрофілювання у закладах освіти Решетилівської міської ради існуючих гуртків, організація відкриття нових гуртків, спрямованих на пріоритетні напрямки розвитку у сучасному світі, з якими будуть пов'язані професії майбутнього |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗПО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.2. Створено систему формування громадянських компетенцій, моральних та психологічних якостей особистості, що відповідають викликам сьогодення та допомагають реалізуватися у сучасному світі | % % | 50 45 | 80 80 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які за результатами опитування високо оцінюють фактор участі учнівської молоді в управлінських процесах у громаді (%) Індикатор 2: Питома вага респондентів, які за результатами опитування вказали на наявність системи психологічної допомоги та підтримки у закладах освіти громади (%) |  | Освіта громади спрямована на виховання особистості, що є патріотом, бере активну участь у громадському житті та має навички, які допомагають реалізуватися у сучасному світі |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  | 25,0 | 25.0 |  |  |  | 50,0 |  |
| Завдання 2.2.1. Забезпечено підтримку у проєктній діяльності учасників освітнього процесу, яка ґрунтується на засадах демократії | Од. Од. Од. Од. | 4 4 1 2 | 10 10 1 4 | Індикатор 1: Кількість проєктів, реалізованих за програмою «Шкільний громадський бюджет» (одиниць) Індикатор 2: Кількість проєктів ініційованих шкільними проєктними командами (одиниць) Індикатор 3: Кількість створених ГО, що реалізують проєкти в освітній галузі громади (одиниць) Індикатор 4: Кількість реалізованих сумісних проєктів з Молодіжною радою при Решетилівській міській раді (одиниць) |  | Створено систему формування демократичних цінностей у учнівській молоді через проєкту діяльність |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. Розроблення та прийняття програми Шкільний громадський бюджет Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.2. Участь у конкурсах на отримання грантів, запроваджених українсько-швейцарським проєктом DECIDE |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. Впровадження системи участі у конкурсах, що проводяться за програмами Бюджету участі Решетилівської міської ради та Полтавської області |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.4. Організація вивчення досвіду територіальних громад України щодо створення та діяльності громадських організацій |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.5. Розроблення та впровадження сумісного плану роботи учнівської молоді та молодіжної ради при Решетилівській міській раді, у тому числі щодо реалізації спільних проєктів |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.2.2. Побудовано систему виховання здобувачів освіти на українських цінностях, що сприяє формуванню національної ідентичності | % Од. | 85 2 | 100 4 | Індикатор 1: Відсоток ЗЗСО від загальної кількості, що запровадили заходи з розвитку учнівського самоврядування (%) Індикатор 2: Кількість закладів освіти, що запровадили успішні практики із залучення молоді до підприємницької діяльності (одиниць) |  | Система освіти у громаді побудована на демократичних цінностях та цінностях українського народу та сприяє формуванню національна ідентично іде у молоді |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  | 50,0 |  |
| 2.2.2.1. Реалізація проєкту ,,Шкільний парламент’’ у закладах освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.2. Запровадження проведення Дня учнівського самоврядування в Решетилівській міській територіальній громаді |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.3. Реалізація проєкту ,,Обдарована молодь - майбутнє України” - підтримка участі вихованців гуртків, секцій у Міжнародних та Всеукраїнських масових заходах |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.4. Реалізація проєкту ,,День позашкілля в закладі загальної середньої освіти’’ у закладах освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.5. Облаштування музеїв та встановлення пам'ятних дошок у закладах освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 25,0 |  |  | 25,0 |  | 50,0 |  |
| 2.2.2.6. Організація вивчення європейського досвіду щодо залучення молоді до підприємницької діяльності |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2.2.3. Забезпечено якісну психологічну підтримку учасникам освітнього процесу та інтеграцію дітей ВПО | % % Од. | 40 76 5 | 85 100 8 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які за результатами опитування надали високу оцінку якості психологічної допомоги (%) Індикатор 2: Питома вага респондентів, які за результатами опитування вказали на відсутність проблем щодо інтеграції дітей ВПО (%) Індикатор 3: Кількість ЗЗСО від загальної чисельності, які запровадили програму щодо соціально-емоційних навичок здобувачів освіти – реалізація напряму проєкту DECIDE “Стаємо сильнішими разом” (одиниць) |  | Створено систему психологічної допомоги, яка дозволяє виявляти проблеми та допомогає адаптуватися учасникам освітнього процесу |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ІРЦ, ЦПРПП, ЗЗСО, ЗДО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.1. Організація роботи з вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо впровадження системи психологічної підтримки учасників освітнього процесу |  |  |  |  |  |  | 2026 -2025 |  | Відділ освіти, ІРЦ, ЗЗСО, ЗДО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.2. Впровадження програми щодо соціально-емоційних навичок здобувачів освіти – реалізація напряму проєкту DECIDE ,,Стаємо сильнішими разом” |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3.3. Побудова системи турботи щодо психічного здоров’я учасників освітнього процесу, які мають складні емоційні стани, що потребують професійної уваги: - участь в проєкті психологічної підтримки ,,ПОРУЧ” ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І. Л. Олійника Решетилівської міської ради”; - співпраця з ГО ,,Центр психологічної допомоги ,,Конфіденс”, впровадження проєкту ,,Зупинка: Я” ; - участь в проєкті ,,Про.Спільноти: безпечне та сприятливе середовище для навчання дітей” (Покровский 0ЗЗСО І - ІІІ ступенів, Демидівський ЗЗСО І - ІІІ ступенів, Решетилівська початкова школа) |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ІРЦ, ЦПРПП, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегічна ціль 3 Педагогічні працівники громади згуртовані та орієнтовані на постійний розвиток професійних компетентностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % % | 45 56 | 75 80 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які вказують на наявність ефективно працюючої системи підтримки педагогічних працівників, спрямованої на професійне зростання (%) Індикатор 2: Питома вага респондентів, які мають позитивну думку щодо організації управлінських процесів в освітній галузі громади (%) | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  | Відділ освіти |  |  |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти | міський бюджет |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| Операційна ціль 3.1. Впроваджено систему щодо розвитку професійної майстерності педагогів громади | % Од. % | 45 10 100 | 75 0 100 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які вказують на наявність ефективно працюючої системи підтримки педагогічних працівників у громаді (%) Індикатор 2: Кількість педагогічних вакансій у закладах освіти (ставки, одиниці) Індикатор 3: Відсоток педагогічних працівників, з загальної кількості зареєстрованих, які успішно пройшли сертифікацію (%) |  | У громаді створено систему щодо розвитку професійної майстерності педагогічне працівників на підставах сучасних підходів |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| Завдання 3.1.1. Створено умови для професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників та удосконалено заходи з їх мотивації | % % | 45 Так 40 | 75 Так 80 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які за результатами опитування надали високу оцінку умовам для професійного та особистісного розвитку педагогічних працівників (%) Індикатор 2: Факт розроблення та прийняття міської цільової програми з урахуванням системи наставництва, матеріального заохочення (так/ні) Індикатор 3: Щорічний відсоток педагогічних працівників охоплених заходами з підвищення професійної майстерності та системою наставництва поза межами нормативних вимог (%) |  | Педагогічні працівники заохочені до впровадження сучасних підходів до освітнього процесу та мають необхідні професійні навички |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЦПРПП |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. Організація співпраці спеціалістів ІРЦ, ЦПРПП з закладами освіти Решетилівської міської ради (за планами закладів освіти) |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ІРЦ, ЦПРПП |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.2. Організація спільних заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти Решетилівської міської ради на базі ПАНО ім. М.В. Остроградського |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЦПРПП |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.3. Розроблення міської цільової програми з урахуванням системи наставництва, матеріального заохочення |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти, ЦПРПП |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.4. Розроблення та впровадження плану діяльності творчих груп вчителів Нової української школи закладів освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти, ЦПРПП |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.5. Запровадження щорічної Презентації творчих майстерень учителів закладів освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти, ЦПРПП |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.1.2. Впроваджено сучасні технології та методики підвищення кваліфікації | Од. Осіб | 1 450 | 2 602 | Індикатор 1: Кількість реалізованих проєктів ЦПРПП щодо впровадження сучасних технологій та методик підвищення кваліфікації педагогічних працівників (одиниць) Індикатор 2: Кількість педагогічних працівників закладів освіти громади охоплених заходами ЦПРПП (осіб) |  | Педагогічні працівники громади мають можливість опановувати сучасні професійні знання та навички |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЦПРПП |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  | міський бюджет |  |  | 200,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |
| 3.1.2.1. Забезпечення сталості та посилення технічної бази проєкту ЦПРПП ,,Цифровий хаб професійного розвитку’’ |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти, ЦПРПП |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  | міський бюджет | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |
| 3.1.2.2. Впровадження проєкту ЦПРПП ,,Професійні спільноти як цінний ресурс для підтримки освітян в умовах надзвичайних ситуацій’’ |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЦПРПП |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2.3. Впровадження проєкту ЦПР ПП ,,Освітній центр медіаграмотності’’ |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЦПРПП |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 3.2. Підвищено ефективність управління освітою громади | % Осіб % | 65 14 100 | 95 29 100 | Індикатор 1: Питома вага респондентів, які за результатами опитування надали високу оцінку ефективності, демократичності та прозорості системи управління освітою у громаді (%) Індикатор 2: Кількість керівників закладів освіти, які застосовують успішні кейсі освітнього менеджменту (осіб) Індикатор 3: Відсоток закладів освіти, які забезпечують відкритість та доступність інформації відповідно до вимог ст.30 Закону України «Про освіту» на сайті закладів освіти (%) |  | У система управління освітою є прозорою, небюрократичною, побудованою на партисипативних основах |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.2.1. Впроваджено е-урядування у систему освіти громади | % Осіб | 45 Так 408 | 90 Так 602 | Індикатор 1: Відсоток педагогічних працівників, які мають середній і вище рівень володіння цифрової грамотності (%) Індикатор 2: Факт запровадження системи електронного документообігу (так/ні) Індикатор 3: Кількість педагогічних працівників, які пройшли курси з цифрової грамотності (осіб) |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1. Організація вивчення зарубіжного досвіду щодо розвитку електронного урядування у сфері освіти |  |  |  |  |  |  | 2026 |  | Відділ освіти, |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2. Створення та збереження електронних документів у закладах освіти Решетилівської міської ради у єдиній системі ОІС |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3. Впровадження електронного документообігу в системі освіти громади |  |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3.2.2. Система управління закладами освіти побудована на принципах демократії та технологіях сучасного освітнього менеджменту | % Од. Од. % | 20 0 3 43 | 100 2 2 95 | Індикатор 1: Відсоток ЗЗСО громади, що мають затверджену стратегію розвитку (%) Індикатор 2: Кількість встановлених зупинок універсального дизайну (одиниць) Індикатор 3: Кількість встановлених засобів примусового зниження швидкості (одиниць) Індикатор 4: Питома вага респондентів, які за результатами опитування надали високу оцінку сприйняття та розуміння принципів НАССР (%) |  | Система управління в освітній галузі побудована на принципах сучасного менеджменту із впровадженням демократичних принципів управління |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, виконавчий комітет Решетилівської міської ради |  | Звіти та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1. Організація вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо запровадження кращих управлінських практик у галузі освіти, основаних на демократичних принципах |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.2. Виконання плану формування мережі закладів загальної середньої освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.3. Впровадження системи стратегічного управління закладами освіти - затвердження стратегій розвитку закладів освіти Решетилівської міської ради |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.4. Запровадження системи регулярного самооцінювання та анкетування учасників освітнього процесу з питань життєдіяльності освітньої галузі Решетилівської міської територіальної громади |  |  |  |  |  |  | 2026 -2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО, ЗДО, ЗПО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.5. Проведення аналізу нормативної бази, наявних можливостей та ресурсів, вивчення досвіду територіальних громад України та міжнародного досвіду щодо можливих та перспективних організаційних форм надання послуг з забезпечення якісним харчуванням здобувачів освіти у закладах освіти громади |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.6. Розроблення та впровадження плану заходів щодо формування та популяризації культури харчування серед учасників освітнього процесу |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.7. Розроблення та впровадження плану заходів щодо формування та популяризації здорового способу життя серед учасників освітнього процесу |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.8. Запровадження системи партисипації у процесі прийняття управлінських рішень у освітньому менеджменті Решетилівської міської територіальної громади (освітній бюджет для громадян, гендерний аналіз ефективності бюджетних програм з питань освіти, система залучення учнівської молоді до прийняття управлінських рішень) |  |  |  |  |  |  | 2026-2027 |  | Відділ освіти, ЗЗСО |  | Звіт та статистичні дані відділу освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |