ПРОЄКТ ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення тридцять сьомої сесії

Решетилівської міської ради

восьмого скликання

29.09.2023 № 1590-37-VIII

Зображення, що містить символ, емблема, логотип, нашивка

Автоматично згенерований опис

***Стратегія розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року***



**2023**

**Вітальне слово голови**

**Шановна громада!**

Стратегія розвитку Решетилівської міської територіальної громади на період до 2027 року є базовим програмним документом, який відображає бачення розвитку громади на перспективу, ставить стратегічні цілі, закладає принципи їх досягнення та пропонує підхід до організації й управління процесом впровадження.

Стратегія розвитку - це не просто документ на папері, відповідно до якого розподіляються кошти міського бюджету. В основі Стратегії – бачення, система цінностей та місія громади, яка є сенсом існування.

Для написання Стратегії була створена Робоча група, до складу якої увійшли представники не лише влади, а й депутатського корпусу, бізнесу та громадськості.

Над розробкою Стратегії Робоча група почала працювати ще у 2021 році. На засіданнях її члени поетапно формували Стратегічний план розвитку: аналізували сильні і слабкі сторони, можливості та загрози.

Базуючись на результатах SWOT-аналізу з урахуванням конкурентного оточення та динаміки розвитку процесів було сформульовано Стратегічні цілі розвитку Решетилівської громади, які і визначатимуть напрямок розвитку на визначений період.

У Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади прописана низка конкретних проєктів, які спрямовані на досягнення оперативних цілей, визначених стратегічними пріоритетами.

На жаль, повномасштабне вторгнення завадило закінчити написання Стратегії у встановлений термін (квітень 2022 рік). Та попри війну, влітку 2023 року нам вдалося завершити створення адміністративного документу, завдяки якому наша громада зможе раціонально організувати свою діяльність та стратегічно розподілити обмежені ресурси.

Хочу відмітити, що наше завдання не просто створити документ, який лежатиме на полиці.

Наше завдання створити такі умови в громаді, щоб у житті кожної людини відбулися реальні зміни на краще, щоб кожному з нас було добре жити, працювати та відпочивати.

Також, наявність Стратегії розвитку громади дає змогу об’єктивно оцінити соціально-економічний та ресурсний потенціали території та сформувати її інвестиційну привабливість.

Ми маємо розуміти, що Стратегія розвитку громади - це живий документ, до якого за потреби будуть вноситися зміни, що виникатимуть із розвитком суспільства та змінами економічного та політичного клімату в країні.

Я вдячна усім, хто долучився до підготовки цього важливого документу.

Пам'ятаймо, що позитивні зміни в громаді не настануть лише внаслідок бажання. Потрібні щоденні цілеспрямовані зусилля у визначеному напрямі.

Запорука успіху Решетилівської громади – постійна та щира співпраця влади, бізнесу та громадян.

Бажаю всім нам наполегливості в зміцненні громади і наснаги в її соціально-економічному розвитку.

*З повагою міський голова, Оксана ДЯДЮНОВА*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЗМІСТ** | | | |  |
| **ВСТУП**………………………………………………………………………... | | | | 6 |
| Методологія та опис процесу роботи……………………………………….. | | | | 7 |
| **Розділ І.** **АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА**……………………………………… | | | | 19 |
|  | 1. Історичний розвиток…………………………………………………… | | | 19 |
|  | 2. Географічне розташування……………………………………………. | | | 23 |
|  | 3. Природно-ресурсний потенціал………………………………………. | | | 27 |
|  |  | 3.1. Земельні ресурси…………………………………………………. | | 27 |
|  |  | 3.2. Клімат……………………………………………………………... | | 31 |
|  |  | 3.3. Природні ресурси………………………………………………… | | 31 |
|  |  | 3.4. Стан довкілля…………………………………………………….. | | 32 |
|  | 4. Характеристика населення та трудових ресурсів……………………. | | | 34 |
|  | 5. Наявна інфраструктура………………………………………………… | | | 39 |
|  |  | 5.1. Транспортна інфраструктура……………………………………. | | 39 |
|  |  | 5.2. Житлово-комунальне господарство…………………………….. | | 44 |
|  |  | 5.3. Поштова інфраструктура та зв’язок…………………………….. | | 45 |
|  |  | 5.4. Соціальна інфраструктура………………………………………. | | 46 |
|  |  |  | 5.4.1. Мережа закладів освіти……………………………………. | 46 |
|  |  |  | 5.4.2. Мережа закладів охорони здоров’я………………………. | 55 |
|  |  |  | 5.4.3. Мережа закладів культури………………………………… | 57 |
|  |  |  | 5.4.4. Соціальні послуги………………………………………….. | 60 |
|  |  |  | 5.4.5. Адміністративні послуги…………………………………... | 63 |
|  |  | 5.5. Інфраструктура туризму, торгівлі та послуг…………………… | | 65 |
|  |  |  | 5.5.1. Торгівлі та послуги………………………………………… | 65 |
|  |  |  | 5.5.2. Туристична інфраструктура……………………………….. | 67 |
|  | 6. Містобудівна документація…………………………………………… | | | 68 |
|  | 7. Економічний розвиток…………………………………………………. | | | 71 |
|  | 8. Фінансовий стан та бюджет територіальної громади……………….. | | | 72 |
|  |  | 8.1. Дохідна частина………………………………………………….. | | 73 |
|  |  | 8.2. Видатки…………………………………………………………… | | 78 |
|  | 9. Органи управління громадою…………………………………………. | | | 80 |
|  | 10. Органи самоорганізації населення та громадських об’єднань…….. | | | 83 |
|  | 11. Результати опитування заінтересованих сторін……………………. | | | 85 |
| **Розділ ІІ.** **SWOT/PEST-АНАЛІЗИ РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**…………………………………………... | | | | 92 |
|  |  | 2.1. PEST-(LE)-аналіз Решетилівської територіальної громади…… | | 92 |
|  |  | 2.2. SWOT-аналіз Решетилівської територіальної громади………... | | 94 |
| **Розділ ІІІ.** **Сценарії розвитку Решетилівської територіальної громади**……………………………………………………………………….. | | | | 100 |
|  |  | 3.1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку……………….. | | 101 |
|  |  |  | 3.1.1. Базові припущення інерційного сценарію –  національний рівень……………………………………………… | 101 |
|  |  |  | 3.1.2. Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень………………………………………………………………. | 102 |
|  |  |  | 3.1.3. Результати інерційного сценарію…………………………. | 102 |
|  |  | 3.2. Оптимістичний сценарій розвитку……………………………… | | 103 |
|  |  |  | 3.2.1. Базові припущення оптимістичного сценарію – національний та регіональний рівень…………………………… | 103 |
|  |  |  | 3.2.2. Базові припущення оптимістичного сценарію –  місцевий рівень…………………………………………………… | 103 |
|  |  |  | 3.2.3. Результат оптимістичного сценарію……………………… | 104 |
|  |  | 3.3. Базовий сценарій розвитку – поступове відновлення та реновація……………………………………………………………… | | 104 |
|  |  |  | 3.3.1. Базові припущення реалістичного сценарію –  національний рівень……………………………………………… | 104 |
|  |  |  | 3.3.2. Базові припущення реалістичного сценарію –  місцевий рівень…………………………………………………… | 105 |
|  |  |  | 3.3.3. Результат реалістичного сценарію………………………... | 106 |
| **Розділ IV.** **Стратегічне бачення розвитку Решетилівської територіальної громади**……………………………………………………. | | | | 106 |
| **Розділ V.** **Стратегічні, оперативні цілі та завдання розвитку Решетилівської територіальної громади**………………………………… | | | | 107 |
| **Розділ VI.** **Відповідність Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади з Державною та Регіональною стратегіями**... | | | | 110 |
|  |  | 6.1. Відповідність з Державною Стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки………………………………………….. | | 111 |
|  |  | 6.2. Відповідність з Стратегією регіонального розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки…………………………… | | 111 |
| **Розділ VII.** **Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії та управління ризиками**………………………………………... | | | | 112 |
|  |  | 7.1. Система моніторингу та оцінювання впровадження Стратегії.. | | 112 |
|  |  | 7.2. Процедура моніторингу Стратегії………………………………. | | 114 |
| **ДОДАТКИ** | | | |  |

**Вступ**

В рамках реформи децентралізації влади протягом 2015-2020 рр. у Полтавській області було утворено 60 територіальних громад.

Місцевий розвиток сьогодні значно залежить від спільних зусиль влади, громади, бізнесу – успішними стають ті громади, які вдало розвивають власну внутрішню спроможність та поліпшують ті умови, що впливають на інвестиції та підтримують їх.

Метою створення Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади було проведення стратегічного аналізу території громади, визначення стратегічних пріоритетів розвитку і напрацювання алгоритмів дій і фінансування цих дій з метою досягнення цих пріоритетів.

Стратегічне планування є найважливішим напрямом планової діяльності території в цілому й визначає зміст основної функції управління. Суть стратегічного планування полягає у виділенні істотного у всьому комплексі змін, бажаного і можливого становища територіальної громади у майбутньому.

Під час розробки Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади було враховано необхідність відповідності стратегічних, оперативних цілей та завдань Стратегії розвитку громади до Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2027 року, а також Стратегії регіонального розвитку Полтавської області до 2027 р. Тож, з метою того, щоб надалі цикли стратегічного планування розвитку держави, регіону та громади співпадали, Стратегію розвитку Решетилівської міської територіальної громади було розроблено відповідно до того ж самого періоду, що і Державну та регіональну стратегії.

Даний документ розроблено на довготривалу перспективу і опирається на поточний стан справ в країні, області та громаді, а процес його підготовки відповідав принципам партисипативності.

**Методологія та опис процесу роботи**

Розробка Стратегії розвитку Решетилівської громади (далі – Стратегія) відбувалася у складних умовах дії воєнного стану та нових викликів, у тому числі необхідністю посилення безпекових умов, збільшенням відповідальності за інфраструктурну цілісність та доступність об’єктів та закладів, зростанням попиту на кризову психологічну допомогу, суттєвому збільшенні кількості ВПО та пов’язаних з цим проблем та переваг, зменшенням фінансування на державному та місцевому рівнях. В цілому, Стратегія розроблялась у ситуації невизначеності та великому ризику впливу зовнішніх факторів.

У той же час, наявність стратегічного документу значно розширює можливості щодо розвитку Решетилівської міської територіальної громади. Стратегія визначає довгострокове бачення, пріоритетні проблеми, вирішення яких сприятиме розвитку та досягненню мети. Наявність Стратегії - це насамперед послідовність управлінських дій та упорядкування фінансування пріоритетних галузей, що позитивно вплине на її розвиток.

**Принципами розробки Стратегії є:**

* Відповідність нормативним документам;
* Врахування принципів прав людини та демократії;
* Встановлення взаємозв'язку із стратегічними документами на рівні громади та регіону у межах застосування програмно-цільового підходу управління;
* Партисипативний підхід до розроблення та впровадження Стратегії розвитку громади;
* Гендерно-орієнтований підхід як наскрізна лінія;
* Об’єктивність – Стратегія розвитку Решетилівської МТГ розроблена на підставі статистичних даних, результатів опитування мешканців громади та визначає реально досяжні цілі;
* Обґрунтованість та доцільність – визначає чіткі цілі та заходи щодо їх досягнення;
* Забезпечення сталого розвитку - забезпечує розвиток для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.

Перед початком процесу розробки стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади (далі - МТГ) у серпні 2021 року було розроблено відповідну методологію процесу розробки стратегії розвитку. Проте, у січні 2023 року її було оновлено відповідно до затверджених нових методичних рекомендацій з розробки стратегій розвитку територіальних громад.

Методологія процесу розробки Стратегії місцевого розвитку Решетилівської МТГ ґрунтується відповідно до особливостей функціонування громади, діючої законодавчої та нормативної бази зі стратегічного планування на національному і регіональному рівнях, а саме:

* Закон України [«Про засади державної регіональної політики»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19);
* Закон України [«Про прогнозування та розроблення програм соціально -](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14) [економічного розвитку»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1602-14);
* [Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text);
* Закон України [«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2866-15);
* [Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text)  [від 30.09.2019](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text) р. №722/2019;
* [Постанова КМУ від 05.08.2020 р. №695 «Про затвердження Державної стратегії](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text) [регіонального розвитку на 2021-2027 роки»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text);
* Наказ Мінрегіону від 21.12.2022 р. №265 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад»;
* Наказ Мінрегіону від 31.03.2016 р. № 79 [«Про затвердження Методики розроблення,](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16) [проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації регіональних](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16) [стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації»](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0632-16);
* [Методичні рекомендації щодо формування і реалізації стратегічних і програмних](https://decentralization.gov.ua/news/9514) [документів соціально-економічного розвитку територіальної громади](https://decentralization.gov.ua/news/9514);
* [Стратегія розвитку Полтавської області до 2027 року](https://www.adm-pl.gov.ua/page/strategiya-rozvitku-poltavskoyi-oblasti-do-2027-roku).

Розроблення Стратегії розвитку Решетилівської МТГ та Плану заходів передбачає дотримання принципів державної регіональної політики, визначених Законом України «Про засади державної регіональної політики», з використанням територіально-орієнтованого та безпекового підходів з урахуванням змін та впливу, завданого збройною агресією рф проти України.

Територіально-орієнтований підхід передбачає планування розвитку Решетилівської МТГ на основі детального вивчення та аналізу можливостей та обмежень для різних населених пунктів на території громади, підготовку та реалізацію заходів та проєктів, які матимуть максимальний позитивний вплив на розвиток громади і не призведуть до погіршення економічної, бюджетної, соціальної, екологічної, демографічної, безпекової та інших сфер Решетилівської МТГ.

Безпековий підхід передбачає планування розвитку Решетилівської МТГ на основі вивчення та аналізу можливого впливу на ситуацію у громаді та її розвиток, загроз з боку російської федерації, республіки білорусь, стихійних лих, кліматичних змін і техногенних катастроф та їх врахування при підготовці програм місцевого розвитку та проєктів місцевого (регіонального) розвитку.

Головними пріоритетами у розробці Стратегії були забезпечення відкритості та демократичності процесу, гендерної рівності та залученості усіх стейкхолдерів.

У межах розробки Стратегії проведені:

* 11 засідань Робочої групи з розробки проєкту Стратегії;
* онлайн опитування мешканців Решетилівської МТГ;
* постійні консультації з експертами Проєкту DECIDE;
* інші партисипативні заходи (фокус-групи, стратегічні сесії тощо);
* винесення на обговорення стейкхолдерам результатів поетапної розробки Стратегії та отримання пропозицій від них;
* громадське обговорення проєкту Стратегії.

Для забезпечення прозорості усі етапи розроблення Стратегії супроводжувалися інформаційною кампанією на офіційному сайті Решетилівської міської ради та у соціальних мережах, проведенням інформаційних заходів в онлайн та офлайн форматах, метою яких є не тільки інформування про хід розробки Стратегії, а й вивчення думки та отримання зворотного зв’язку.

Важливо зазначити, що Стратегія фіксує пріоритетні напрями розвитку Решетилівської МТГ, але є гнучким документом на проєктному рівні. Тому, важливо на постійній основі здійснювати моніторинг та оцінювання процесу реалізації Стратегії та адаптувати її передусім до зовнішніх викликів.

Розроблення, затвердження, реалізація, здійснення моніторингу та оцінювання реалізації Стратегій є складовими єдиного стратегічного планувального циклу, що передбачає таку послідовність процесів:

**аналіз** – вивчення ситуації, основних переваг та проблем, оцінка ситуації, збір статистичних даних, у тому числі у гендерному розрізі, проведення необхідних опитувань, фокус-груп (проведення на цій основі профільного та SWOT-аналізу);

**планування** – визначення стратегічного бачення, стратегічних і операційних цілей, способів реалізації завдань і заходів, а також ключових результативних показників досягнення встановлених цілей Стратегії, в т.ч. з урахуванням критеріїв та індикаторів розвитку громади;

**впровадження** – розроблення та затвердження Плану впровадження, формування кошторису з урахуванням цілей, визначених у Стратегії, реалізація проєктів розвитку, моніторинг досягнення цілей та їх коригування у разі необхідності;

**оцінювання** – визначення результатів впливу реалізації Стратегії на розвиток громади, оцінка впровадження принципів демократичних цінностей, досягнення інших запланованих результатів та врахування їх у наступному планувальному циклі.

**Методологія розробки Стратегії розвитку включатиме наступні етапи:**

**І Етап – Підготовчий** (попереднє планування).

Підготовчий етап роботи над Стратегією включає кілька кроків, основними серед яких є: розроблення методології роботи над Стратегією, складання плану роботи, комунікаційного плану, створення робочої групи щодо розробки Стратегії.

Створення робочої групи з розробки Стратегії розвитку базується на партисипативних та гендерних підходах, шляхом залучення усіх активних та зацікавлених представників громади, що відповідає демократичним принципам та створює умови для врахування інтересів всіх стейкхолдерів та бенефіціарів.

Робоча група формується шляхом оголошення на офіційному сайті Решетилівської міської ради запрошення всім бажаючим приєднатись до процесу розробки Стратегії.

До складу робочої групи включено представників структурних підрозділів виконавчого комітету Решетилівської міської ради, представників депутатського корпусу, представників бізнесу, громадськості та інших зацікавлених сторін.

**Основні результати І етапу:**

* розроблено методологію роботи над Стратегією;
* створено Робочу групу з розробки Стратегії та затверджено її склад;
* сформовано план роботи над розробкою Стратегії;
* сформовано комунікаційний план роботи;
* поінформовано громадськість про початок роботи над Стратегією.

**ІІ Етап – Аналіз середовища і факторів розвитку громади.**

Аналіз середовища і факторів розвитку громади включатиме:

* аналіз соціально-економічного стану Решетилівської МТГ (в т.ч. збір статистичної інформації);
* складання анкет для опитування мешканців Решетилівської МТГ щодо їх бачення розвитку громади, проблем та шляхів вирішення та проведення відповідного опитування;
* формування SWOT-аналізу;
* відпрацювання пріоритезації проблем.

Аналіз соціально-економічного стану Решетилівської міської територіальної громади відбувається на основі статистичних даних, результатів соціологічного дослідження, висновків отриманих під час проведення засідань робочих груп з розробки Стратегії та фокус-груп. Аналіз враховує причинно-наслідкові зв’язки. На основі отриманих даних формується соціально-економічний аналіз. У подальшому такий аналіз можна проводити у динаміці.

Одним з найважливіших етапів аналізу є опитування. Результати опитування надають бачення проблем, бачення перспектив розвитку, а також проведення опитування сприяє інформуванню зацікавлених сторін про роботу над Стратегією, допомагає побудувати діалог з громадськістю.

Інформація та знання, отримані в результаті вивчення середовища дозволяють провести SWOT-аналіз, що передбачає зовнішній (оцінку основних загроз і можливостей, що визначаються зовнішнім середовищем) та внутрішній (оцінка сильних і слабких сторін, що забезпечує визначення основних проблем та переваг) аналізи. Розуміння цих чотирьох аспектів допомагає точніше спрямувати планування заходів з прискорення розвитку та максимально можливе використання сильних сторін, виправлення слабких сторін, використання наявних можливостей та усунення загроз. У результаті використання цього інструменту має бути розроблена обґрунтована стратегія досягнення майбутнього, максимально адаптована до вихідних (стартових) умов з урахуванням зовнішніх чинників впливу на це майбутнє. Це дозволить забезпечити релевантність Стратегії розвитку потребам ключових стейкхолдерів та сучасним викликам.

Відповідальність за проведення SWOT-аналізу покладається на членів Робочої групи.

**Основні результати ІІ етапу:**

* створено базу для прогнозу;
* оцінено можливості розвитку територіальної громади;
* сформовано уявлення про проблеми та перспективи розвитку громади;
* поінформовано населення про розробку Стратегії;
* визначено пріоритетні для вирішення проблеми;
* за результатами SWOT аналізу визначено основу для формулювання сценаріїв, стратегічних та оперативних цілей розвитку Решетилівської міської територіальної громади.

**ІІІ ЕТАП** - **Визначення бачення, напрямів розвитку громади.**

Етап передбачає розробку стратегічного бачення (візії), сценарних прогнозів, стратегічних, операційних цілей, завдань та власне проєктів.

На основі проведеного аналізу соціально-економічного стану громади, складеної описово-аналітичної частини Стратегії, а також враховуючи унікальні характеристики громади згідно зі SWOT-аналізом, визначеними проблемами, Робоча група формулює бачення та напрямки розвитку громади.

Стратегічне бачення (візія) представляє стислий і узагальнений опис перспективи розвитку громади в довгостроковому періоді з урахуванням унікальних особливостей та демократичного розвитку. Стратегічне бачення окреслює узгоджене, всебічне та оптимістичне формування майбутнього, що є основою для визначення стратегічних та оперативних цілей.

Стратегічні та операційні цілі повинні відповідати принципам демократичних цінностей, SMART цілям, цілям стратегічних документів, затверджених на регіональному та національному рівнях. Вони повинні відповідати баченню та базуватись на проведеному соціально-економічному аналізі, перевагах, ресурсах і визначальних можливостях. Стратегічні цілі окреслюють шляхи досягнення стратегічного бачення та конкретизуються в оперативних цілях.

Також, визначено основні можливі сценарії розвитку, оскільки ознакою поточного стану є високий ступінь невизначеності. Діяльність в умовах невизначеності потребує застосування певних інструментів роботи, серед яких найбільш оптимальним є **сценарний аналіз.** Сценарій – це послідовність подій, які можуть відбутися в майбутньому із значною долею ймовірності за певних умов. Такі умови, або фактори, можуть бути як зовнішні, так і внутрішні.

Основу кожного сценарію повинні становити базові сценарні припущення, відповідно до яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний), оптимістичний (модернізаційний) та базовий (цільовий), або реалістичний.

Робота зі сценаріями в подальшому передбачає розробку індикаторів, за якими можна відстежувати (констатувати) початок дії сценарію та створений план робіт за кожним із сценаріїв.

**Основні результати ІІІ етапу:**

* залучено максимальну кількість зацікавлених сторін;
* визначено стратегічне бачення;
* сформовано сценарії розвитку;
* сформовано структуру стратегічних цілей;
* сформовано проєктні ідеї;
* розроблено технічні завдання проєктів.

**IV ЕТАП - Моніторинг та впровадження Стратегії.**

Реалізація Стратегії здійснюється на основі Плану заходів з її реалізації. План заходів розробляється для забезпечення виконання завдань, визначених Стратегією. Виконання завдань деталізується у розробленні проєктів розвитку, через реалізацію яких впроваджується Стратегія.

Напрацювання проєктних ідей з використанням технології SMART цілей здійснюється у постійній комунікації зі стейкхолдерами через збір пропозицій та коментарів на офіційному сайті громади, проведення консультацій. Каталог проєктів розвитку формується на підставі ідей Робочої групи, зовнішніх пропозицій.

Проєктні ідеї напрацьовуються у вигляді карток технічних завдань, розроблених з використанням технології SMART цілей.

Розроблення проєкту Плану заходів впровадження Стратегії розвитку здійснюється строком на поточний та два наступних бюджетний років.

План впровадження та подальший моніторинг Стратегії базується на RBM-підході (управління, орієнтоване на результат, Results-Based Management), що передбачає визначення індикаторів досягнення цілей та визначення показників вимірювання.

Моніторинг розглядається як процес систематичного накопичення інформації, її обробки і підготовки висновків з метою уникнення ризику суттєвих відхилень від запланованих результатів та забезпечення якості й ефективності в реалізації проєктів розвитку.

Моніторинг відбувається із застосуванням інструментів опитування мешканців громади, збору статистичних даних та інше.

Оцінювання реалізації Стратегії та Плану впровадження проводиться після завершення строку їх реалізації на основі даних звітів проведеного моніторингу та є необхідним етапом для отримання інформації стосовно досягнення очікуваних результатів, сталості змін, з метою прийняття необхідних подальших рішень та необхідних коригувань.

На основі здійснення оцінювання складається заключний звіт, який містить:

* результати порівняння фактичних та цільових значень показників;
* досягнення запланованих цілей;
* задоволення потреб;
* наявних незапланованих змін та впливів;
* опис діяльності, що призвела до змін (зокрема незапланованих);
* ефективності механізмів реалізації, ресурсних витрат, стійкості результатів Стратегії.

Оцінювання може бути внутрішнім (проводиться виконавцями Стратегії) та зовнішнім (проводиться із залученням експертів).

Результати моніторингу та оцінки у вигляді звіту, оприлюднюються на офіційному сайті громади та розглядаються профільними депутатськими комісіями і виносяться на розгляд сесії Решетилівської міської ради один раз на рік (при необхідності – двічі на рік).

**Основні результати ІV етапу:**

* розроблено план впровадження стратегії розвитку громади;
* складено план моніторингу;
* визначено індикатори системи моніторингу.

.

**V ЕТАП - Громадське обговорення та схвалення Стратегії.**

Склавши Стратегію, План її реалізації включно з Планом моніторингу виконання, Робоча група ініціює проведення громадських обговорень. Після проведення громадського обговорення доопрацьована Стратегія та План її реалізації подається на розгляд і ухвалення в якості дорожньої карти розвитку територіальної громади.

Розпорядженням Решетилівського міського голови від 25.08.2021 року № 233 була сформована Робоча група з підготовки Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади на період до 2027 року.

Таблиця 1. Учасники Робочої групи з підготовки Стратегії

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дядюнова Оксана | Міський голова, голова Робочої групи |
|  | Сивинська Інна | Перший заступник міського голови, заступник голови Робочої групи |
|  | Романов Андрій | Начальник відділу економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій виконавчого комітету Решетилівської міської ради, секретар Робочої групи |
|  | Абрамов Денис Анатолійович | Експерт зі стратегічного планування Проєкту DECIDE, модератор засідань |
| **Члени Робочої групи:** | | |
|  | Бодня Віталій Васильович | Член молодіжної ради, громадський активіст |
|  | Бур’ян Надія Володимирівна | Інспектор з кадрів ДУ „Всеукраїнський центр вишивки та килимарства” |
|  | Вакуленко Надія Вікторівна | В.о. директора ДУ „Всеукраїнський центр вишивки та килимарства” |
|  | Гмиря Ігор Олександрович | Громадський активіст |
|  | Гриб Ростислав Миколайович | Директор КП «Ефект» Решетилівської міської ради |
|  | Даценко Оксана Володимирівна | Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
|  | Захарченко Венера Фазіївна | Представник бізнесу, депутат Решетилівської міської ради |
|  | Канівець-Тітік Євгенія Василівна | Громадський активіст, членкиня ГО «Патріоти Решетилівщини» |
|  | Кацітадзе Олена Олександрівна | Депутат Решетилівської міської ради, директор ЦКД «Оберіг» |
|  | Костогриз Алла Миколаївна | Начальник відділу освіти Решетилівської міської ради |
|  | Коцар Олег Іванович | Депутат Решетилівської міської ради, інспектор інспекції з благоустрою |
|  | Криндач Вікторія Юріївна | Голова молодіжної ради |
|  | Криндач Юрій Володимирович | Депутат Решетилівської міської ради, фізична особа-підприємець |
|  | Кузьменко Володимир Вікторович | Депутат Решетилівської міської ради |
|  | Лашко Яна Володимирівна | Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
|  | Лисенко Максим Вікторович | Керуючий справами виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
|  | Лугова Наталія Іванівна | Головний лікар КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області” |
|  | Любиченко Максим Вікторович | Головний спеціаліст відділу з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
|  | Момот Дмитро Сергійович | Начальник відділу сім’ї, соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
|  | Мотузко Олег Володимирович | Голова правління ГО «Спілка учасників АТО Решетилівщини» |
|  | Мосієнко Павло Олегович | Депутат Решетилівської міської ради, громадський активіст у галузі спорту |
|  | Невмержицький Юрій Михайлович | Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради |
|  | Онуфрієнко Віктор Григорович | Начальник фінансового управління Решетилівської міської ради |
|  | Оренбургська Ольга Петрівна | Депутат Решетилівської міської ради |
|  | Падун Андрій Олександрович | Староста Покровського старостинського округу |
|  | Петраков Ігор Миколайович | Директор редакції радіо «Релайф» |
|  | Підгірна Любов Павлівна | Член правління ГО «Патріоти Решетилівщини» |
|  | Підгора Ніна Михайлівна | Староста на території сіл Шевченкове, Дружба, Шамраївка та Капустяни |
|  | Приходько Максим Олегович | Головний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та з питань охорони праці виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
|  | Приходько Олег Всеволодович | Начальник відділу архітектури та містобудування виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
|  | Савченко Василь Миколайович | Агроном ТОВ «СТОВ»ОБРІЙ»», депутат Решетилівської міської ради |
|  | Тітік Михайло Сергійович | Начальник відділу культури, молоді, спорту та туризму виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
|  | Хиль Оксана Вікторівна | Директор комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради» |

**27 серпня** 2021 року в залі засідань Решетилівської міської ради відбулося **перше** засідання членів Робочої групи, під час якого було проведено:

* ознайомлення з методологією стратегічного планування та затверджено орієнтовний план проведення засідань;
* розгляд документів для підготовки соціально-економічного аналізу Решетилівської громади;
* визначено подальші кроки з розробки Стратегії розвитку Решетилівської МТГ.

Підготовка до розробки Стратегії розвитку розпочалася з проведення соціально-економічного аналізу, який включав у себе:

* дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку сукупності населених пунктів Решетилівської МТГ за попередні роки, дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей розвитку громади;
* проведення опитування мешканців щодо виявлення основних потреб та проблемних питань в громаді.

**27 жовтня** 2021 року в залі засідань Решетилівської міської ради відбулося **друге** засідання членів Робочої групи, під час якого було розглянуто:

* проміжні результати проєкту соціально-економічного аналізу Решетилівської МТГ;
* візуалізація отриманих даних та обговорення результатів опитування мешканців Решетилівської МТГ;
* визначено подальші кроки з розробки Стратегії розвитку Решетилівської МТГ.

**05 листопада** 2021 року в залі засідань Решетилівської міської ради відбулося **третє** засідання членів Робочої групи, під час якого відбулося:

* обговорення сильних та слабких сторін як складових SWOT–аналізу громади;
* проведення PESTEL–аналізу та SWOT–аналізу. Встановлення взаємозв’язку між ними (визначення можливостей та загроз);
* визначено подальші кроки з розробки Стратегії розвитку Решетилівської МТГ.

**10 листопада** 2021 року в залі засідань Решетилівської міської ради відбулося ч**етверте** засідання членів Робочої групи, де відбулося:

* Уточнення сильних та слабких сторін як складових SWOT–аналізу громади;
* доопрацювання PESTEL-аналізу;
* обговорення стратегічного бачення;
* визначення проблем громади.

На основі напрацювань засідання Робочої групи був розроблений проєкт SWOT-матриці – проведений аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через матрицю SWOT/TOWS та підготовлені базові аналітичні висновки щодо порівняльних переваг, викликів та ризиків розвитку Решетилівської МТГ.

**11 листопада** 2021 року відбувся **тренінг** на тему: «Вимоги до заповнення форми пропозиції ідеї проєкту до Стратегії розвитку та написання грантових заявок», під час якого була здійснена наступна діяльність:

* про актуальний стан збору ідей проєктів до Стратегії розвитку ТГ ;
* планування та проєктний цикл. Стратегія та проєкт. Типи проєктів;
* підготовка та подання проєктної заявки на отримання фінансування. Процедури оцінки проєктів;
* вимоги до заповнення форми пропозиції ідеї проєкту до плану реалізації Стратегії розвитку територіальної громади на період до 2027 року.

**09 грудня** 2021 року в залі засідань Решетилівської міської ради відбулося **п’яте** засідання членів Робочої групи, під час якого було сформульовано та визначено:

* Проєкт стратегічного бачення;
* Прогнози та сценарії розвитку Решетилівської громади;
* Стратегічні та операційні цілі та завдання Стратегії;
* Подальші кроки з розробки Стратегії розвитку Решетилівської МТГ.

З 24 лютого 2022 року у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення рф до України, процес розробки Стратегії розвитку Решетилівської МТГ було призупинено.

Роботу над розробкою Стратегії розвитку Решетилівської МТГ було відновлено відповідно до розпорядження міського голови від 23.01.2023р. №10 та оголошено про збори шостого засідання Робочої групи.

**02 лютого** 2023 року в залі засідань Решетилівської міської ради відбулося **шосте** засідання членів Робочої групи, під час якого була здійснена наступна діяльність:

* Розгляд та аналіз SWOT-аналізу;
* Обговорення структури СЕА Решетилівської МТГ;
* визначено подальші кроки з розробки Стратегії розвитку Решетилівської МТГ.

**20 лютого** 2023 року під час повітряної тривоги в режимі онлайн відбулося **сьоме** засідання членів Робочої групи. Засідання проводилося в укритті, де було:

* Розглянуто кінцевий варіант SWOT-аналізу;
* Презентовано та обговорено стратегічне бачення Решетилівської МТГ;
* Розглянуто та внесено зміни у стратегічні, операційні цілі та відповідно завдання, у зв’язку із новими викликами пов’язаними із вторгненням рф на територію України;
* Визначено подальші кроки з розробки Стратегії розвитку Решетилівської МТГ.

**21 березня** 2023 року в залі засідань Решетилівської міської ради відбулося **восьме** засідання членів Робочої групи, в результаті якого:

* Провели аналіз поданих завдань ідей проєктів та вирішили оголосити додатковий збір ідей проєктів з 22.03.2023 р.;
* Обговорили перелік пріоритетних проєктів розвитку, які відповідають цілям та завданням Стратегії;
* Визначено подальші кроки з розробки Стратегії розвитку Решетилівської МТГ.

**14 квітня** 2023 року в залі засідань Решетилівської міської ради було проведено **дев’яте**  засідання членів Робочої групи, де було:

* Досконало розглянуто всі подані проєктні ідеї.
* Усього у 2021р. та 2023р. мешканцями громади, які не байдужі до розвитку Решетилівської МТГ, представниками місцевого самоврядування, місцевих органів державної влади, бізнесу, громадських організацій було подано понад 100 проєктних ідей. Всі вони були опрацьовані, за потреби – узагальнені шляхом об’єднання.
* Визначено подальші кроки з розробки Стратегії розвитку Решетилівської МТГ.

**21 червня** 2023 року в режимі онлайн в залі засідань Решетилівської міської ради відбулося **десяте**  засідання членів Робочої групи, на якому Денис Абрамов – експерт зі стратегічного планування Проєкту DECIDE, розповів присутнім про дорожню карту фінішних етапів розробки та завершення Стратегії як рішення міської ради.

Також, повідомив про косметичні зміни в дереві цілей та завдань. Присутні в конструктивному режимі реагували на пропозиції: частина їх була прийнята, частину відхилено, частина потребує додаткового вивчення.

Протягом серпня-вересня 2023 року проведено громадські обговорення проєкту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку проєкту документу державного планування: «Стратегія розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року», шляхом подання зауважень та пропозицій від громадськості. Відповідне повідомлення було оприлюднено на офіційному сайті міської ради. У передбачений повідомленням строк, зауважень та пропозицій від громадськості до Стратегії та Плану заходів на вказану у повідомленні адресу або в інший спосіб до відділу економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій не надходило.

27 вересня 2023 року відбулося **одинадцяте** засідання Робочої групи, де було схвалено Звіт про стратегічну екологічну оцінку Стратегії з урахуванням консультацій та зауважень органів виконавчої влади. Також, прийнято рішення щодо погодження та подання проєкту Стратегії та Плану заходів на затвердження сесії міської ради.

29 вересня 2023 року на черговій 37 сесії Решетилівської міської ради було затверджено Стратегію розвитку Решетилівської міської територіальної громади на період до 2027 року та План заходів з реалізації Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки.

Усі засідання Робочої групи проводилися у відкритому режимі, тому усі бажаючі мали можливість брати участь в розробці Стратегії розвитку. Координували роботу та забезпечували технічний супровід розробки Стратегії, національний експерт зі стратегічного планування швейцарсько-українського проєкту децентралізація для розвитку демократичної освіти «DECIDE» Ольга Терентієва та залучений експерт Денис Абрамов.

**Розділ І. Аналітична частина**

**1. Історичний розвиток.**

Решетилівка відома із середини XVII століття. Статус міста адміністративний центр отримав в 2017 році. Один із найвідоміших сучасних центрів народних промислів України, що набув розквіту в XIX столітті.

Згідно з найвідомішою легендою, якої притримувався український історик, статистик та етнограф XIX століття Микола Арандаренко, Решетилівка виросла із хутора козака-пластуна Решетила, у якого в цій місцевості спочатку була пасіка. За іншою версією, назва Решетилівки походить від вислову «решетити тканину», тобто з’єднувати два шматки матерії мережками. Щоб замаскувати шви, тканину «решетили» (змережували). Згідно з цією гіпотезою, продовженням давньої мережки є сучасна вишивка білим на білому. Саме від вислову «решетити», на думку решетилівського художника Євгена Пілюгіна і походить назва селища Решетилівка (тепер уже - міста). Решетилівка на поч. XVII ст. знаходилася у володінні польського магната коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського.

Решетилівська фортеця споруджена на поч. XVII ст. Розташовувалася на трикутному мисі (нинішня територія стадіону «Колос») — узвишші на правому боці р. Говтви та її притоки. У XVII ст. захисні огорожі фортеці складалися із земляного валу та рову, дерев’яних огорож та башт. Втратила своє значення в 2-й пол. XVIIІ ст.

Перша документальна згадка про Решетилівку датується 1638 роком і пов’язана з козацько-селянським повстанням Якова Остряниці. В 1709 році село було опорним пунктом шведської армії. Після поразки шведів у Решетилівці були підписані «Решетилівські статті» про управління Лівобережною Україною.

Не залишилась Решетилівка осторонь визвольної війни українського народу (1648-1654рр.) під час   якої вона у складі Балакліївської сотні увійшла до Полтавського полку.

3 березня 1709 року і до початку Полтавської  битви  Решетилівка та її укріплена фортеця була захоплена шведами і перетворена на головний опорний пункт – командир генерал-майор Крейц. Із 13 по 19 липня 1709 р. російська армія на чолі з Петром І стояла табором у Решетилівці. Звідси цар розіслав низку державних указів серед них так звані «Решетилівські статті» якими підтверджувалися привілеї козацької сторони, за нею зберігалася адміністративно судова влада на Лівобережжі та деякі інші привілеї, але разом з тим посилювалася залежність гетьманського управління від царського уряду.

У 1729 р. гетьман Данило Апостол пожалував Решетилівку полтавському полковникові В.В.Кочубею. У 1786 Катерина ІІ подарувала Решетилівку, а разом з нею і кріпаків відомому державному діячеві, дійсному статському радникові В.С.Попову (1742-1822). Окрасою решетилівського маєтку був двохповерховий палац у ранньо-класичному стилі з 25 залами, а також чудовий садово-парковий ансамбль, мізерні залишки якого простежуються і зараз. Влаштовуються  гучні бали, театральні дійства, катання на човнах по водяних каналах. Маєток мав унікальну бібліотеку, яка налічувала 20 тис. томів російською та іноземними мовами. Серед них цінні стародруки, договори, рукописи, які потім лягли в основу університетських книгозбірень Одеси, Києва та Санк-Петербурга. Нині на місці маєтку розташовуються стадіон, автостанція та маслозавод.

Улітку 1845 р. Решетилівку відвідав Т.Г.Шевченко. Тут він, як художник  - член Археологічної комісії 7 і 9 липня виконав для видання  «Живописна Україна» два малюнки тушшю, сепією та аквареллю «У Решетилівці». Згадки про Решетилівку є і в повісті Т.Шевченка «Близнецы».

Решетилівці свято шанують пам’ять Великого Кобзаря. 1967 року у центральній частині Решетилівки навпроти районного Будинку культури встановлено пам’ятник-погруддя Т.Г.Шевченку. Автори – скульптор П.Ф. Мовчун, архітектор Я.О.Гайдученя.

  Решетилівка здавна славилася своєю церковною архітектурою. Коли Т.Г.Шевченко в 1845 р. побував у Решетилівці, його вразила велика кількість церков у цьому невеличкому містечку. У повісті «Близнецы» він зауважив: «У Решетилівці церков десять, я думаю буде».

Із семи пам’яток церковної архітектури не збереглося жодної, всі вони були знищені в роки радянської влади.

Не оминули Решетилівку лихоліття революції та громадянської війни. Цей період знайшов своє відображення у пам’ятниках, які увіковічують пам’ять учасників цих подій.

У братській могилі учасників встановлення радянської влади, що входить складовою частиною до меморіального комплексу в центрі Решетилівки, покоїться прах 6 бійців партизанського загону Я.Р.Огія, які загинули в березні-листопаді 1918 р. в боротьбі  з німецькими окупантами і в червні-грудні 1919 р. з денікінцями. У цій могилі похований і перший голова Решетилівського волревкому М.І.Блошенко.

Через Полтавщину і зокрема Решетилівку, здійснював свої рейди Н.І.Махно, який мав опорні бази в хуторах навколо Решетилівки, постачав  зброєю місцевих повстанців.

Найжахливішою сторінкою в історії українського народу, сумним наслідком сталінського тоталітаризму, стали трагедія Голодомору 1932-1933 р.р. в Україні.

Пошукові загони учнів та учителів Решетилівщини, які протягом 1993-2008 р.р. збирали матеріали для «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні» встановили імена 2679 осіб померлих від голоду.

«Люди будьте розсудливі, не допустіть трагедій на рідній землі!» Таким є текст книги на стелі рожевого граніту поставленій в пам’ять жителів Решетилівського району, які стали жертвами голодомору 1932-1933 р.р. та політичних репресій 1920-1950-х р.р. у парку районного центру в 1993 р за проєктом районного архітектора С.Г. Шаратіна.

Найбільша кількість пам’яток історії в край пов’язана з подіями Великої Вітчизняної війни 1941-1945 р.р. У середині вересня 1941 р. Решетилівка стала одним із важливих опорних пунктів південного заходу в обороні Полтави. Бої чистин 81-ї, 169-ї, 212-ї, 300-ї стрілецьких, 3-ї, 14-ї – танкових бригад, інших частин Південно-Західного фронту, Козельщанського і Решетилівського винищувальних батальйонів, чисельністю близько 300 чоловік тривали з 16 по 25 вересня.

У пам’ять героїчних захисників Вітчизни в центрі тодішнього селища Решетилівки, в парку, 1985 р. методом народної будови був споруджений за проєктом архітектора В.О.Костіна і скульптора В.В.Закревського  величний «Меморіал на честь 40-річчя Перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні». У 2006 р. на підході до комплексу споруджено Алею Героїв. Бойові традиції воїнів-фронтовиків Великої Вітчизняної війни гідно продовжили решетиляни, які брали участь у воєнних діях в далекому Афганістані. 22 червня 2003 р. у Решетилівці був урочисто відкритий пам’ятник на честь воїнів, вихідців із Решетилівського району, які служили у складі обмеженого контингенту радянських військ у ДРА.

Збереглось кілька пам’яток  пов’язаних з історією економічного розвитку краю, трудовою звитягою його людей.

Решетилівка здавна була центром розведення так званої решетилівської породи овець і збуту смушків. Головна і характерна особливість їх є в тому, що ягнята мають смушки з чорними, блискучими, ніжними, правильної форми завитками, які не линяли ні від дощу, ні від сонця. Оборот решетилівських ярмарок за продажем смушків у XIX ст. становив майже одну третину всіх ярмарків Полтавщини, де продавалися смушки.

В кінці ХІХ ст. Решетилівка стає одним з осередків народного ткацтва, вишивки і килимарства. Решетилівські скатертини, рушники, плахти, килими, вишиті сорочки прикрашали побут козаків та селян містечка, користувалися великим попитом на ярмарках і базарах.

У 1905 р. в колишній садибі поміщиці Хрипунової, яку придбало Полтавське губернське земство, був створений ткацький навчально-показовий пункт, який швидко здобув собі славу і визнання широкого загалу. Згодом у 1912 році пункт перетворюється на майстерню, де виготовляли і одяг для священників.

У 1922 р. на базі майстерні утворилася художньо-промислова артіль «Троянда» з двома цехами – ткацьким і вишивальним, перейменована у 1926 р. в артіль ім. Клари Цеткін. Після війни, в 1960 р. артіль реорганізовано у фабрику художніх виробів, яка відзначалася високими технічними можливостями і художньою майстерністю. Вироби решетилівських ткачів, килимарниць, вишивальниць експонувалися на багатьох республіканських, всесоюзних та міжнародних виставках народного мистецтва і відомі в усьому світі.

Високохудожні твори створювали умільці і професійні художники: майстри вишивки Євдокія Бодня, заслужений майстер народної творчості Олена Василенко, Олена Гончар, Ніна Куян, майстри килимарської справи: лауреат Національної премії ім. Т.Шевченка (1986) народний художник України Леонід Товстуха, заслужені майстри народної творчості Надія Бабенко, Домна Єфремова, Галина Бондарець.

На західній околиці Решетилівки розташований килимовий цех фабрики художніх виробів, у комплексі з іншими промисловими спорудами. Килимовий цех – двохповерхове цегельне приміщення, споруджене в 1967 р. замість старих будівель.

У жовтні 2018 року в Решетилівці створений Всеукраїнський центр вишивки та килимарства, який є культурно-просвітницьким, мистецьким, науково-дослідним закладом культури, що належить до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики України.

На даний час продовжують радувати своїми роботами: заслужені майстри народної творчості – Надія Вакуленко, Євген Пілюгін, Лариса Пілюгіна, Олександр Бабенко, Петро Шевчук, Ніна Іпатій, Валентина Колінько, Сергій Спасьонов, Ольга Пілюгіна.

У лютому 2018 року наказом Міністерства культури України до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України в галузі «традиційні ремесла» потрапили Решетилівська технологія виконання вишивки «білим по білому» та традиції рослинного килимарства міста Решетилівка.

Важливу роль у розвитку сільськогосподарського виробництва краю відіграли машинно-тракторні станції. Друга Решетилівська МТС була створена у січні 1943р. і на честь  механізаторів станції по Великотирнівській вулиці встановлений на металевому постаменті пам’ятний знак – трактор ХТЗ. На постаменті закріплена металева дошка з пам’ятним записом «Заслужил ты честь и славу трактор - дедушка по праву. Слава механизаторам».

У 2009 р. на честь жителів тодішнього селища, які були учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та всіх хто став жертвами чорнобильської трагедії встановлений пам’ятний знак. Він встановлений у центральній частині Решетилівки, біля райвійськкомату, вул. Шевченка, 23. Автор проєкту - архітектор О.В.Приходько.

**2. Географічне розташування.**

Решетилівська міська територіальна громада (далі - Решетилівська МТГ) розташована у центральній частині України, фактично у центральній частині Полтавської області та входить до Полтавського району. Адміністративний центр територіальної громади знаходиться в м. Решетилівка, який розташований на берегах річки [Говтва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)) (притока річки [Псел](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%BB)) при злитті річок [Вільхова Говтва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B2%D0%B0) та [Грузька Говтва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B2%D0%B0), за 40 км від обласного центру (автошлях М-03) та за 10 км від залізничної станції Решетилівка (селище Покровське).

Решетилівська територіальна громада Полтавського району Полтавської області утворена 31 грудня 2016 року з адміністративним центром у селищі Решетилівка (у [2017](https://www.wikiwand.com/uk/2017) році отримано статус міста), шляхом добровільного об’єднання ще Решетилівської селищної ради та Потічанської сільської ради Решетилівського району (ліквідований у 2020 році) Полтавської області.

13 грудня 2019 році до громади додалася Калениківська сільська рада, а 20 січня 2020 року Остап’ївська сільська рада, шляхом добровільного приєднання.

Відповідно до розпоряджень Кабінету Міністрів України від 13.05.2020 № 571-р «Про затвердження перспективного плану формування територій громад Полтавської області», від 12.06.2020 № 721-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Полтавської області» та Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів» було приєднано ще 16 сільських рад (Демидівська с/р, Кукобівська с/р, Лиманська Друга с/р, Лиманська Перша с/р, Лобачівська с/р, Малобакайська с/р, М’якеньківська с/р, Новомихайлівська с/р, Пащенківська с/р, Піщанська с/р, Покровська с/р, Сухорабівська с/р, Федіївська с/р, Шевченківська с/р, Шилівська с/р, Говтвянська с/р».

Загальна кількість мешканців Решетилівської громади – 25784 громадян, у тому числі 4327 осіб із статусом ВПО. Населення адміністративного центу м.Решетилівки становить 9021 мешканець.

Окрім м.Решетилівки, до Решетилівської громади увійшло селище Покровське та 83 села: с.Білоконі, с.Ганжі, с.Колотії, с.Прокопівка, с.Сені, с.Хоружі, с.Шкурупіївка, с.Потічок, с.Миколаївка, с.Нагірне, с.Пасічники, с.Каленики, с.Хрещате, с.Остап’є, с.Нове Остапове, с.Підгір’я, с.Запсілля, с.Уханівка, с.Олефіри, с.Сухорабівка, с.Березняки, с.Підок, с.Демидівка, с.Пустовари, с.Литвинівка, с.Нова Диканька, с.Андріївка, с.Шилівка, с.Онищенки, с.Паненки, с.Лиман Другий, с.Братешки, с.Дем’янці, с.Коліньки, с.Шишацьке, с.Потеряйки-Горові, с.Шкурупії, с.Кривки, с.Голуби, с.Бабичі, с.Писаренки, с.Тутаки, с.Кукобівка, с.Долина, с.Лютівка, с.Коломак, с.Дмитренки, с.Кузьменки, с.Лобачі, с.Глибока Балка, с.Крохмальці, с.Тривайли, с.Коржі, с.М’якеньківка, с.Михнівка, с.Шрамки, с.Федіївка, с.Лучки, с.Піщане, с.Славки, с.Лиман Перший, с.Тури, с.Мирне, с.Бузинівщина, с.Малий Бакай, с.Бакай, с.Мушти, с.Шевченкове, с.Дружба, с.Шамраївка, с.Капустяни, с.Нова Михайлівка, с.Молодиківщина, с.Потеряйки, с.Шарлаї, с.Пащенки, с.Яценки, с.Паськівка, с.Гольманівка, с.Говтва, с.Буняківка, с.Киселівка, с.Плавні.

# 

Загальна площа Решетилівської МТГ складає 1105,041 км2, що становить трохи більше 10% від площі Полтавського району та близько 4% від площі області.(Табл.1)

**Таблиця 1. Порівняльні характеристики Решетилівської МТГ,**

**Полтавського району та Полтавської області**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Регіони** | **Площа, км2** | **Площа у % до загальної площі району/області/країни** | **Населення** | **Населення у % до загального населення району/області/ країни** | **Густота населення, осіб/км2** |
| Решетилівська міська рада | 1105,041 | 10,18% території Полтавського району/3,84% території Полтавської області/0,18% території України | 25784 | 4,33% населення Полтавського району/1,82% населення Полтавської області/0,05% населення України | 23,57 |
| Полтавський район | 10858,6 | 37,77% території Полтавської області/1,79% території України | 595013 | 42,08% населення Полтавської області/1,34% населення України | 54,79 |
| Полтавська область | 28748,0 | 4,47% території України | 1413829 | 3,2% населення України | 49,18 |

Кількість наявного населення на 01.01.2023 року складає 25784 жителі, що становить 4,4 % від загальної чисельності жителів району. При цьому, майже 35,0 % від загальної чисельності населення громади проживають у м. Решетилівка. Густота населення в Решетилівській громаді становить 24 особи на км2, що в середньому менший в два рази від показників по Полтавському району - 55 ос./км2 та Полтавській області - 49 ос./км2 (Табл.1).

**Таблиця 2. Перелік населених пунктів Решетилівської МТГ та відстань до м.Решетилівки**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування населених пунктів, що входять до складу Решетилівської територіальної громади** | **Відстань**  **до адміністративного центру – міста Решетилівки, км** |
| 1 | м.Решетилівка | - |
| 2 | с.Білоконі | 10,4 |
| 3 | с.Ганжі | 9,9 |
| 4 | с.Колотії | 5,4 |
| 5 | с.Прокопівка | 7,2 |
| 6 | с.Сені | 6,7 |
| 7 | с.Хоружі | 3,6 |
| 8 | с.Шкрупіївка | 3,5 |
| 9 | с.Потічок | 16,3 |
| 10 | с.Миколаївка | 18,8 |
| 11 | с.Нагірне | 16,5 |
| 12 | с.Пасічники | 9,8 |
| 13 | с.Каленики | 18 |
| 14 | с.Хрещате | 25 |
| 15 | с.Остап’є | 25 |
| 16 | с.Нове Остапове | 26 |
| 17 | с.Підгір’я | 26 |
| 18 | с.Запсілля | 24 |
| 19 | с.Уханівка | 23 |
| 20 | с.Олефіри | 28 |
| 21 | с.Сухорабівка | 25 |
| 22 | с.Березняки | 29 |
| 23 | с.Підок | 18 |
| 24 | с.Демидівка | 10 |
| 25 | с.Пустовари | 15 |
| 26 | с.Литвинівка | 12 |
| 27 | с.Нова Диканька | 16 |
| 28 | с.Андріївка | 28 |
| 29 | с.Шилівка | 18 |
| 30 | с.Онищенки | 14 |
| 31 | с.Паненки | 16 |
| 32 | с.Лиман Другий | 20 |
| 33 | с.Братешки | 24 |
| 34 | с.Дем’янці | 25 |
| 35 | с.Коліньки | 23 |
| 36 | с.Шишацьке | 26 |
| 37 | с.Потеряйки-Горові | 28 |
| 38 | с-ще Покровське | 11 |
| 39 | с.Шкурупії | 16 |
| 40 | с.Кривки | 18 |
| 41 | с.Голуби | 18 |
| 42 | с.Бабичі | 16 |
| 43 | с.Писаренки | 15 |
| 44 | с.Тутаки | 14 |
| 45 | с.Кукобівка | 9 |
| 46 | с.Долина | 11 |
| 47 | с.Лютівка | 11 |
| 48 | с.Коломак | 15 |
| 49 | с.Дмитренки | 10 |
| 50 | с.Кузьменки | 12 |
| 51 | с.Лобачі | 14 |
| 52 | с.Глибока Балка | 9 |
| 53 | с.Крохмальці | 17 |
| 54 | с.Тривайли | 13 |
| 55 | с.Коржі | 4 |
| 56 | с.М’якеньківка | 2 |
| 57 | с.Михнівка | 13 |
| 58 | с.Шрамки | 8 |
| 59 | с.Федіївка | 21 |
| 60 | с.Лучки | 18 |
| 61 | с.Піщане | 23 |
| 62 | с.Славки | 21 |
| 63 | с.Лиман Перший | 15 |
| 64 | с.Тури | 13 |
| 65 | с.Мирне | 15 |
| 66 | с.Бузинівщина | 14 |
| 67 | с.Малий Бакай | 19 |
| 68 | с.Бакай | 16 |
| 69 | с.Мушти | 22 |
| 70 | с.Шевченкове | 18 |
| 71 | с.Дружба | 21 |
| 72 | с.Шамраївка | 25 |
| 73 | с.Капустяни | 17 |
| 74 | с.Нова Михайлівка | 25 |
| 75 | с.Молодиківщина | 26 |
| 76 | с.Потеряйки | 21 |
| 77 | с.Шарлаї | 25 |
| 78 | с.Пащенки | 24 |
| 79 | с.Яценки | 27 |
| 80 | с.Паськівка | 21 |
| 81 | с.Гольманівка | 28 |
| 82 | с.Говтва | 27 |
| 83 | с.Буняківка | 29 |
| 84 | с.Киселівка | 24 |
| 85 | с.Плавні | 32 |

Слід відмітити зручне розташування адміністративного центру громади м. Решетилівка, а саме фактично в центральній частині громади. Тож, наявна рівновіддаленість адміністративного центру громади до інших населених пунктів є однією з сильних сторін громади, адже в середньому відстань до центру громади складає близько 20 км і є перевагою в порівнянні з іншими громадами (Табл.2).

**3. Природно-ресурсний потенціал.**

**3.1. Земельні ресурси.**

Решетилівська МТГ розташована у лісостеповій фізико-географічній зоні. Основу рельєфу становлять плоскі степові вододіли, розділені широкими і глибокими долинами. Ґрунти різноманітні за своїм походженням і родючістю. Більшу частину території становлять чорноземи типові мало гумусні та їх змиті різновидності. Загальна площа земель становить 110504,10 га. (Табл.3).

**Таблиця 3. Площа земель Решетилівської МТГ, га**

|  |  |
| --- | --- |
| Землі сільськогосподарського призначення, га | 94310,06 |
| Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, га | 1482,90 |
| Землі житлової та громадської забудови, га | 2997,63 |
| Землі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, га | 2548,00 |
| Землі оздоровчого призначення, га | 61,20 |
| Землі рекреаційного призначення, га | 28,86 |
| Землі лісогосподарського призначення, га | 7751,27 |
| Землі водного фонду, га | 1324,08 |
| Землі історико-культурного призначення, га | 0,10 |

Більшість земель Решетилівської МТГ становлять землі сільськогосподарського призначення, це фактично 2/3 всіх земель або 85,35%. Далі йдуть землі лісогосподарського призначення – 7,01%, землі житлової та громадської забудови – 2,71%. (Табл.4)

**Діаграма 1. Структура земель Решетилівської МТГ, у %**

**Таблиця 4. Структура земель Решетилівської МТГ за категоріями, у га**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Категорія земель** | **Площа, га** | **м. Решетилівка** | **Назва старостинського округу** | | | | | | | |
| **Покровський** | **Піщанський** | **Лобачівський** | **Остап'євський** | **М'якеньківський** | **Шевченківський** | **Демидівський** | **Потічанський** |
| Землі сільськогосподарського призначення | 94310,1 | 686,2 | 10155,7 | 8444,1 | 12287,6 | 12529 | 17232,5 | 11962,5 | 8398,6 | 12613,9 |
| Землі житлової та громадської забудови | 2997,6 | 943,8 | 254,8 | 155,5 | 233,4 | 299,9 | 196,3 | 399,4 | 237,2 | 277,4 |
| Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення | 2548,0 | 65,5 | 624,3 | 0,3 | 54,2 | 126,0 | 475,4 | 731,9 | 470,4 | 0 |
| Землі оздоровчого призначення | 61,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Землі рекреаційного призначення | 28,9 | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | 12,2 | 5,1 | 2,3 | 8,1 | 0 |
| Землі історико-культурного призначення | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 |
| Землі лісогосподарського призначення | 7751,2 | 39,6 | 1132,4 | 920,2 | 670,4 | 1677,0 | 1247,1 | 1386,0 | 581,5 | 96,9 |
| Землі водного фонду | 1324,1 | 55,8 | 74,9 | 30,0 | 71,3 | 272,5 | 340,5 | 122,5 | 66,7 | 289,9 |
| Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони, та іншого  призначення | 1482,9 | 160,4 | 341,9 | 86,4 | 166,7 | 96,5 | 141,0 | 109,5 | 182,0 | 198,5 |
| **Всього:** | **110504,1** | **1951,3** | **12584,1** | **9636,7** | **13484,5** | **15074,3** | **19637,9** | **14714,2** | **9944,5** | **13476,6** |

Площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які були передані Головним управлінням Держгеокадастру у Полтавській області у комунальну власність відповідно до актів приймання – передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності в комунальну власність з 04.06.2018 по 29.03.2021 роки становить – 14576,7885 га.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» 1423-IX від 28.04.2021 року (набрав чинності 27.05.2021 року), землями комунальної власності територіальних громад вважаються всі землі державної власності, розташовані за межами населених пунктів у межах таких територіальних громад, крім земель:

а) що використовуються органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями на праві постійного користування (у тому числі земельних ділянок, що перебувають у постійному користуванні державних лісогосподарських підприємств, та земель водного фонду, що перебувають у постійному користуванні державних водогосподарських підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, національних галузевих академій наук);

б) оборони;

в) природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення в межах об’єктів і територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, лісогосподарського призначення;

г) зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;

ґ) під будівлями, спорудами, іншими об’єктами нерухомого майна державної власності;

д) під об’єктами інженерної інфраструктури загальнодержавних та міжгосподарських меліоративних систем державної власності;

е) визначених у наданих до набрання чинності цим пунктом дозволах на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, наданих органами виконавчої влади з метою передачі земельних ділянок у постійне користування державним установам природно-заповідного фонду, державним лісогосподарським та водогосподарським підприємствам, установам та організаціям, якщо рішення зазначених органів не прийняті.

Площу земель сільськогосподарського призначення по видах угідь відобразити не можливо, так як постійно відбувається трансформація складу угідь з сіножатей та пасовищ в ріллю на підставі розроблених та затверджених, в порядку визначеному законодавством, проєктів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь.

На території Решетилівської міської територіальної громади працюють підприємства з виробництва сільськогосподарської продукції (у т.ч. фермерські господарства). Напрямки спеціалізації підприємств сільськогосподарського виробництва:

* Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур;
* Вирощування інших однорічних і дворічних культур
* Допоміжна діяльність у рослинництві
* Післяурожайна діяльність
* Оброблення насіння для відтворення
* Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
* Лісозаготівлі
* Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
* Виробництво олії та тваринних жирів
* Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
* Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання
* Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
* Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.(Табл.5)

**Таблиця 5. Перелік найбільших землекористувачів**

**Решетилівської МТГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва господарства, СПД або ФОПа** | **Площа, га** |
|  | ТОВ «Бурат-Агро» | 7270,0749 |
|  | СТОВ «Говтва» | 6435,3966 |
|  | ТОВ АОФГ «Еліта» | 5319,5919 |
|  | ТОВ «Обрій» | 1991,3672 |
|  | ТОВ «Агротехсервіс» | 1799,0 |
|  | ТОВ «Білагро» | 982,68 |
|  | СТОВ «Світоч» | 847,0095 |
|  | ТОВ АФ «Добробут» | 763,5302 |
|  | ПСП АФ «Україна Говтва» | 482,995 |
|  | ФГ «Серьогін» | 197,3335 |

Вищезазначена структура земель Решетилівської МТГ свідчить про переважно сільськогосподарський профіль громади (землі сільськогосподарського призначення, це фактично 2/3 всіх земель або 85,3%), проте існує ключова проблема, яка потребує вирішення, а саме фактична відсутність переробних підприємств. Тож, першочергово у відповідних заходах та безпосередньо у самому плану реалізації необхідно буде запланувати реалізацію ряду заходів, які направлені на стимулювання створення переробних підприємств, в т.ч. можна розглянути і надання підтримки та розвитку сільськогосподарської кооперації. Також, характерною рисою Решетилівської МТГ є те, що близько 10% земель, які розташовано на території громади, складають землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного лісогосподарського призначення, що створює потенціал та сприятливі умови для розвитку туристичного напряму.

Після повномасштабної війни в Україні одним з найважливіших питань є максимально можливе самозабезпечення громади основними харчовими продуктами, які можуть і мають бути вирощеними у громаді, та вироблення цих продуктів в обсягах, яких би вистачило і жителям громади (включаючи ВПО). Рішенням Решетилівської міської ради від 18.11.2022 № 1181-27-VIII затверджено Програму підтримки самозабезпечення Решетилівської міської територіальної громади харчовими продуктами на 2023-2025 роки «Сади Перемоги», метою якої є створення умов для забезпечення домогосподарств громади достатньою кількістю харчових продуктів. Тому затвердження даної Програми зумовлено необхідністю мінімізувати існуючі загрози посилення продовольчої кризи в умовах війни та післявоєнної відбудови.

**3.2. Клімат.**

Решетилівська громада розташована у середній частині Лівобережної України. Для неї характерні наступні кліматичні умови.

Кліматичний пояс – помірний, тип – помірно-континентальний. Середня температура січня: −3,7°C, липня: +21,4°C, кількість опадів становить 580– 480 мм/рік, що випадають переважно влітку у вигляді дощів. Решетилівська МТГ, як і Полтавська область, знаходиться в помірному кліматичному поясі. Найбільший вплив на формування погодних умов і клімату громади та області мають величина і характер сонячного випромінювання, віддаленість регіону від великих водних мас, належність області до зони дії переважно атлантичних помірних та арктичних холодних повітряних мас, рівнинність. У цілому, кліматичні умови Решетилівської громади сприятливі для людей і розвитку сільськогосподарського виробництва.

**3.3. Природні ресурси.**

На території Решетилівської міської територіальної громади залягають поклади: глини, піску. По території протікають річки Говтва, Псел. Грунти чорноземні. Територія громади лежить у лісостеповій зоні. Природний ландшафт, водні об’єкти, ліс та луки формують рекреаційні зони комфортні для відпочинку та реабілітації.

На території громади розташовані 61 водний об’єкт (озера, ставки), з яких 53 водні об’єкти потребують проведення інвентаризації та паспортизації.

Рельєф поверхні території громади – хвиляста рівнина. Територія громади лежить у лісостеповій зоні. На піщаних терасах річок поширені соснові ліси з домішкою дуба, в заплавах – луки.

Клімат помірно континентальний з помірно холодною зимою і помірно теплим літом.

Збереження і максимальне розширення водоохоронних і грунтозахисних лісів здійснюють ДП «Новосанжарське лісове господарство» та ДП «Миргородське лісове господарство», які функціонують на території Решетилівської МТГ.

**3.4. Стан довкілля.**

Екологічна ситуація на території міської територіальної громади характеризується стабільним рівнем техногенного навантаження, що визначається стабільністю в економіці громади та вдосконаленням механізмів регулювання в галузі охорони довкілля. Основний вплив на стан екологічної ситуації на території Решетилівської МТГ пов’язаний з діяльністю Решетилівських очисних споруд, Решетилівською філією «ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ», автозаправних станцій, сільськогосподарських підприємств, фермерів, транспортно-комунікаційної сфери, та господарською діяльністю населення, що призводить до трансформації та деградації екосистем.

Сучасна природно-заповідна мережа Решетилівської міської територіальної громади складається  з:

* 1 орнітологічного заказника загальнодержавного значення «Михнівський», загальною площею – 450 га, який оголошено Постановою РМ УРСР від 25.02.1980 № 132;
* 8 ландшафтних заказників місцевого значення (в тому числі – ботанічні та гідрологічн);
* 2 заповідних урочищ («Кут» та «Дубина»);
* 4 ботанічних пам’яток природи (Дуб черешчатий)(Табл. 6)

Природно-заповідні території залежно від цілі їх створення (і відповідно категорії) мають різний режим охорони – від повного захисту до відповідного його обмеження. При цьому досягається збереження або всіх компонентів в екосистемі, або тих, які визначаються найбільш цінними.

Природно-заповідні території виконують також роль банку гено- і цено-фонду. Стабільне довгострокове використання біосфери в майбутньому залежить від збереження для наступних поколінь всього генетичного різноманіття планети і її окремих регіонів, забезпечення умов можливості еволюційного розвитку видів. Природно-заповідні території у вирішенні цієї проблеми відіграють особливу роль, тому що створюються в першу чергу на територіях, що відрізняються багатством флори і фауни, а також різноманіттям рослинності.

**Таблиця 6. Прородньо-заповідна мережа Решетилівської МТГ**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва об'єкта | Тип, категорія, значення | Рік створення | Площа (га) | Місцезнаходження |
| [«Гарячківський ліс»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D1%96%D1%81&action=edit&redlink=1) | Заказник ландшафтний місцевого значення | 1993 | 365,8 | околиці сіл [Прокопівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Білоконі](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%96), Решетилівське лісництво, кв. 12, 13 |
| [«Демидівский»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA&action=edit&redlink=1) | Заказник ландшафтний місцевого значення | 2010 | 150 | між селами [Демидівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) та [Нова Диканька](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0) |
| [«Калениківський»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA) | Заказник гідрологічний місцевого значення | 2013 | 114,2 | околиці с. [Каленики](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) |
| [«Кузьменки»](https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)&action=edit&redlink=1) | Заказник ландшафтний місцевого значення | 1995 | 269,5 | с. [Кузьменки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) |
| [«Михнівський»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA) | Заказник орнітологічний загальнодержавного значення | 1980 | 450 | заплава р. [Говтва](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BA%D0%B0)) між селами [Михнівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) і [Капустяни](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B8_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) |
| [«Новодиканський»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA) | Заказник ботанічний місцевого значення | 1995 | 50,9 | між селами [Демидівка](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) та [Нова Диканька](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%94%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0) |
| [«Щербаки»](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA)) | Заказник ландшафтний місцевого значення | 1995 | 289,2 | між селами [Голуби](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), [Дмитренки](https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B8_(%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)), Решетилівське лісництво, кв. 11 |
| «Брідок» | Гідрологічний заказник місцевого значення | 1999 | 551,9 | с. Буняківка |
| «Кут» | Заказник ботанічний місцевого значення | 1994 | 126,0 | с. Остап’є, вище гирла р. Хорол |

На території громади створено 10 місць для проведення відпочинку та туристично-рекреаційних заходів.

Згідно договору ДПП який діє з 2010 року, забезпечення функціонування полігону, збір та вивезення твердих побутових відходів в м.Решетилівка здійснює ПП Решетилівський «Житлосервіс». На озброєнні даного підприємства є сміттєвоз ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б9-8 та бульдозер ДТ – 75.

У населених пунктах, що входять до складу Решетилівської МТГ збір та вивезення твердих побутових відходів здійснюється групою КП «ЕФЕКТ», ПП Решетилівський «Житлосервіс» та КП «Покровський комунгосп». У працівників є весь необхідний інвентар, технічні засоби, спеціальний одяг. Для вивезення ТПВ використовується:

* + сміттєвоз ВЛІВ СУПЕР МІНІ Б9-8;
  + сміттєвоз МАЗ – 4381 №2;
  + трактор колісний БЕЛАРУС 920.

За 2022 рік комунальному підприємству «Решетилівське КП „Водоканал”» з міського бюджету перераховано 2090,00 тис.грн. на відшкодування різниці в тарифі та 423,40 тис.грн. – на забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства. На пленарному засіданні 17 позачергової сесії 8 скликання Полтавської обласної ради від 14.10.2022 року прийнято рішення «Про реорганізацію Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Решетилівське підприємство «Водоканал» шляхом приєднання до Комунального підприємства Полтавської обласної ради «Полтававодоканал».

Окремою складовою охорони, збереження рослинних ресурсів є заходиіз озеленення населених пунктів міської ради, виконання фітосанітарних заходів із боротьби з поширенням шкідливих видів рослин. Так, проводиться скошування обочин доріг від забур’янення. На сьогоднішній день дуже великою проблемою є питання боротьби із найбільш небезпечною для здоров’я людини рослиною – амброзією полинолистою. Найбільш поширеним методом боротьби з амброзією поблизу населених пунктів є метод скошування рослин. Це пов’язано з тим, що застосування небезпечної для людей хімії заборонено.

У сучасних умовах з його високими темпами розвитку проходить постійне забруднення навколишнього середовища (повітряного простору, води, ґрунту), що створює малосприятливі умови для життєдіяльності людини. Зелені насадження займають важливе місце у вирішенні проблем охорони і поліпшення стану навколишнього середовища, виконують комплекс оздоровчих, рекреаційних, захисних функцій, виступають стабілізатором екологічної рівноваги. Зелені насадження є важливим компонентом навколишнього середовища, що має значний вплив на його містобудівні та естетичні ландшафтні характеристики.

На території громади питання забруднення атмосферного повітря є також актуальним. На території громади проходять дві траси державного значення, на яких спостерігається дуже щільний транспортний трафік. Також розташовані автозаправні та газозаправні станції, які в своїй роботі продукують викиди в повітря шкідливих речовин. Підприємства харчової та переробної промисловості, що розташовані на території громади, також вносять свій вклад в забруднення атмосфери.

Висновки. Екологічна ситуація на території міської територіальної громади характеризується стабільним рівнем техногенного навантаження, що визначається стабільністю в економіці громади та вдосконаленням механізмів регулювання в галузі охорони довкілля. У населених пунктах, що входять до складу Решетилівської МТГ забезпечено збір та вивезення твердих побутових відходів.

**4. Характеристика населення та трудових ресурсів.**

Загальна чисельність мешканців Решетилівської громади станом на 01.01.2023 року становить 25784 особи (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу громади). В розрізі населених пунктів відповідні дані наведено у таблиці 8.

**Таблиця 8. Демографічні показники Решетилівської МТГ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва населеного пункту** | **Чисельність постійного населення на кінець звітного року (на 01.12.2022 року), осіб** | **Кількість чоловіків, осіб** | **Кількість жінок, осіб** | **Кількість населення, молодшого від працездатного віку, в тому числі осіб** | **Кількість населення працездатного віку, осіб** | **Кількість населення старшого від працездатного віку, осіб** | **Кількість народжених за звітний рік, осіб** | **Кількість померлих за звітний рік, осіб** | **Природний приріст (зменшення), осіб** | **Міграційний приріст (зменшення), осіб** |
|  | **Всього:** | **25784** | **12129** | **13655** | **3911** | **11645** | **10228** | **127** | **398** | **-271** | **29** |
| 1 | м.Решетилівка | 9021 | 4149 | 4972 | 1281 | 4989 | 2751 | 52 | 130 | -78 | 11 |
| 2 | с.Білоконі | 205 | 102 | 103 | 34 | 110 | 61 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | с.Ганжі | 70 | 32 | 38 | 22 | 33 | 15 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 4 | с.Колотії | 359 | 165 | 194 | 57 | 159 | 143 | 4 | 3 | 1 | -3 |
| 5 | с.Прокопівка | 57 | 26 | 33 | 9 | 29 | 19 | 1 | 2 | -1 | 1 |
| 6 | с.Сені | 152 | 78 | 74 | 44 | 71 | 37 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 7 | с.Хоружі | 47 | 27 | 16 | 13 | 21 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | с.Шкрупіївка | 213 | 98 | 115 | 93 | 70 | 50 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | с.Потічок | 256 | 130 | 126 | 53 | 132 | 71 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| 10 | с.Миколаївка | 150 | 70 | 80 | 46 | 40 | 64 | 2 | 3 | -1 | -1 |
| 11 | с.Нагірне | 21 | 11 | 10 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | с.Пасічники | 211 | 99 | 112 | 25 | 92 | 94 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| 13 | с.Каленики | 478 | 217 | 261 | 71 | 265 | 142 | 1 | 16 | -15 | 4 |
| 14 | с.Хрещате | 203 | 99 | 104 | 29 | 96 | 78 | 2 | 2 | 0 | -5 |
| 15 | с.Остап’є | 719 | 347 | 372 | 186 | 298 | 235 | 4 | 17 | -13 | 5 |
| 16 | с.Нове Остапове | 197 | 81 | 116 | 10 | 99 | 88 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 17 | с.Підгір’я | 87 | 44 | 43 | 8 | 48 | 31 | 0 | 2 | -2 | -2 |
| 18 | с.Запсілля | 101 | 39 | 62 | 13 | 53 | 35 | 0 | 2 | -2 | -1 |
| 19 | с.Уханівка | 95 | 44 | 51 | 11 | 55 | 29 | 1 | 4 | -3 | -1 |
| 20 | с.Олефіри | 30 | 14 | 16 | 5 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 21 | с.Сухорабівка | 769 | 351 | 418 | 48 | 394 | 327 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 22 | с.Березняки | 72 | 30 | 42 | 34 | 19 | 19 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 23 | с.Підок | 44 | 37 | 7 | 3 | 17 | 24 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | с.Демидівка | 484 | 228 | 256 | 55 | 233 | 196 | 3 | 3 | 0 | -5 |
| 25 | с.Пустовари | 245 | 117 | 128 | 16 | 124 | 105 | 2 | 3 | -1 | -2 |
| 26 | с.Литвинівка | 192 | 97 | 95 | 214 | 61 | -83 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 27 | с.Нова Диканька | 42 | 17 | 25 | 17 | 11 | 14 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 28 | с.Андріївка | 17 | 8 | 9 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | с.Шилівка | 342 | 164 | 178 | 93 | 122 | 127 | 0 | 6 | -6 | 1 |
| 30 | с.Онищенки | 192 | 86 | 106 | 10 | 78 | 104 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 31 | с.Паненки | 106 | 56 | 50 | 13 | 40 | 53 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| 32 | с.Лиман Другий | 429 | 213 | 216 | 81 | 145 | 203 | 2 | 8 | -6 | 8 |
| 33 | с.Братешки | 245 | 101 | 144 | 18 | 93 | 134 | 0 | 6 | -6 | -2 |
| 34 | с.Дем’янці | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | с.Коліньки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | с.Шишацьке | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | с.Потеряйки-Горові | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | с-ще Покровське | 1831 | 835 | 996 | 273 | 601 | 957 | 10 | 30 | -20 | 8 |
| 39 | с.Шкурупії | 296 | 138 | 158 | 32 | 117 | 147 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 40 | с.Кривки | 150 | 74 | 76 | 3 | 56 | 91 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 41 | с.Голуби | 40 | 23 | 17 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 42 | с.Бабичі | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | с.Писаренки | 27 | 11 | 16 | 1 | 11 | 15 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 44 | с.Тутаки | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | с.Кукобівка | 173 | 80 | 93 | 24 | 56 | 93 | 1 | 5 | -4 | 5 |
| 46 | с.Долина | 161 | 75 | 86 | 36 | 53 | 72 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 47 | с.Лютівка | 89 | 42 | 47 | 24 | 24 | 41 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 48 | с.Коломак | 95 | 37 | 58 | 23 | 29 | 43 | 0 | 6 | -6 | 5 |
| 49 | с.Дмитренки | 19 | 12 | 7 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 50 | с.Кузьменки | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | с.Лобачі | 361 | 169 | 192 | 61 | 134 | 166 | 2 | 8 | -6 | 2 |
| 52 | с.Глибока Балка | 370 | 168 | 202 | 41 | 148 | 181 | 1 | 4 | -3 | -2 |
| 53 | с.Крохмальці | 87 | 46 | 41 | 14 | 28 | 45 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| 54 | с.Тривайли | 17 | 5 | 12 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | с.Коржі | 53 | 27 | 26 | 4 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 56 | с.М’якеньківка | 419 | 198 | 221 | 38 | 163 | 218 | 0 | 1 | -1 | -1 |
| 57 | с.Михнівка | 334 | 149 | 185 | 35 | 125 | 174 | 1 | 9 | -8 | 1 |
| 58 | с.Шрамки | 76 | 40 | 36 | 9 | 30 | 37 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 59 | с.Федіївка | 402 | 184 | 218 | 113 | 121 | 168 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 60 | с.Лучки | 163 | 87 | 76 | 33 | 52 | 78 | 2 | 1 | 1 | -5 |
| 61 | с.Піщане | 797 | 367 | 430 | 59 | 343 | 395 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 62 | с.Славки | 76 | 42 | 34 | 18 | 17 | 41 | 1 | 2 | -1 | -1 |
| 63 | с.Лиман Перший | 268 | 142 | 126 | 32 | 110 | 126 | 1 | 4 | -3 | -5 |
| 64 | с.Тури | 150 | 78 | 72 | 26 | 48 | 76 | 0 | 2 | -2 | -3 |
| 65 | с.Мирне | 40 | 6 | 34 | 0 | 9 | 31 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 66 | с.Бузинівщина | 19 | 11 | 8 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 67 | с.Малий Бакай | 266 | 133 | 133 | 58 | 84 | 124 | 0 | 8 | -8 | 2 |
| 68 | с.Бакай | 159 | 83 | 76 | 32 | 49 | 78 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 69 | с.Мушти | 254 | 124 | 130 | 27 | 93 | 134 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 70 | с.Шевченкове | 315 | 161 | 154 | 40 | 116 | 159 | 1 | 6 | -5 | 3 |
| 71 | с.Дружба | 302 | 138 | 164 | 31 | 123 | 148 | 0 | 10 | -10 | 6 |
| 72 | с.Шамраївка | 368 | 188 | 180 | 14 | 162 | 192 | 3 | 0 | 3 | -4 |
| 73 | с.Капустяни | 148 | 74 | 74 | 11 | 71 | 66 | 0 | 2 | -2 | -2 |
| 74 | с.Нова Михайлівка | 304 | 153 | 151 | 25 | 130 | 149 | 1 | 6 | -5 | 4 |
| 75 | с.Молодиківщина | 173 | 86 | 87 | 16 | 65 | 92 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 76 | с.Потеряйки | 133 | 54 | 79 | 7 | 49 | 77 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 77 | с.Шарлаї | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | с.Пащенки | 351 | 188 | 163 | 45 | 137 | 169 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 79 | с.Яценки | 91 | 40 | 51 | 15 | 29 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 80 | с.Паськівка | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | с.Гольманівка | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | с.Говтва | 290 | 157 | 133 | 32 | 108 | 150 | 0 | 6 | -6 | -1 |
| 83 | с.Буняківка | 152 | 73 | 79 | 32 | 55 | 65 | 0 | 1 | -1 | -6 |
| 84 | с.Киселівка | 68 | 35 | 33 | 10 | 25 | 33 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 85 | с.Плавні | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Найбільша кількість жителів проживає в м. Решетилівка та селищі Покровське – близько 44% від загальної чисельності населення. Решетилівська громада є достатньо різнорідною з точки зору щільності населення, яке проживає в окремих населених пунктах МТГ, фактично 40% сіл громади (33 з 85 населених пунктів) мають ознаки «депресивності». Зокрема, у 1 населеному пункті громади взагалі відсутнє населення, в 7 населених пунктах проживає від 1 до 10 осіб, в 8 населених пунктах чисельність мешканців не перевищує 30 осіб. З точки зору відстані до адміністративного центру громада є доволі компактною, при цьому, більш ніж 40 % населених пунктів розташовані в радіусі від 20 до 32 км від міста Решетилівка (Табл.2).

**Діаграма 2. Статевий склад Решетилівської МТГ.**

Статевий та віковий склад населення відображає загальні демографічні тенденції, притаманні більшості районів Полтавської області. Зокрема, чисельність жіночого населення на 6% перевищує чисельність чоловічого, а у відносних показниках 13655 жінок проти 12129 чоловіків (Діаграма 2).

**Діаграма 3. Природний та міграційний рух населення, осіб (сумарно по всіх населених пунктах, що увійшли до складу МТГ), станом на 01.01.2023 р.**

Як і в цілому по країні та по Полтавській області, в Решетилівській МТГ так само зберігаються негативні тенденції в демографічній ситуації. Станом на 01 січня 2023 року зниження природного приросту населення становить -271 (близько 1%) від загальної кількості мешканців громади. Проте, не дивлячись на загальне скорочення чисельності мешканців громади, яке відбувається через природні фактори, в громаді утримується баланс між різними віковими категоріями, кращий, ніж у області в цілому. Також, позитивне сальдо має міграційний приріст – 127 осіб (Діаграма 3).



**Діаграма 4. Структура населення Решетилівської МТГ, у %**

Демографічна структура населення громади за ознакою працездатності виглядає наступним чином. Кількість населення працездатного віку переважає над кількістю населення старшого від працездатного віку на 27,8%, а від кількості населення молодшого від працездатного віку на 38,1%. Навіть, якщо взяти сумарну кількість населення молодшого та старшого за працездатний вік, то в такому разі кількість населення працездатного віку більша приблизно на 11% (Діаграма 4).

**Висновок**. Демографічна ситуація в населених пунктах громади має ряд негативних тенденцій. Протягом останніх років спостерігається тенденція до скорочення чисельності населення за рахунок негативного природного приросту. За статевою структурою населення переважають жінки (53%). Кількість людей молодшого за працездатний вік та працездатного віку з року в рік зменшується. Смертність перевищує народжуваність. У загальній структурі населення діти складають 15 %, люди старшого віку у т.ч. пенсіонери та люди з особливими потребами складають біля 40 % від загальної чисельності населення. Найбільша кількість жителів проживає в м. Решетилівка та селищі Покровське – близько 44% від загальної чисельності населення. Скорочення чисельності населення звужує місцевий ринок товарів і послуг, що є однією з причин інвестиційної непривабливості території. Необхідно приймати кардинальні заходи для виправлення ситуації шляхом створення робочих місць для повернення молоді та організації якісної інфраструктури їх розміщення.

**5. Наявна інфраструктура.**

**5.1. Транспортна інфраструктура.**

Транспорт – одна з ключових галузей економіки, неподільна частина будь-якого суспільства. В умовах ринкової економіки формування соціальної політики на міському рівні немислиме без добре налагодженого транспортного обслуговування населення.

Одним із важливих завдань Решетилівської міської ради є поліпшення транспортного обслуговування мешканців міста та населених пунктів Решетилівської громади - це не лише вимога конституційних прав людини на пересування та задоволення своєї потреби щодо роботи, необхідності одержання медичної допомоги, відвідування закладів соціального і культурного призначення, потреба соціального захисту, але й важливий аспект розвитку внутрішнього ринку товарів та послуг. Рішенням сесії Решетилівської міської ради від 18.11.2022 року №1187-27-VIІI (двадцять сьома позачергова сесія) було затверджено Програму транспортного забезпечення мешканців Решетилівської міської ради на 2023-2027 роки.

Метою програми є задоволення потреб в безпечному і якісному перевезенні пасажирів на приміських маршрутах загального користування та створення умов удосконалення транспортної складової економічного і соціального розвитку Решетилівської міської територіальної громади.

За 2022 рік надано перевізникам дотацій на відшкодування витрат в сумі 697,03 тис.грн.

**Таблиця 9. Перелік основних маршрутів по залізничним та автостанціям Решетилівської МТГ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва** | **Адреса** | **Режим роботи** | **Основні маршрути** | **Графік руху** |
|  | Залізничні станції \* | | | | |
| 1 | Регіональна філія «Південна залізниця», АТ «Українська залізниця», виробничий підрозділ «Полтавська дирекція залізничних перевезень залізнична станція» | Вул. Привокзальна, 15А с-ще Покровське Полтавський район | Залізнична станція цілодобово, квиткова каса з  08-00 до 20-00  (станція Решетилівка є транзитною) | Харків – Івано-Франківськ | 23.25 |
| Чернівці – Полтава | 08.26 |
| Харків – Київ | 02.33 |
| Київ – Харків | 03.03, 07.07, 09.51, 18.49 |
| Київ - Константинівка | 03.11, 08.53 |
| Константинівка - Київ | 03.33 |
| Гребінка – Полтава Південна(приміський електропоїзд) | 05.43, 13.13, 17.46 |
| Львів - Харків | 06.49 |
| Івано-Франківськ - Харків | 10.56 |
| Полтава Південна - Гребінка(приміський електропоїзд) | 08.55, 12.16, 21.40 |
| Київ - Краматорськ | 09.40 |
| Львів - Бахмут | 09.21 |
| Полтава Південна – Ромодан (приміський електропоїзд) | 18.28 |
| Ромодан - Полтава Південна (приміський електропоїзд) | 06.25 |
| Бахмут - Львів | 04.07 |
| Харків - Львів | 17.10, 22.36 |
| Полтава - Чернівці | 17.34 |
| Краматорськ - Київ | 18.16 |
| 2 | Регіональна філія «Південна залізниця», акціонерне товариство «Українська залізниця», виробничий підрозділ «Полтавська дирекція залізничних перевезень залізнична станція Братешки. | вул. Привокзальна, 1  с. Братешки  Полтавський район | З понеділка по п’ятницю з 8-00 до 15-00  Субота з 8-00 до 13-00  Неділя вихідний  Квиткова каса не працює | Пасажирські поїзди дальнього сполучення на не зупиняються.  Зупинки є, тільки приміських електропоїздів. |  |
|  | **Усього: 2** |  |  |  |  |
|  | Автовокзали | | | | |
| 1 | Решетилівка- 1 | вул. Шевченка, 5 | 06.00-18.00 | **Полтавський напрямок:** | |
| Решетилівка- Полтава | 06.30, 10.10, 12.40, 16.30 |
| Глибока Долина -Полтава | 07.05 |
| Мушти-Полтава | 15.30 |
| Піщане-Полтава | 07.45,17.45 |
| Шилівка-Полтава | 08.15 |
| Дружба-Полтава | 15.00 |
| Лиман І-Полтава | 9.10, 14.10 |
| Говтва - Полтава | 11.30 |
|  |  |
| **Кременчуцький напрямок:** | |
| Полтава-Кременчук | 08.30 |
| **Приміське сполучення:** | |
| Решетилівка-Шилівка | 13.25 |
| Решетилівка-Мушти | 06.20, 14.25 |
| Решетилівка-Остап’є | 13.25 |
| Решетилівка-Братешки | 13.00 |
| Решетилівка- Покровське, Шкурупії | 07.45 |
| Решетилівка -Піщане | 12.35, 16.10 |
| Решетилівка-Федіївка | 07.40, 12.30 |
| Решетилівка-Лиман І | 08.00, 13.00 |
| Решетилівка-Глибока Долина | 09.05 |
| Решетилівка-Дружба | 11.30, 14.25 |
| Решетилівка-Сухорабівка | 11.25, 15.45 |
|  |  |
|  | **Усього: 1** |  |  |  |  |
|  | **РАЗОМ: 3** |  |  |  |  |

Пасажирський автомобільний транспорт важлива складова частина інфраструктури громади. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації економіки, покращення умов і рівня життя населення.

Рішенням сесії Решетилівської міської ради від 30.11.2021 року № 813-15-VIІI була затверджена Програма фінансової підтримки міського автомобільного маршруту на 2022-2023 роки. Програма передбачає охоплення перевезенням мешканців мікрорайонів міста та сіл громади, забезпечення виконання оптимальної періодичності та інтервалу руху автобусів у сезони відносного зменшення пасажиропотоку, здешевлення вартості проїзду населенню громади.

Основна мета програми – надання якісних послуг з пасажирських перевезень на території Решетилівської міської територіальної громади, вдосконалення транспортного сполучення та обслуговування пасажирів, унеможливлення підвищення тарифу на проїзд для жителів громади, комфортного та безпечного перевезення пасажирів; розширення кількості автобусних маршрутів у громаді; забезпечення достатньої періодичності та інтервалу руху автобусів на маршрутах.

Соціальний ефект від реалізації Програми полягає у забезпеченні загальнодоступності послуг регулярного рейсового автобусного перевезення. Економічний ефект очікується від забезпечення беззбитковості діяльності автоперевізника.

За 2022 рік всього послугами міського автобуса скористалось 42194 пасажири, з яких 25577 – з числа пільгових категорій, що мають право безкоштовного проїзду, надано дотацій перевізнику на відшкодування витрат в сумі 369,22 тис.грн.

Першочерговими завданнями удосконалення автобусної мережі є постійний моніторинг її стану, визначення та уточнення пасажиропотоку на різних напрямках. Поточне коригування автобусної маршрутної мережі, з урахуванням потреб у необхідній кількості маршрутів. Внаслідок чого на кожному напрямку всі категорії громадян матимуть змогу задовольнити свої потреби в пасажирських перевезеннях. Співвідношення між різними режимами руху, а також типами рухомого складу, його кількістю, визначається із вивчення пасажиропотоку за категоріями громадян. Працювати на маршрутах мають право перевізники, які отримали ліцензію, виконують чинні нормативно-правові вимоги і перемогли у відкритому конкурсі.

Основні вимоги до організації маршрутної мережі руху автомобільним транспортом загального користування:

* + охоплення автобусним сполученням максимальної кількості зупинок в місті та населених пунктах територіальної громади;
  + співвідношення класу автобуса, його пасажиромісткості та інтервалу руху на маршрутах;
  + облаштування зупинок;
  + пріоритетний ремонт автомобільних доріг, покриття вулиць міста.

Загальна мережа доріг Решетилівської МТГ налічує 327,8 км. доріг з твердим покриттям.

За період 2022 року проведено поточний ремонт асфальтного покриття на суму 2355,94 тис.грн., зокрема:

вул. Калинова с-ще Покровське;

вул. Миру с-ще Покровське;

вул. Мічуріна с-ще Покровське;

вул. Покровська м. Решетилівка;

вул. Старокиївська м. Решетилівка;

вул. Грушевського м. Решетилівка;

вул. В-Тирнівська м. Решетилівка;

вул. Горького м. Решетилівка;

вул. Гарячківська м. Решетилівка;

вул. Підгірна м. Решетилівка;

вул. Полтавська м. Решетилівка;

вул. Озерянська м. Решетилівка;

вул. Шевченка м. Решетилівка;

вул. Садкова м. Решетилівка;

вул. Базарна м. Решетилівка;

вул. Джерельна м. Решетилівка;

вул. Миру с. Сухорабівка;

вул. Фестивальна с. Сухорабівка;

вул. Медична с. Сухорабівка.

Разом з тим, надано субвенцію ДП «Агентство місцевих доріг Полтавської області» на ремонт та утримання доріг Решетилівської міської територіальної громади в сумі 2726,00 тис.грн.

Пасажирський автомобільний транспорт важлива складова частина інфраструктури громади. Його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації економіки, покращення умов і рівня життя населення.

**В межах Решетилівської міської об’єднаної територіальної громади діють 8 автобусних маршрутів:**

**Міський „Автобусний маршрут в межах Решетилівської міської об’єднаної територіальної громади»** №1

Приміський автобусний маршрут **№ 2** м. Решетилівка - с. Остап’є.

Приміський автобусний маршрут № 3 с. Пустовари - м. Решетилівка.

Приміський автобусний маршрут № 4 м. Решетилівка - с. Покровське - с. Піщане.

Приміський автобусний маршрут **№ 5** м. Решетилівка - с. Говтва.

Приміський автобусний маршрут **№ 6** м. Решетилівка - с. Федіївка.

Приміський автобусний маршрут **№ 7** м. Решетилівка - с. Братешки.

Приміський автобусний маршрут № 8 **с. Сухорабівка - м. Решетилівка.**

**Місто Решетилівка має щоденне сполучення із обласним центром м. Полтава та м. Кременчук.(Табл. 9)**

**Висновки.** На території громади існує відповідна інфраструктура транспорту, яка задовольняє потреби населення та місцевого виробництва у перевезені пасажирів та вантажів. Наявність розгалуженої мережі шляхів, проходження трас міжнародного та державного значення сприяє розвитку внутрішніх та зовнішніх зв’язків громади. Разом з тим, нагальною залишається проблема ремонту доріг.

Значний вплив на соціально-економічну активність громадян та пасажиропотік відповідно, мали обмеження, що були спричинені поширенням коронавірусу СOVID – 19 в період 2020-2021 років та введення воєнного стану у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України на початку 2022 року.

**5.2. Житлово-комунальне господарство.**

Житлово-комунальне господарство – це важлива галузь, яка забезпечує населення, підприємства та організації необхідними житлово-комунальними послугами, суттєво впливає на розвиток економічних взаємовідносин.

Житловий фонд територіальної громади налічує 103 багатоквартирні житлові будинки, з яких три дев’ятиповерхові будинки. В місті Решетилівка створено п’ять об'єднань співвласників багатоквартирних будинків: ОСББ «Родина-2015», ОСББ «Квартал-50», ОСББ «Роса», ОСББ «Калина», ОСББ «Новоселівський моноліт», до яких входить 13 житлових будинків. Житлові багатоквартирні будинки Решетилівки, які не об’єдналися в ОСББ, обслуговує приватне підприємство Решетилівський «Житлосервіс».

Підприємством надаються послуги по поточному ремонту мереж, вивезенню сміття з багатоквартирних будинків та приватного сектору, прибирання прибудинкової території, послуги з викачування нечистот, як у комунальних будинках так і в приватному секторі.

ПП Решетилівський «Житлосервіс» та КП «Покровський комунгосп» займаються збором та вивозом твердих побутових відходів. На обслуговуванні ПП Решетилівський «Житлосервіс» знаходиться звалище твердих побутових відходів (місце видалення відходів – МВВ) в с. Пасічники площею 11 га. У власності КП «Покровський комунгосп» знаходиться звалище твердих побутових відходів (МВВ) в с.Тутаки площею 6,2 га.

На території Решетилівської громади встановлено 210 контейнерів для збору твердих побутових відходів, з яких 24 – для роздільного збору. В рамках Регіонального плану управління відходами у Полтавській області заплановано проведення реконструкції існуючого звалища твердих побутових відходів в с. Пасічники (площа 11 га) та визначення схеми транспортування відходів в межах Полтавського кластеру.

Послуги з централізованого теплопостачання надає котельня Полтавського обласного комунального виробничого підприємства теплового господарства «Полтаватеплоенерго». Газопостачання житлових будинків здійснюється Решетилівською ДЕГС Глобинського УЕГС АТ «Полтавагаз».

Послуги з постачання електричної енергії населенню на території громади надає Решетилівський ЦОС ТОВ «Полтаваенергозбут».

# Одним із головних питань для громади є водопостачання населених пунктів. В громаді 63% населених пункти забезпечені централізованим водопостачанням. Послуги з водопостачання та водовідведення надає КП ПОР «Решетилівське підприємство «Водоканал»». На обслуговуванні підприємства знаходиться близько 131,4 км. мереж водопостачання. Подача води здійснюється цілодобово.

**5.3. Поштова інфраструктура та зв’язок.**

На території Решетилівської ТГ функціонують 2 відділення та 5 пересувних відділень поштового зв'язку ПАТ «Укрпошта», 10 відділень та 2 поштомати ТОВ «Нова пошта».(Табл.10)

**Таблиця 10. Відділення зв’язку.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва відділення** | **Адреса** | **№ телефону** |
| 1 | Укрпошта | м. Решетилівка, вул.Старокиївська, 2 | [0800 300 545](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 2 | Укрпошта | с-ще Покровське, вул. Освітянська, 8 | [0800 300 545](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 3 | Пересувне відділення поштового зв'язку Укрпошта № 2 | с.Федіївка, с.Лучки, с.Лютівка, с.Кукобівка, с.Долина, с.Кузьменки, с.Коломак, с.Дмитренки, с.Білоконі, с.Федіївка, с.Бабичі, с.Славки, с.Нова Диканька | [0800 300 545](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 4 | Пересувне відділення поштового зв'язку Укрпошта № 3 | с. Демидівка, с. Пустовари, с. Сені, с. Ганжі, с. Лиман Перший, с.Литвинівка, с. Тури, с. Бузинівщина, с. Мирне | [0800 300 545](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 5 | Пересувне відділення поштового зв'язку Укрпошта № 4 | с.Каленики, с. Сухорабівка, с. Березняки, с. М'якеньківка, с. Михнівка, с.Шрамки, с. Хрещате, с.Каленики, с. Сухорабівка, с. М'якеньківка, с. Підок | [0800 300 545](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 6 | Пересувне відділення поштового зв'язку Укрпошта № 5 | с. Лобачі, с.Тривайли, с. Крохмальці, с. Бакай, с. Малий Бакай, с. Онищенки,с. Мушти, с. Шилівка, с. Паненки, с. Прокопівка, с. Колотії | [0800 300 545](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 7 | Пересувне відділення поштового зв'язку Укрпошта № 6 | с.Глибока Балка, с. Лиман Другий, с. Піщане, с. Молодиківщина, с. Нова Михайлівка, с.Шкурупії, с. Голуби, с.Коржі, с. Лиман Другий, с. Братешки, с. Дем'янці, с. Піщане, с. Потеряйки, с. Потеряйки Горові, с. Кривки | [0800 300 545](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 8 | Нова Пошта. Вантажне відділення №1. | м. Решетилівка, Шевченка, 11а | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 9 | Нова Пошта. Відділення №2. | м. Решетилівка, вул. Покровська, 2/5 | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 10 | Нова Пошта. [П-т 5322](https://novaposhta.ua/office/view/id/5322/city/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0) | м. [Решетилівка, вул. Шевченка, 3в (маг. АТБ)](https://novaposhta.ua/office/view/id/5322/city/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0) | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 11 | Нова Пошта. [П-т 20460](https://novaposhta.ua/office/view/id/20460/city/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0) | м. [Решетилівка, вул. Шевченка, 11а, в клієнтській зоні відділення](https://novaposhta.ua/office/view/id/20460/city/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0) | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 12 | Нова Пошта. Поштове відділення №1. | с. М'якеньківка,  вул. Підгорянська, 15 | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 13 | Нова Пошта. Поштове відділення №1. | с. Сухорабівка, вул. Травнева, 15 | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 14 | Нова Пошта. Поштове відділення №1. | с. Шевченкове, вул. Кобеляцька, 1 | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 15 | Нова Пошта. Поштове відділення №1. | с. Демидівка, вул. Перемоги, 116 | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 16 | Нова Пошта. Поштове відділення №1. | с. Піщане, вул. Молодіжна, 63 | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 17 | Нова Пошта. Поштове відділення №1. | с. Каленики, вул. Благодатна, 1 | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 18 | Нова Пошта. Поштове відділення №1. | с. [Шилівка, вул. Івана Франка, 13](https://novaposhta.ua/office/view/id/1/city/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BA%D0%B0) | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |
| 19 | Нова Пошта. Поштове відділення №1. | с- ще. [Покровське](https://novaposhta.ua/office/view/id/1/city/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.)),  [вул. Мічуріна, 1б](https://novaposhta.ua/office/view/id/1/city/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5%20(%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.)) | [0800 500 609](https://www.google.com/search?q=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&client=firefox-b-d&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk00UE2pVrkA7mCOIFeXlJ09kczhJJQ%3A1617968675121&ei=Iz5wYLLrBq6OrwTQkJiIAQ&oq=%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD&gs_l=psy-ab.3...1266849.1275103.0.1276148.28.28.0.0.0.0.327.4426.0j27j0j1.28.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.5.696...0i7i5i30k1j35i304i39k1j0i13k1j0i13i30k1j0i8i13i30k1.0.6oIA7X8Mgcg) |

На території громади 56 із 85 населених пунктів мають доступ до мережі інтернет. Послуги надаються рядом провайдерів, основними з яких є Укртелеком, Фобос, Оптінет, Амбрелла.

На обслуговуванні Решетилівської дільниці Полтавської дирекції УДПЕЗ АТ «Укртелеком» Полтавська філія перебуває 570 абонентів телефонного зв’язку.

На території громади виділяється три основних оператори мобільного зв’язку: Vodafone, Київстар та Lifecell. В усіх населених пунктах, якість задовільна.

**5.4. Соціальна інфраструктура.**

**5.4.1. Мережа закладів освіти.**

Освітня сфера є однією з ключових для громади з точки зору важливості її соціальної функції, чисельності робочих місць, які тут створено і впливу на формування свідомості всіх мешканців громади й особливо молоді.

На території Решетилівської МТГ функціонує 16 закладів загальної середньої освіти, 15 закладів дошкільної освіти та 3 заклади позашкільної освіти.

Діяльність органу управління освітою громади регламентована рішенням Решетилівської міської ради сьомого скликання від 03.11.2020 року № 1244-41-VII ,,Про створення відділу освіти Решетилівської міської ради”. Відповідно до цього рішення безпосередні управлінські функції у освітній сфері покладено на відділ освіти Решетилівської міської ради. При цьому, з боку місцевої ради питаннями освіти опікується Постійна комісія з питань освіти, культури, спорту, соціального захисту та охорони здоров’я.

Відділ освіти Решетилівської міської ради *(*далі - Відділ) є виконавчим органом Решетилівської міської ради, утворюється за рішенням Решетилівської міської ради, забезпечує виконання покладених на відділ завдань, є підзвітним і підконтрольним, підпорядкованим Решетилівській міській раді та її виконавчому комітету, Решетилівському міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольний Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, бланк встановленого зразка та в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з депутатами міської ради, відповідними підрозділами виконавчого комітету міської ради, органами місцевого самоврядування, Департаментом освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Міністерством освіти і науки України, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали.

Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного інформаційно-освітнього простору, забезпечення в межах визначених законодавством прав членів громади в сфері освіти для задоволення потреб та інтересів Решетилівської міської територіальної громади.

Структура відділу та його загальна чисельність, витрати на його утримання затверджується Решетилівською міською радою.

Штатний розпис відділу затверджується начальником відділу у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників за погодженням з міським головою.

На даний час в громаді діють наступні цільові програми:

* + Програма «Освіта Решетилівської громади на 2023-2025 роки»;
  + Програма організації харчування дітей ЗЗСО та ЗДО Решетилівської ОТГ на 2021-2023 роки
  + Програма «Шкільний автобус» Решетилівської міської ради на 2022-2024 роки.

Наразі в Решетилівській громаді мешкають 1048 дітей дошкільного віку, з яких хлопчиків – 624 (60%), дівчат – 424 (40%). 342 дітей дошкільного віку громади – це вікова категорія від 0 до 3-х років. У сільській місцевості групи формуються, у більшості випадків, з вихованців від 3-х років. Всі вихованці 5-ти річного віку громади 100% охоплено дошкільною освітою.

Найбільша чисельність дітей дошкільного віку природно спостерігається у адміністративному центрі громади м. Решетилівка – 537 осіб, або 52% від загальної кількості дітей дошкільного віку громади в т.ч. хлопчиків -308 (57 %) та дівчат -229 (43%).

Із загальної кількості дітей дошкільного віку громади всього 63 % або 656 осіб відвідують заклади дошкільної освіти, що може свідчити, як про наявний дефіцит вільних місць у цих закладах і вимушене виховання та догляд за дітьми дошкільного віку з боку родин, так і навпаки про певну незацікавленість батьків у забезпеченні дошкільної освіти власної дитини. Відповідь на наведене питання дозволяє сформулювати в т.ч. і подальшу частину стратегічного бачення щодо розвитку цього сегменту освіти у громаді.

Дошкільну освіту у громаді надають 11 закладів дошкільної освіти та 5 закладів загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом (з них 3 філії опорних закладів).

На початок 2021-2022 навчального року було реорганізовано 4 заклади загальної середньої освіти з дошкільним підрозділом. На початок 2022-2023 року реорганізовано 4 заклади дошкільної освіти, де кількість вихованців була меншою 10.

**Таблиця 11. Заклади дошкільної освіти (ЗДО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заклад освіти** | **Кількість груп** | **Кількість вихованців**  **2022/2023 н.р.** |
| 1 | Демидівський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Берізка’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 19 |
| 2 | Калениківський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Сонечко’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 16 |
| 3 | Колотіївський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Лелеченька’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 16 |
| 4 | Малобакайський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Теремок’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 9 |
| 5 | Остап’євський заклад дошкільної освіти ,,Ромашка’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 14 |
| 6 | Піщанський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Веселка’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 2 | 22 |
| 7 | Покровський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Барвінок’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 6 | 96 |
| 8 | Решетилівський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Ромашка’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 14 | 307 |
| 9 | Сухорабівський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Пролісок’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 20 |
| 10 | Шевченківський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Світлячок’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 2 | 30 |
| 11 | Шилівський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Капітошка’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 18 |
| 12 | Потічанська філія І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області | 1 | 14 |
| 13 | Решетилівська філія І ступеня з дошкільним підрозділом Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області | 2 | 29 |
| 14 | Кукобівська філія І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Покровського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 15 |
| 15 | Глибокобалківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 17 |
| 16 | М’еньківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | 17 |
| 17 | Друголиманський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Оленка’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | - |
| 18 | Новомихайлівський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Зайчик’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | - |
| 19 | Пустоварівський заклад дошкільної освіти ,,Джерельце’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | - |
| 20 | Федіївський заклад дошкільної освіти ясла-садок ,,Волошка’’ Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | - |
| 21 | Лобачівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | - |
| 22 | Пащенківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | - |
| 23 | Шамраївський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | - |
| 24 | Першолиманський заклад загальної середньої освіти І ступеня з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 1 | - |
| **Всього:** | | **46** | **659** |

При закладах дошкільної освіти Решетилівської МТГ функціонує 46 груп. Найбільша кількість груп та кількість вихованців ЗДО зосереджена безпосередньо в адміністративному центрі громади, а саме в м. Решетилівка. Безпосередньо це пов’язано з кількістю мешканців населеного пункту. Станом на 01.04.2023 року на базі Решетилівського закладу дошкільної освіти ясла-садок «Ромашка» діє 14 груп з загальною кількістю дітей 307, фактично це майже 31% від загальної кількості груп (Табл.11).

Повна загальна середня освіта є невід’ємною складовою системи освіти, вона є обов’язковою та має три рівні: початкова освіта тривалістю чотири роки, базова середня освіта тривалістю п’ять років, профільна середня освіта тривалістю три роки. Мережа закладів загальної середньої освіти Решетилівської громади (далі - ЗЗСО) складається з 16 закладів освіти (з них 5 філій опорних закладів) комунальної  форми власності, в яких навчаються 2720 здобувачів освіти.

У 2022-2023 навчальному році у громаді функціонує:

* 7 закладів І-ІІІ ступенів;
* 1 ліцей,
* 2 заклади І-ІІ ступенів;
* 4 заклади І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом;
* 1 заклад І ступеня;
* 1 заклад І ступеня з дошкільним підрозділом.

У громаді є тенденція до зменшення контингенту учнів, але на початок 2022-2023 навчального року за рахунок дітей з числа внутрішньо переміщених осіб (110 дітей) відбулося збільшення.

Мережа закладів загальної середньої освіти Решетилівської громади в цілому задовольняє освітні потреби мешканців громади. Існують проблеми з малокомплектними закладами освіти: відсутність класів, кількість учнів у класах менше 5.

Наповнені понад проєктну потужність ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ (потужність – 700, у закладі 788 здобувачів освіти) та Решетилівська філія І ст. (потужність – 280, у закладі 456 здобувачів освіти).

Не відповідає проєктній наповнюваності кількість здобувачів освіти у Піщанському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Шевченківському ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Кукобівській філії І-ІІ ступенів, Покровському ОЗЗСО І-ІІІ ступенів, М’якеньківському ЗЗСО І-ІІ ступенів, Глибокобалківському ЗЗСО І-ІІ ст. з дошкільним підрозділом, Новомихайлівському ЗЗСО І-ІІ ст., Федіївській філії І-ІІ ст., Остап’євському ЗЗСО І-ІІІ ст.

Найбільша наповнюваність класів у Решетилівській філії І ступеня (25,3) та ОЗ ,,Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника’’ (26,3). Найменша – у Новомихайлівському ЗЗСО І-ІІ ст. (6,7), Федіївській філії І-ІІ ст. (6,5), Кукобівській філії І-ІІ ст. (7,5), Остап’євському ЗЗСО І-ІІІ ст. (7,3).

Разом з тим зростання контингенту учнів у центрі громади потребує збільшення місць у закладах загальної середньої освіти міста та збільшення їх мережі.

Проводиться робота щодо впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ,,Нова українська школа’’, а саме: створення нового освітнього середовища; впровадження нового змісту освіти, спрямованого на формування компетентностей XXI століття та інше. В умовах становлення і розвитку високотехнологічного суспільства розпочато роботу щодо підвищення якості викладання та оновлення матеріально-технічного забезпечення природничо-математичних дисциплін, що є необхідною умовою формування інноваційного суспільства та підвищення конкурентоспроможності економіки.

На основі аналізу мережі закладів загальної середньої освіти громади й контингенту учнів, враховуючи завдання, передбачені Законом України ,,Про освіту’’, Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти ,,Нова українська школа’’, визначено основні проблемні питання, які потребують вирішення в рамках Підпрограми у найближчі три роки:

* недостатність сформованості сучасного освітнього простору;
* недосконалість мережі закладів загальної середньої освіти та необхідність приведення типів закладів загальної середньої освіти у відповідність до вимог чинного законодавства;
* недостатність місць в окремих закладах загальної середньої освіти (м. Решетилівка) для забезпечення територіальної, фінансової і фізичної доступності освіти та граничних нормативів наповнюваності класів.

**Таблиця 12. Заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Заклад освіти** | **Кількість класів** | **Кількість здобувачів освіти** |
| 1 | Демидівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 11 | 107 |
| 2 | Калениківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 11 | 148 |
| 3 | Малобакайський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 11 | 137 |
| 4 | Опорний заклад ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області | 30 | 788 |
| 5 | Потічанська філія І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області | 9 | 62 |
| 6 | Решетилівська філія І ступеня Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області | 18 | 456 |
| 7 | Решетилівська філія І ступеня з дошкільним підрозділом Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області | 4 | 37 |
| 8 | Остап’євський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 7 | 51 |
| 9 | Покровський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 17 | 354 |
| 10 | Федіївська філія І-ІІ ступенів Покровського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 8 | 52 |
| 11 | Кукобівська філія І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Покровського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 4 | 30 |
| 12 | Піщанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки Решетилівської міської ради Полтавської області | 11 | 168 |
| 13 | Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради Полтавської області | 11 | 153 |
| 14 | Глибокобалківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 8 | 65 |
| 15 | М’якеньківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 8 | 68 |
| 16 | Новомихайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 7 | 46 |
| **Всього:** | | **175** | **2722** |

Щодо оптимізації, то наразі є актуальним питання щодо існування 2 філій опорних закладів:

* + Решетилівська філія І ступеня з дошкільним підрозділом (з 2023 року набір до 1 класу не здійснюється);
  + Кукобівська філія І-ІІ ступенів (класи з наповнюваністю менше ніж 5 учнів не відкриватимуться).

Конвенцією ООН про права дитини визнано, що сім'я є найкращим середовищем для виховання дитини, її розвитку та становлення особистості. Національною стратегією реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року № 526-р, визначені, зокрема, умови для реалізації права кожної дитини на виховання в сім'ї та забезпечення пріоритету сімейних форм влаштування дитини.

Інклюзивне навчання дає можливість отримати освіту дітям з особливими освітніми потребами, які перебувають у освітньому середовищі за місцем проживання.

Протягом 2020-2023 років збільшилася мережа закладів освіти з інклюзивними класами та, відповідно, кількість дітей (Табл. 13).

**Таблиця 13. Інклюзивні класи у закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **ЗЗСО/філія** | **2021/2022 н.р.** | | | **2022/2023 н.р.** | | |
| **всього кл.** | **інклю-зивних класів** | **учнів у них** | **всього**  **кл.** | **інклю-зивних класів** | **учнів у них** |
| 1 | Калениківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 11 | 5 | 7 | 11 | 6 | 10 |
| 2 | Малобакайський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 11 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 |
| 3 | Опорний заклад ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області | 29 | 8 | 10 | 30 | 7 | 10 |
| 4 | Потічанська філія І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської обл8асті | 9 | 4 | 6 | 9 | 4 | 7 |
| 5 | Решетилівська філія І ступеня Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області | 19 | 3 | 4 | 18 | 7 | 9 |
| 6 | Решетилівська філія І ступеня з дошкільним підрозділом Опорного закладу ,,Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради’’ Полтавської області | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Покровський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 17 | 7 | 9 | 18 | 10 | 15 |
| 8 | Кукобівська філія І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Покровського опорного закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Піщанський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Л.М. Дудки Решетилівської міської ради Полтавської області | 11 | 3 | 5 | 11 | 3 | 5 |
| 10 | Шевченківський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені академіка В.О. Пащенка Решетилівської міської ради Полтавської області | 11 | 3 | 4 | 11 | 4 | 4 |
| 11 | Глибокобалківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
| 12 | М’якеньківський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів з дошкільним підрозділом Решетилівської міської ради Полтавської області | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 |
| 13 | Новомихайлівський заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області | 7 | 2 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| **Всього:** | | **150** | **44** | **60** | **150** | **54** | **75** |

Як бачимо відбулося збільшення інклюзивних класів. Найбільш вагомо це відбулося у «Покровському опорному закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Решетилівської міської ради Полтавської області» за рік збільшилося на 3 класи.

З метою створення умов для організації безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників закладів освіти міської ради реалізовується Програма «Шкільний автобус». На початок 2022-2023 навчального року потребували підвезення 912 дітей громади. До закладів освіти, які працюють очно та змішано підвезення забезпечено стовідсотково.

У 2022 році придбано шкільний автобус для Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради» на суму 2749,5 тис.грн.

Позашкільну освіту забезпечують 3 заклади, в яких виховується 341 вихованець: Дитячо-юнацька спортивна школа (ДЮСШ – 249 дітей), Центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді (ЦТКСЕУМ – 92 дітей); а Будинок дитячої та юнацької творчості (БДЮТ) – 208 дітей.

У ДЮСШ функціонують секції: боксу, футболу, волейболу, греко-римської боротьби, тенісу настільного, пауерліфтингу, черлідінгу. Рівень спортивної майстерності щорічно зростає. За рік спортсмени брали участь у змаганнях, турнірах, спартакіадах, чемпіонатах різного рівня, мають призові місця та перемоги.

У ЦТКСЕУМ функціонує 5 гуртків (2 спортивного напряму, 2 краєзнавчо-туристичного та 1 військово-патріотичний): скелелазіння, спортивне орієнтування, юних туристів-краєзнавців, пішохідного туризму, «Джура». Вихованці спортивних та краєзнавчо-туристичних гуртків є постійними учасниками та призерами всеукраїнських змагань та зльотів, стабільно мають призові місця на змаганнях обласного рівня, більшість вихованців виконали юнацькі та дорослі розряди.

Будинок дитячої та юнацької творчості забезпечує роботу 10 гуртків: вокальний, барабанщиків, театральний, два хореографічних, радіотехнічний, декоративно-ужиткового мистецтва, художньої обробки деревини, психологічний та «Шахи», з них 3 – на базі закладів загальної середньої освіти громади.

Заклади загальної середньої освіти громади також забезпечують розвиток здібностей та зайнятість учнів у позаурочний час шляхом функціонування розширеної мережі шкільних гуртків. Так, 28 шкільних гуртків відвідують 485 учнів.

Існуюча мережа ЗПО громади в цілому задовольняє потреби мешканців. Проте існує проблема щодо територіальної доступності до ЗПО в окремих населених пунктах.

**5.4.2. Мережа закладів охорони здоров’я.**

Здоров’я людини є однією з головних цінностей, що надає можливість досягнути індивідуального і суспільного добробуту, благополуччя, сприяє стійкому економічному розвитку.

Головною метою системи охорони здоров’я є: зниження захворюваності, інвалідності і смертності населення, підвищення тривалості та якості життя, покращення якості та ефективності надання первинної медичної та невідкладної допомоги, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я, профілактику захворювань, в тому числі, керованих засобами імунізації, покращення медикаментозного забезпечення пільгових категорій населення, поліпшення демографічної ситуації.

Охорона здоров’я на території Решетилівської МТГ представлена системою первинної медико-санітарної допомоги КНП «Центр ПМСД Решетилівської міської ради Полтавської області»(Центр ПМСД), та закладом вторинної медицини – КНП «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» (Решетилівська ЦРЛ).

Основними напрямками діяльності закладів є забезпечення населення доступною, безперервною, своєчасною, якісною та ефективною медико-санітарною допомогою, проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, патологічних та фізіологічних станів, забезпечення профілактичних заходів щодо запобігання захворюваності та інвалідності населення, забезпечення визначених контингентів населення пільговим лікуванням, скерування, відповідно до медичних показань, пацієнта для надання йому спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги, надання невідкладної медичної допомоги, надання кваліфікованої вторинної спеціалізованої стаціонарної та амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню громади.

До структури Центру ПМСД входять лікувально-профілактичні підрозділи:

* + амбулаторія загальної практики сімейної медицини м.Решетилівка;
  + амбулаторія ЗПСМ с.Шевченкове;
  + амбулаторія ЗПСМ с.Сухорабівка;
  + амбулаторія ЗПСМ с.Лобачі;
  + амбулаторія ЗПСМ с.Покровське;
  + амбулаторія ЗПСМ с.Піщане;
  + амбулаторія ЗПСМ с.Демидівка;
  + 14 фельдшерських пунктів.

В Центрі ПМСД організовано кабінет долікарського прийому, кабінет онкопрофоглядів, кабінет щеплень, невідкладна медична допомога у цілодобовому режимі.

Заключено декларацій пацієнтів з сімейними лікарями, педіатрами, терапевтом станом на 01.01.2023 року – 20872 особи;

Потребують капітального ремонту будівлі сільських лікарських амбулаторій с. Лобачі, с. Демидівка, с. Сухорабівка, с. Піщане ( покрівля); м. Решетилівка.

Потребують доукомплектування окремими видами лабораторного обладнання 2 сільські амбулаторії. Потребує заміни технічно застарілий санітарний автотранспорт – 2 одиниці.

З 2018 року розпочато формування економічно спроможної мережі структурних підрозділів Центру ПМСД, що відображено у складеному та затвердженому Плані розвитку закладу на 2023 – 2025 рр.

Проблемним залишається кадрове забезпечення сімейними лікарями сільських структурних підрозділів підприємства (30% лікарів- особи пенсійного віку).

Через війну питання психологічної допомоги набуло актуального значення, тож, щоб отримати психологічну допомогу у сімейного лікаря МОЗ розроблено новий пакет "Супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні". Медичні працівники (лікарі та медичні сестри) пройшли навчання на платформі Академія НСЗУ щодо надання пацієнту базової психологічної допомоги, складання Плану його ведення, лікування, консультування в межах своїх компетенцій, психологічної підтримки членів родини, що доглядають за пацієнтом.

КНП «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» включає в себе стаціонарну та поліклінічну служби.

Діяльність закладу спрямована на подальше удосконалення системи медичної допомоги, а також направлена на вирішення наступних пріоритетних завдань:

* надання своєчасної та якісної медичної допомоги;
* надання медичної допомоги за терміновими показаннями;
* проведення профілактичних медичних оглядів;
* виявлення хворих на туберкульоз;
* надання медичної допомоги вагітним;
* виконання регіональних медичних програм;
* кадрове забезпечення закладу охорони здоров’я.

Ліжковий фонд стаціонарних відділень складає – 97 ліжок:

* об’єднане відділення терапевтичного профілю – 47 ліжок;
* об’єднане відділення хірургічного профілю – 28 ліжок;
* інфекційне відділення – 22 ліжка.

Кількість відвідувань до лікарів поліклінічного відділення за перше півріччя 2022 року – 26172 особи.

В стаціонарних відділеннях центральної лікарні проліковано 1273 хворих, виконано 8410 ліжко-днів.

В Решетилівській ЦРЛ працює 33 лікаря, з них 6 пенсіонерів, що становить 18% (3 лікарі перебувають у відпустці по догляду за дитиною).

Один працівник КНП «Решетилівська центральна лікарня» проходить навчання на психолога в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В. Г. Короленка.

З метою підтримки закладів охорони здоров’я, в Решетилівській міській територіальній громаді затверджено відповідні Програми фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств громади.

Відповідно до Програми фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» на 2022 рік було виділено з місцевого бюджету: загальний фонд – 3424,9 тис.грн., спеціальний фонд – 4532,5 тис.грн. А також, на Програму фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області» на 2021-2023 роки за звітний період було виділено: загальний фонд – 2777,2 тис.грн., спеціальний фонд – 50,0 тис.грн.

**5.4.3. Мережа закладів культури.**

Культурне обслуговування населення Решетилівської міської територіальної громади забезпечують 35 закладів культури: Центр культури і дозвілля «Оберіг», 2 міських (Решетилівський міський будинок культури, Решетилівський міський клуб №1-філія), 32 сільських клубних закладів-філій (Колотіївський СБК-філія, Потічанський СБК-філія, Пасічниківський СК-філія, Миколаївський СК-філія, Шкурупіївський СК-філія, Шкурупіївський СК №2-філія, Білоконівський СК-філія, Калениківський СБК-філія, Хрещатівський СК-філія, Покровський СБК-філія, Кривківський СК-філія, Кукобівський СБК-філія, Першолиманський СБК-філія, Лобачівський СБК-філія, М’якеньківський СБК-філія, Михнівський СК-філія, Малобакайський СК-філія, Новомихайлівський СБК-філія, Потеряйківський СК-філія, Пащенківський СБК-філія, Піщанківський СБК-філія, Федіївський СБК-філія, Шевченківський СБК-філія, Шамраївський СК-філія, Шилівський СБК-філія, Паненківський СК-філія, Онищенківський СК-філія, Сухорабівський СБК-філія, Братешківський СК-філія, Демидівський СБК-філія, Говтвянський СБК-філія, Остап’ївський СК-філія), Решетилівська центральна міська бібліотека імені О.М.Дмитренка, 24 бібліотеки-філії (Решетилівська міська бібліотека-філія № 2, Потічанська сільська бібліотека-філія, Колотіївська сільська бібліотека-філія, Калениківська бібліотека-філія, Хрещатівська бібліотека-філія, Глибокобалківська сільська бібліотека-філія, Демидівська сільська бібліотека-філія, Друголиманська сільська бібліотека-філія, Покровська сільська бібліотека-філія, Кукобівська сільська бібліотека-філія, Лобачівська сільська бібліотека-філія, Малобакайська сільська бібліотека-філія, Михнівська сільська бібліотека-філія, Новомихайлівська сільська бібліотека-філія, Пащенківська сільська бібліотека-філія, Першолиманська сільська бібліотека-філія, Піщанська сільська бібліотека-філія, Сухорабівська сільська бібліотека-філія, Федіївська сільська бібліотека-філія, Шамраївська сільська бібліотека-філія, Шевченківська сільська бібліотека-філія, Шилівська сільська бібліотека-філія, Говтвянська сільська бібліотека-філія, Остап’ївська сільська бібліотека-філія) та Решетилівська дитяча школа мистецтв.

В будинках культури та клубах проводиться культурно-творча діяльність: тематичні вечори, державні, професійні, різдвяно-новорічні свята та інші масові заходи. Постійно ведеться культурно-пізнавальна робота з молодим та підростаючим поколінням.

Протягом 2022 року клубними закладами Решетилівської міської ради було проведено 396 культурно-розважальних заходи, з них для дітей – 51. Кількість відвідувачів даних заходів становить 33944 особи, з них дітей – 1755. В клубних закладах діє 94 клубних формувань, з них для дітей – 17, у них учасників – 596, з них дітей – 142. Також проведено різного плану волонтерських, благодійних заходів – 338 заходів.

# 2022 творчий рік колектив «Оберігу» розпочав в штатному режимі, але через військові дії в Україні формат роботи змінився. Максимально долучилися до оборонних заходів, волонтерської роботи. В цокольному приміщення ЦКД більш безпечні умови для проведення заходів, тому різноманітні свята проводять саме там.

У 2022 році гуртки і клуби за інтересами працювали переважно дистанційно. Гуртківці періодично залучалися до проведення заходів. ЦКД «Оберіг» тісно працює з майстрами та численними шанувальниками народної творчості, які активно сприяють організації та розвитку творчого руху. При закладі функціонує мистецький клуб **«**Біла ворона».

**«**Біла ворона» – це місцева спілка майстрів Решетилівщини. Метою створення «малої» галереї **«**Біла ворона» є ознайомлення відвідувачів музею ткацтва та вишивки і гостей ЦКД «Оберіг» з роботами майстрів, які проживають в Решетилівській МТГ. Майстри, які представили свої роботи, виносять їх на загал і мають змогу зустрітися з зацікавленими відвідувачами. Художники-майстри зможуть показати свої роботи, розповісти про техніку виконання, за потреби провести майстер-класи та прийняти замовлення на свої роботи.

Основними напрямками роботи ЦКД «Оберіг» є створення умов для розвитку ініціативи, творчості людей, організації активного відпочинку, розширення реальних можливостей для всебічного розвитку особистості.

В закладі працює клуб за інтересами «Спадщина» та краєзнавчо-туристичний гурток з такою ж назвою, який відвідують діти шкільного віку. Вони досліджують та вивчають історію рідного краю, займаються пошуковою роботою, мандрують мальовничими місцями, вчаться берегти та цінувати історико-культурні надбання своїх дідів і прадідів.

У громаді діє Решетилівський міський будинок культури, як юридична особа, що включає у своїй структурі 33 філії.

Всі заклади культури доукомплектовані вогнегасниками та здійснено обслуговування наявних.

На початок 2022 року всі заклади культури працювали згідно своїх затверджених планів роботи та карантинних норм. Практично в кожному старостаті працівниками закладів культури проведено Новорічні дитячі ранки, колядки та щедрівки. Колективи художньої самодіяльності сільських закладів культури готувались до звітних концертів на сцені міського будинку культури. У січні місяці було проведено святкові заходи, як міським будинком культури, так і сільськими закладами культури, присвячені до Дня Соборності України. Творчі працівники міського будинку культури та сільських закладів культури готувались до проведення святкових заходів до Дня закоханих та вшанування воїнів-інтернаціоналістів, було записано кліп до Дня закоханих творчими працівниками МБК, проведено мітинг та святковий концерт по вшануванню воїнів-інтернаціоналістів. Приймали участь у заходах до Дня Єдності. Провели мітинг по вшануванню Героїв Небесної Сотні біля пам’ятника Т.Г. Шевченку.

Сільські заклади культури Покровського СБК-філії, Потічанського СБК-філії, Шевченківського СБК-філії, Сухорабівського СБК-філії, Першолиманського СБК-філії взяли участь у традиційному обласному огляді – конкурсі родинних та сімейних ансамблів – онлайн.

Населення громад поповнилося людьми, які були змушені покинути свої домівки через воєнні дії рф. Так як бібліотека – це острівець інформації, навчання, доброзичливості та затишку, сюди звертаються приїжджі, щоб взяти літературу для читання, скористатися комп’ютером чи WI-FI, провести час у тиші, підтримати психологічний стан позитивними емоціями. Наприклад, учні з внутрішньо переміщених родин закінчували шкільне навчання онлайн в Інтернет-центрі Сухорабівської СБФ-філії.

На базі 4 бібліотек проводяться безкоштовні тренінги по оволодінню комп’ютерною грамотністю. Решетилівська центральна міська бібліотека, Покровська, Сухорабівська, Друголиманська сільські бібліотеки-філії продовжували брати участь у проєкті «Дія. Цифрова освіта». За звітний період навичками цифрової освіти оволоділи 170 жителів громади.

Працівники надавали допомогу внутрішньо-переміщеним особам в реєстрації на сайтах для отримання коштів:

* + Юнісеф – українцям: програма грошової допомоги;
  + фонду «Хоробрі серця»;
  + благодійного фонду «Карітас Полтава» тощо.

Всі бібліотеки громади відображені в соціальній мережі Фейсбук, де постійно розміщується актуальна інформація.

Постійно підтримується веб-сайт міської та Покровської бібліотеки-філії.

[http://reshetlib.at.ua](http://reshetlib.at.ua/) – 3943 звернення на сайт, 436 звернень на сторінку відділу обслуговування дітей.

<https://www.facebook.com/reshetlib2>, яка налічує 1764 підписника і постійно аудиторія збільшується.

Сучасні реалії вимагають від бібліотечних працівників швидко реагувати на потреби часу, враховувати інтереси користувачів, бути активними. Тому і надалі ми будемо збільшувати творчий потенціал, впроваджувати нові нетрадиційні форми роботи. Робити все можливе щодо вдосконалення діяльності бібліотек для громади.

**5.4.4. Соціальні послуги.**

Соціальне забезпечення – одна з головних функцій Решетилівської міської ради та її виконавчого комітету, яка здійснюється на користь непрацездатних громадян, громадян, які перебувають на довготривалому та дороговартісному лікуванні, громадян похилого віку, малозабезпечених, багатодітних, осіб та дітей з інвалідністю, учасників бойових дій, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників АТО/ООС, членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників АТО/ООС, внутрішньо переміщених осіб до нашої громади, та мешканцям громади, які потребують допомоги.

За 2022 рік було:

* надано грошових допомог на лікування дітей та жителів громади, які опинилися у складних життєвих обставинах – 57 особам на суму 107,8 тис.грн.;
* надано грошових допомог на поховання непрацюючих жителів громади, які не досягли пенсійного віку, одиноких, безрідних громадян та громадян, від поховання яких відмовилися рідні – 13 особам на суму 26,0 тис.грн.;
* надано грошових допомог громадянам для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, соціального характеру – 9 особам на суму 30,7 тис.грн.;
* придбано канцелярських наборів для дітей, які йдуть до першого класу з числа дітей, які опинились в складних життєвих обставинах – 24 дітям на суму 3,0 тис.грн.;
* відшкодовано витрат перевізникам за безоплатний міський проїзд пільгових категорій населення – жителів об’єднаної територіальної громади – за 20880 осіб на суму 104,4 тис.грн.;
* відшкодовано витрат перевізникам за безоплатний приміський проїзд автомобільним та залізничним транспортом пільгових категорій населення – жителів територіальної громади – скористались 12471 особа на суму 330,1 тис.грн.;
* надано одноразової матеріальної допомоги до Дня народження особам, яким виповнилось 90, 95, 100 та більше років – 7 особами на суму 14,0 тис.грн.;
* надано матеріальної допомоги на лікування хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують перитонеальний діаліз та програмний гемодіаліз в лікувально-профілактичних закладах Полтавської області – 1 особі на суму 9,0 тис.грн.;
* здійснено перерахування коштів суб`єкту господарювання за надані ритуальні послуги, придбані ритуальні та інші товари для забезпечення поховання померлих самотніх громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів на території Решетилівської міської об`єднаної територіальної громади – в сумі 7,4 тис.грн.;
* надано матеріальної допомоги на поховання сім’ям загиблих військовослужбовців, які загинули у зв’язку з військовою агресією рф проти України – 5 особам на суму 100,0 тис.грн.;
* надано матеріальної допомоги до Дня міста щорічної допомоги учасникам бойових дій, особам з інвалідністю в наслідок війни, учасникам бойових дій на території інших держав та ліквідаторам наслідків на Чорнобильській АЕС – 18 особам на суму 9,0 тис.грн.;
* відшкодовано за надані пільги на оплату житлово-комунальних послуг та послуг зв’язку (абонементна плата) особам з інвалідністю І та ІІ груп, членам УТОС – на суму 43,5 тис.грн.;
* відшкодовано за надані пільги на оплату житлово-комунальних послуг сім’ї, загиблого воїна-інтернаціоналіста Ігора Веклича – на суму 5,5 тис.грн.;
* надано додаткової пільги на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих та зниклих безвісті учасників антитерористичної операції, членам сімей померлих осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, смерть яких пов’язана з проходженням військової служби – на суму 16,6 тис.грн.;
* здійснено оплату за надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги – на суму 360,9 тис.грн.;
* відшкодовано витрати, пов’язані з наданням пільг окремим категоріям громадян, на оплату за користування послугами зв’язку (абонементна плата) – на суму 14,7 тис.грн.;
* здійснено закупівлю солодких подарунків до дня Святого Миколая для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних, малозабезпечених сімей та дітей з числа сімей, що перебувають в складних життєвих обставинах – в сумі 15,0 тис.грн.

У Решетилівській МТГ функціонує Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради – комплексний заклад соціального захисту населення, структурні підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах. У структурі Центру функціонує три відділення: соціальної допомоги вдома, стаціонарного догляду, соціальної роботи. Загальна чисельність працівників Центру - 74 штатних одиниці.

Центр надає наступні соціальні послуги: догляд вдома, догляд стаціонарний, соціальна адаптація, соціальна інтеграція та реінтеграція, екстренне (кризове) втручання, консультування, соціальний супровід прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, представництво інтересів, посередництво (медіація), соціальна профілактика, інформування, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, організація надання соціальних послуг шляхом ведення випадку, соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань, соціально-психологічна реабілітація дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, підтримка осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, прокат технічних та інших засобів реабілітації, соціальне таксі, натуральна допомога (перукар).

Станом на 01.01.2023 року відділеннями Центру надано соціальні послуги 800 особам похилого віку та особам з інвалідністю, на обліку перебуває 112 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, в яких виховується 305 дітей; здійснюється супроводження 7 прийомних сімей та 2 дитячих будинків сімейного типу (27 дітей). Відділення стаціонарного догляду розраховане на 15 ліжко-місць.

Служба у справах дітей виконавчого комітету Решетилівської міської ради створена 18.11.2020, фактично функціонує з 05.02.2021. На первинному обліку перебуває 71 дитина – діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування та 76 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах (СЖО). На території громади функціонує 7 прийомних сімей та 1 дитячий будинок сімейного типу, 28 сімей опікунів та піклувальників.

В 2022 році рішеннями міської ради були затверджені «Порядок надання до Дня міста щорічної допомоги члену сім’ї загиблого учасника АТО та члену сім’ї загиблого воїна-інтернаціоналіста Ігоря Веклича», «Порядок надання матеріальної допомоги на поховання сім’ям загиблих військовослужбовців, які загинули у зв’язку з військовою агресією рф проти України» та «Порядок надання одноразової грошової допомоги призваним на військову службу до Збройних Сил України у зв’язку з військовою агресією рф проти України», що відносяться до заходів Комплексної програми соціального захисту населення Решетилівської міської територіальної громади на 2019-2023 роки.

Також, рішеннями міської ради були затверджені «Програма формування продуктового набору для забезпечення соціально вразливих верств населення Решетилівської міської територіальної громади на період воєнного, особливого та надзвичайного стану» та «Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Решетилівської міської територіальної громади на 2022-2023 роки».

Програма передбачає формування чітких напрямів створення умов проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб на безпечних територіях країни, якою є Решетилівська громада з використанням соціально-економічних можливостей держави та органів місцевого самоврядування з дотриманням прав, свобод та законних інтересів переміщених осіб за новим місцем проживання чи тимчасового перебування. Підставою для розроблення Програми є необхідність забезпечення соціальним захистом внутрішньо переміщених/евакуйованих осіб, організацією їх тимчасового проживання, у зв'язку з введенням воєнного стану на території України.

**5.4.5. Адміністративні послуги.**

Надання адміністративних послуг в громаді відноситься до компетенції відповідного відділу «Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету Решетилівської міської ради», який наразі надає понад 100 послуг. Найпоширенішими з них є пільги, допомоги соціального характеру та надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Відділ надає багато і інших допомог та послуг, а саме: державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами особам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, державної допомоги при народженні дитини, державної допомоги на дітей одиноким матерям, одноразова компенсація учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які стали особами з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, призначення та виплата одноразової компенсації сім’ям, які втратили годувальника з числа осіб, віднесених до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, щорічна допомога на оздоровлення, призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошова компенсація вартості одноразової натуральної допомоги „пакунок малюка”, призначення щомісячної адресної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, видача актів обстеження матеріально - побутових умов проживання, направлення на забезпечення технічних та інших засобів реабілітації.

Відділ ЦНАП надає допомоги, які компенсуються за рахунок місцевого бюджету:

* одноразової грошової допомоги на лікування;
* грошової допомоги на поховання деяких категорій громадян;
* видача талонів на проїзд.

Також, основними послугами відділу є реєстрація місця проживання/ перебування особи, зняття з місця проживання/ перебування особи, видача довідки про реєстрацію місця проживання/ перебування особи (додаток 13), довідки про склад сім’ї, реєстрація прав та їх обтяжень на нерухоме майно, надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного Кадастру, виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу, видача витягу з Державного земельного кадастру, державна реєстрація юридичної особи, Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (крім громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи, державна реєстрація фізичної особи – підприємця, державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Основною метою відділу ЦНАП виконавчого комітету Решетилівської міської ради (далі - Центр) є – формування клієнтоорієнтованої системи надання адміністративних послуг для мешканців громади, основними принципами якої є: єдиний відкритий простір, ввічливе ставлення персоналу, зрозумілі процедури, стислі та чітко визначені строки, комфортні умови для клієнтів, максимальна результативність.

З 2021 року змінилося розташування Центру, відтепер він знаходиться за адресою: м. Решетилівка, вулиця Покровська, 17, що дозволило об’єднати в одному приміщенні адміністраторів, які є надавачами послуг.

Протягом 2022 року відділом ЦНАП було надано:

* загальна кількість послуг, що надається відділом – 218;
* фактично можуть бути надані послуги у зв’язку із воєнний станом – 189;
* безпосередньо працівниками відділу прямо надається 97, решта – із залученням інших служб та органів влади;
* за 2022 рік усього надано 19376 послуг, з яких безпосередньо базовою громадою – 17516;
* реєстрація місця проживання (приписка/виписка) – 3894 раз, у тому числі видано витягів з Реєстру територіальної громади – 385 раз;
* послуг соціального характеру – 3309;
* довідок про взяття на ВПО-облік – 2292;
* повідомлень про пошкоджене майно – 1;
* послуг, пов’язаних із державною реєстрацією нерухомого майна – 2564;
* послуг, пов’язаних із державною реєстрацією бізнесу та громадських формувань – 488;
* послуг ДЗК (земельний кадастр) – 1091.

Центр послідовно  змінює підхід до обслуговування громадян, тому для зручності отримання адміністративних послуг мешканцями віддалених сіл у 2021 році здійснювався прийом громадян діловодами старостатів з питань оформлення допомог та субсидій соціального характеру, які раніше можна було оформити лише в районному центрі.

Не зважаючи на карантин, постійно проводяться навчання суб’єктами надання адміністративних послуг з адміністраторами щодо підвищення рівня обізнаності у сфері надання адміністративних послуг, знайомство зі змінами у законодавстві, актуальними питаннями, які виникають під час прийому громадян.

Постійне вивчення думки громадян є одним із важливих індикаторів якості роботи Центру та дозволяє забезпечити зворотній зв'язок із громадськістю, показує сильні та слабкі сторони діяльності, та виявляє суспільні очікування щодо роботи виконавчих органів на основі загально прийнятих критеріїв.

Отже, робота Центру спрямована не лише на прийом пакету документів від суб’єктів звернень, а й на підвищення якості їх надання, підвищення рівня задоволеності заявників під час перебування у Центрі.

# Вся робота в Центрі спрямована на якісне обслуговування населення за якомога коротший термін без порушення законодавства. Центр постійно удосконалює свою роботу, розширює спектр послуг, забезпечує комфортне перебування відвідувачів та високу якість обслуговування.

**5.5. Інфраструктура туризму, торгівлі та послуг.**

**5.5.1. Торгівля та послуги.**

На території Решетилівської МТГ знаходиться близько 200 закладів торгівлі. Побутові послуги населенню надають 35 закладів побутового обслуговування, а саме: перукарські послуги, послуги з пошиття та ремонту одягу, пошиття та ремонту взуття, продажу та ремонту побутової техніки, комп’ютерної та оргтехніки, ремонту автомобілів. Також, на території громади функціонують 10 автозаправних станцій. З початку воєнних дій в громаду офіційно релоковано 3 суб’єкти економічної діяльності.

Споживчий ринок громади характеризується подальшим розвитком інфраструктури та культури торгівельних закладів, достатнім рівнем товарного насичення, стабільним балансом попиту і пропозиції.

Останнім часом має місце збільшення попиту на товари, роботи і послуги. Внаслідок чого місцевий бізнес гнучко реагує на ситуацію та «підлаштовується» під потреби громадян. Має місце відкриття нових торгових точок та закладів громадського харчування. В свою чергу, продукція, яку пропонують підприємці, знаходить свого споживача.

Рівень купівельної спроможності громадян, в порівнянні з минулим роком, зменшився на тлі підвищення цін у зв’язку з повномасштабним вторгненням рф.

Для збереження позитивної динаміки розвитку споживчого ринку, зокрема, забезпечення зростання обсягів обороту роздрібної торгівлі, потрібно збільшити на споживчому ринку територіальної громади частки конкурентоспроможної продукції місцевих виробників за доступними для споживачів цінами. Також, варто відмітити, що існує незадоволений внутрішній попит на товари і послуги преміум та люкс-сегменту ринку; за потрібними товарами і послугами мешканці їдуть до обласного центру, чи користуються інтернет-магазинами.

# На території Решетилівської МТГ успішно функціонують 13 закладів громадського харчування (Табл. 14).

**Таблиця 14. Перелік місць громадського харчування Решетилівської МТГ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва** | **Адреса** | **Форма власності** | **Площа (м2)** |
|  |  | **Ресторани** |  |  |
| 1 | Сита Хата | с. Хоружі | приватна | 100/60 |
| 2 | Ні пуху, ні пера | м. Решетилівка, вул. Полтавська, 98 б | приватна | 215,1/60 |
| 3 | Вікторія | м. Решетилівка, вул. Покровська,10а | приватна | 131,3/130 |
| 4 | Іва | м. Решетилівка, вул. Базарна, 18 в | приватна | 30/24 |
| 5 | 777 | м. Решетилівка, вул. В.Тирнівська, 52 | приватна | 190,3/50 |
|  | **Усього: 5** |  | приватна |  |
|  |  | **Кафе** |  |  |
| 1 | Флінт | м. Решетилівка, вул.Покровська.12 | приватна | 100/50 |
| 2 | Гранд | м. Решетилівка, вул. Старокиївська, 8 | приватна | 31,3/10 |
| 3 | Наталі | с-ще. Покровське, вул. Привокзальна, 3а | приватна | 258,0 |
| 4 | Наталі | с. Лобачі | приватна | 100,0 |
| 5 | Єва | с. Глибока Балка, | приватна | 18,0 |
| 6 | 305 км | 305 км автошляху Київ-Харків | приватна | 35,0 |
| 7 | Кафе | с-ще Покровське вул. Освітянська 6 | приватна | 46,0 |
| 8 | Зустріч | с. Піщане | приватна | 120,0 |
| **Усього: 8** | |  |  |  |
| **РАЗОМ: 13** | | | | |

# Не зважаючи на повномасштабне вторгнення рф на територію України за останній рік у м. Решетилівка відкрилося дві піцерії: «REDRAKON» та «МАМА ПІЦА».

**5.5.2. Туристична інфраструктура.**

Становлення різних напрямків туризму як важливого засобу культурного, оздоровчого, патріотичного та духовного розвитку учнівської молоді та громадян набуває дедалі все більшого значення.

Впродовж останніх років спостерігається тенденція якісного розвитку учнівської молоді, появи попиту на отримання якісних послуг позашкільної освіти в цілому. Спортивно-туристичний та туристично-краєзнавчий напрями є одними з найбільш затребуваними суспільством в сфері позашкільної освіти. Туризм різних напрямів, активний відпочинок як спосіб проведення вільного часу, неолімпійські види спорту туристичного напрямку набувають все більшої популярності в суспільстві, особливо серед учнівської та студентської молоді і є ознакою якісного поліпшення середовища в суспільстві, формування нових цінностей пов’язаних з фізичним, інтелектуальним, пізнавальним та культурним розвитком особистостей.

До проблем, що підлягають вирішенню для забезпечення розвитку туризму, належать:

* невисокий рівень розвитку культури і розвитку туризму та краєзнавства учнівської молоді в Решетилівській міській територіальній громаді;
* підтримання та поліпшення напрацьованої матеріальної бази та розширення матеріально-технічних можливостей ЦТКСЕУМ для залучення учнівської молоді до діяльності в роботі центру в спортивних, туристично-краєзнавчих напрямках;
* недостатнє охоплення учнівської молоді в сфері туризму;
* недостатній рівень підтримки обдарованих та здібних дітей;
* низький рівень контенту для формування громадського охоплення культурної, туристично-краєзнавчої та спортивної діяльності учнівської молоді;
* слаборозвинений якісний простір для активного відпочинку та розвитку молоді і мешканців МТГ;
* недостатній рівень розвитку спеціалізованої інфраструктури туризму.

**Висновок.** Можна зазначити, що в громаді є потенціал для розвитку туристичного напрямку, проте його успішна реалізація буде залежати не лише від наявного фінансового ресурсу, а й від ряду інших факторів, а саме наявності розробленої туристичної концепції, яка буде унікальною та конкурентною поміж інших громад, наявності туристичних ресурсів та безпосередньо кадрового потенціалу. Також, в подальшому необхідно буде обов’язково враховувати ряд заходів, які будуть спрямовані на облаштування та розвиток туристичної інфраструктури.

**6. Містобудівна документація.**

Згідно із Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності» планування територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад, генеральних планів населених пунктів і детальних планів території, їх оновлення та внесення змін до них.

Комплексний план розробляється та затверджується з метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади з дотриманням принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів та з урахуванням концепції інтегрованого розвитку території територіальної громади, передбачає узгоджене прийняття рішень щодо цілісного (комплексного) просторового розвитку населених пунктів як єдиної системи розселення і території за їх межами.

Перелік наявної в громаді містобудівної документації наведено в таблиці 15.

**Таблиця 15. Перелік розробленої містобудівної документації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Назва населеного пункту** | **Назва містобудівної документації** | **Рік затвердження** |
| Решетилівка | Генеральний план міста Решетилівка Решетилівського району Полтавської області | №120-7-VII від 12.09.2017 №585-11-VIII від 31.08.2021 року |
| Андріївка | Генеральний план села Андріївка Решетилівського району Полтавської області | №б/н від 07.08.2020 |
| Бакай | Генеральний план села Бакай Решетилівського району Полтавської області | №712-54-VII від 09.10.2020 |
| Ганжі | Генеральний план села Ганжі Решетилівського району Полтавської області | №1016-35-VII від 05.06.2020 |
| Глибока | Генеральний план села Глибока Балка Решетилівського району Полтавської області | №б/н від 07.04.2019 |
| Каленики | Генеральний план села Каленики Решетилівського району Полтавської області | №488-9-VIII від 29.06.2021 року |
| Литвинівка | Генеральний план села Литвинівка Решетилівського району Полтавської області | №б/н від 12.03.2019 |
| М'якеньківка | Генеральний план села М'якеньківка Решетилівського району Полтавської області | №б/н від 24.12.2019 |
| Малий Бакай | Генеральний план села Малий Бакай Решетилівського району Полтавської області | №710-54-VII від 09.10.2020 |
| Михнівка | Генеральний план села Михнівка Решетилівського району полтавської області | №б/н від 26.02.2019 |
| Мушти | Генеральний план села Мушти Решетилівського району полтавської області | №711-54-VII від 09.10.2020 |
| Мушти | Генеральний план села Мушти Решетилівського району полтавської області | №1020-35-VII від 05.06.2020 |
| Нова Михайлівка | Генеральний план села Нова Михайлівка Решетилівського району полтавської області | №б/н від 12.02.2020 |
| Підгір'я | Генеральний план села Підгір'я Великобагачанського району полтавської області | №1128-39-VII від 23.09.2020 |
| Потеряйки | Генеральний план села Потеряйки Решетилівського району полтавської області | №б/н від 14.04.2020 |
| Потічок | Генеральний план села Потічок Решетилівського району полтавської області | №1011-35-VII від 05.06.2020 |
| Прокопівка | Генеральний план села Прокопівка Решетилівського району полтавської області | №1091-35-VII від 05.06.2020 |
| Пустовари | Генеральний план села Пустовари Решетилівського району полтавської області | №б/н від 12.03.2019 |
| Хоружі | Генеральний план села Хоружі Решетилівського району полтавської області | №1017-35-VII від 05.06.2020 |
| Шрамки | Генеральний план села Шрамки Решетилівського району полтавської області | №б/н від 24.12.2019 |
| Шкурупії | Генеральний план села Шкурупії Решетилівського району полтавської області | №б/н від 07.10.2020 |
| Білоконі | Генеральний план села Білоконі Решетилівського району полтавської області | №1015-35-VII від 05.06.2020 |
| Демидівка | Генеральний план села Демидівка Решетилівського району полтавської області | №б/н від 15.11.2018 |
| Запсілля | Генеральний план села Запсілля Великобагачанського району полтавської області | №1126-39-VII від 23.09.2020 |
| Колотії | Генеральний план села Колотії Решетилівського району полтавської області | №1021-35-VII від 05.06.2020 |
| Лобачі | Генеральний план села Лобачі Решетилівського району полтавської області | №б/н від 07.04.2020 |
| Миколаївка | Генеральний план села Миколаївка Решетилівського району полтавської області | №1018-35-VII від 05.06.2020 |
| Молодиківщина | Генеральний план села Молодиківщина Решетилівського району полтавської області | №б/н від 14.04.2020 |
| Нова Диканька | Генеральний план села Нова Диканька Решетилівського району полтавської області | №б/н від 07.08.2020 |
| Нове Остапове | Генеральний план села Нове Остапове Великобагачанського району полтавської області | №1127-39-VII від 23.09.2020 |
| Остап'є | Генеральний план села Остап'є Великобагачанського району полтавської області | №5 від 24.10.2019 |
| Пасічники | Генеральний план села Пасічники Решетилівського району полтавської області | №1013-35-VII від 05.06.2020 |
| Піщане | Генеральний план села Піщане Решетилівського району полтавської області | №б/н від 11.05.2018 |
| Покровське | Генеральний план села Покровське Решетилівського району полтавської області | №б/н від 06.11.2019 |
| Сені | Генеральний план села Сені Решетилівського району полтавської області | №1014-35-VII від 05.06.2020 |
| Уханівка | Генеральний план села Уханівка Великобагачанського району полтавської області | №1129-39-VII від 23.09.2020 |
| Шкурупіївка | Генеральний план села Шкурупіївка Решетилівського району полтавської області | №1012-35-VII від 05.06.2020 |
| Хрещате | Генеральний план села Хрещате Решетилівського району полтавської області | №489-9-VIII від 29.06.2021 року |
| Лиман Другий | Генеральний план села Лиман Другий Решетилівського району Полтавської області | №б/н від 22.09.2020 року |
| Братешки | Генеральний план села Братешки Решетилівського району Полтавської області | №б/н від 22.09.2020 року |
| За межами м. Решетилівка | Детальний план території земельної ділянки площею 2,00 га з кадастровим номером 5324255100:00:018:0174 розташованої за межами населених пунктів біля міста Решетилівка в адміністративних межах Полтавського району Полтавської області | №1172-27-VIII від 18.11.2022 року |

# На даний час вся наявна документація на електронних носіях по генеральним планам населених пунктів, яка розроблена та затверджена, була передана до Департаменту будівництва, містобудування і архітектури, житлово-комунального господарства та енергетики Полтавської обласної військової адміністрації для формування та наповнення геопросторових даних містобудівного кадастру.

# Також, в громаді розроблено План соціально-економічного розвитку Решетилівської міської територіальної громади на 2023 рік, який затверджено рішенням двадцять восьмої сесії Решетилівської міської ради восьмого скликання від 21.12.2022 № 1242-28 -VIII.

Можна підкреслити, що понад 50% населених пунктів громади мають розроблену містобудівну документацію і робота в даному напрямку триває. Таким чином, громадою створено передумови для залучення інвестицій та реалізації бізнес-проєктів з метою забезпечення економічного розвитку її території.

**7. Економічний розвиток.**

Економіка Решетилівської МТГ має аграрну спеціалізацію.

На території Решетилівської МТГ ведуть господарську діяльність 21 сільськогосподарське підприємство (16 — ТОВ, 2 — ПАФ, 2 — ПОСП та 1 — АФ), загальна площа земель в користуванні яких становить понад 47 тис. га, а також 82 фермерські господарства, які господарюють на майже 11,2 тис. га сільськогосподарських угідь.

На території Решетилівської МТГ в с-щі. Покровське здійснює діяльність термінал для зберігання та перевезення зернових та олійних культур - ТОВ «СП «НІБУЛОН».

Сільськогосподарськими підприємствами, що працюють на території громади, постійно дотримуються сівозміни та проводиться сортооновлення всіх сільськогосподарських культур в обсязі забезпеченні посівних площ насінням нових та перспективних сортів високого репродуктивного складу.

Основною спеціалізацією аграрного сектору є рослинництво, зокрема вирощування культур: зернових, технічних, олійних, овочевих та фруктів.

Також, діють промислові підприємства, такі як ТОВ «ТЕРРАФУД» (Решетилівський маслозавод), ТОВ «Століт Полтава», ТОВ «Решетилівський цегельний завод», ТОВ «Агротехсервіс».

Наявна в громаді банківська мережа складається з 4 банківських відділень, які зосереджені безпосередньо в адміністративному центрі громади. Дана мережа повністю задовольняє потреби більшості жителів громади (особливо м. Решетилівка та сусідніх населених пунктів), підприємств, установ та організацій всіх форм власності в отриманні банківських послуг. Також на території громади розташовано 5 банківських терміналів та 10 банкоматів (Табл. 16).

**Таблиця 16. Перелік банківських установ Решетилівської МТГ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Назва установи** | **Адреса** |
| 1 | Райффайзен Банк Аваль | м. Решетилівка вул. Полтавська, 2 |
| 2 | Ощадбанк | м. Решетилівка [вул. Старокиївська, 20](https://bankchart.com.ua/spravochniki/otdeleniya/id/37468) |
| 3 | Ощадбанк | с-ще Покровське, вул. Полтавський Шлях, 219 |
| 4 | ПриватБанк | м. Решетилівка, вул. Покровська, 5 |

У свою чергу населення сільської місцевості обслуговується через магазини місцевих ФОП та автолавки, які з періодичністю 2-3 рази на тиждень приїздять у населені пункти.

На жаль, не всі торгові точки мають POS-термінали, тому частина із них обслуговують населення виключно за готівку. Проте, ситуація за останні 2 роки рухається в бік цифровізації розрахунків: або встановлюються найпростіші термінали, або покупець може перерахувати гроші на картку, номер якої надається продавцем.

Зняти готівку люди можуть наступними шляхами:

* у банкоматі;
* у відділені поштового оператора;
* на касі супермаркетів (за наявністю готівки);
* на касі магазину (за наявністю готівки та з комісією до 5%).

На кінець І кварталу 2023 року наявні дані щодо офіційно релокованих трьох суб’єктів економічної діяльності. Проте, кількість ФОП, що переїхали в громаду з початком війни, більша (Табл. 17).

**Таблиця 17. Релокований бізнес**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Назва підприємства** | **Вид діяльності** | **Адреса до евакуації** |
| 1 | ФОП Харченко І.П. | КВЕД основний - 4791, додаткові – 4771, 4772 | Харківська обл. |
| 2 | ТОВ «Сєвєродонецький АБЗ» | КВЕД основний 2399 – виробництво металевих виробів | м. Київ |
| 3 | Садівниче товариство «Мрія» | КВЕД основний - 1032 –виробництво фруктових і овочевих соків  Додаткові -   * 1039, 1089, 2041, 3511, 3521, 3530, 3821 | Донецька обл. |

Можна зазначити, що економічну основу громади формує місцевий господарський комплекс. Його виробничу сферу представляють підприємства сільського господарства та переробки, невиробничу - підприємства торгівлі та громадського харчування. Потенційним джерелом для розвитку економіки, може стати розвиток малого підприємництва, оскільки саме мале підприємництво сприятиме значному підвищенню ефективності реалізації вітчизняного економічного потенціалу, гнучкий механізм якого досить оперативно реагує на зміни в суспільстві.

**8. Фінансовий стан та бюджет територіальної громади.**

Решетилівська міська територіальна громада набула свого офіційного статусу в остаточному складі наприкінці 2020 року (відповідно до розпорядження КМУ від 12 червня 2020 р. № 721-р приєднали ще 15 сільських та 1 селищну ради). Тож, відслідкувати динаміку зміни її бюджетних показників за останні декілька років вкрай важко та об’єктивно не виявляється можливим, оскільки формування місцевого бюджету до 2020 року (включно), здійснювалося за різними загальними принципами.

**Діаграма 5. Виконання бюджету за 2022 р.**

За 2022 рік до бюджету Решетилівської МТГ надійшло 292 901,4 тис. грн., що становить 105,6 % уточнених річних показників. Загальний фонд бюджету по доходах виконано на 103,3 % (при уточненому плані 275 283,9 тис. грн. надходження склали 284 417,9 тис. грн.). Спеціальний фонд бюджету по доходах виконано на 417,9 (надходження становлять 8 483,4 тис. грн. при уточненому плані 2 030 тис. грн.).

Видаткова частина бюджету громади виконана у сумі 283 401,5 тис. грн., що становить 98,5 % до уточнених призначень на рік, в тому числі по:

* + загальному фонду (без урахування кредитування) у сумі 271 856,4 тис. грн., або 97,2 %, з них власні видатки 191 109,3 тис. грн. (97,2 %), міжбюджетні трансферти – 80 747,2 тис. грн (99,3 %);
  + спеціальному фонду у сумі 11 545 тис. грн., з них власні видатки 11 545 тис. грн. (83,6 % уточнених кошторисних призначень). Міжбюджетних трансфертів по спеціальному фонду не надходило (Діагр.5).

На результати виконання бюджету Решетилівської МТГ в 2022 році вплинули виконання програми соціально-економічного розвитку громади в 2022 році та цілеспрямована робота щодо визначення та виконання основних пріоритетів роботи на середньо тривалу перспективу.

## 

## 8.1. Дохідна частина.

За 2022 рік до бюджету Решетилівської МТГ надійшло 292 901,4 тис. грн., що становить 105,6 % уточнених річних показників.

Власні та закріплені надходження до загального фонду бюджету склали 203 219,1 тис. грн., що становить 104,8 % до уточнених річних призначень.

В загальній сумі надходжень податок та збір на доходи фізичних осіб склав 65,4 %, податок на майно – 17,9 %, єдиний податок – 11,4 %, внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизний податок на пальне) – 3,1 %. Надходження всіх інших податків та зборів становлять 2,2 % в загальному обсязі надходжень.

**Діаграма 6. Структура доходів.**

Уточнені планові показники бюджету територіальної громади в 2022 році виконані по більшості видів надходжень за винятком:

* + податку на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування;
  + акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів;
  + податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості;
  + податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплаченого юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості;
  + єдиного податку з юридичних осіб;
  + державного мита, пов`язаного з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України.

Основними факторами виконання прогнозних показників та уточнених завдань дохідної частини бюджету територіальної громади в 2022 році являються:

* + постійний щоденний моніторинг за надходженням платежів до бюджету;
  + співпраця з податковою інспекцією;
  + залучення додаткових платників податку на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;
  + зростання мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму громадян;
  + збільшення ставки орендної плати за використання земельних паїв.

Виконання дохідної частини бюджету в розрізі податків і зборів:

Податок та збір на доходи фізичних осіб. Фактичні надходження складають 133 000,8 тис. грн., що становить 106,4 % уточнених призначень на рік (Діаграма 7). Початковий річний план затверджений в сумі 119,6 млн. грн. Додаткові надходження понад 16,2 млн. грн. відбулися за рахунок залучення сплати ПДФО з грошового забезпечення, грошових винагород, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу (Табл.18).

**Діаграма 7. Розмір податкових надходжень (ПДФО), у тис. грн.**

**Таблиця 18. Найбільші платники податку на доходи фізичних осіб в 2022 р.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування платника** | **Сума (тис. грн.)** |
| 1 | ПОКВПТГ Полтаватеплоенерго | 20 218,8 |
| 2 | Відділ освіти Решетилівської міської ради | 13 407,8 |
| 3 | СТОВ «ГОВТВА» | 9 354,6 |
| 4 | ТОВ «БУРАТ-АГРО» | 6 174,6 |
| 5 | Виконавчий комітет Решетилівської м/р | 5 533,5 |
| 6 | ТОВ АФГ «Еліта» | 3 891,5 |
| 7 | Решетилівська філія ТОВ «ТЕРРАФУД» | 3 793,1 |
| 8 | Полтавський ОТЦК та СП | 3 791,8 |
| 9 | ГУНП в Полтавській області | 3 229,1 |
| 10 | КНП «Решетилівська центральна лікарня» | 3 197,7 |
| 11 | ДНЗ «Решетилівський ПАЛ ім.І.Г.Боровенського» | 2 326,7 |
| 12 | ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» | 2 292,3 |
| 13 | ТОВ «АГРОТЕХСЕРВІС» | 2 246,3 |
| 14 | АТ «Полтавагаз» | 1 584,3 |
| 15 | КНП Центр ПМСД Решетилівської м/р | 1 432,9 |
| 16 | Фiлiя Решетилiвська «ТОВ СП «НIБУЛОН» | 1 372,6 |

В структурі місцевих податків і зборів 61,12 % складає податок на майно та 38,85% - єдиний податок. Місцевих податків та зборів надійшло 59 581,8 тис. грн. при уточнених призначеннях 58 623,7 тис. грн. (101,6%)(Діаграма 8).

**Діаграма 8. Місцеві податки та збори, у % (2022 р.)**

Найбільші суми надходжень по місцевих податках становлять:

* + податок на майно при уточненому річному плані 35 848,5 тис. грн. фактично надійшло 36 416,8 тис. грн., або 101,6 %;
  + єдиний податок при уточненому річному плані 22 760 тис. грн. фактично надійшло 23 149,8 тис. грн., або 101,7 % (Діаграма 9, Табл. 19,20).

**Діаграма 9. Розмір податкових надходжень, тис.грн.**

**Таблиця 19. Найбільші платники податку на майно (орендна плата) в 2022 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування платника** | **Сума, тис.грн.** |
| ТОВ АФГ «Еліта» | 4 640,2 |
| СТОВ «Говтва» | 2 815,2 |
| ТОВ «БУРАТ-АГРО» | 2 676,0 |
| СФГ «С.Г.М.» | 2 195,3 |
| СТОВ «Світоч» | 1 251,3 |
| ТОВ «Полтавський агрокомплекс» | 1 110,6 |
| ТОВ «Агротехсервiс» | 838,3 |
| ФГ «Щаслива доля» | 808,2 |
| СТОВ «ОБРІЙ» | 777,6 |
| ТОВ Агрофірма «Добробут» | 638,1 |
| ПАФ «Подоляка» | 521,9 |

**Таблиця 20. Найбільші платники єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників в 2022 р.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування платника** | **Сума, тис. грн.** |
| СТОВ «ГОВТВА» | 1 952,0 |
| ТОВ «БУРАТ-АГРО» | 1 324,8 |
| ТОВ АФГ «Еліта» | 1 238,3 |
| ТОВ «Агротехсервiс» | 1 040,0 |
| ТОВ «СКП «Сількомунгосп» | 738,1 |
| СФГ «С.Г.М.» | 542,8 |
| СТОВ «ОБРІЙ» | 523,3 |
| Фермерське господарство «Арнiка» | 403,0 |
| ТОВ «Білагро» | 398,3 |
| ТОВ Агрофірма «Добробут» | 395,5 |
| СТОВ «Світоч» | 393,0 |
| ФГ «Василенко С.В.» | 370,2 |

# До бюджету надійшло 81 198,9 тис. грн. міжбюджетних трансфертів, в т.ч.:

з державного бюджету - 78 429,7 тис. грн. (100,0%):

* освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 78 429,7 тис. грн., (100%);
* з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам – 2 769,2 тис.грн. (97%):
* дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 1 710,9 тис. грн. (100%);
* інші дотації з місцевого бюджету – 176,3 тис. грн. (100%);
* субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 641,6 тис. грн. (90,3%);
* інші субвенції з місцевого бюджету – 240,3 тис. грн. (93,7%) (Діаграма 10).

**Діаграма 10. Міжбюджетні трансферти, тис.грн. (2022 рік)**

**Як висновок**, можна зазначити, що війна безпосередньо вплинула на наповнення місцевого бюджету. Незважаючи на вкрай негативний вплив збройної агресії російської федерації на стан соціально-економічного розвитку громади, Решетилівська МТГ виявилася здатною гідно протистояти викликам у бюджетній сфері і їй вдалося забезпечити виконання доходів загального фонду місцевого бюджету.

В загальній сумі надходжень найбільшу частину складає податок та збір на доходи фізичних осіб 65,4 %, податок на майно – 17,9 %, єдиний податок – 11,4 %, внутрішні податки на товари та послуги (акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та акцизний податок на пальне) – 3,1 %. Надходження всіх інших податків та зборів становлять 2,2 % в загальному обсязі надходжень.

## 8.2. Видатки

Основну структуру видатків бюджету Решетилівської МТГ складають видатки на апарат управління громади, видатки на освіту, охорону здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення, культурний та фізичний розвиток, благоустрій та утримання доріг.

Видаткова частина бюджету громади виконана у сумі 283 401,5 тис. грн., що становить 96,5 % до уточнених призначень на рік, в тому числі по:

* загальному фонду (без урахування кредитування) у сумі 271 856,4 тис. грн., або 97,2 %, з них власні видатки 265 090,7 тис. грн. (97,2 %), міжбюджетні трансферти – 6 765,7 тис. грн. (95,8 %);
* спеціальному фонду у сумі 11 545,1 тис. грн., з них власні видатки 9 641,7 тис. грн. (88,6 % уточнених кошторисних призначень), міжбюджетні трансферти – 1 903,4 тис. грн. (69,8 %);

Із загального обсягу використаних коштів загального та спеціального фондів спрямовано на фінансування:

* державного управління – 43 803,8 тис. грн., або 15,5 % загального обсягу видатків, в т.ч. видатки загального фонду – 43 803,8 тис. грн. (99,3 % уточнених річних призначень), видатки спеціального фонду не проводилися;
* установ і закладів освіти відповідно 161 480,2 тис. грн., або 57 % всіх видатків, в т.ч. видатки загального фонду – 157 534,3 тис. грн. (96,6 % уточнених річних призначень), видатки спеціального фонду – 3 945,9 тис. грн. (77,3 % уточнених кошторисних призначень);
* охорони здоров’я – 10 342,2 тис. грн. або 3,7 %, в т.ч. видатки загального фонду – 5 804,2 тис. грн. (92,3 % уточнених річних призначень), видатки спеціального фонду – 4 538,1 тис. грн. (99 % уточнених кошторисних призначень);
* соціального захисту та соціального забезпечення – 16 161,9 тис. грн та 5,7 %, в т.ч. видатки загального фонду – 15 925,4 тис. грн. (94,9 % уточнених річних призначень), видатки спеціального фонду – 236,5 тис. грн (100 % уточнених кошторисних призначень);
* культури і мистецтва – 15 195,1 тис. грн., що становить 5,4% загального обсягу видатків, в т.ч. видатки загального фонду – 15 100,3 тис. грн. (99,2 % уточнених річних призначень), видатки спеціального фонду – 94,8 тис. грн. (100 % уточнених кошторисних призначень);
* фізичної культури і спорту – 3 624,2 тис. грн. та 1,3 %, всі видатки здійснено по загальному фонду (96,9 % уточнених річних призначень);
* житлово-комунального господарства – 17 257,4 тис. грн. та 6,1 % всіх видатків, в т.ч. видатки загального фонду – 16 927,9 тис. грн. (98,8 % уточнених річних призначень), видатки спеціального фонду – 329,5 тис. грн (99,8 % уточнених кошторисних призначень);
* економічної діяльності – 2 883,2 тис. грн., та 1 %, в т.ч. видатки загального фонду – 2 808,9 тис. грн. (98,4 % уточнених річних призначень), видатки спеціального фонду – 74,3 тис. грн. (66,8 % уточнених кошторисних призначень);
* іншої діяльності – 3 984,3 тис. грн. та 1,4 %, в т.ч. видатки загального фонду – 3 561,7 тис. грн. (99,4 % уточнених річних призначень), видатки спеціального фонду – 422,6 тис. грн. (67,7 % уточнених кошторисних призначень);
* міжбюджетних трансфертів – 8 669,1 тис. грн. що становить 3,1 % загального обсягу видатків, в т.ч. видатки загального фонду – 6 765,7 тис. грн. (95,8% уточнених річних призначень), видатки спеціального фонду – 1 903,4 тис. грн. (69,8 % уточнених кошторисних призначень) (Діаграма 11).

**Діаграма 11. Структура видатків за галузями, тис.грн. (2022 рік)**

Видаткова частина загального фонду бюджету виконана в сумі 271 856,4 тис. грн., що складає 97,2% до планового показника.

На захищені статті видатків спрямовано  227 987 тис. грн. (83,8% видатків загального фонду), з них на:

* оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на неї – 201 475,3 тис. грн.;
* спожиті енергоносії – 18 504,1 тис. грн.;
* придбання продуктів харчування – 2 522,2 тис. грн.;
* соціальне забезпечення (виплати населенню) – 5 457,9 тис. грн.;
* медикаменти – 27,4 тис. грн.

**Як висновок**, можна зазначити, що основну структуру видатків бюджету Решетилівської МТГ складають видатки на апарат управління громади (15,5%), видатки на освіту (57%), охорону здоров'я (3,7%), соціальний захист та соціальне забезпечення (5,7%), культурний (5,4%) та фізичний розвиток, благоустрій та утримання доріг.

**9.** **Органи управління громадою.**

До Решетилівської міської ради 8-го скликання, за результатами виборів 25 жовтня 2020 року, обрано 26 депутатів.

**Діаграма 12. Партійна приналежність депутатів, у %**

Відповідно до партійної приналежності, склад ради представлено таким чином:

* ПП «Довіра» - 8 осіб;
* ПП «За майбутнє» - 5 осіб;
* ПП ВО «Свобода», ПП «Слуга народу», ПП «Рідне місто» - по 3 особи;
* ПП ВО «Батьківщина», ПП «ОПЗЖ» - по 2 особи (Діаграма 12).

В контексті гендерного аспекту, депутатський корпус представлений 10 жінками та 16 чоловіками (Діаграма 13).

**Діаграма 13. Гендерний склад депутатського корпусу Решетилівської МТГ, у %.**

Виконавчий комітет Решетилівської міської ради працює у складі міського голови, першого заступника міського голови, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, секретаря ради, керуючого справами виконавчого комітету та ще 10 членів виконкому у загальній кількості 16 осіб, які здійснюють свої повноваження у різних сферах діяльності – забезпечення законності, правопорядку, охорони прав і свобод громадян, у сфері соціально – економічного розвитку, підприємництва, будівництва, транспорту і зв’язку, регулювання земельних відносин, охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров’я та соціального захисту.

**Таблиця 21. Структура апарату Решетилівської міської ради**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування посади, структурного підрозділу** | **Кількість штатних одиниць** |
| **Керівництво міської ради та виконавчого комітету** | **6** |
| Міський голова | 1 |
| Секретар міської ради | 1 |
| Перший заступник міського голови | 1 |
| Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради | 2 |
| Керуючий справами виконавчого комітету | 1 |
| **Уповноважені посадові особи** | **8** |
| Староста Покровського старостинського округу | 1 |
| Староста Піщанського старостинського округу | 1 |
| Староста Лобачівського старостинського округу | 1 |
| Староста Остап’євського старостинського округу | 1 |
| Староста М’якеньківського старостинського округу | 1 |
| Староста Шевченківського старостинського округу | 1 |
| Староста Демидівського старостинського округу | 1 |
| Староста Потічанського старостинського округу | 1 |
| **Структурні підрозділи виконавчого комітету** |  |
| **Відділ організаційно-інформаційної роботи, документообігу та управління персоналом** | **28** |
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Спеціаліст І категорії | 2 |
| Діловод | 21 |
| **Відділ бухгалтерського обліку, звітності та адміністративно-господарського забезпечення** | **27** |
| Начальник відділу – головний бухгалтер | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| Спеціаліст І категорії | 4 |
| Водій автотранспортних засобів | 13 |
| Прибиральник службових приміщень | 2,5 |
| Сторож | 2 |
| Оператор котельні | 0,5 |
| **Відділ з юридичних питань та управління комунальним майном** | **4** |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Спеціаліст І категорії | 1 |
| **Відділ економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій** | **3** |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| **Відділ архітектури та містобудування** | **3** |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Спеціаліст І категорії | 1 |
| **Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища** | **15** |
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Спеціаліст І категорії | 3 |
| Інспектор | 9 |
| **Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку та з питань охорони праці** | **4** |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 2 |
| Спеціаліст І категорії | 1 |
| **Відділ сім'ї, соціального захисту та охорони здоров'я** | **5** |
| Начальник відділу | 1 |
| Заступник начальника відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 3 |
| **Відділ культури, молоді, спорту та туризму** | **3** |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Спеціаліст І категорії | 1 |
| **Відділ „Центр надання адміністративних послуг”** | **11** |
| Начальник відділу | 1 |
| Державний реєстратор | 2 |
| Адміністратор | 8 |
| **Інспекція з благоустрою** | **3** |
| Інспектор | 3 |
| **Відділ з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами** | **3** |
| Начальник відділу | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| Спеціаліст І категорії | 1 |
| **Усього** | **123,0** |
| **СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ** |  |
| **Служба у справах дітей** | **2** |
| Начальник служби | 1 |
| Головний спеціаліст | 1 |
| **Загальна чисельність апарату Решетилівської міської ради та її виконавчого комітету** | **125,0** |

**10. Органи самоорганізації населення та громадських об’єднань.**

Одним із напрямків діяльності Решетилівської міської територіальної громади є діяльність спрямована на інформаційне висвітлення внутрішньої політики, відкритості у діяльності органів влади, реалізації конституційних прав громадян на інформацію, сприяння розвитку взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськими організаціями, політичними партіями, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації. Тож, інформація щодо діяльності ради активно висвітлюється на офіційному сайті Решетилівської міської ради та на її сторінці в соціальній мережі Facebook.

Щодо наявності місцевих засобів масової інформації Решетилівської МТГ слід зазначити, що в громаді створена та функціонує комунальна установа «Редакція радіо „Релайф” Решетилівської міської ради». Дана установа заснована на комунальній власності Решетилівської міської територіальної громади за згодою трудового колективу та віднесена до сфери управління виконавчого комітету Решетилівської міської ради. Ключовими напрямами діяльності є оперативне інформування жителів територіальної громади про суспільно - політичні, надзвичайні події та ситуації, інші події в Україні, області, районі, місті, створення та розповсюдження інформаційних, економічних, публіцистичних, культурно-просвітніх, медико-гігієнічних, художніх, навчальних, розважальних, спортивних, дитячо-юнацьких програм, сприяння інформованості жителів району, оприлюднення офіційних повідомлень, роз’яснення рішень органів державної влади та місцевого самоврядування.

У сучасному громадянському суспільстві зросла соціальна активність людей та з’явились активні мешканці громади, які мають бажання долучатись до вирішення проблем суспільства. У жителів виникають ідеї, як покращити благоустрій території громади, провести соціальні, культурно-мистецькі, спортивні заходи тощо.

З метою розвитку партнерських відносин між органом місцевого самоврядування та населенням, залучення мешканців Решетилівської МТГ до участі в бюджетному процесі через подання проєктів та голосування за них, було запроваджено «Громадський бюджет Решетилівської міської територіальної громади». Визначено його параметри та затверджено склад Координаційної ради з проведення конкурсу. Решетилівська МТГ – одна із перших в області, де було запущено Громадський бюджет.

У перші роки даний конкурс проводився виключно на паперових носіях. А от Конкурс у 2021 році вже відбувався на платформі Фонду „Східна Європа” – <https://budget.e-dem.ua/5324210100> .

Інформація щодо ходу конкурсу розміщується на сайті міської ради в окремому блоці (<https://reshsmart.gov.ua/uk/page/gromadskij-byudzhet>) „Громадський бюджет”, сторінці громади в соціальній мережі FaceBook, через редакцію радіо «Relife», в районних друкованих ЗМІ, виготовляється друкована зовнішня реклама.

Варто зазначити, що у 2022 році відділом освіти Решетилівської міської ради за підтримки проєкту DECIDE започатковано «Шкільний громадський бюджет».

Попри повномасштабне вторгнення російської федерації було прийняте рішення про проведення даного конкурсу у 2022 році, з метою відволікання дітей від важких реалій сьогодення. Та надати дітям поштовх до генерування нових ідей, здобуття навиків з проєктного менеджменту та покращення умов перебування в освітньому просторі.

Для покращення громадського порядку та безпеки дорожнього руху, оперативного реагування на небезпечні ситуації, розкриття злочинів виникла нагальна потреба у злагодженій роботі між органами місцевого самоврядування, органів державної влади та поліції. Відтак, Решетилівською МТГ було подано проєкт «Решетилівка – безпечне місто» до «Обласного конкурсу проєктів розвитку територіальних громад Полтавської області 2017 року», де і було здобуто перемогу. Протягом наступних років на постійній основі збільшувалася кількість відеокамер та вдосконалювалася інфраструктура мережі. На даний час проєкт успішно функціонує і масштабується на інші громади області.

Рішенням Решетилівської міської ради від 26.01.22 №981-18-VIII створено Піклувальну раду закладів освіти громади. Відповідно до Положення Піклувальна рада є колегіальним органом, членство у раді є добровільним та відбувається на громадських засадах.

Метою створення колегіального органу є сприяння виконанню перспективних завдань розвитку закладів освіти, залученню фінансових ресурсів для забезпечення їх діяльності з основних напрямків розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії цих закладів з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськістю, громадськими об’єднаннями, юридичними та фізичними особами.

З метою залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері, залучення до розроблення, прийняття актів місцевої ради, вирішення питань соціально-економічного, політичного та культурного життя громади шляхом участі у розробленні та виконанні місцевих програм у молодіжній сфері при Решетилівській міській раді було створено Молодіжний консультативно-дорадчий орган (Молодіжна рада).

Основними завданнями є:

* консолідація молодіжного руху;
* сприяння узгодженості дій місцевої ради у вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді, та її участі в усіх сферах суспільного життя територіальної громади;
* вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування соціальних процесів у молодіжному середовищі;

# подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у зазначеній сфері та ін.

**11. Результати опитування заінтересованих сторін.**

Під час розроблення Стратегії розвитку в Решетилівській міській територіальній громаді проведено опитування громадської думки мешканців громади щодо умов життя та якості що надаються на території громади. Всього було опитано 472 особи з числа жителів громади.

Питання анкети умовно поділялися на кілька розділів:

* + характеристика осіб, які беруть участь в опитуванні,
  + загальне враження про Решетилівську громаду, та їхнє ставлення до неї,
  + характеристика окремих складових життя в громаді, особисте бачення проблем громади та шляхів їх вирішення;
  + визначення найбільш прийнятних способів взаємодії та комунікації органів влади та населення.

# Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 9. Вік. Количество ответов: 472&nbsp;ответа.

**Діаграма 14. Вікова категорія.**

Основна частина респондентів була віком 25–40 років – 51,7%, людей старше 60 років ­– 3%, молодше 25 років – 5,3%. Опитування відображає, насамперед, думку жителів громади найбільш активного віку (Діаграма 14).

# 

**Діаграма 15. Рід занять.**

За родом занять найбільше було службовців та працівників – 36 та 28% відповідно, пенсіонерів – 2%, підприємці, студенти та безробітні, а також керівники – по 4%. Отож, представництво верств населення різноманітне величезною перевагою найманих працівників та службовців (Діаграма 15).



**Діаграма 16. Стать.**

Ще одна особливість – серед опитаних 79,9% жінки, 20,1% – чоловіки, отже жіночі думки представлені набагато краще, ніж чоловічі, а жінки, вірогідно, активніші в громадському житті(Діаграма 16).

# Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 2. Чи маєте ви тут власну нерухомість?. Количество ответов: 468&nbsp;ответов.

**Діаграма 17. Власники нерухомості.**

58,1% респондентів – власники будинку чи квартири на території громади та ще 3% опитаних планують її придбати в громаді. Отже, більшість респондентів тісно пов`язана з життям громади – через свою нерухомість (Діаграма 17).

Організатори анкетування прагнули пропорційного поширення анкет для населення в старостинських округах.

Дослідження не є повністю репрезентативним, тому отримані дані не можна поширювати на все населення громади. Водночас, воно представляє думки переважно економічно та соціально активної, мобільної частини мешканців громади, які мають постійну роботу та сталі доходи, чіткий соціальний статус, отже – вирішальною мірою впливають на розвиток громади.

Питання анкети **«Як Ви характеризуєте Решетилівську громаду?»** передбачало сім варіантів відповідей, пропонувалося обрати одну. Найбільше, 34,4%, обрали варіант «Тут комфортно жити мені», 25,2% – «Тут немає перспектив для розвитку», 5,1% – «Я точно виїду звідси якнайшвидше».

15,0% респондентів зазначили, що «Я просто змушений тут жити», 2,8% – «Тут є де і як себе реалізувати», 7,9% порекомендували б Решетилівську громаду для проживання своїм знайомим, 9,6% хочуть, щоб тут жили їх діти.



**Діаграма 18. Характеристика Решетилівської громади.**

Тобто, переважають позитивні настрої – опитані переважно вважають власну громаду тим місцем, де б вони хотіли жити, лише меншості тут не комфортно (Діаграма 18).

Для характеристики окремих складових життя в громаді, висловлення особистого бачення проблем громади та шляхів їх вирішення передбачалися ряд питань. Питання **«Як би Ви оцінили рівень нинішнього стану окремих показників стану громади?»** стосувалася 12 сфер, рівень пропонувалося оцінити так: 1 незадовільно, 3 задовільно, 4 добре або 5 відмінно (Діаграма 19).

**Діаграма 19. Оцінка окремих показників стану громади.**

Найбільше оцінок «задовільно», «добре» та «відміно» отримали: рівень освіти в школах, робота дитсадків, екологічний стан та громадська безпека мешканців. Найменше позитивних оцінок отримали: інфраструктура відпочинку та дозвілля, умови для започаткування та ведення власного бізнесу, стан доріг та вулиць, можливість працевлаштування.

Відповідно, найбільше незадовільних оцінок отримали: можливість працевлаштуватися, стан доріг та вулиць та інфраструктура відпочинку.

Результати опитування показали, що найбільшою проблемою для мешканців громади є неможливість працевлаштуватися. Традиційно, мешканці критично налаштовані стосовно стану доріг та вулиць населених пунктів. Відносно велика кількість опитаних незадоволені умовами для започаткування та ведення власного бізнесу.

Питання **«Що, на Вашу думку, заважає розвитку громади?»** передбачало 23 варіанти відповіді, можливість обрати три варіанти. На переконання респондентів найбільше заважає розвитку: безробіття/відсутність робочих місць (76,9%), недостатня громадська ініціативність та активність мешканців (36%), низька якість дорожнього покриття (32%), недостатня комунікація влади з громадськістю (29,7%). На другому місці: недостатня підприємливість мешканців (14,6%), відсутність можливості для самореалізації, забезпечення змістовного дозвілля (17,4) (Діаграма 20).

# Диаграмма ответов в Формах. Вопрос: 4. Визначте 3 причини, що заважають розвитку громади. Количество ответов: 472&nbsp;ответа.

**Діаграма 20. Перепони для розвитку громади.**

Відповіді на питання **«В якій послідовності (перше, друге, третє і т.д.) Ви б розмістили нижче представлені завдання, які необхідно здійснити для розвитку Решетилівської громади?»** дали уявлення про пріоритети мешканців громади у розвитку громади на найближчий час. Було запропоновано 15 позицій, кожну з яких респондент мав рейтингувати від 1 до 15, чим нижчий бал, тим важливіше завдання для влади.


# 

**Діаграма 21. Завдання для розвитку громади.**

Думки опитаних розділилися в такому порядку:

* 5,7 балів – сприяти розвитку кооперативного руху;
* 5,1 балів – сприяти розвитку агрохолдингів;
* 4,0 балів – підтримати фермерів;
* 3,8 балів – покращити водопостачання;
* 3,3 балів – покращити благоустрій населених пунктів;
* 3,1 балів – провести ремонт вулиць;
* 2,8 балів – відремонтувати дороги між населеними пунктами;
* 2,4 балів - потрібно зменшити рівень безробіття (Діаграма 21).

**Найменш важливими завданнями за підсумками опитування є: підтримка туризму, підтримка агрохолдингів, підтримка кооперативного руху. Тобто, майже весь комплекс питань, що стосується розвитку економіки громади – за виключенням підтримки фермерів.**



**Діаграма 22. Віра в реалізацію завдань.**

На запитання **«Чи вірите Ви у реалізацію цих завдань?»** 48,1% відповіли, що так. Відповідно, 51,9% – ні. Зміна цієї позиції на наступні п’ять років вимагатиме від громади та місцевого самоврядування значних зусиль (Діаграма 22).

Під час відповіді на питання **«Яким, на Вашу думку, є основний ресурс Решетилівської громади для успішного розвитку?»** треба було обрати з 11 запропонованих варіантів, або зазначити свій варіант.

**Діаграма 23. Основний ресурс для розвитку громади.**

В підсумку, понад 18% респондентів **таким ресурсом вважають вигідне георгафічне положення, 21,4% назвали прогресивну та дієву місцеву владу, ще 11,6% опитаних відмітили активність та підприємливість мешканців (Діаграма 23).**

**ВИСНОВКИ**

1. Головна проблема громади – бракує віри мешканців в можливість позитивних перетворень в громаді, відповідно – згуртованості як спільноти, що пов`язана спільними інтересами та цілями.

2. Найгостріші оцінки отримала можливість працевлаштування в громаді. Безробіття сприймається як найважливіший чинник, що заважає розвитку громади. При цьому, рівень власної підприємницької активності у мешканців низький, подолання зазначеної вище проблеми передбачає його стимулювання.

3. Якість доріг та вулиць населених пунктів оцінюється мешканцями громади дуже негативно. Враховуючи, що в громаді є дороги різного рівня підпорядкування (державні, обласні, місцеві), то така оцінка стосується й відповідальності органів влади усіх рівнів.

4. Слабка поінформованість громади про можливості розвитку туризму як окремої сфери підприємницької діяльності в громаді (власне, про підприємництво як таке). Туризм, у громадській думці, не розглядається як галузь, яка може «підняти» громаду.

5. Основний акцент в інфраструктурі територіальної громади мешканці бажають бачити в ремонті доріг між населеними пунктами.

Зазначені пріоритети у громадській думці треба враховувати під час планування. Разом із тим, не варто їх абсолютизувати, адже вони відображають лише відчуття мешканців, а не економічні розрахунки.

**Розділ ІІ. SWOT/PEST-аналізи Решетилівської міської територіальної громади**

Характеристика порівняльних переваг, викликів та ризиків перспективного розвитку Решетилівської МТГ здійснюється на основі оцінки стартових умов місцевого розвитку шляхом SWOT-аналізу та PESTLE-аналізу.

# 2.1. PEST-(LE) – аналіз Решетилівської територіальної громади

У світовій економічній науці аналіз основних факторів зовнішнього макросередовища називається PEST-аналізом. PEST-аналіз (іноді позначають як STEP)– це інструмент, що історично склався з чотирьохелементного стратегічного аналізу та призначений для виявлення політичних, економічних, соціальних і технологічних аспектів зовнішнього середовища, які впливають на діяльність громади. Цей аналіз ставить за мету виявити ті фактори зовнішнього середовища, які найбільше впливають на громаду, а також передбачити динаміку впливу цих факторів (можливості чи загрози).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***(P - political) – Політичні фактори***  P1. Політична нестабільність (в т.ч. черговий цикл виборів на місцевому та загальнонаціональному рівнях).  P2. Зростання зацікавленості іноземних інвесторів до України.  Р3. Продовження на невизначений термін режимів воєнного стану та надзвичайних ситуацій. | ***(E - economic) – Економічні фактори***  Е1. Енергетична криза (зростання цін на енергоносії).  E2. Інфляція, нестабільність національної валюти  E3. Зміни в податковому законодавстві (збільшення розподілу податків на користь місцевих бюджетів).  E4. Створення нових промислових зон на основі нових і наявних підприємств.  E5. Ріст попиту на продукцію АПК та стимулювання створення сімейних ферм, кооперативного руху та фермерських господарств. | ***(S - social) – Соціальні***  ***фактори***  S1. Погіршення санітарно-епідемічного благополуччя.  S2. Відсутність програм соціальної підтримки вразливих категорій та ресоціалізації ветеранів війни.  S3. Зростання популярності внутрішнього туризму (в т.ч. популярність до національних традицій та автентичних виробів, активного відпочинку та ін.) |
| ***(T - technological) – Технологічні фактори***  T1. Впровадження програм SMART спеціалізації на рівні держави/регіону.  T2. Впровадження ефективних програм переходу на альтернативні джерела.  T3. Реалізація концепції розвитку цифрових компетентностей (в т.ч. цифровізація послуг, цифрова освіта/грамотність, підтримка креативних індустрій STEM-освіти). | ***L (Legal) – Правові***  ***Фактори***  L1. Збереження високого рівня корупції в державі і тіньової зайнятості.  L2. Подальше делегування на місцевий рівень державних фінансових зобов’язань щодо забезпечення соціальних стандартів без надання належної матеріально-фінансової бази.  L3. Обмеження повноважень органів місцевого врядування. | ***E (Ecological) - Екологічні фактори***  E1. Скорочення живлення підземних вод та зниження рівня ґрунтових вод.  E2. Посилення негативних тенденцій, пов’язаних з антропогенними впливами на зміни клімату.  E3. Впровадження регіональної програми поводження з ТПВ. |

Використовуючи вказаний аналіз, членами Робочої групи на черговому засіданні вдалося визначити зовнішні елементи факторів PEST-(LE) – аналізу Решетилівської територіальної громади, які в подальшому, після проведення ранжування лягли в основу зовнішніх факторів для SWOT-аналізу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PEST-(LE)** | | |
| **Фактор** | **Можливість** | **Загроза** |
| P1. Політична нестабільність (в т.ч. черговий цикл виборів на місцевому та загальнонаціональному рівнях). |  | **+** |
| P2. Зростання зацікавленості іноземних інвесторів до України. | **+** |  |
| Р3. Продовження на невизначений термін режимів воєнного стану та надзвичайних ситуацій. |  | **+** |
| Е1. Енергетична криза (зростання цін на енергоносії). |  | **+** |
| E2. Інфляція, нестабільність національної валюти. |  | **+** |
| E3. Зміни в податковому законодавстві(збільшення розподілу податків на користь місцевих бюджетів). | **+** |  |
| E4. Створення нових промислових зон на основі нових і наявних підприємств. | **+** |  |
| E5. Ріст попиту на продукцію АПК та стимулювання створення сімейних ферм, кооперативного руху та фермерських господарств | **+** |  |
| S1. Погіршення санітарно-епідемічного благополуччя. |  | **+** |
| S2. Відсутність програм соціальної підтримки вразливих категорій та ресоціалізації ветеранів війни. |  | **+** |
| S3. Зростання популярності внутрішнього туризму (в т.ч. популярність до національних традицій та автентичних виробів, активного відпочинку та ін.) | **+** |  |
| T1. Впровадження програм SMART спеціалізації на рівні держави/регіону. | **+** |  |
| T2. Впровадження ефективних програм переходу на альтернативні джерела. | **+** |  |
| T3. Реалізація концепції розвитку цифрових компетентностей(в т.ч. цифровізація послуг, цифрова освіта/грамотність, підтримка креативних індустрій STEM-освіти). | **+** |  |
| L1. Збереження високого рівня корупції в державі і тіньової зайнятості. |  | **+** |
| L2. Подальше делегування на місцевий рівень державних фінансових зобов’язань щодо забезпечення соціальних стандартів без надання належної матеріально-фінансової бази. | **+** |  |
| L3. Обмеження повноважень органів місцевого врядування. |  | **+** |
| E1. Скорочення живлення підземних вод та зниження рівня ґрунтових вод. |  | **+** |
| E2. Посилення негативних тенденцій, пов’язаних з антропогенними впливами на зміни клімату. |  | **+** |
| E3. Впровадження регіональної програми поводження з ТПВ. | **+** |  |

## 2.2. SWOT-аналіз Решетилівської громади

SWOT-аналіз, один із найпоширеніших видів аналізу, який дозволяє об’єктивно оцінити сучасний стан громади, її сильні сторони, які найбільше сприятимуть розвитку, визначити ресурси для подолання слабких сторін, або перетворення їх на сильні, виявити можливості та попередньо оцінити існуючі загрози та шляхи їх уникнення.

SWOT-матриця Решетилівської громади

(за результатами засідання Робочої групи № 3 від 05.11.2021 року та №6 від 02.02.2023 року)

|  |  |
| --- | --- |
| **Сильні сторони (S)** | **Слабкі сторони (W)** |
| 1. Унікальна історико-культурна спадщина (вишивка «білим по білому», наявність Центру майстрів народної творчості ДУ «Всеукраїнський центр вишивки та килимарства», килимарство).  2. Проведення щорічного відкритого регіонального мистецького фестивалю «Решетилівська Весна».  3. Вигідне географічне розташування та логістичний потенціал (близько 40 км до м. Полтава, траси Е40 «Київ – Харків» та Р52 «Дніпро – Решетилівка», залізничне сполучення – станція «Решетилівка» (селище Покровське).  4. Компактне розташування населених пунктів(центр громади м. Решетилівка рівновіддалений від всіх населених пунктів громади).  5. Наявність потенціалу для розвитку туризму (наявність річок Псел та Говтва для активного і пасивного відпочинку, рекреаційних зон, колишні база відпочинку та дитячий табір)  6. Наявність на території громади садівничого товариства з переробки плодово-овочевої продукції з перспективою повного (замкненого) циклу виробництва та гастротуризму.  7. Наявність умов для проведення регіональних/державних змагань зі спортивних дисциплін (баскетбол, футбол, теніс, волейбол, спортивні орієнтування та ін.) на унікальній спортивній локації з найбільшим памп-треком в Україні, наявність скеледрому; можливість розвитку спортивної греблі, каякінгу.  8. Наявність двох професійно-технічних закладів освіти (аграрний та художній ліцеї).  9. Наявність у громаді родючих земель, корисних копалин (газ, глина, піщана суміш).  10. Відкритість влади до діалогу, готовність до швидких та радикальних змін, молодий колектив із досвідом роботи.  11. Наявність публічних каналів комунікації (*viber* та *telegram* канали РешетилівщинаUA, місцеві ЗМІ (FM-радіо «Релайф», газета «Решетилівський вісник» та онлайн видання «РешетилівщинаUA»).  12. Ефективна співпраця між ВНЗ та закладами професійно-технічної освіти області і інших регіонів.  13. Дієвий взаємозв’язок та комунікація освітньої спільноти та владних інституцій громади | 1. Мала кількість промислових, особливо переробних підприємств.  2. Наявність «тіньового» сектору економіки.  3. Низька згуртованість та ініціативність громади, низька колективна свідомість, низька активність ГО.  4. Недостатня кількість закладів дозвілля та розважальних центрів.  5. Проблема поводження з ТПВ, а саме сортування, утилізація, низький рівень культури поводження зі сміттям у мешканців громади.  6. Неналежне утримання та неефективна експлуатація об’єктів комунальної форми власності в сільській місцевості, відсутність документації для аукціонів оренди/продажу.  7. Диспропорція між розвитком міста та сільських населених пунктів (низький рівень розвитку інфраструктури в сільських населених пунктах).  8. Незадовільний стан доріг (близько 35% потребують ремонту).  9. Від’ємний демографічний приріст, велика частка мало чисельних населених пунктів (з яких ≈20% населених пунктів з чисельністю менше 10 осіб).  10. Невисокий рівень забезпечення навчальних закладів засобами безпеки, особливо в умовах воєнного та повоєнного періодів.  11. Мала наповнюваність класів в окремих навчальних закладах громади. |
| **Можливості (O) зовнішні** | **Загрози (T) зовнішні** |
| 1. Зміни в податковому законодавстві (збільшення розподілу податків на користь місцевих бюджетів).  2. Зростання зацікавленості іноземних інвесторів до України.  3. Впровадження програм SMART спеціалізації на рівні держави/регіону.  4. Впровадження ефективних програм (державних та регіональної) переходу на альтернативні джерела енергії.  5. Здійснення дерегуляційних процесів у сфері господарської діяльності, спрощення умов ведення бізнесу.  6. Впровадження регіональної програми поводження з ТПВ.  7**.** Ріст попиту на продукцію АПК та стимулювання з боку держави до створення сімейних ферм, кооперативного руху та фермерських господарств.  8. На державному рівні впроваджуються заходи, спрямовані на стимулювання інвестицій, зокрема розвиток мережі індустріальних парків.  9. Зростання популярності внутрішнього туризму в країні (в т.ч. популярність до національних традицій та автентичних виробів, активного відпочинку та ін.) | 1. Розширення території ведення активних бойових дій  2. Обмеження повноважень ОМС внаслідок продовження воєнного стану на невизначений термін.  3.  Погіршення санітарно-епідемічного благополуччя.  4. Енергетична криза (зростання цін на енергоносії, паливо (чи його дефіцит), довготривалий блекаут).  5. Скорочення живлення підземних вод та зниження рівня ґрунтових вод.  6. Посилення негативних тенденцій, пов’язаних з антропогенними впливами на зміни клімату.  7. Політична нестабільність, прийняття та внесення змін до законодавчої бази без врахування потреб ОМС.  8. Інфляція, нестабільність та не прогнозованість курсу національної валюти.  9.Збереження високого рівня корупції в державі і тіньової зайнятості.  10. Подальше делегування на місцевий рівень державних фінансових зобов’язань щодо забезпечення соціальних стандартів без надання належної матеріально-фінансової бази. |

## Характеристика порівняльних переваг, викликів та ризиків перспективного розвитку громади

Логічні взаємозв’язки між внутрішніми (сильні та слабкі сторони) та зовнішніми (можливості та загрози) факторами, які мають стратегічне значення для розвитку Решетилівської МТГ виявляються на основі SWOT-аналізу. Саме ці взаємозв’язки дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики і ризики, а також, визначити сценарії розвитку, що є основою формулювання стратегічних та оперативних цілей розвитку Решетилівської територіальної громади на середньо та довгострокову перспективу.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СЛАБКІ СТОРОНИ**  **Зменшують** |  | **МОЖЛИВОСТІ** |
|  |  |  |
| 1.  Мала кількість промислових, особливо переробних підприємств. |  | 1. Зміни в податковому законодавстві (збільшення розподілу податків на користь місцевих бюджетів). |
|  |  |  |
| 2. Наявність «тіньового» сектору економіки. |  | 2. Зростання зацікавленості іноземних інвесторів до України. |
|  |  |  |
| 3. Низька згуртованість та ініціативність громади, низька колективна свідомість, низька активність ГО. |  | 3. Впровадження програм SMART спеціалізації на рівні держави/регіону. |
|  |  |  |
| 4. Недостатня кількість закладів дозвілля та розважальних ,0центрів. |  | 4. Впровадження ефективних програм (державних та регіональної) переходу на альтернативні джерела енергії. |
|  |  |  |
| 5. Проблема поводження з ТПВ, а саме сортування, утилізація, низький рівень культури поводження зі сміттям у мешканців громади. |  | 5. Здійснення дерегуляційних процесів у сфері господарської діяльності, спрощення умов ведення бізнесу. |
|  |  |  |
| 6.  6. Неналежне утримання та неефективна експлуатація об’єктів комунальної форми власності в сільській місцевості, відсутність документації для аукціонів оренди/продажу. |  | 6. Впровадження регіональної програми поводження з ТПВ. |
|  |  |  |
| 7. Диспропорція між розвитком міста та сільських населених пунктів (низький рівень розвитку інфраструктури в сільських населених пунктах). |  | 7.  Ріст попиту на продукцію АПК та стимулювання з боку держави до створення сімейних ферм, кооперативного руху та фермерських господарств. |
|  |  |  |
| 8. Незадовільний стан доріг (близько 35% потребують ремонту). |  | 8. На державному рівні впроваджуються заходи, спрямовані на стимулювання інвестицій, зокрема розвиток мережі індустріальних парків. |
|  |  |  |
| 9.  Від’ємний демографічний приріст, велика частка мало чисельних населених пунктів (з яких ≈20% населених пунктів з чисельністю менше 10 осіб). |  | 9. Зростання популярності внутрішнього туризму в країні (в т.ч. популярність до національних традицій та автентичних виробів, активного відпочинку та ін.) |
|  |  |  |
| 10. Невисокий рівень забезпечення навчальних закладів засобами безпеки, особливо в умовах воєнного та повоєнного періодів |  |  |
|  |  |  |
| 11. Мала наповнюваність класів в окремих навчальних закладах громади |  |  |

**Рис. 1. Виклики**

* Зміни в податковому законодавстві (збільшення розподілу податків на користь місцевих бюджетів) дозволить підвищити фінансову спроможність громади, що призведе до вирішення проблеми завантаженості бюджету громади великою кількістю об’єктів соціальної та комунальної інфраструктури, та зменшення диспропорцій у розвитку міста та сільських населених пунктів громади. Результатом може стати сповільнення темпів депопуляції сільського населення та, відповідно, ріст наповнюваності класів в окремих навчальних закладах громади.
* Зростання зацікавленості іноземних інвесторів до України, впровадження програм SMART спеціалізації на рівні держави/регіону та здійснення дерегуляційних процесів у сфері господарської діяльності, спрощення умов ведення бізнесу сприятиме зростанню ділової активності, розширенню сектора малого та середнього підприємництва (в т.ч. переробні підприємства, кооперативний рух, фермерство та ін.), дозволить знизити рівень тінізації підприємницької діяльності та стимулюватиме бізнес до використання високотехнологічних процесів та обладнання (в т.ч. завдяки SMART - спеціалізації). Це також має розширити можливості для підприємств різних форм власності до переходу на альтернативні джерела.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СЛАБКІ СТОРОНИ**  **Посилюють** |  | **ЗАГРОЗИ** |
|  |  |  |
| 1.  Мала кількість промислових, особливо переробних підприємств. |  | 1. Розширення території ведення активних бойових дій |
|  |  |  |
| 2.  Наявність „тіньового” сектору економіки |  | 2. Обмеження повноважень ОМС внаслідок продовження воєнного стану на невизначений термін. |
|  |  |  |
| 3. Низька згуртованість та ініціативність громади, низька колективна свідомість, низька активність ГО. |  | 3. Погіршення санітарно-епідемічного благополуччя. |
|  |  |  |
| 4. Недостатня кількість закладів дозвілля та розважальних центрів. |  | 4. Енергетична криза (зростання цін на енергоносії, паливо (чи його дефіцит), довготривалий блекаут). |
|  |  |  |
| 5. Проблема поводження з ТПВ, а саме сортування, утилізація, низький рівень культури поводження зі сміттям у мешканців громади. |  | 5. Скорочення живлення підземних вод та зниження рівня ґрунтових вод. |
|  |  |  |
| 6. Неналежне утримання та неефективна експлуатація об’єктів комунальної форми власності в сільській місцевості, відсутність документації для аукціонів оренди/продажу. |  | 6. Посилення негативних тенденцій, пов’язаних з антропогенними впливами на зміни клімату. |
|  |  |  |
| 7. Диспропорція між розвитком міста та сільських населених пунктів (низький рівень розвитку інфраструктури в сільських населених пунктах). |  | 7. Політична нестабільність, прийняття та внесення змін до законодавчої бази без врахування потреб ОМС. |
|  |  |  |
| 8. Незадовільний стан доріг (близько 35% потребують ремонту). |  | 8.Інфляція, нестабільність та не прогнозованість курсу національної валюти. |
|  |  |  |
| 9.  Від’ємний демографічний приріст, велика частка мало чисельних населених пунктів(з яких ≈20% населених пунктів з чисельністю менше 10 осіб). |  | 9. Збереження високого рівня корупції в державі і тіньової зайнятості. |
|  |  |  |
| 10. Невисокий рівень забезпечення навчальних закладів засобами безпеки, особливо в умовах воєнного та повоєнного періодів |  | 10. Подальше делегування на місцевий рівень державних фінансових зобов’язань щодо забезпечення соціальних стандартів без надання належної матеріально-фінансової бази. |
|  |  |  |
| 11. Мала наповнюваність класів в окремих навчальних закладах громади |  |  |

**Рис. 2. Ризики**

* Подальше делегування на місцевий рівень державних фінансових зобов’язань щодо забезпечення соціальних стандартів без надання належної матеріально-фінансової бази призведе до постійного збільшення частки соціальної складової бюджету громади, що негативно вплине на можливості для подальшого розвитку та особливо посилить диспропорцію між розвитком міста та сільських населених пунктів.
* Збереження високого рівня корупції в державі і тіньової зайнятості призведе до зневіри в позитивних змінах і, відповідно, до низького рівня згуртованості та ініціативності мешканців, зростання рівня «тіньового» сектору економіки громади та дефіциту кадрового потенціалу.
* Трудова міграція на фоні стійкого природного скорочення чисельності населення та погіршення санітарно-епідемічного благополуччя, може призвести до зменшення чисельності людей працездатного віку, дефіциту кадрового потенціалу, відтоку молоді та збільшенню відсотка мало чисельних населених пунктів громади. Додатково це буде ризиком і в контексті згуртованості та ініціативності громади.
* Енергетична криза (зростання цін на енергоносії), політична нестабільність та нестабільність національної валюти створить для громади додаткові ризики у питанні розвитку промислового виробництва, особливо переробної промисловості.

**Розділ III. Сценарії розвитку Решетилівської територіальної громади**

У лютому 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну. 24 лютого 2022 року Указом Президента України введено воєнний стан, який продовжено і дотепер. Військові дії спричинили руйнівний вплив на життя людей та масове порушення ланцюгів економічної діяльності, руйнування інфраструктури, що насамперед призводить до значних економічних втрат як в Україні, так і в регіоні Європи, Центральній Азії та решти світу.

Продовження воєнних дій на території України, постійні обстріли тилових територій не дають можливість остаточно оцінити наслідки російської агресії та суттєво ускладнюють розроблення реалістичних прогнозів розвитку Решетилівської МТГ на середньо- та довгостроковий період.

Високий ступінь невизначеності є характерною ознакою поточного стану, як з погляду часового проміжку й інтенсивності військових дій, масштабу подальших руйнувань, так і припущень щодо міграції українців. Значна невизначеність щодо ключових припущень обумовлює наявність різних сценаріїв прогнозу зі значним ступенем відхилення. Високі ризики ускладнюють процес прогнозування та знижують точність прогнозів.

Подальший розвиток напряму залежить від того, як розвиватимуться події на фронті, чи поновляться бойові дії на звільнених територіях, тощо. Додатковий потужний вплив матимуть: ефективність та послідовність реформ, поглиблення діалогу влади з бізнесом та з суспільством, наскільки сервісно надаватимуться державні послуги тощо.

За зазначеної військової, політичної та економічної невизначеності будь-які прогнози наразі видаються недостатньо реалістичними на тривалих відтінках часу. Можливо лише окреслити потенційні сценарії. А зважувати їх за ймовірністю та ризиками реалізації доцільно в процесі виконання Стратегії в залежності від змін зовнішніх та внутрішніх умов.

Основні прогнозні показники є попередньо-орієнтовними та надалі можуть бути скориговані на основі уточнення статистичних даних, зміни поточної військової, соціально-економічної ситуації та сценарних умов функціонування економіки з урахуванням внутрішніх і зовнішніх ризиків та загроз розвитку.

В основі кожного сценарію покладені базові сценарні припущення, за яких можуть виникати ті чи інші фактори впливу. Основними сценаріями розвитку є: інерційний (песимістичний), оптимістичний та базовий (цільовий).

## 3.1. Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку

Інерційний (песимістичний) сценарій розвитку Решетилівської МТГ сформовано за комплексу припущень, що тривалий у часі (горизонти планування) баланс зовнішніх і внутрішніх факторів впливу на стан громади як цілісної системи залишається незмінним, тобто послідовність станів системи змінюється за інерцією: громада рухається по інерції, воєнний та суспільно-економічний стан країни не сприяє розвитку.

### 3.1.1. Базові припущення інерційного сценарію - національний рівень:

* Довготривала війна. Війна продовжується кілька років, лінія фронту періодично змінюється, відкриваються нові напрями, проте без суттєвої переваги жодної зі сторін, частина територій залишаються під російською окупацією;
* Зростають видатки державного бюджету на утримання ЗСУ та ВПК, видатки на інфраструктуру зменшуються;
* Населення України скорочуватиметься. Так само відсоток пенсіонерів буде вищим за 20%;
* Номінальні доходи населення повільно зростають, а реальні – демонструють нульову або від’ємну динаміку (зменшуються). При цьому зростає розрив між високими і низькими доходами;
* Обсяг міжнародної фінансової та іншої допомоги зменшується;
* Рівень корупції в країні зменшується незначно;
* Продовжується руйнування об’єктів інфраструктури внаслідок обстрілів ворога. Вичерпуються можливості щодо оперативного ремонту об’єктів інфраструктури;
* В умовах довготривалої війни можливості місцевого самоврядування обмежуються;
* Стагнація економіки, ВВП країни продовжує падіння, що не дає змоги подолати руйнівні наслідки війни;
* Гривня підтримується виключно міжнародними кредитами та інтервенціями НБУ на валютному ринку;
* Інвестиційна привабливість України на «нульовому» рівні.

### 3.1.2. Базові припущення інерційного сценарію – місцевий рівень:

* Від’ємна демографічна динаміка;
* В структурі економіки громади не відбувається позитивної динаміки в напрямку розширення аграрного сектору та малого підприємництва, появи підприємств промислового чи переробного спрямування;
* Рівень реальної бюджетної забезпеченості громади не покращується або зменшується;
* Залишається незмінним інвестиційний та підприємницький клімати громади;
* Рівень купівельної спроможності населення постійно знижується;
* Рівень доступності до послуг та транспортної забезпеченості мешканців віддалених населених пунктів залишається незмінним;
* Обмежені фінансові ресурси на покращення стану об’єктів адміністративного та соціально-гуманітарного призначення;
* Невідповідність потреб ринку праці наявним трудовим ресурсам в громаді та відсутність можливості змінити кваліфікацію призводить до високого рівня безробіття;
* Велика кількість внутрішньо переміщених осіб призводить до збільшення навантаження на місцевий бюджет, систему соціального захисту, ринок праці.

### 3.1.3. Результати інерційного сценарію:

* Впродовж наступних років чисельність населення зменшується. Продовжується виїзд кваліфікованих спеціалістів та працездатного населення до відносно безпечних регіонів та еміграція до європейських країн економічно активного населення. Знижується темп надходження інвестицій. Демографічна ситуація погіршується: рівень народжуваності має негативну динаміку, крива смертності зростає. Чисельність молоді зменшується випереджаючими темпами, що призводить до зниження загального числа молоді в громаді;
* Внаслідок зменшення доходів місцевого та обмежених можливостей державного бюджету покращення інфраструктури відкладається на довгі роки;
* Території на периферії громади продовжують занепадати через відсутність робочих місць та зменшення реальних доходів населення. Збільшується кількість населених пунктів з кількістю мешканців не більше 20 осіб;
* Через замороження військових дій відсутні можливості до залучення інвестицій та покращення економічних показників громади.

## 3.2. Оптимістичний сценарій розвитку

Оптимістичний сценарій розвитку побудовано на припущеннях, за яких формуються найсприятливіші зовнішні (глобальні та національні) та внутрішні (ті, які громада здатна створити самостійно) фактори впливу: громада активно використовує можливості в умовах швидкого суспільно-економічного розвитку країни.

### 3.2.1. Базові припущення оптимістичного сценарію – національний та регіональний рівень:

* Війна завершується перемогою України та поверненням територій в 2023 році;
* Відбувається повернення більшої частини українців з-за кордону;
* Видатки на оборону країни та підтримки ЗСУ та ВПК в середньостроковій перспективі стабілізуються або зменшуються, що дозволяє наростити фінансування інших галузей економіки;
* Розвиток ВПК та створення продуктів подвійного призначення забезпечать стабільний запит на кваліфікованих спеціалістів, що потенційно сприятиме розвитку та загальному росту рівня освіти;
* Для набуття Україною членства в Європейському Союзі відбувається процес впровадження системних реформ, таких як судової, податкової, антикорупційної та ін.;
* Сформовані державні та міжнародні фонди повоєнного відновлення України та регіонів працюють ефективно та прозоро;
* Державні джерела регіонального і місцевого розвитку мають стабільне наповнення, а розподіл коштів із них відбувається прозоро і кошти спрямовуються на реальні розвиткові проєкти, в т.ч. – в освітній сфері;
* Інвестиційна привабливість країни покращується. Спільно з проєктами з відновлення та розвитку громад та регіонів реалізуються ще й масштабні інвестиційні проєкти.

### 3.2.2. Базові припущення оптимістичного сценарію – місцевий рівень:

* Місцева влада активно заохочує мешканців до процесів відновлення та розвитку громади. Мешканці згуртовані, відчувають себе єдиною спільнотою. ВПО соціалізуються та інтегруються у життя громади.
* Зростає рівень інвестиційної привабливості громади, на базі індустріальних парків і не тільки, створюються та розвиваються високотехнологічні промислові підприємства, підприємства у сфері сільського господарства та глибокої переробки с/г продукції. Підприємницький та інвестиційний клімати покращуються.
* Внаслідок покращення економічного стану громади відбувається зростання реальних доходів населення громади та суттєво скорочується міграція робочої сили за її межі, в т.ч. – в освітній сфері.
* Покращення інженерно-транспортної системи громади та розвиток матеріально-технічного забезпечення об’єктів адміністративного та соціально-гуманітарного спрямування призводить до підвищення рівня привабливості громади для нових мешканців та збільшення в цілому кількості мешканців громади, в т.ч. за рахунок ВПО.

### 3.2.3. Результат оптимістичного сценарію:

* До громади поступово заходять інвестори, зокрема, у галузі з високою доданою вартістю. Громада набуває статусу інвестиційно привабливої території;
* Зростає рівень впізнаваності в Україні та за її межами за рахунок успішного використання власної ідентичності та унікальності громади;
* Навколо стратегічних інвесторів активізується малий і середній бізнес;
* Залучення державних субвенцій, коштів ДФРР та інших джерел на модернізацію дорожньої-транспортної інфраструктури та об’єктів соціально-гуманітарного спрямування, в середньостроковій перспективі дозволять значно підвищити рівень комфорту та безпеки проживання в громаді;
* Зростає рівень доходів мешканців громади, що сприяє підвищенню економічного стану та розвитку громади в цілому;
* Проведено комплексне оновлення освітньої мережі на сучасній науково-технологічній основі, впроваджено сучасні та високоякісні процеси навчання.

## 3.3. Базовий сценарій розвитку – поступове відновлення та реновація

Базовий (цільовий) сценарій є результатом критичної оцінки та можливих обмежень формування системи припущень оптимістичного сценарію розвитку: громада докладає розвиткових зусиль, хоча суспільно-економічний стан країни в цілому залишається складним для активного розвитку.

### 3.3.1. Базові припущення реалістичного сценарію - національний рівень:

* Повернення фронту в 2023 р. до лінії станом на 24.02.2022. Відносний мир, контроль на лінії розмежування до 24.02.2022. АРК та ОРДЛО залишаються непідконтрольними Україні з подальшим звільненням в наступні кілька років;
* Економіка України адаптувалась до умов війни та повоєнного відновлення. Є розуміння, що відновлення економіки буде складним, поетапним і тривалим процесом;
* До завершення воєнного стану дефіцит бюджету продовжать покривати, в тому числі, за рахунок прямої емісії. Рівень інфляції є значним але контрольованим з тенденцією до зменшення;
* Партнери України зацікавлені в стабільній Україні та вирівнюванні рівня життя хоча б до показників сусідніх Румунії, Польщі або Прибалтики. З кінця 2023 року відбувається активна поствоєнна відбудова за рахунок коштів міжнародної спільноти та конфіскованих російських активів в рамках виплат репарацій Україні;
* Відбудова зруйнованих об'єктів даватиме темпи зростання ВВП на рівні 3-5 відсотки, що не дає змоги подолати руйнівні наслідки війни самотужки;
* Впроваджується державний план відновлення України від наслідків російської агресії;
* В рамках виконання Україною зобов'язань щодо членства в ЄС поступово впроваджуються необхідні реформи на національному та місцевому рівнях;
* Механізм державного інвестування у розвиток освітньої інфраструктури та розподілу коштів по областям і громадам залишається непрозорим, хоча суми підтримки зростають;
* Доходи населення зростають повільно, зменшуючи відтік працездатного населення, проте недостатня кількість робочих місць та відсутність паритету у заробітній платі не забезпечує його повернення в країну, в т.ч. – в освіту.

### 3.3.2. Базові припущення реалістичного сценарію – місцевий рівень:

* З кінця 2023 року починається активне повоєнне відновлення з поступовим переходом до соціального та економічного розвитку;
* Громада розвиває наявну ідентичність та унікальність, а мешканці (в т.ч. з числа ВПО) активно залучені до суспільного життя та повоєнного відновлення;
* До громади зростає інтерес з боку інвесторів, країн-донорів та МФО;
* Підприємницький та інвестиційний клімати громади в короткостроковій перспективі матимуть невисоку позитивну динаміку, що не створить умови для розвитку МСП та збільшення надходжень до бюджету;
* Громада ефективно використовує державні трансферти на розвиток освітньої інфраструктури;
* Відбувається активне залучення додаткових коштів з грантових та інвестиційних джерел в ключові сфери суспільного життя громади відповідно до принципів гендерного і партисипативного бюджетування.

### 3.3.3. Результат реалістичного сценарію:

* Відбувається поступове формування іміджу інвестиційно-привабливої території. Внаслідок ефективної політики місцевої та регіональної влади, у пріоритетні галузі економіки та сільського господарства громади заходять нові інвестори.
* Проводиться поступово оновлення освітньої мережі з урахуванням сучасних науково-технологічних принципів та технологій (онлайн навчання, комп’ютеризація, позашкілля).
* Залучення державних субвенцій, коштів ДФРР та інших джерел на модернізацію дорожньої-транспортної інфраструктури та об’єктів соціально-гуманітарного спрямування, в середньостроковій перспективі дозволять значно підвищити рівень комфорту та безпеки проживання в громаді.
* Рівень активності та самосвідомості молоді громади підвищується. З’являються нові активні громадські організації, що реалізують соціальні проєкти у галузі прав людини та гендерної рівності, які додатково залучають позабюджетні кошти для розвитку громади та активізації громадянського суспільства.
* ВПО соціалізуються та інтегруються у життя громади і залишаються жити в громаді навіть після завершення бойових дій.

За підсумками засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року прийнято рішення щодо визначення **базового** (цільового) сценарію основним сценарієм подальшого розвитку Решетилівської МТГ.

**Розділ ІV. Стратегічне бачення розвитку Решетилівської територіальної громади**

**Решетилівська громада** - культурно-туристична перлина Центральної України на берегах могутнього Псла і затишної Говтви, з відомою на весь світ унікальною вишивкою «білим по білому», яка увібрали у себе код нації, та решетилівським рослинним килимарством. Громада з комфортним, затишним та безпечним середовищем, з високою якістю життя як в міській, так і сільській місцевості, в якій проживають здорові, активні, згуртовані та підприємливі мешканки та мешканці. Громада зі сприятливим туристично-рекреаційним та інвестиційним кліматом, з розвинутою інноваційною та екологічною промисловістю.

**Розділ V. Стратегічні, оперативні цілі та завдання розвитку Решетилівської територіальної громади**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стратегічні цілі** | **Оперативні цілі** | **Завдання** |
| 1. Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості | 1.1. Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді | 1.1.1. Формування ефективної системи належного врядування в громаді |
| 1.1.2. Запровадження нових цифрових методів в системі муніципального управління |
| 1.1.3. Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади |
| 1.1.4. Розширення участі мешканців громади в прийнятті рішень, розвиток самореалізації молоді (дорадчі ради, громадський бюджет, тощо) |
| 1.1.5. Розвиток міжмуніципальної співпраці і співпраці з міжнародними партнерами для підвищення ефективності вирішення проблем громади |
| 1.2. Створення та організація безпекового середовища в громаді | 1.2.1 Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади |
| 1.2.2 Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природнього, військового характеру та ліквідація їх наслідків |
| 1.3. Забезпечення високої якості життя мешканців громади | 1.3.1. Розвиток мережі громадського транспорту з урахуванням інклюзивних потреб |
| 1.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади |
| 1.3.3. Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади |
| 1.3.4. Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади |
| 1.3.5. Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту |
| 1.3.6. Розширення спектру культурних заходів та впровадження нових видів спортивної активності з урахуванням інклюзивних потреб |
| 1.3.7. Будівництво житла на первинному ринку відповідно до потреб громади та архітектурної доступності |
| 1.4. Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами | 1.4.1. Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін. |
| 1.4.2. Облаштування та модернізація мереж вуличного освітлення населених пунктів громади |
| 1.4.3. Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади |
| 1.4.4. Сприяння роботи ОСББ у напрямку енергоефективності |
| 1.4.5. Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну |
| 1.5. Забезпечення розвитку освіти в умовах сучасних викликів | 1.5.1. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог |
| 1.5.2. Створення безпечної інфраструктури закладів освіти |
| 2. Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки | 2.1. Формування базових документів для планування економічного розвитку громади | 2.1.1. Розробка цілісного пакету документів просторового планування, включаючи комплексний план |
| 2.1.2. Впровадження інвестиційних інструментів |
| 2.2. Запровадження заходів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу | 2.2.1. Налагодження постійного діалогу з бізнесом |
| 2.2.2. Розробка та впровадження механізмів розвитку МСП (місцеві програми підтримки малого та середнього бізнесу, заходи розвитку підприємницької культури та ін.) |
| 2.2.3. Створення індустріального парку в громаді |
| 2.3. Формування передумов для розвитку агропромислового кластеру | 2.3.1. Сприяння розвитку с/г кооперації |
| 2.3.2. Створення системи навчання с/г підприємців громади в сфері залучення нових інвестицій |
| 2.4. Розвиток туризму як сфери економіки | 2.4.1. Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах громади з урахуванням вимог інклюзивності |
| 2.4.2. Формування та відновлення туристичної інфраструктури, облаштування об’єктів для відпочинку та їх доступності |
| 2.4.3. Створення туристичних продуктів |
| 3. Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства | 3.1. Підтримка місцевих традицій | 3.1.1. Впровадження ефективних механізмів підтримки та розвитку традицій вишивки та килимарства |
| 3.1.2. Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій |
| 3.2. Промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини | 3.2.1. Розробка бренду громади на основі врахування унікальних місцевих традицій |
| 3.2.2. Створення умов для розвитку фестивального руху та виставково-ярмаркової діяльності |
| 4. Формування екобезпечного простору | 4.1. Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади | 4.1.1. Раціональне використання природних ресурсів |
| 4.1.2. Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади |
| 4.1.3. Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади |
| 4.1.4. Впровадження екологічного виховання серед мешканців громади |
| 4.2. Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту | 4.2.1. Впровадження заходів з термомодернізації, пошук додаткових джерел фінансування |
| 4.2.2. Впровадження заходів з переведення закладів комунальної власності на енергоефективні/альтернативні джерела опалення |

**Розділ VI. Відповідність Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади з Державною та Регіональною стратегіями.**

Національна система стратегічного планування базується на узгодженій системі координації процесів стратегічного планування на центральному, регіональному та місцевому рівні.

Стратегія розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року відповідає:

* + Державній стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
  + Стратегії регіонального розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки.

Реалізація Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року передбачає розробку Плану заходів з її реалізації відповідно до визначених етапів.

**6.1. Відповідність з Державною Стратегією регіонального розвитку на 2021-2027 роки**

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки містить три Стратегічні цілі:

1. Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах.

2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів.

3. Розбудова ефективного багаторівневого врядування.

Існує повний збіг зі змістом цілей Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року. А саме:

* + стратегічна ціль 1. «Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості» Стратегії Решетилівської МТГ відповідає стратегічній цілі 1. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах» та стратегічній цілі 3. «Розбудова ефективного багаторівневого врядування» Державної стратегії.
  + стратегічна ціль 2. «Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки» Стратегії Решетилівської МТГ відповідає стратегічній цілі 2. «Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів» Державної стратегії.
  + стратегічна ціль 3. «Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства» Стратегії Решетилівської МТГ відповідає стратегічній цілі 1. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах» Державної стратегії.
  + стратегічна ціль 4. «Формування екобезпечного простору» Стратегії Решетилівської МТГ відповідає стратегічній цілі 1. «Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах» Державної стратегії. (Додаток 1)

**6.2. Відповідність з Стратегією регіонального розвитку Полтавської області на 2021 – 2027 роки**

Стратегія розвитку Полтавської області на період до 2027 р. містить три стратегічні цілі:

1. Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут.

2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка.

3. Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля.

Стратегія розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року узгоджується зі Стратегію розвитку Полтавської області на період до 2027 року. Вона містить відповідні в зазначеному документі цілі – стратегічні та оперативні, а також завдання, що передбачають спільні дії центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Водночас, Стратегія розвитку Решетилівської громади враховує унікальність громади та її потреби в розвитку, отже містить власні цілі та завдання розвитку громади.

Таким чином:

* + стратегічна ціль 1.«Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості» Стратегії Решетилівської МТГ відповідає стратегічній цілі 1. «Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут» Стратегії розвитку Полтавської області;

# стратегічна ціль 2. «Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки» Стратегії Решетилівської МТГ відповідає стратегічній цілі 2. «Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка» Стратегії розвитку Полтавської області;

* + стратегічна ціль 4.«Формування екобезпечного простору» Стратегії Решетилівської МТГ відповідає стратегічній цілі 3. «Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля» Стратегії розвитку Полтавської області (Додаток 2).

**Розділ VII. Проведення моніторингу, оцінювання реалізації Стратегії та управління ризиками**

**7.1. Система моніторингу та оцінювання впровадження Стратегії.**

Стратегія розвитку громади є цілісним документом, який також визначає систему моніторингу реалізації завдань, заходів та оперативних цілей. Моніторинг є невід’ємною частиною стратегічного процесу.

Стратегія розвитку Решетилівської міської територіальної громади орієнтована на досягнення конкретних результатів, визначених системою стратегічних цілей та ефективного використання ресурсів для досягнення цих результатів.

Відстеження та аналіз динаміки і структурних змін, що відбуваються у процесі реалізації стратегічних, оперативних цілей та завдань, визначених у Стратегії здійснюється саме у процесі моніторингу та оцінки.

**Моніторинг** – це процес заходів із обліку, збору, аналізу та узагальнення інформації щодо відстеження виконання запланованих заходів і перевірки їх відповідності встановленим завданням (стандартам), що здійснюється на регулярній основі. Ефективний моніторинг створює надійну базу для оцінки.

**Оцінка** – вимірювання щодо встановлення рівня досягнення поставлених цілей та основа для прийняття подальших управлінських рішень. За результатами оцінки можна відповісти на питання чи вдалось досягти запланованих результатів, який вплив мали зміни та наскільки результат є ефективним та стійким.

Тобто, моніторинг та оцінка - це два пов’язаних між собою процесу, що мають важливе значення для впровадження Стратегії. Вони лежать в основі побудови системи надійної звітності про результати та подальшого прийняття управлінських рішень. Процес моніторингу зазвичай спрямований на відстеження процесу впровадження та отримання оперативної інформації, необхідної для подальшої оцінки ефективності цього процесу та оцінки змін, які він принесе, а також ступеню впливу цих змін.

Процес моніторингу може виявити проблемні питання та викликати необхідність прийняття управлінських рішень.

Визначають **два основні типи** **моніторингу**:

1. Моніторинг ситуації – визначається факт зміни умов чи незмінний стан справ.

2. Моніторинг процесу - передбачає відстежування прогресу щодо впровадження тих чи інших елементів програми та досягнення конкретних коротко - та середньострокових результатів.

**Моніторинг має бути**:

* об’єктивним і прозорим;
* джерелом забезпечення громадськості та установ, які фінансують реалізацію компонентів стратегії, необхідною інформацією;
* системним і постійним – тобто забезпечувати постійний збір та аналіз інформації упродовж періоду життєвого циклу Стратегії;
* таким, що забезпечує впровадження Стратегії згідно з наміченим планом, надаючи інформацію щодо проблем, які необхідно усувати, та щодо своєчасності реалізації проєктів і заходів;
* корисним і таким, що використовується, – інформація, зібрана за допомогою системи моніторингу, має давати змогу організації чи керівництву вчитися з успіхів та помилок, приймати своєчасні й правильні рішення;
* таким, що допомагає встановлювати цілі та індикатори для всіх коротко-, середньо- та довгострокових результатів.

Важливо зазначити, що ефективні моніторинг та оцінка можуть здійснюватися тільки на основі критеріїв/системи індикаторів, які мають бути визначені на ранніх етапах розробки Стратегії для розподілу необхідних ресурсів і підготовки відповідних даних.

Тобто на етапі розробки Стратегії необхідно забезпечити дотримання трьох обов’язкових умов:

визначення конкретних результатів для кожної зі стратегічних та оперативних цілей, завдань та заходів, а також проєктів;

визначення індикаторів та показників (планових чи цільових, фактичних) для кожного результату (під час здійснення моніторингу мають співставлятися планові та фактичні показники та відзначатися відхилення по кожному проєкту Стратегії);

визначення джерел інформації.

**7.2. Процедура моніторингу Стратегії.**

Система моніторингу та оцінювання впровадження Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади базується на принципах:

* RBM-підходу (управління, орієнтоване на результат, Results-Based Management). Це комплексний підхід, який передбачає визначення конкретних та вимірюваних результатів діяльності у середньостроковій перспективі, послідовність у реалізації визначених пріоритетів та ефективну координацію заінтересованих сторін. Даний підхід сприяє розв’язанню проблем та/або задоволенню потреб на основі стратегічного планування, що передбачає вибір оптимального варіанту досягнення визначених кінцевих результатів, які оцінюються на основі вимірюваних показників;
* Чіткому визначенні індикаторів та показників (планових чи цільових, фактичних) для кожного результату та одиницях їх виміру;
* Єдності управлінських процесів
* Системності його здійснення;
* Партисипативності;
* Прозорості.

Моніторинг розглядається як процес (процедура) систематичного накопичення інформації, її обробки і підготовки висновків з метою уникнення ризику серйозних відхилень від запланованих результатів та забезпечення якості й ефективності в реалізації проєктів розвитку.

Система моніторингу включає систему індикаторів (результатів) виконання Стратегії (кількісні та якісні показники/індикатори). Інструментом моніторингу є система комплексних показників (індикаторів), які повинні відображати як ефективність виконання конкретних завдань, так і засвідчувати їх релевантність стратегічним цілям Стратегії.

Під час розробки Стратегії було сформовано План заходів Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади (далі – План заходів). План заходів – це документ з реалізації Стратегії на середньостроковий період – 3 роки. Він передбачає наявність визначених показників результативності – індикатори результату виконання поставлених стратегічних, оперативних цілей, завдань, проєктів. Також, у Плані заходів визначено базові та цільові показники та їх значення. Показники безпосередньо пов’язані з цілями та є одиницею виміру щодо їх досягнення. У Плані заходів визначено відповідальних виконавців, строки виконання, обсягів та джерела фінансування.

В Додатку 3 сформовано моніторингову таблицю, на підставі даних якої буде підготовлено звіт щодо результативності виконання Стратегії. Моніторинг має передбачати - моніторинг показників результативності та витрату ресурсів (фінансових ресурсів).

Індикатори моніторингу визначені у кількісних одиницях, витратах, доходах, інших одиницях. Індикатори розроблені з дотриманням існуючих вимог: вимірюваності, відповідають вимогам доречності, регулярності відслідковування, вони перевіряються шляхом незалежної оцінки чи іншими методами перевірки, до їх збору є безперешкодний доступ, вони мінімально чи взагалі не піддаються впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. За ознакою вони є якісні або кількісні, абсолютні та порівняльні.

При цьому, слід зазначити, що заявлені в системі моніторингу індикатори є первинним варіантом і можуть змінюватись відповідно до нових потреб, можливостей оцінки результатів та повноважень громади, у порядку планового оновлення Стратегії.

Для здійснення збору та порівняння отриманих показників будуть використовуватися форми запропоновані методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 265 від 21 грудня 2022 року.

Моніторинг Стратегії здійснюється щороку, шляхом порівняння базових та фактичних значень показників та відображається у звіті, який оприлюднюються на офіційному вебсайті міської ради (Додаток 6).

Моніторнинг Плану заходів відбувається двічі на рік на основі відстеження виконання визначених індикаторів оцінки результативності

(Додаток 7).

Звіти про моніторинг подаються в термін не пізніше одного місяця після закінчення звітного періоду на розгляд Решетилівської міської ради.

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення тридцять сьомої сесії

Решетилівської міської ради

восьмого скликання

29.09.2023 № 1590-37-VIII

**ПЛАН ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ**

**СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ**

**РЕШЕТИЛІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ**

**ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ**

**НА 2023-2025 РОКИ**

**Розробник: Робоча група з питань розробки Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року та Плану заходів з її реалізації на 2023-2025 роки**



**2023**

**1. Методологія розроблення плану заходів реалізації на 2023-2025 роки**

Реалізація Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади здійснюється на основі заходів з її реалізації. План заходів розробляється для забезпечення виконання завдань, визначених Стратегією та затверджується Решетилівською міською радою.

План заходів розробляється строком на три роки та наступні роки строку дії Стратегії, з урахуванням пріоритетів, що визначені Державною стратегією регіонального розвитку та складається із організаційних заходів і проєктів місцевого розвитку, місцевих програм розвитку, відповідно до завдань, основою для яких є стратегічні та операційні цілі, визначені Стратегією.

Проєкт Плану заходів на перші три роки подається на затвердження Решетилівській міській раді одночасно із проєктом Стратегії на новий період або не пізніше ніж через 3 місяці після затвердження Стратегії.

Проєкт Плану заходів на наступні роки подається на затвердження Решетилівській міській раді не пізніше, ніж за 3 місяці до завершення строку реалізації першого етапу Стратегії.

**2. Часові рамки і засоби реалізації Стратегії розвитку Решетилівської МТГ**

Впровадження Стратегії розвитку Решетилівської МТГ передбачається в два етапи. Перший з них охоплює період з 2023 по 2025 рр., другий – з 2026 по 2027 рр. Обидва етапи об’єднані в єдине логічне ціле. Проєкти, які включено до Плану заходів, спрямовані на досягнення цілей та завдань визначених в Стратегії розвитку.

На сьогодні лише перший етап Стратегії розвитку містить План реалізації, який наповнений відповідними проєктами. До нього включено 67 технічних завдань на проєкти місцевого розвитку (далі – ТЗ). Проєктні завдання до другого етапу почнуть готуватися за рік, до завершення першого етапу (в 2025 р.) і будуть враховувати результати, досягнуті протягом першого періоду (Додаток 5).

Реалізувати проєкти, які включено до Плану реалізації можна шляхом:

* Їхнього включення до переліку заходів Програми соціально-економічного розвитку та/або місцевих програм з подальшим використанням на ці цілі коштів місцевого бюджету;
* використання коштів Державного фонду регіонального розвитку, у випадку, якщо відповідний проєкт буде включено до числа проєктів, котрі отримують фінансування з цього джерела;
* залучення субвенцій з Державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, що можуть забезпечуватися за рахунок цієї субвенції;
* залучення додаткового фінансування/співфінансування за рахунок інших державних або обласних програм;
* використання фінансової підтримки МТД (міжнародної технічної допомоги) суб‘єктами місцевого розвитку;
* залучення грантових коштів;
* використання фінансової допомоги або участі в реалізації окремих проєктів бізнесу або мешканців громади (якщо це передбачено умовами проєкту);
* залучення кредитних ресурсів, облігаційних позик, інших форм фінансування на зворотній основі;
* фінансування з інших джерел відповідно до діючого законодавства.

З запропонованих 67 проєктів, більшість має як мінімум два джерела фінансування. Окрім місцевого бюджету це, переважно очікування надходження коштів від державного та обласного бюджетів, а також – МТД і грантів. Більш детальна інформація щодо джерел фінансування і розподілу проєктів за завданнями наведена нижче.

Таблиця 1. Кількість та вартість проєктів у розрізі завдань Стратегії

| **Завдання** | **Кількість проєктів, одиниць** | **Вартість проєктів, тис. грн.** |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1. Формування ефективної системи належного врядування в громаді | 1 | 900,0 |
| 1.1.2 Запровадження нових цифрових методів в системі муніципального управління | 2 | 1525,0 |
| 1.1.3. Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади | 2 | 5852,0 |
| 1.1.4. Розширення участі мешканців громади в прийнятті рішень, розвиток самореалізації молоді (дорадчі ради, громадський бюджет, тощо) | 1 | 75,0 |
| 1.1.5. Розвиток міжмуніципальної співпраці і співпраці з міжнародними партнерами для підвищення ефективності вирішення проблем громади | 1 | 20,0 |
| ***Всього завдань до першої оперативної цілі першої стратегічної цілі:*** | ***7*** | ***8372,0*** |
| 1.2.1. Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади | 2 | 45920,0 |
| 1.2.2. Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків. | 3 | 36133,0 |
| ***Всього завдань до другої оперативної цілі першої стратегічної цілі:*** | ***5*** | ***82053,0*** |
| 1.3.1. Розвиток мережі громадського транспорту з урахуванням інклюзивних потреб. | 1 | 1500,0 |
| 1.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади | 3 | 90200,0 |
| 1.3.3. Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади | 4 | 13400,0 |
| 1.3.4. Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади | 2 | 8250,0 |
| 1.3.5. Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту | 3 | 34860,0 |
| 1.3.6. Розширення спектру культурних заходів та впровадження нових видів спортивної активності з урахуванням інклюзивних потреб | 2 | 1250,0 |
| 1.3.7. Будівництво житла на первинному ринку відповідно до потреб громади та архітектурної доступності | 1 | 50000,0 |
| ***Всього завдань до третьої оперативної цілі першої стратегічної цілі:*** | ***16*** | ***199460,0*** |
| 1.4.1 Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін. | 1 | 8500,0 |
| Завдання 1.4.2. Облаштування та модернізація мереж вуличного освітлення населених пунктів громади. | 1 | 600,0 |
| 1.4.3. Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади | 1 | 3600,0 |
| 1.4.4. Сприяння роботи ОСББ у напрямку енергоефективності | 1 | 100,0 |
| 1.4.5. Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну | 3 | 3292,0 |
| ***Всього завдань до четвертої оперативної цілі першої стратегічної цілі:*** | ***7*** | ***16092,0*** |
| 1.5.1. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог | 3 | 92600,0 |
| **1.5.2. Створення безпечної інфраструктури закладів освіти** | 1 | 18000,0 |
| ***Всього завдань до п’ятої оперативної цілі першої стратегічної цілі:*** | ***4*** | ***110600,0*** |
| **Всього завдання до першої стратегічної цілі:** | **38** | **416577,0** |
| 2.1.1. Розробка цілісного пакету документів просторового планування, включаючи комплексний план | 2 | 8049,7 |
| 2.1.2. Впровадження інвестиційних інструментів. | 1 | 200,0 |
| ***Всього завдань до першої оперативної цілі другої стратегічної цілі:*** | ***3*** | ***8249,7*** |
| 2.2.1. Налагодження постійного діалогу з бізнесом. | 1 | 30,0 |
| 2.2.2. Розробка та впровадження механізмів розвитку МСП (місцеві програми підтримки малого та середнього бізнесу, заходи розвитку підприємницької культури та ін. | 1 | 300,0 |
| 2.2.3. Створення індустріального парку в громаді. | 1 | 200000,0 |
| ***Всього завдань до другої оперативної цілі другої стратегічної цілі:*** | ***3*** | ***200330,0*** |
| 2.3.1. Сприяння розвитку с/г кооперації | 1 | 200,0 |
| 2.3.2. Створення системи навчання с/г підприємців громади в сфері залучення нових інвестицій. | 1 | 200,0 |
| ***Всього завдань до третьої оперативної цілі другої стратегічної цілі:*** | ***2*** | ***400,0*** |
| 2.4.1. Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах громади з урахуванням вимог інклюзивності | 1 | 250,0 |
| 2.4.2. Формування та відновлення туристичної інфраструктури, облаштування об’єктів для відпочинку та їх доступності | 1 | 5300,0 |
| 2.4.3. Створення туристичних продуктів. | 3 | 2210,0 |
| ***Всього завдань до четвертої оперативної цілі другої стратегічної цілі:*** | ***5*** | ***7760,0*** |
| **Всього завдання до другої стратегічної цілі:** | **13** | **216739,7** |
| 3.1.1. Впровадження ефективних механізмів підтримки та розвитку традицій вишивки та килимарства | 1 | 135,0 |
| 3.1.2. Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій. | 1 | 230,0 |
| ***Всього завдань до першої оперативної цілі третьої стратегічної цілі:*** | ***2*** | ***365,0*** |
| 3.2.1. Розробка бренду громади на основі врахування унікальних місцевих традицій | 1 | 160,0 |
| 3.2.2. Створення умов для розвитку фестивального руху та виставково-ярмаркової діяльності | 2 | 650,0 |
| ***Всього завдань до другої оперативної цілі третьої стратегічної цілі:*** | ***3*** | ***810,0*** |
| **Всього завдання до третьої стратегічної цілі:** | **5** | **1175,0** |
| 4.1.1. Раціональне використання природних ресурсів | 2 | 1140,0 |
| 4.1.2. Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади | 2 | 13450,0 |
| 4.1.3. Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади | 2 | 11100,0 |
| 4.1.4. Впровадження екологічного виховання серед мешканців громади | 1 | 450,0 |
| ***Всього завдань до першої оперативної цілі четвертої стратегічної цілі:*** | ***7*** | ***26140,0*** |
| 4.2.1. Впровадження заходів з термомодернізації, пошук додаткових джерел фінансування | *1* | 21696,9 |
| 4.2.2. Впровадження заходів з переведення закладів комунальної власності на енергоефективні/альтернативні джерела опалення | *2* | 5100,0 |
| ***Всього завдань до другої оперативної цілі четвертої стратегічної цілі:*** | ***3*** | ***26796,9*** |
| **Всього завдання до четвертої стратегічної цілі:** | **10** | **52936,9** |
| **Усього завдання до Стратегії розвитку** | **67** | **687428,6** |

Завдання, які включено до Стратегії розвитку Решетилівської МТГ розподілилися наступним чином по стратегічним цілям: на першу стратегічну ціль припадає 38 проєктів (57,6% від загальної кількості), на другу стратегічну ціль – 13 проєктів (19,7%), на третю стратегічну ціль – 5 проєктів (7,5%), на четверту стратегічну ціль – 10 проєктів (15,2%). Найбільші обсяги фінансування припадають на першу стратегічну ціль – майже 416577,0тис.грн.за 2023-2025 рр., або 59,5% від загального обсягу фінансування. Цьому є логічне пояснення: саме перша стратегічна ціль містить найбільшу кількість проєктів, які потребують значних капітальних вкладень. За другою стратегічною ціллю витрати мають скласти 216739,7 тис. грн. (32,4%), за третьою – 1175,0 тис. грн. (0,2%), за четвертою – 52936,9 тис. грн. Таким чином, загальні витрати в рамках реалізації Стратегії розвитку в 2023-2025 рр. оцінюються в 687428,6 тис. грн.

Розподіл проєктів за територіями рівномірний. Переважна більшість стосуються всієї громади. Ще ряд проєктів матимуть вплив на окремі населені пункти.

**2.2. Орієнтовний фінансовий план**

За розрахунками, проведеними на підставі поданих проєктів, орієнтовна величина інвестицій на 2023-2025 роки має становити 687428,6 тис. грн. (Додаток 4).

**Фінансове забезпечення реалізації Стратегії здійснюється за рахунок:**

* державного фонду регіонального розвитку;
* коштів галузевих (міжгалузевих) державних цільових програм та бюджетних програм центральних органів виконавчої влади, що спрямовуються на розвиток відповідної сфери у регіонах;
* коштів обласних цільових програми в окремих сферах соціально-економічного розвитку;
* субвенцій, інших трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам;
* коштів місцевого бюджету;
* коштів технічної допомоги ЄС, інших міжнародних донорів, міжнародних фінансових організацій; коштів інвесторів, власних коштів підприємств.

**3. Каталог технічних завдань на проєкти місцевого розвитку**

**Стратегічна ціль 1. Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості**

**Оперативна ціль 1.1. Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді**

**Завдання 1.1.1. Формування ефективної системи управління в громаді.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.1.** Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді.  **Завдання 1.1.1.** Формування ефективної системи належного врядування в громаді. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Старостат, що дружній до відвідувача** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Створення належних побутових умов для прийому відвідувачів у старостатах;  2) Створення належних умов роботи для працівників виконавчого комітету Решетилівської міської ради, які працюють в старостатах. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія старостинських округів громади. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ за винятком міста Решетилівка – 16763 особи;  мешканці конкретного населеного пункту старостату – де будуть реалізовані заходи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Із 2021 року мають місце непоодинокі випадки, коли мешканці сільської місцевості – жителі колишніх сільських рад – скаржаться на неякісне обслуговування в старостатах.  Якщо розібрати причини, які до цього призвели, то їх можна логічно розділити на три групи:  1) конфліктні відвідувачі самі по собі;  2) відсутні належні побутові умови для відвідувачів;  3) відсутність належного обладнання для роботи працівників старостатів.  Реагуючи на другу та третю групу, можна добитися якісних (належних) умов роботи в старостатах. Варто зазначити, що майно старостатів прийшло до МТГ у спадок після об’єднання громад в єдину громаду з центром у місті Решетилівка. Враховуючи обмеженість сільських бюджетів до об’єднання, дане питання вирішувалося по залишковому принципу. Відтак, проблема перекладалася із року в рік. Майно або відсутнє як таке, або ж фізично чи морально є зношеним. Із 2021 року виконком систематично оновлював першочергові елементи.  Забезпечивши працівника старостату усім необхідним, матимемо повне моральне право питати про показники якісної роботи.  Саме тому пропонується придбати чи оновити наявне майно старостатів, яке використовується під час надання послуг. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Відвідувачі в старостатах якісно та оперативно отримують адміністративні послуги;  2) Працівники виконавчого комітету Решетилівської міської ради, які працюють в старостатах, мають належні умови праці;  3) Підвищення рівня довіри до органу місцевого самоврядування, його працівників та керівництва громади;  4) Створено умови для комфортного проживання на селі та в громаді через якісні адміністративні послуги. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Здійснити вхідне анонімне опитування (чи анкетування) відвідувачів старостатів з метою вивчення їхньої думки стосовно якості надання послуг у старостаті та можливого покращення їх надання.  2) Визначити джерела та суми співфінансування.  3) Замовити придбання необхідного:  - меблів та устаткування для комфортного перебування відвідувачів;  - меблів та устаткування для роботи працівників старостату;  - комп’ютерів, ноутбуків, планшетів, оргтехніки;  - програмного забезпечення;  - засобів зв’язку, послуг з Інтернет-з’єднання;  - тощо.  4) Використання майна, обладнання та устаткування за призначенням.  5) Здійснити вихідне опитування (чи анкетування) відвідувачів після впровадження. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **350,0** | **300,0** | **250,0** | **900,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), кошти бізнесу. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради,  Полтавська обласна військова адміністрація,  меценати та спонсори. | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | Реалізація заходів проєкту можлива в рамках місцевої бюджетної програми «Програма розвитку місцевого самоврядування в Решетилівській міській територіальній громаді на 2022-2025 роки». | | | |

**Завдання 1.1.2. Запровадження нових цифрових методів в системі муніципального управління.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.1.** Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді.  **Завдання 1.1.2.** Запровадження нових цифрових методів в системі муніципального управління. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Промислова експлуатація програми/додатку місто (громада) у смартфоні «e-Resh»** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Створити зручний додаток для смартфону, за допомогою якого люди вестимуть діалог з владою, інформуватимуть про наявні проблеми;  2) полегшення отримання інформації про життя в Решетилівській громаді. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Вся громада. Опосередковано інформацію отримуватимуть екстериторіально будь-який громадянин, який має Інтернет. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Усі мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи; | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Відповідно до діючого законодавства, міська рада має забезпечити оприлюднення офіційної інформації на власному сайті. Це виконується.  Але у сучасному цифровому світі люди через смартфон можуть:  - створити/підтримати петицію;  - звернутися до влади та швидко отримати відповідь;  - відмітити на карті проблемний момент (порив електричних кабелів, зграї собак, яму на дорозі, трубу, що тече, впале дерево тощо);  - бачити онлайн рух міського транспорту;  - знайти необхідну інформацію;  - отримувати сповіщення про діяльність у своїй громаді;  - підтримувати проєкти громадського бюджету.  Саме тому додаток «e-Resh» необхідний нашій громаді. Для прикладу, полтавці користуються додатком ePoltava. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Створено програмний модуль, який дасть змогу громадянам оперативно інформувати владу про проблеми та вести діалог;  2) підвищено участь громадян в електронній демократії;  3) покращено інвестиційну привабливість громади;  4) влада в онлайн-режимі бачить наявні проблеми та оперативно реагує на них;  5) громадянин екстериторіально веде діалог із владою, отримує новини. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Створення технічного завдання для майбутнього розробника програми/додатку «e-Resh»;  2) оголошення процедури публічних закупівель;  3) визначення переможця, підписання договору;  4) розробка програми/додатку;  5) отримання погоджень, висновків, дозволів щодо КСЗІ від Держспецзв’язку;  6) попереднє тестування «e-Resh»;  7) завантаження додатку у вільний доступ на Play Market;  8) популяризація додатку;  9) промислова експлуатація мешканцями, бізнесом та владою «e-Resh» у повсякденному житті. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **500,0** | **25,0** | **525,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, грантові кошти (співфінансування). | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Грантонадавач, Розробник прикладного ПЗ, Держспецзв’язок. | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | Створення такого прикладного модулю (аналог ePoltava) потребує комплексної системи захисту інформації для інформаційно-телекомунікаційної системи.  Відтак, потребує регламентного узгодження із Держспецзв’язком.  В подальшому, обслуговування модулю потребує абонентських плат (щорічна фіксована сума). | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.1.** Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді.  **Завдання 1.1.2.** Запровадження нових цифрових методів у системі муніципального управління. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Цифрова Решетилівщина** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Громадяни отримують послуги в цифровому форматі через програми/модулі/бази відповідно до вимог сьогодення та про-європейського курсу;  2) Забезпечення роботи працівників виконавчого комітету та самостійних структурних підрозділів Решетилівської міської ради в нових програмах/модулях/базах відповідно до вимог сьогодення та про-європейського курсу. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Із 2021 року мають місце непоодинокі випадки, коли мешканці сільської місцевості – жителі колишніх сільських рад – скаржаться на неякісне обслуговування в старостатах.  Як відомо, у кожній галузі господарства є свій напрямок, який потребує змін в напрямку оцифрування (цифровізації) послуг. Такі напрямки та їхні менеджери носять абревіатуру CDTO.  Саме тому пропонується придбати чи оновити програмні засоби, комп’ютерну техніку, замовити послуги із навчання персоналу – задля якісного надання послуг у цифровому форматі.  Завдяки цьому громада виконає поставлені державою завдання у плані цифрового надання послуг населенню та швидкої взаємодії, а також курсу на про-європейський розвиток.  Реалізація заходів даного технічного завдання буде відбуватися відповідно до поставлених Урядом (Мінцифрою) та/чи Полтавської ОВА завдань із цифрової трансформації. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Відвідувачі в місті Решетилівка та старостатах якісно та оперативно отримують адміністративні послуги у цифровому форматі;  2) Зменшено час та витрати на адміністративну послугу, виконком забезпечив роботу в нових програмах/модулях/базах відповідно до вимог сьогодення та про-європейського курсу;  3) Підвищено довіру до органу місцевого самоврядування, його працівників та керівництва громади;  4) Створено умови для комфортного проживання на селі та в громаді через якісні адміністративні послуги. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Громада отримує вказівки від Уряду, Міністерств та/чи Полтавської ОВА щодо впровадження нових цифрових методів для обслуговування громадян, або ж виконавчий комітет за власною ініціативою особисто чи через гранти знаходить можливості для покращення надання послуг в цифровому форматі.  2) Визначити джерела та суми співфінансування.  3) Замовити придбання необхідного:  - комп’ютерів, ноутбуків, планшетів, оргтехніки;  - програмного забезпечення;  - засобів зв’язку, послуг з Інтернет-з’єднання;  - послуг із навчання персоналу (відрядження для них);  - тощо.  4) Використання майна, обладнання та устаткування за призначенням.  5) Здійснити вихідне опитування (чи анкетування) відвідувачів після впровадження. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **200,0** | **400,0** | **400,0** | **1000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет,  грантові кошти (співфінансування), кошти бізнесу. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Міністерство цифрової трансформації України, Полтавська обласна військова адміністрація, Полтавська обласна рада, меценати та спонсори. | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | На рівні держави та області профільними програмами є:  1) Національна програма інформатизації;  2) Регіональна програма інформатизації «Цифрова Полтавщина».  В Решетилівській громаді напрямок щодо цифровізації частково включений до місцевої Програми розвитку місцевого самоврядування на 2022-2025 роки та галузевих програм. | | | |

**Завдання 1.1.3. Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.1.** Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді.  **Завдання 1.1.3.** Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування будівлі ЦНАПу громади та забезпечення його обладнанням і устаткуванням** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) покращення матеріально-технічного бази ЦНАПу;  2) надання якісних послуг населенню;  3) доступність маломобільних груп до адмінпослуг. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи, гості громади, ВПО. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | У місті Решетилівка, що є адміністративним центром громади у 2021 році збудовано приміщення ЦНАПу. Але для введення об’єкту в експлуатацію необхідне проведення внутрішніх робіт. А для надання якісних адміністративних послуг потрібно закупити меблі, оргтехніку та інше відповідне обладнання. | | | |
| **Очікувані результати:** | Надання якісних адміністративних послуг відвідувачам Центру. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Проведення внутрішніх робіт;  2.  Оснащення робочих місць для 10 працівників меблями та технікою;  3.  Оснащення спеціальними програмно-технічними комплексами ЦНАП для оформлення та видачі паспортних документів;  4.  Впровадження автоматизованих процесів надання адміністративних послуг;  5.  Створення комфортних умов перебування, а також отримання адміністративних послуг для відвідувачів Центру. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2024 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **4852,0** | **-** | **-** | **4852,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Проектна організація | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.1.** Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді.  **Завдання 1.1.3.** Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт адміністративної будівлі Решетилівської міської ради за адресою: вулиця Покровська, 17 місто Решетилівка Полтавська область** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення сприятливих умов для працівників та відвідувачів адміністративної будівлі; збереження основних конструктивів будівлі | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Безпосередньо вигоду отримають працівники відділів виконкому, що працюють в цьому приміщенні (будівля колишньої РДА);  опосередковано вигоду отримають усі мешканці громади, адже будуть отримувати послуги в цій будівлі. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Заміна пошкоджених елементів несучих конструкцій, утеплення горищного перекриття, влаштування блискавкозахисту, влаштування снігозатримувачів та забезпечення водовідведення, заміна вікон та дверей. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Створення сприятливих умов для відвідувачів громади;  2) Покращення умов працівників закладу;  3) Оптимізація паливно-енергетичного балансу будівлі. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Здійснення ремонтних робіт згідно проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **-** | **1000,0** | **1000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), інші джерела фінансування не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підрядна організація | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | Реалізація проєкту передбачає виконання робіт згідно проектно-кошторисної документації | | | |

**Завдання 1.1.4. Розширення участі мешканців громади в прийнятті рішень, розвиток самореалізації молоді (дорадчі ради, громадський бюджет, тощо).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.1.** Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді.  **Завдання 1.1.4.** Розширення участі мешканців громади в прийнятті рішень, розвиток самореалізації молоді (дорадчі ради, громадський бюджет, тощо). | | | |
| **Назва проєкту:** | **Підтримка діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Активізація участі громадських організацій в житті громади. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Наразі на території громади функціонують понад 40 громадських організацій, але, нажаль, вони не беруть активної участі в житті громади. Залученню коштів для свого розвитку і розвитку МТГ.  Тож, впровадження політики партнерства між органами місцевого самоврядування та громадських об'єднань як представників інтересів місцевих мешканців дає змогу вдосконалювати систему місцевого самоврядування, розвивати громадянське суспільство, підвищувати рівень місцевої демократії, активізувати представників місцевої громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Налагоджено тісне спілкування між владою та громадськістю;  2) Підвищено рівень місцевої демократії;  3) Активізовано представників місцевої громади;  4) Отримання грантів на реалізацію проєктів з розвитку територіальних громад. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Залучення ГО до прийняття рішень на благо громади;  2) Проведення навчальних тренінгів (щонайменше 2 тренінги);  3) Реалізація отриманих знань – написання проєктів;   * 4) Підтримка ГО при втіленні громадських проєктів, напрацюванні нових планів по проєктам на наступні роки. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **25,0** | **25,0** | **25,0** | **75,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, спонсори, інвестори, громадські організації. | | | |

**Завдання 1.1.5. Розвиток міжмуніципальної співпраці і співпраці з міжнародними партнерами для підвищення ефективності вирішення проблем громади.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.1.** Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді.  **Завдання 1.1.5.** Розвиток міжмуніципальної співпраці і співпраці з міжнародними партнерами для підвищення ефективності вирішення проблем громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Проведення навчань та тренінгів для активу громади з питань проєктного менеджменту.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збільшення кількості якісних проєктних заявок і відповідно отримання грантів на реалізацію проєктів для розвитку громади. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Не зважаючи на те, що Решетилівська МТГ має більше 25 тисяч населення, нажаль, на сьогоднішній день дуже мало бажаючих брати безпосередньо участь у розвитку громади. Хтось не бажає цього робити, а от дехто просто не знає як це зробити. Одним із важелів є подання грантових заявок. Тому дане завдання дасть можливість для всіх бажаючих набути знання, напрацювати вміння, навички необхідні для підготовки та планування реалізації проєктів, спрямованих на розвиток громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | Налагодження співпраці з міжнародними партнерами для розвитку громади, шляхом подачі більшої кількості проєктних заявок. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1)  Проведення навчальних тренінгів;  2) Виконання практичних завдань для більш ефективного засвоєння матеріалу;  3) Реалізація отриманих знань – написання проєктів. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| - | **10,0** | **10,0** | **20,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, спонсори, інвестори, громадські організації, небайдужі мешканці громади. | | | |

**Оперативна ціль 1.2. Створення та організація безпекового середовища в громаді.**

**Завдання 1.2.1. Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.2.** Створення та організація безпекового середовища в громаді.  **Завдання 1.2.1.** Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Встановлення камер відеонагляду в населених пунктах Решетилівської МТГ.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Створення умов для унеможливлення хуліганських та злочинних дій в населених пунктах громади;  2) оперативне розкриття вчинених злочинів;  3) розширення можливості серверного обладнання. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи;  пряму вигоду отримають мешканці сільської місцевості;  старостинські округи – 8 одиниць. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Недостатнє охоплення системою відеонагляду населених пунктів громади.  Мешканці громади все частіше скаржаться на порушення громадського порядку в сільській місцевості; на приїзди «гастролерів», які крадуть майно.  За наявності камер відеонагляду буде можливість попередити злочинні прояви та хуліганство, оперативно розкривати неприємні інциденти. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Підвищення безпекової складової функціонування громади;  2) збільшиться наявна система «Безпечного міста»;  3) зменшення злочинних проявів та хуліганства, оперативно розкриваються інциденти. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Придбання для потреб Решетилівської МТГ камер відеонагляду;  2) розширення можливості діючого сервера;  3) використання обладнання за призначенням. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **220,0** | **350,0** | **350,0** | **920,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), кошти бізнесу. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Інтернет-провайдери, охоронні фірми, місцеве відділення Нацполіції, локальний бізнес, Виконавчий комітет Решетилівської міської ради. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.2.** Створення та організація безпекового середовища в громаді.  **Завдання 1.2.1.** Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Організація Центрів безпеки в селищі Покровське, с.Шилівка та с.Шевченкове Решетилівської міської територіальної громади.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збільшення присутності представників правоохоронних органів на території населених пунктів громади. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Пряму вигоду отримають мешканці сільської місцевості;  старостинські округи – 8 одиниць. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Слабка присутність представників органів правопорядку на території сільських населених пунктів громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Підвищення безпекової складової функціонування громади до достатнього рівня;  2. Зменшення злочинних проявів та хуліганства, оперативно розкриваються інциденти. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Для забезпечення вчасного реагування та запобігання порушення громадського порядку на території громади планується запровадження проєкту побудови центрів безпеки з відповідним матеріальним забезпеченням, які повинні максимально охопити старостинські округи громади. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **15000,0** | **30000,0** | **45000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради та інші зацікавленні підприємства, установи та організації незалежно від форми власності. | | | |

**Завдання 1.2.2. Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.2.** Створення та організація безпекового середовища в громаді.  **Завдання 1.2.2.** Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво нових захисних споруд цивільного захисту та капітальний ремонт існуючих.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Досягнути створення та в подальшому покращення безпекового середовища МТГ, шляхом забезпечення мешканців громади захисними спорудами цивільного захисту. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Збройна агресія зі сторони російської федерації.  Недостатня кількість фонду захисних споруд на території громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | Збільшення фонду захисних споруд цивільного захисту для укриття цивільного населення громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Створення мережі найпростіших укриттів на території громади;  2. Будівництво нових захисних споруд;  3. Капітальний ремонт існуючих укриттів. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **5033,0** | **1000,0** | **100,0** | **6133,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування). | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради та інші зацікавленні підприємства, установи та організації всіх форм власності. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.2.** Створення та організація безпекового середовища в громаді.  **Завдання 1.2.2.** Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розбудова системи оповіщення про надзвичайні ситуації на території Решетилівської МТГ.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Охоплення всіх населених пунктів громади елементами системи оповіщення. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Недостатнє охоплення системою оповіщення населених пунктів громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | Якісне і стабільне інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Технічна реалізація повноцінного функціонування системи оповіщення про небезпеку на території Решетилівської громади. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **8000,0** | **7000,0** | **15000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Державний бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради та інші зацікавленні підприємства, установи та організації всіх форм власності. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.2.** Створення та організація безпекового середовища в громаді.  **Завдання 1.2.2.** Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення підрозділів місцевої пожежної охорони в селищі Покровське, с.Шилівка та с.Шевченкове Решетилівської міської територіальної громади.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Зменшення часу слідування пожежного підрозділу до місця виклику. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Пряму вигоду отримають мешканці сільської місцевості;  старостинські округи – 8 одиниць. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Недостатня кількість підрозділів місцевої пожежної охорони на території громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | Зменшення збитків від пожеж та інших надзвичайних подій. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Для забезпечення вчасного реагування на надзвичайні події та ситуації, планується проведення розбудови мережі місцевої пожежної охорони, створення 3 підрозділів в старостинських округах громади. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **7000,0** | **8000,0** | **15000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування). | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради та інші зацікавленні підприємства, установи та організації всіх форм власності. | | | |

**Оперативна ціль 1.3. Забезпечення високої якості життя мешканців громади.**

**Завдання 1.3.1. Розвиток мережі громадського транспорту з урахуванням інклюзивних потреб.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади.  **Завдання 1.3.1.** Розвиток мережі громадського транспорту з урахуванням інклюзивних потреб. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Формування оптимальної мережі транспортного сполучення між населеними пунктами громади.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) вдосконалення транспортного сполучення;  2) надання якісних послуг з пасажирських перевезень на території громади. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Усі мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи та гості громади. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Після укрупнення Решетилівської громади до її складу увійшли 83села, 1 селище і місто Решетилівка. На даний час не всі мешканці сіл мають можливість за потребою вчасно дістатися того чи іншого населеного пункту громади. Оскільки пасажирський автомобільний транспорт є важливою складовою частиною інфраструктури громади, то його стійке і ефективне функціонування є необхідною умовою стабілізації економіки, покращення умов і рівня життя населення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення загальнодоступності послуг регулярного рейсового автобусного сполучення для жителів усіх населених пунктів громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Розроблення нових та вдосконалення існуючих автомобільних маршрутів;  2) Встановлення нових автобусних зупинок/ реконструкція існуючих (брендування);  3) Розроблення проїзного квитка для мешканців громади; | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| 400,0 | 600,0 | 500,0 | 1500,0 |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради,  автоперевізники | | | |

**Завдання 1.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1**. Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади  **Завдання 1.3.2.** Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво нових, капітальний/поточний ремонт дорожнього покриття (тротуарів) в населених пунктах громади.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення безпеки руху автотранспортних засобів та пішоходів на дорогах/тротуарах громади. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи та гості громади. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Даний проєкт спрямований на поліпшення якості дорожнього покриття для учасників дорожнього руху (пішоходів), в тому числі, забезпечення доступності, покращення життєдіяльності для всіх груп населення та зменшення кількості випадків дорожньо-транспортних пригод. | | | |
| **Очікувані результати:** | Покращення дорожньої інфраструктури та тротуарів громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Здійснення будівельних та ремонтних робіт згідно кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **20000,0** | **20000,0** | **20000,0** | **60000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет та інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підрядні організації, Агенція місцевих доріг. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади.  **Завдання 1.3.2.** Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція мосту через р. Говтва Грузька в м. Решетилівка та мосту через р. Псел в с. Остап’є.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення експлуатаційного стану мостів як основних конструкцій, дорожнього покриття та пішохідних доріжок, а також транспортного сполучення з об’єктами інфраструктури, що знаходяться  в центральній частині міста Решетилівка та села Остап’є. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784особи, а також гості громади. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Забезпечити безпечний рух автотранспорту, пішоходів та вело транспорту, розширення пішохідних доріжок та забезпечення доступності для маломобільних груп населення в тому числі особам з порушенням зору. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Сприяння розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури та створення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов руху транспортних засобів та пішоходів;  2) створення умов для поширення позитивних процесів розвитку громади;  3) зменшення кількості ДТП;  4) забезпечення безперешкодного пересування маломобільних груп населення. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Здійснення ремонтних робіт згідно кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **5000,0** | **5200,0** | **10200,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), інші джерела фінансування не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підрядна організація | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади.  **Завдання 1.3.2.** Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт площі Слави з організацією дорожнього руху та з влаштуванням саморегульованого перехрестя з транспортним рухом по кільцю в м. Решетилівка Полтавської області** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення безпеки руху пішоходів та транспорту, проїзної частини з організацією руху по кільцю по вул. Старокиївська та вул. Матросова та влаштувати безпечні пішохідні зв’язки. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ (25784 особи) та гості міста | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Реалізація проєкту покращить безпеку руху пішоходів та транспорту, проїзної частини з організацією руху по кільцю по вул. Старокиївська та вул. Матросова та налаштує безпечні пішохідні зв’язки, дозволить зменшити кількість випадків дорожньо-транспортних пригод | | | |
| **Очікувані результати:** | Доступність жителів та гостей міста до центральної та паркової зони, поліпшення життєдіяльності маломобільних груп населення | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * 1) Проведення тендерної процедури з визначення виконавця робіт; * 2) Заключення договору з підрядною організацією; * 3) Здійснення ремонтних робіт згідно проектно-кошторисної документації | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2024 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **10000,0** | **10000,0** | **-** | **20000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підрядна організація | | | |

**Завдання: 1.3.3. Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц. 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **О.Ц. 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади  **Завдання:** **1.3.3**. Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Відновлення психологічного та фізичного здоров’я військовослужбовців, ветеранів і ветеранок та їх родин** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення комфортних умов для відновлення психологічного та фізичного здоров’я військовослужбовців, ветеранів і ветеранок та їх родин, щоб після реабілітації вони мали змогу повернутися до повноцінного та активного соціального життя | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Військовослужбовці, ветерани і ветеранки та їх родини | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Війна має не лише видимі та очевидні наслідки: смерть, руйнування, але також і ті, що не одразу помітні й не завжди очевидні. Війна руйнує людей зсередини, а найбільше – учасників бойових дій та членів їхніх сімей.  Головним завданням після Перемоги буде допомогти їм відновитися, соціалізуватися, залишити війну у далекому минулому.  І тут дійсно дуже важливо, щоб така допомога була організована на території Решетилівської громади. Адже, їм постійно буде необхідна підтримуюча допомога: реабілітаційні заходи для відновлення здоров’я, супровід – так звана психосоціальна підтримка. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відновлення та збереження фізичного та психоемоційного стану військових та їх родин. Повернення до повноцінного та активного соціального життя. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Створення комфортних умов для проведення реабілітації;  2) Залучення відповідних спеціалістів;  3) Проведення процедур закупівель відповідного обладнання;  4) Розробка відповідної Програми підтримки. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **500,0** | **1000,0** | **1000,0** | **2500,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради, ГО «Спілка учасників АТО Решетилівщина», волонтерські осередки та ін…. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц. 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **О.Ц. 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади  **Завдання:** **1.3.3.** Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням пандуса запасного виходу відділення стаціонарного догляду Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення безпечних та комфортних умов проживання підопічним відділення стаціонарного догляду Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | У будівлі відділення стаціонарного догляду Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради постійно перебувають люди з низькою рухомою активністю, більшість з яких не пересуваються самостійно. Покрівля приміщення перебуває у досить поганому стані та постійно протікає, не проведено вогнезахисну обробку дерев’яних будівельних конструкцій горищного приміщення, про що складено припис працівниками ДСНС, до того ж відсутній пандус запасного виходу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Збереження приміщення відділення стаціонарного догляду Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Виготовлення проектно-кошторисної документації;  2) Проведення тендерних процедур;  3) Капітальний ремонт будівлі;  4) Експлуатація за призначенням. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **5000,0** | **5000,0** | **10000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради, підрядні організації | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади  **Завдання: 1.3.3.** Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення OPENSPACE для осіб похилого віку, сімей з числа, що перебувають у складних життєвих обставинах, багатодітних та малозабезпечених, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення зеленої зони для проведення книжкових-сешенів, майстер-класів з народної творчості, соціально-адаптивних занять, розповсюдження здорового способу життя. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Особи похилого віку, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 2000 осіб | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Для створення типової моделі культурно-дозвільної програми для осіб похилого віку, сімей з числа складних життєвих обставин, багатодітних та малозабезпечених, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю потрібно мати спеціально облаштовану територію у природньому середовищі, а не в приміщенні. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення здорового психосоціального середовища | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Видалення старих насаджень  2) Благоустрій та підготовка території  3) Проведення процедур закупівель;  4) Облаштування зони;  5) Використання за призначенням. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2024 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **50,0** | **200,0** | **-** | **250,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела, не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, КП «Ефект» | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади  **Завдання: 1.3.3.** Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання автомобіля для надання послуг соціального таксі в Центрі надання соціальних послуг Решетилівської міської ради** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Вирішення соціальних проблем осіб із зниженою руховою активністю, осіб з інвалідністю 1 та 2 груп, дітей з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – орієнтовно 200 осіб з інвалідністю | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Жителі громади, що мають низьку рухому активність переважно мають і низький рівень доходів. А вони як ніхто інший потребують постійного доїзду до закладів охорони здоровя та інших об’єктів соціальної сфери. Для забезпечення їх вільного пересування Центром надання соціальних послуг Решетилівської міської ради надається послуга «соціальне таксі». Наявні транспортні засоби Центру в досить негативному стані, що несе загрозу життю та здоров’ю отримувачів соціальних послуг та працівників установи | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення можливості маломобільним групам населення отримувати послугу соціального таксі для вирішення своїх соціально-побутових проблем | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Проведення процедур закупівель;  2) Придбання для потреб Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради спеціалізованого автомобіля;  3) Надання послуги «соціальне таксі» маломобільним групам населення громади | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 рік | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **650,0** | **-** | **650,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради | | | |

**Завдання 1.3.4. Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади.  **Завдання 1.3.4.** Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Придбання високоточного обладнання для надання послуг медичного характеру в КНП «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області»** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Раннє виявлення хвороб у жителів;  2) заключення правильного діагнозу на підставі точних даних;  3) вирішення питань охорони здоров’я на місцевому рівні;  4) надання комерційних послуг громадянам-мешканцям інших територій;  5) популяризація медичного туризму та збільшення доходів місцевого бюджету та закладу охорони здоров’я. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо;  у разі започаткування надання платних послуг мешканцям інших громад – екстериторіально. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи;  додаткові вигоди отримають мешканці сусідніх громад, де відсутнє таке обладнання. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Мешканці громади все частіше потребують обстежень на високоточному медичному обладнані – для встановлення висновків та подальшої карти лікування. Не вся апаратура, що відповідає умовам сьогодення та наказам МОЗУ, є на балансі Решетилівської ЦРЛ. Відтак, мешканці їдуть до Полтави, витрачаючи кошти в обласному центрі. Така мандрівка потребує узгоджень часу, коштів, водія (автомобіля), лікаря, що створюються незручності. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Мешканці громади отримують медичну послугу локально;  2) мешканці громади отримують точні аналізи та діагноз, карту лікування – довше живуть;  3) громадяни отримують послугу, що дешевша за аналогічну в місті Полтава;  4) розвивається медичний туризм в Решетилівській МТГ; | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Придбання для потреб Решетилівської ЦРЛ високоточного обладнання;  2) навчання медичного персоналу роботі на новій техніці і з новими технологіями;  3) використання обладнання за призначенням. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **5000,0** | **1000,0** | **1000,0** | **7000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), кошти КНП «Решетилівська ЦРЛ», кошти НСЗУ. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Адміністрація КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської міської ради Полтавської області»,  Виконавчий комітет Решетилівської міської ради. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади  **Завдання 1.3.4.** Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Поточний ремонт приміщень амбулаторій ЗПСМ в населених пунктах громади** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Забезпечення високої якості життя мешканців громади | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Покращення доступності та якості медичних послуг з надання первинної медико-санітарної допомоги на території Решетилівської громади | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ- 25784 особи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | В зв’язку з аварійним станом приміщень амбулаторій  неможливо надавати якісні медичні послуги мешканцям МТГ. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення належного технічного та санітарного стану будівель амбулаторій, створення безпечного середовища для пацієнта, забезпечення доступності до медичних послуг. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Виготовлення ПКД;  2) Проведення процедури закупівель;  3) Укладення договору з підрядною організацією;  4) Виконання ремонтних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації;  5) Використання амбулаторій за призначенням. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023 – 2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **250,0** | **500,0** | **500,0** | **1250,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підрядна організація, Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області. | | | |

**Завдання 1.3.5. Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання та відпочинку мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади.  **Завдання 1.3.5.** Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція існуючого громадського будинку (дискоклубу) в літній кінотеатр за адресою: вул. Покровська, 9 а, м. Решетилівка Решетилівського району Полтавської області. 2 черга. Коригування** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення надання послуг у сфері культури мешканцям громади, шляхом проведення змістовного дозвілля. Унікальність проєкту полягає в тому, що літній кінотеатр стане однією із візитівок міста і збільшить інвестиційну привабливость. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці громади – 25784 особи та гості міста Решетилівка | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | На даний час в м. Решетилівка мала кількість креативних місць для розвитку, відпочинку, та цікавого проведення вільного часу. Даний проєкт стане місцем, куди можна піти сім'єю, компанією друзів, отримати нові враження та емоції, долучитися до корисних соціальних проєктів. | | | |
| **Очікувані результати:** | Підвищиться рівень надання культурних послуг мешканцям громади, покращиться інвестиційна привабливість міста. В м. Решетилівка з’явиться нова локація, де мешканці громади зможуть проводити своє дозвілля, переглядаючи фільми/мультфільми під відкритим небом. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * 1) Коригування проектно-кошторисної документації; * 2) Проведення процедур закупівель; * 3) Здійснення робіт згідно проектно-кошторисної документації;   4) Введення кінотеатру в експлуатацію. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **7360,0,0** | **-** | **-** | **7360,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, проектна організація, підрядна організація | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання та відпочинку мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади.  **Завдання 1.3.5.** Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту | | | |
| **Назва проєкту:** | **Реконструкція Решетилівського міського клубу №1 за адресою: вул. Полтавська, 85, м. Решетилівка, Полтавська обл.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення надання послуг у сфері культури та освіти мешканцям громади, збереження майна комунальної власності | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці громади – 25784 особи та гості міста Решетилівка | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | На даний час в Решетилівській МТГ є міський клуб №1, який надає освітньо-культурні послуги мешканцям громади, які проживають в мікрорайоні „Озеро” та „Цибулівка”, а також решті бажаючим. Дані мікрорайони активно розвиваються і розбудовують ся. Відтак, існує попит на освітньо-культурні послуги, мешканцям потрібен культурний простір для діалогу.  Приміщення потребує покращення зовнішнього вигляду. Необхідно зберегти будівлю. Це особливо відчувається через розміщення клубу – поблизу траси національного значення Н-31 Дніпро-Царичанка-Кобеляки-Решетилівка, адже занедбана будівля відразу кидається в очі під час руху автотранспорту. А це негативно відображається на інвестиційній привабливості громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Збереження майна комунальної форми власності, створення прибудинкової інфраструктури; 2. Збільшення кількості осіб, які користуються послугами клубу; 3. Збільшення рівня довіри до органу місцевого самоврядування та кількості задоволених осіб від проживання в громаді; 4. Збільшення інвестиційної привабливості Решетилівської МТГ | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * 1) Заключення договору з підрядною організацією;   2) Здійснення ремонтних робіт згідно проектно-кошторисної документації;  3) Активне використання клубу та його локацій мешканцями громади | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **1000,0** | **8000,0** | **5500,0** | **14500,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підрядна організація | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади.  **Завдання 1.3.5.** Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту | | | |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво вело доріжки та тротуару від підвісного містка поблизу стадіону „Колос” до підвісного містка по вул. Великотирнівська, в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Підвищити рівень здоров’я населення завдяки створенню умов для регулярного використання велосипеда як транспорту, що покращує ментальне та фізичне здоров’я, у т.ч, знизити загальний рівень показників серцево-судинних захворювань та хвороб, пов’язаних із проблемами опорно-рухового апарату серед населення. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ; | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Розроблення та впровадження велоконцепцій стає трендом для багатьох міст світу, адже вело транспорт - це потужний рушій соціальних та культурних змін, який допомагає людям будь-якого віку та можливостей задовольняти свої щоденні потреби міської мобільності, використовуючи велосипед. Їзда на роботу, до магазину, школи на навчання або некваплива поїздка у вихідні завдяки появі якісної велоінфраструктури може бути настільки органічно вписана у повсякденне життя міста, що велосипед стає одним із основних видів транспорту для населення. | | | |
| **Очікувані результати:** | Велосипед — це гарний спосіб підтримувати фізичну форму, яким можуть користуватись люди різних вікових категорій. Згідно зі статистикою, велосипедисти на 15% рідше беруть лікарняний та мають такий же рівень здоров’я, як на 10 років молодші люди, що не користуються велосипедом регулярно. Для людей із сидячою роботою фізичне навантаження, яке створюють щоденні поїздки велосипедом, суттєво знижує ризики проблем зі здоров’ям, таких як високий рівень холестерину, діабет серцево-судинні захворювання та хвороби, пов’язані з проблемами опорно-рухового апарату. Крім того, їзда на велосипеді позитивно впливає на емоційний стан людей: покращує самопочуття, впевненість у власних силах, зменшує стреси, втому, проблеми зі сном тощо. У період епідемій та пандемій, користування велосипедом не лише підвищує рівень імунітету, а й допомагає дотримуватися соціальної дистанції та робить переміщення у місті більш безпечним для здоров’я, аніж, наприклад, поїздка у громадському транспорті. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * 1) Проведення тендерних процедур; * 2) Будівництво вело доріжок; * 3) Використання за призначенням | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **10000,0** | **3000,0** | **13000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), інші не заборонені законодавством джерела фінансування. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підрядні організації. | | | |

**Завдання: 1.3.6. Розширення спектру культурних заходів та впровадження нових видів спортивної активності з урахуванням інклюзивних потреб**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади.  **Завдання: 1.3.6.** Розширення спектру культурних заходів та впровадження нових видів спортивної активності з урахуванням інклюзивних потреб | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення центру молодіжного дозвілля в селищі Покровське** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) створення простору для відпочинку, культурного розвитку та змістовного дозвілля молоді ;  2) створення можливостей для проведення додаткового навчання та самовдосконалення підростаючого покоління;  3) можливість використання центру для проведення різних заходів та зборів, навчання та відпочинку. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо; | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Молодь селища Покровське та навколишніх сіл. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | В селищі Покровське та навколишніх селах велика кількість молоді. Але є велика проблема в тому, що в молоді немає місця для проведення вільного від навчання часу. Через це молодь проводить вільний час, в кращому випадку, з гаджетами в руках вдома на дивані. Хоча можна було б витрачати його на самовдосконалення та соціальний розвиток.  Для цього можна використати приміщення бувшої амбулаторії, яке вже не використовується для надання медпослуг, але опалюється за кошти міської ради. | | | |
| **Очікувані результати:** | * Створюємо простір вільний від алкоголю та тютюну. * Молодь отримує місце для проведення вільного часу; * За рахунок цього батьки будуть менше перейматися питанням «де знаходиться моя дитина, та чим вона займається в даний час» * З’являється можливість залучення більшої кількості молоді до вирішення суспільних проблем громади * Не витрачаємо кошти опалення пустих нікому непотрібних приміщень, а вкладаємо їх в перспективу та майбутнє наших дітей. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Проведення тендерних процедур;  2) Проведення ремонтних робіт в приміщенні;  3) Закупівля необхідного обладнання, техніки та товарів;  4) Поточне утримання та використання за призначенням | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **800** | **200** | **1000** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші джерела не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Покровський старостинський округ | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців  громади  **Завдання: 1.3.6.** Розширення спектру культурних заходів та впровадження нових видів спортивної активності з урахуванням інклюзивних потреб | | | |
| **Назва проєкту:** | **Творча майстерня Smart Lab “Йода”** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Створення Творчої майстерні Smart Lab “Йода”;  2) Урізноманітнення дозвілля дітей та дорослих, реалізація їх творчого потенціалу;  3) Набуття користувачами навичок роботи з IT-програмами (відеозйомка, відео- та звукомонтаж тощо);  4) Надати можливість працювати в цифровому форматі не втрачаючи свою аудиторію. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Місто Решетилівка – безпосередньо.  Територія Решетилівської МТГ – опосередковано. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Безпосередню вигоду отримає Решетилівська центральна міська бібліотека ім.О.М.Дмитренка. Реалізація даного проєкту допоможе Решетилівській міській центральній бібліотеці імені О.М.Дмитренка вийти на новий рівень свого функціонування. Це надзвичайно актуально для розвитку бібліотеки в умовах глобалізації та цифровізації. Також даний креативний простір зможуть використовувати інші заклади для своїх проєктів, що посилить взаємодію культурної сфери і перетворить бібліотеку в комунікаційний центр громади. Відвідувачі отримають вигоду споживача. Реалізація проєкту дасть можливість творчим і активним мешканцям міста будь-якого віку втілити свої ідеї, мрії в реальність. В умовах карантину якісна фото- та відеозйомка є просто необхідною для створення якісного контенту для сайтів та соціальних мереж, адже весь світ перейшов в онлайн режим. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Культурні заклади і проєкти одними з перших відчули на собі карантинні обмеження через пандемію COVID-19, а потім і обмеження в зв’язку з повномасштабним вторгненням росії, адже орієнтовані, передусім, на аудиторію та живе спілкування. Утім, багато культурних проєктів продовжили функціонувати: хто онлайн, а хто переформатовуючи свою роботу для подальших викликів. Для якісного надання культурних послуг в цей нелегкий період часто не вистачає технічних можливостей. Сучасні умови спонукають до трансформації усіх сфер діяльності суспільства, що спричиняє виникнення нових потреб та пріоритетних напрямків роботи. Бібліотеки не лишились осторонь. Проєкт орієнтований на соціально вразливі групи населення. Для одних — це шанс брати участь у створенні цікавого відеоконтенту, реалізувати свої творчі здібності, а для інших — можливість споживати якісний відеоконтент не виходячи з дому. Також в рамках проєкту планується соціальна ініціатива покликана налагодити зв'язок поколінь. Молодь братиме інтерв'ю у людей похилого віку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Оновлена технічна база дозволить вдихнути в бібліотеку нове життя, зацікавити відвідувачів. Безумовно, це дасть позитивний ефект та нові можливості для громади. Бібліотека стане не просто місцем де можна почитати книгу, а місцем концентрації інформаційних ресурсів, комунікаційнийним майданчиком громади, дозвіллєвим центром громади, коворкінг-центром, клубом за інтересами. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Напрями реалізації проєкту:  1) Мультимедійний:  - майстер-класи з відеозйомки, відеомонтажу та створення різноманітних комп'ютерних спецефектів;  2) Знімальний майданчик:  - продукування серії відеосюжетів „Книгоманія” з гостями бібліотеки, кращими читачами та улюбленими бібліотекарями;  - робота студії акторської та режисерської майстерності, зйомка відеороликів, подкастів;  - відеолекції на цікаві теми із запрошеними спікерами.  3) Промоційний:  - функціонування (присутність) у соціальних мережах;  - створення на сайті бібліотеки кіно-боксу для висвітлення роботи творчої майстерні. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **100,0** | **100,0** | **50,0** | **250,0** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет та інші види фінансування не заборонені законодавством України. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, представники малого та середнього бізнесу, волонтери | | | |

**Завдання 1.3.7. Будівництво житла на первинному ринку відповідно до потреб громади та архітектурної доступності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **Стратегічна ціль 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **Операційна ціль 1.3.** Забезпечення високої якості життя мешканців громади.  **Завдання 1.3.7.** Будівництво житла на первинному ринку відповідно до потреб громади та архітектурної доступності | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Джерельна в місті Решетилівка** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення комфортних та належних умов життя для мешканців та гостей міста Решетилівка. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ, гості міста | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Понад 100 осіб (мешканці, які придбають житло) | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Наразі у м. Решетилівка існує проблема недостатньої кількості житла. Молоді сім’ї, мешканці сіл громади, які хочуть жити і працювати у місті стикаються з проблемою відсутності житла для проживання. Останній багатоквартирний будинок у Решетилівці був збудований понад 25 років тому. | | | |
| **Очікувані результати:** | В результаті реалізації даного проєкту у м. Решетилівка з’явиться новий багатоквартирний будинок, який забезпечить житловою площею понад 100 мешканців. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Будівництво багатоквартирного будинку відповідно до проектно-кошторисної документації;  2) Введення в експлуатацію об’єкта забудови. | | | |
| **Період здійснення:** | **2024-2025** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **25000,0** | **25000,0** | **50000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти інвестора | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Інвестор, суб’єкти первинного ринку, виконавчий комітет Решетилівської міської ради. | | | |

**Завдання 1.4.1 Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц.1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **О.Ц. 1.4.** Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами**.**  **Завдання 1.4.1** Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Решетилівської міської ради.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Поліпшення надання послуг населенню. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці МТГ – 25784 особи | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Решетилівської міської ради (КП „Землемір”, КП „Покровський комунгосп”, КП ,,Ефект”) | | | |
| **Очікувані результати:** | В результаті реалізації проєкту КП будуть забезпечені сучасним обладнанням:  **-** для обмірів земельних ділянок та прив’язки гео-систем;  - підняття якості надання послуг з утримання об’єктів благоустрою;  **-** вчасного і якісного здійснення заходів з прибирання об’єктів благоустрою;  **-** прибирання снігу, косіння трави, очищення узбіч та спилювання аварійних дерев. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Проведення процедури закупівлі;  2) Придбання техніки та обладнання;  3) Використання обладнання за призначенням. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2024 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **2500,0** | **6000,0** | **-** | **8500,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші джерела фінансування, незаборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, КП «Землемір», КП „Ефект”, КП ,,Покровський комунгосп” | | | |

**Завдання 1.4.2. Облаштування та модернізація мереж вуличного освітлення населених пунктів громади.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **Стратегічна ціль 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **Операційна ціль 1.4.** Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами.  **Завдання 1.4.2.** Облаштування та модернізація мереж вуличного освітлення населених пунктів громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Монтаж/поточний ремонт/реконструкція ліній вуличного освітлення в населених пунктах Решетилівської МТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення комфорту та безпеки мешканців громади, шляхом забезпечення вуличним освітленням. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 25784 мешканці громади | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Налагодження мережі освітлення вулиць на сьогодні є досить актуальним питанням в громаді. Відсутність вуличного освітлення негативно впливає на рівень безпеки та рівень комфортності життя громадян, які повертаються у вечірній та нічний час до своїх домівок. Нічні ліхтарі – не просто окраса вечірнього краєвиду населених пунктів, а й безпека транспортного руху, профілактика хуліганства, комфорт для кожного, хто змушений долати маршрут у вечірній та нічний час. Особливо це актуально з настанням холодів, коли день стає коротким, і дітям зі школи чи садків, а дорослим з роботи, доводиться повертатися вже у повній темряві. | | | |
| **Очікувані результати:** | В результаті реалізації проєкту:  - населені пункти громади будуть забезпечені вуличним освітленням;  - Економія на витратах за використану електроенергію;  - Підніметься рівень безпеки в громаді. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Виготовлення проектно-кошторисної документації на проведення відповідних робіт;  2) Проведення тендерних процедур;  3) Монтаж/поточний ремонт/реконструкція ліній вуличного освітлення в населених пунктах Решетилівської МТГ;  4) Встановлення енергоощадних ліхтарів на сонячних батареях в населених пунктах громади;  5) Заміна часових таймерів, що розміщені на ліхтарях, на більш технологічні – астрономічні таймери;  6) Моніторинг виконаних робіт. | | | |
| **Період здійснення:** | **2023-2025 роки** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **200,0** | **200,0** | **200,0** | **600,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий та обласний бюджети, інші джерела фінансування, не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради  КП „Ефект”, КП „Покровський комунгосп” | | | |

**Завдання 1.4.3. Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.4.** Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами  **Завдання 1.4.3.** Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Доступна і якісна питна вода – мешканцям Решетилівської громади** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Створення умов для забезпечення питною водою мешканців громади;  2) Покращення діючих умов водозабезпечення та водовідведення мешканців громади;  3) Унеможливлення погіршення санітарного стану, уникнення епідемій через відсутність води. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Кожен населений пункт громади, в якому проживають мешканці; | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 осіб;  мешканці конкретного населеного пункту чи вулиці – об’єктів, які будуть реалізовані. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | В громаді централізоване водопостачання та/чи водовідведення мають не всі населені пункти. Так, є 9 населених пунктів, де проживає до 10 жителів. Решта населених пунктів потребує створення нових інженерних мереж чи реконструкції діючих – для централізованого забезпечення питною водою та/чи каналізацією.  Враховуючи обмеженість сільських бюджетів до об’єднання в єдину громаду, дане питання вирішувалося по залишковому принципу. Відтак, проблема перекладалася із року в рік.  Лише деякі сільські ради виготовили ПКД та пройшли експертизу по проєктах будівництва. Але через збільшення видаткової частини бюджету МТГ та військовий стан, питання будівництва/реконструкцій наявних інженерних мереж вирішується повільно.  Наявні колективні листи мешканців, подання старост населених пунктів; у зв’язку зі зношенням комунікацій (труб), протягом 2020-2022 років відбуваються пориви. Для їхньої ліквідації мешканцям вулиць чи мікрорайонів перекривають доступ до води, що є базовою потребою. Великі пориви призводять до втрат води, збільшення терміну ліквідації пориву, утисків населення, збільшення негативних психоемоційних наслідків, погіршення санітарного стану.  Саме тому в межах наявного бюджету та бюджетної програми «Питна вода» Решетилівської міської ради на 2021-2025 роки плануються здійснити відповідні заходи.  Адже негативну ситуацію краще попередити, ніж ліквідовувати її наслідки. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Мешканці громади мають якісну і доступну питну воду;  2) Унеможливлення епідемій та хвороб населення через відсутність води та/чи каналізації;  3) Підвищення довіри до старост стосовно наданих раніше обіцянок. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Передача відповідної субвенції до КП «Полтававодоканал»  2) використання інженерних мереж за призначенням. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **1000,0** | **1200,0** | **1400,0** | **3600,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), кошти бізнесу. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | КП «Полтававодоканал», Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Полтавська обласна військова адміністрація, Державний фонд регіонального розвитку, меценати та спонсори. | | | |

**Завдання 1.4.4. Сприяння роботи ОСББ у напрямку енергоефективності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **ОЦ 1.4.** Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами  **Завдання 1.4.4.** Сприяння роботи ОСББ у напрямку енергоефективності | | | |
| **Назва проєкту:** | **„Мій дім – моя фортеця”** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Мотивація жителів багатоквартирних будинків об’єднуватися в ОСББ;  2) Залучення мешканців ОСББ до заходів з облаштування території двору;  3) Покращення комфортного проживання жителів ОСББ, підтримуючи фінансово їх ідеї/ проєкти з питань енергоефективності. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Місто Решетилівка | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі 5 ОСББ на території міста Решетилівка, новостворені ОСББ | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Одним із напрямів реформування відносин у житловій сфері є створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.  Головною причиною, через яку мешканці будинків не проявляють активності щодо створення ОСББ, є незадовільний стан будинків, як цілісних майнових комплексів (покрівля, внутрішньобудинкові мережі, фасад, прибудинкова територія тощо). Власники квартир остерігаються залишитися без допомоги у вирішенні проблемних питань, що стосуються незадовільного технічного стану будинку. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація даного проєкту дозволить поліпшити технічний стан житлового фонду з урахуванням енергоефективності, покращити умови проживання громадян у своїх помешканнях, дасть можливість раціонально використовувати кошти мешканців на утримання житла. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Прийняти місцеву програму підтримки ОСББ, для подальшої активізації створення нових та забезпечення функціонування діючих.  2) Активно проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед громадян щодо переваг створення і діяльності ОСББ;  3) Надавати ініціаторам створення ОСББ практичну допомогу в процесі створення та реєстрації ОСББ, в обстеженні технічного стану будинків під час їх передачі на баланс ОСББ;  4) Сприяти роботі ОСББ у напрямку енергоефективності. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **20,0** | **50,0** | **50,0** | **120,0** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, інші джерела фінансування не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради (відділ ЖКГ), ОСББ, активні жителі будинків ОСББ, громадські активісти, мешканці багатоквартирних будинків. | | | |

**Завдання: 1.4.5. Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ** **1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості  **ОЦ** **1.4.** Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами  **Завдання:** **1.4.5.** Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування території, прилеглої до адміністративної будівлі за адресою м. Решетилівка вул. Шевченка, 23** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення безпечних та комфортних умов для пересування вулицею Шевченка у м.Решетилівка | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Жителі Решетилівської МТГ - 25784 особи | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | У адміністративній будівлі за адресою м.Решетилівка вул.Шевченка, 23 розміщено ряд об’єктів соціальної інфраструктури громади, відбувається постійний рух громадян. Тротуар в цій частині має значні нерівності, постійні незручності жителям також спричиняє вода, яка практично не висихає в проміжку між дорогою та тротуаром. | | | |
| **Очікувані результати:** | Забезпечення доступу до об’єктів соціальної інфраструктури, що розташовані в районі вулиці Шевченка, 23 | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Виготовлення проектно-кошторисної документації;  2) Проведення процедур закупівель;  3) Облаштування території, прилеглої до адміністративної будівлі за адресою м.Решетилівка вул. Шевченка, 23 | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **200,0** | **-** | **200,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші кошти не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.4.** Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами.  **Завдання:** **1.4.5.** Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну | | | |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво скверу “Прибережний” з влаштуванням пішохідних доріжок в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Покращення безпеки та комфорту руху пішоходів, створення комфортних умов для відпочинку мешканців громади та гостей міста на території від автостанції до підвісного містка через р. Говтва. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ (25784 особи) та гості міста | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Реалізація проєкту покращить безпеку та зручність руху пішоходів і відвідувачів скверу та налаштує безпечні і зручні пішохідні зв’язки та велодоріжки з елементами малих архітектурних форм. | | | |
| **Очікувані результати:** | Доступність жителів та гостей міста до прибережної та паркової зони, поліпшення життєдіяльності маломобільних груп населення. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * 1) Проведення тендерної процедури з визначення виконавця робіт; * 2) Заключення договору з підрядною організацією; * 3) Здійснення відповідних робіт згідно проектно-кошторисної документації. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **500,0** | **1046,0** | **1046,0** | **2592,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), інші не заборонені законодавством джерела фінансування. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підрядна організація | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.4.** Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами  **Завдання:** **1.4.5.** Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну | | | |
| **Назва проєкту:** | **Створення парку ім. Ю.Горліса Горського.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення простору для проведення культурно-масового дозвілля жителям громади | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія сіл Нова Диканька, Демидівка, Литвинівка Кукобівка, Пустовари. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 1500 жителів сіл Нова Диканька, Демидівка, Литвинівка, Пустовари. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Створення парку дасть можливість культурно-масового проведення дозвілля жителям Демидівського старостату, як стимул до поглибленого вивчення біографії та творчості Юрія Горліс Горського та розвитку туризму на території населеного пункту. | | | |
| **Очікувані результати:** | Можливість проведення культурно-масового дозвілля жителям громади та розвитку туризму на території населеного пункту. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Замовлення проектно-кошторисної документації;  2) Проведення тендерних процедур;  3) Облаштування парку;  4) Звітність про реалізацію. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **200,0** | **200,0** | **100,0** | **500,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, інші кошти не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Демидівський старостинський округ, Підрядні організації | | | |

**Завдання 1.5.1. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.5.** Забезпечення розвитку освіти в умовах сучасних викликів  **Завдання 1.5.1**. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво Решетилівського ліцею по вул. Грушевського, 33 в м. Решетилівка Полтавської області (І черга будівництва)** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Покращення освітньої мережі шляхом будівництва нового закладу освіти та розвантаження діючих закладів;  2) створення комфортних умов навчання учнів. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Місто Решетилівка та освітній округ Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника» – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 осіб;  140 учнів, які будуть навчатися в новому закладі освіти, їхні батьки;  вчителі та персонал нового закладу. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Із 2019 року в громаді активно ведеться мова про створення нового закладу освіти. Основна причина – завантаженість діючих закладів через проведену оптимізацію.  Для того, аби відійти від двозмінної освіти та перевантаження у класах, пропонується на території колишньої «восьмирічки» у місті Решетилівка побудувати новий ліцей.  Він дасть змогу розвантажити діючі заклади освіти на 140 осіб.  Фінансування проєкту за проведеними експертизами будівництва 2020-2021 років становило 63,0 млн.грн. – на перший рік будівництва І черги.  Для бюджету МТГ це є велика і непід’ємна сума. Розуміючи це, громада шукала зовнішнє співфінансування. Проєкт неодноразова подавався на конкурсний відбір ДФРР, але не був відібраний. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Розвантаження закладів освіти на 140 місць;  2) покращення умов навчання учнів;  3) покращення психологічного клімату в класах та діючих закладах освіти;  4) створено можливість для зайняття спортом у басейні. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Корегування ПКД та проходження експертизи;  2) визначення джерел та сум співфінансування;  3) проведення тендерних процедур;  4) будівництво нового ліцею та введення його в експлуатацію;  5) використання закладу освіти за призначенням. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **36000,0** | **44000,0** | **80000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), кошти бізнесу. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Полтавська обласна військова адміністрація, Державний фонд регіонального розвитку, меценати та спонсори. | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | Проектно-кошторисна документація виготовлена та має експертизу. Але за терміном давності потребує коригування та повторної експертизи. Повне будівництво нового ліцею із басейном (дві черги будівництва) триватиме понад ТРИ роки. Проєкт можливо реалізувати виключно із залученням зовнішнього фінансування.  Реалізація проєкту відбуватиметься на місці колишньої «восьмирічки». | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт:** | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.5.** Забезпечення розвитку освіти в умовах сучасних викликів  **Завдання 1.5.1**. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог | | | |
| **Назва проєкту:** | **Інклюзивна освіта крок за кроком – створення в громаді інклюзивно-ресурсного центру** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Проєкт спрямований на вирішення низки викликів, з якими стикаються громади, запроваджуючи реформу інклюзивної освіти, а саме:  1) покращити умови для дітей з особливими освітніми потребами щодо рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному освітньому середовищі;  2) інтеграція дітей з ООП у освітній процес і соціальну спільноту за допомогою використання сучасних освітніх інклюзивних практик | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська міська територіальна громада | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Близько 500 дітей | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв’язання якої спрямований проєкт:** | Низький рівень підтримки дітей з особливими освітніми потребами у громаді; відсутність методичної підтримки педагогів, які працюють з дітьми з ООП в умовах інклюзивного освітнього середовища; відсутність у громаді кваліфікованих спеціалістів для проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини та розроблення рекомендацій щодо програми навчання для цих дітей; низький рівень компетентності батьків дітей з особливими освітніми потребами | | | |
| **Очікувані результати:** | Відкриття та функціонування інклюзивно-ресурсного центру дасть можливість:  1) батькам:  - оцінити вчасно психічний та фізичний стан дитини, її здібності та навички;  - отримати рекомендації щодо подальшого навчання та виховання дитини у закладі освіти;  - відвідувати спеціальні заняття з фахівцями Центру.  2) освітянам:  - отримати методичну, психологічну підтримку;  - відвідувати консультації фахівців щодо роботи Команд психолого-педагогічного супроводу у закладах освіти громади | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Проведення процедур закупівель;  2) Облаштування інклюзивно-ресурсного центру;  3) Використання за призначенням | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис.грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний, місцевий бюджети, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.5.** Забезпечення розвитку освіти в умовах сучасних викликів  **Завдання 1.5.1**. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог | | | |
| **Назва проєкту:** | **Нове будівництво спортивного залу за адресою: вул. Щаслива, 9 м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Створення комфортних, безпечних умов в навчальному закладі;  2) Термомодернізація та заощадження коштів на опаленні | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Пряму вигоду отримають 537 осіб, з них: 492 учні та 45 працівників освітнього закладу | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | На даний час Решетилівської філії І ступеня Опорного закладу „Решетилівський ліцей ім. І.Л.Олійника Решетилівської міської ради” відсутнє приміщення для належного проведення уроків фізичною культурою. Реалізація даного проєкту дасть можливість проведення уроків фізкультури у належних умовах та покращить умови для занять спортом вихованців освітнього закладу. | | | |
| **Очікувані результати:** | Безпосереднім результатом проєкту буде будівництво спортивного залу на території Решетилівської філії І ступеня Опорного закладу „Решетилівський ліцей ім. І.Л.Олійника Решетилівської міської ради”. Відповідно будуть створені умови для фізичного розвитку дітей. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Проведення тендерних процедур;  2) Будівництво спортивного залу;  3) проведення перевірки якості виконаних робіт;  4) підготовка звіту про реалізацію проєкту;  5) інформування громадськості про результати реалізації проєкту. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **6000,0** | **6000,0** | **12000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), інші кошти не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради, Решетилівська філія І ступеня Решетилівський ліцей ім. І.Л. Олійника Решетилівської міської ради, підрядна організація. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 1.** Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості.  **ОЦ 1.5.** Забезпечення розвитку освіти в умовах сучасних викликів  **Завдання 1.5.2**. Створення безпечної інфраструктури закладів освіти | | | |
| **Назва проєкту:** | **Облаштування укриттів у закладах освіти на території громади** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Створення безпечного освітнього простору, спрямованого на збереження життя здобувачів та надавачів. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ (заклади освіти). | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Близько 4000 учасників освітнього процесу громади | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Створення безпечного освітнього середовища є одним із головних пріоритетів держави в умовах дії правового режиму воєнного стану в Україні. На території Решетилівської МТГ наразі є недостатня кількість обладнаних в повному обсязі укриттів для забезпечення безперервного навчального процесу здобувачів освітніх послуг. | | | |
| **Очікувані результати:** | Створення безпечних умов перебування учасників освітнього процесу у закладах освіти | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Облаштування укриттів у закладах освіти | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **10000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **18000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), інші кошти не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради, підрядні організації | | | |

**Стратегічна ціль 2. Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки**

**Операційна ціль 2.1. Формування базових документів для планування економічного розвитку громади**

**Завдання 2.1.1. Розробка цілісного пакету документів просторового планування, включаючи комплексний план**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.1.** Формування базових документів для планування економічного розвитку громади.  **Завдання 2.1.1.** Розробка цілісного пакету документів просторового планування, включаючи комплексний план | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка містобудівної документації «Комплексний план просторового розвитку території Решетилівської міської територіальної громади»** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Забезпечення громади діючою містобудівною документацією відповідно до вимоги законодавства;  2) створення підґрунтя для розробки мешканцями технічної документації на землю, житлову та комерційну нерухомість;  3) подальша можливість аукціонів на оренду чи продаж комунальної нерухомості. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Усі мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи; | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Переважна більшість сільських населених пунктів громади мають стару (так звану «червону») містобудівну документацію, що була прийнята у 1980-х, 1990-х роках. При оформленні нерухомості (землі, комерційної чи житлової) жителі не можуть зібрати весь пакет документів чи розпочати дії у проектантів. Відтак – громадяни не можуть зареєструвати нерухомість та право на неї у державному реєстрі.  Відповідно до діючого містобудівного законодавства (ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про планування і забудову територій» та підзаконних актів), в громаді до 01.01.2025 має бути виготовлена містобудівна документація «Комплексний план просторового розвитку території Решетилівської міської територіальної громади». | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Розробка мешканцями технічної документації на землю, житлову та комерційну нерухомість;  2) можливість аукціонів на оренду чи продаж комунальної нерухомості;  3) створено можливість нового будівництва в населених пунктах громади, де була застаріла містобудівна документація;  4) покращився інвестиційний клімат в громаді. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Замовлення виготовлення аерофотозйомки території населених пунктів громади;  2) громадське обговорення проєкту комплексного плану просторового розвитку;  3) затвердження комплексного плану просторового розвитку на сесії ради. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **500,0** | **3500,0** | **4000,0** | **8000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування). | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Проєктні організації, Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, відділ архітектури та містобудування. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.1.** Формування базових документів для планування економічного розвитку громади.  **Завдання 2.1.1.** Розробка цілісного пакету документів просторового планування, включаючи комплексний план | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка містобудівної документації „Детальний план території частини кварталу обмеженого вулицями Покровська, Шевченка та проїздом загального користування в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області”** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Виконання детального плану території пов’язано з необхідністю деталізації рішень чинного генплану м. Решетилівка, уточнення окремих його положень в частині планувальної структури і функціонального призначення територій, пов’язаних з необхідністю ефективного використання територій міста в межах проектування з урахуванням існуючої містобудівної ситуації. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо.  Парк «Перемоги» кварталу обмеженого вулицями Покровська, Шевченка та проїздом загального користування в м. Решетилівка | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи та гості громади | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Концепцією проєкту передбачається удосконалення забудови громадського центру, створення середовища більш комфортного для проживання людини, а саме:  1) комплексний благоустрій та озеленення культурно-розважальної зони загальноміського громадського центру м. Решетилівка;  2) розміщення автостоянок для відвідувачів, дитячих майданчиків, зон відпочинку дорослого населення, розміщення господарської зони | | | |
| **Очікувані результати:** | Розроблення детального плану території є визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини кварталу, обмеженого вулицями Покровська, Шевченка та проїздом загального користування призначених для комплексної забудови чи реконструкції. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Розроблення детального плану територій - розвиток інфраструктури, забезпечення комфортних умов для проживання мешканців міста, створення сприятливих умов для збалансованого економічного та соціального розвитку, забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням, сприяння та вирішення інших завдань детального плану території. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 рік | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **49,7** | **-** | **49,7** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), інші не заборонені законодавством джерела фінансування. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, проєктні організації. | | | |

**Завдання: 2.1.2. Впровадження інвестиційних інструментів.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.1.** Формування базових документів для планування економічного розвитку громади  **Завдання: 2.1.2.** Впровадження інвестиційних інструментів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка інвестиційного паспорта Решетилівської міської територіальної громади** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Залучення до Решетилівської МТГ українських та іноземних інвесторів, що в подальшому призведе до створення нових робочих місць;  2) ефективне використання вільних приміщень та земельних ділянок на території громади;  3) створення нових підприємств та інших суб’єктів підприємницької діяльності;  4) збільшення надходжень до місцевого бюджету за рахунок надходжень податків від розвитку промислових та сільськогосподарських об’єктів виробництва. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо.  Інвестори – опосередковано. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Усі мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи;  додаткову вигоду отримають інвестори. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Більшу частину Решетилівської МТГ становлять села. До складу громади входить 83 села. Сільське населення Решетилівської МТГ щороку зменшується. Це пов’язано з тим, що смертність перевищує народжуваність, адже у сільській місцевості проживають переважно люди похилого віку, а молодь виїжджає у місто. Першопричиною відтоку молоді з села є відсутність робочих місць.  Саме тому на території громади потрібно створювати нові робочі місця, відкривати заводи, а це потребує значних капіталовкладень. Для цього просто необхідно залучати інвесторів.  Для популяризації інвестиційних можливостей громади необхідно створити інвестиційний паспорт громади, у якому буде вказана уся інформація про громаду, яка буде необхідна для інвестора. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) покращення інвестиційної привабливості громади;  2) залучення нових інвесторів в громаду;  3) збільшено доходи місцевого бюджету. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Збір, аналіз та узагальнення інвестиційної інформації про громаду;  2) систематизація даних про інвентаризацію земель та майна територіальної громади;  3) визначення переліку інвестиційно-привабливих об’єктів (земельних ділянок, будівель тощо) Решетилівської громади з їх детальним описом в двомовному форматі (українська, англійська);  4) розроблення дизайну та друк інвестиційного паспорту громади у паперовій та електронній формі;  5) поширення інвестиційного паспорту МТГ та інформації про інвестиційно-привабливі об’єкти серед потенційних українських та закордонних інвесторів. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2024 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **100,0** | **100,0** | **-** | **200,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, мешканці громади. | | | |

**Операційна ціль 2.2. Запровадження заходів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу.**

**Завдання 2.2.1. Налагодження постійного діалогу з бізнесом.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.2.** Запровадження заходів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу.  **Завдання 2.2.1.** Налагодження постійного діалогу з бізнесом. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Круглий стіл - налагодження співпраці влади і бізнесу.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Збільшення робочих місць в громаді;  2) збільшити кількість суб’єктів підприємництва;  3) сформувати довіру до влади. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Усі мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи;  додаткову вигоду отримають представники бізнесу, що працюють або мають намір проводити свою діяльність на території МТГ. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Тісна співпраця влади і бізнесу, їх розуміння спільного вирішення найбільш проблемних питань життєдіяльності громади є запорукою успішного розвитку територій. У громаді між владою та бізнесом склались ділові, партнерські зв’язки та стосунки. Найбільш поширеними методами почути одне одного є круглі столи. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) збільшення кількості суб’єктів бізнесу;  2) зменшення кількості підприємницьких структур, що працюють за тіньовими схемами;  3) збільшення податкових надходжень і платежів до бюджету;  4) збільшення робочих місць;  5) зменшення кількості громадян і особливо молоді, що виїжджає за межі громади в пошуках роботи. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | Проведення круглих столів між владою і бізнесом. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, представники бізнесу | | | |

**Завдання 2.2.2. Розробка та впровадження механізмів розвитку МСП (місцеві програми підтримки малого та середнього бізнесу, заходи розвитку підприємницької культури та ін.).**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.2.** Запровадження заходів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу.  **Завдання 2.2.2.** Розробка та впровадження механізмів розвитку МСП (місцеві програми підтримки малого та середнього бізнесу, заходи розвитку підприємницької культури та ін. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Прийняття Програми розвитку та підтримки місцевого малого і середнього бізнесу на 2024-2025 роки.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Створити умови для розвитку та підтримки місцевого малого та середнього бізнесу;  2) покращити обслуговування населення;  3) унеможливити закриття суб’єктів малого та середнього бізнесу, вивільнення робітників. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Вся територія Решетилівської МТГ. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи; | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Решетилівська міська рада брала на себе зобов’язання після вступу до ініціативи «Мери за економічне зростання» (M4EG) щодо розробки (прийняття) та впровадження Програми підтримки та розвитку малого та середнього бізнесу. Протягом 2020-2021 років не було попиту на дану програму з боку бізнесу, відтак вона не приймалася.  Бізнесу треба оборотні кошти для розвитку та «тримання на плаву». Банківська ставка є обтяжливою. Один із можливих варіантів вирішення питання є розробка Програми для підтримки бізнесу. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Фінансова підтримка бізнесу на поворотній основі;  2) фінансова підтримка бізнесу на безповоротній основі;  3) створення нових точок з обслуговування/дозвілля для мешканців громади;  4) унеможливлення закриття сільських магазинів;  5) покращено обслуговування населення в сільській місцевості. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Прийняття місцевої Програми підтримки та розвитку МСП;  2) оголошення конкурсного відбору щодо підтримки МСП шляхом фінансування з місцевого бюджету;  3) визначення переможців, фінансування. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **100,0** | **200,0** | **300,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, грантові кошти (співфінансування). | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Відділ економрозвитку, Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, представники бізнесу | | | |

**Завдання: 2.2.3. Створення індустріального парку в громаді**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.2.** Запровадження заходів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу.  **Завдання: 2.2.3.** Створення індустріального парку в громаді. | | | |
| **Назва проєкту:** | **„Будівництво індустріального парку” на території Решетилівської МТГ** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Збільшення надходження до місцевого бюджету;  2) Створення нових робочих місць для мешканців громади;  3) Активізувати господарську діяльність та соціально-економічний розвиток території. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 25784 мешканці Решетилівської МТГ | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Основна роль індустріального парку полягає у зростанні інвестиційної активності, економічному розвитку та рості виробництва на території громади та вирішенні соціально-економічних проблем розвитку громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Збільшення надходжень до місцевого бюджету.  2) Створення нових робочих місць в громаді.  3) Активізація господарської діяльності та соціально-економічний розвиток території. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Пошук земельної ділянки, що може бути використана для промислових цілей;  2) Розробка та затвердження детального плану території Решетилівського індустріального парку;  3) Виготовлення проектно-кошторисної документації на будівництво індустріального парку;  4) Пошук та залучення інвесторів;  5) Будівництво індустріального парку. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **100000,0** | **100000,0** | **200000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний, міський бюджети, кошти інвестора, інші джерела фінансування, незаборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Полтавська ОВА, Полтавська облрада, потенційний інвестор, проектні містобудівні організації, представники підприємницького середовища, мешканці громади | | | |

**Операційна ціль 2.3. Формування передумов для розвитку агропромислового кластеру**

**Завдання 2.3.1. Сприяння розвитку с/г кооперації**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.3.** Формування передумов для розвитку агропромислового кластеру.  **Завдання 2.3.1.** Сприяння розвитку с/г кооперації. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Сільськогосподарська кооперація на селі** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) створення додаткових можливостей для зростання доходів індивідуальних домогосподарств, розвитку малого та середнього аграрного бізнесу;  2) відкриття нових сімейних ферм, формуванням кооперативів, для виготовлення власної продукції задля забезпечення власних потреб та потреб громади;  3) вироблення конкретного стратегічного плану для розвитку кооперативу і ринків у сільській місцевості. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Члени сільськогосподарських кооперативів та інші бажаючі громадяни | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Перспективним напрямком розвитку сільськогосподарського виробництва є співпраця галузевих малих сільгосптоваровиробників шляхом організації кооперативів. Це дасть можливість ведення агрологістики на вищому рівні, придбання дорогого устаткування, якісної переробки сільськогосподарської продукції та доведення її до продажного стану, виходу дрібних виробників на нові ринки та стане ключовим драйвером розвитку громади. Крім того, це крок до впровадження інвестицій у передові інноваційні технології.  Це створить додаткові робочі місця, поповнить бюджет і стимулюватиме розвиток громади. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) відкриття нових сімейних ферм, формування кооперативів;  2) створення нових робочих місць;  3) розробка власної стратегії успішного ведення ферми ще до її відкриття або ж удосконалити наявну;  4) удосконалення знань по веденню сільськогосподарської кооперації;  5) виготовлення та реалізація власної продукції на території МТГ. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Інформування громадян через ЗМІ про наявні конкурси із грантовою допомогою щодо створення нових робочих місць;  2) проведення семінарів з питань організації підприємницької діяльності та ведення власної справи, професійного навчання та перенавчання, підвищення кваліфікації, у т.ч. – для незайнятого населення та вивільнених працівників;  3) організація навчань для учасників сільськогосподарських кооперативів в навчальних центрах, метою яких є підвищення професійного рівня ведення сімейних молочних ферм за допомогою практичних навчань;  4) проведення ZOOM-зустрічей (конференцій) для обміну досвідом у напрямках розвитку сільськогосподарської кооперації. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **100,0** | **50,0** | **50,0** | **200,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші залучені кошти не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підприємства, установи, організації. | | | |

**Завдання 2.3.2. Створення системи навчання с/г підприємців громади в сфері залучення нових інвестицій.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.3.** Формування передумов для розвитку агропромислового кластеру.  **Завдання 2.3.2.** Створення системи навчання с/г підприємців громади в сфері залучення нових інвестицій. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Додаткові інвестиції – через виграшні проєкти у сільськогосподарській справі** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Дати знання та навички місцевим сільськогосподарським суб’єктам залучати зовнішні інвестиції у власний бізнес;  2) Нарощення с/г виробництва та ліній із переробки с/г продукції;  3) Підвищення зайнятості на селі, вирішення соціальних питань сільських територій. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Населені пункти, де залучатимуться зовнішні інвестиції – безпосередньо,  Решетилівська МТГ – опосередковано. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Члени с/г підприємств, фермерських господарств, ФОПи та громадяни, які мають не меті відкрити власний с/г бізнес. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Існує проблема недостатньої кваліфікації підприємців громади, обмеженості знань населення з підприємництва та необхідності залучення фінансових ресурсів на розвиток бізнесу. Крім того, для скорочення безробіття необхідно залучати якомога більшу кількість жителів до підприємництва.  Питання залучення інвестицій для розвитку місцевих підприємств, розвитку інфраструктури та забезпечення гідної якості життя взаємопов’язані.  С/г бізнес неохоче йде на конкурсні відбори із залучення зовнішнього безповоротного фінансування.  Також, бізнесу важко комунікувати між собою, особливо у плані колаборації. Однак, на даний час існують відкриті можливості, які можуть бути використані бізнесом для власного розвитку.  Адже практика громади 2022-2023 років показує, що бізнес подає та виграє кошти на свій розвиток.  Як показує живе спілкування із власниками, їм набагато краще спробувати подати заявку (яка може виграти) та додатково заробити оборотні кошти, ніж кілька років працювати, аби отримати ці кошти.  Бізнес повинен отримати необхідні знання, навички та вміння для написання проєктів з метою залучення зовнішнього фінансування. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Частина сільськогосподарських суб’єктів залучають зовнішні інвестиції;  2) Збільшиться виробництво валової продукції сільського господарства;  3) Буде створено нові технологічні лінії з переробки с/г продукції;  4) Буде збільшено кількість робочих місць на селі;  5) Збільшаться податкові відрахування до місцевого бюджету. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Інформувати про наявні грантові конкурси, інформаційна підтримка та допомога в написанні заявок на конкурсні відбори, вивчення потреб місцевих с/г суб’єктів;  2) сприяти залученню інвестицій та коштів міжнародної технічної допомоги для розвитку малого і середнього підприємництва, сільськогосподарської кооперації у сільських населених пунктах;  3) підвищувати кваліфікацію кадрів малого підприємництва шляхом участі у міжнародних та національних інвестиційних форумах;  4) залучати суб’єктів підприємництва до участі у семінарах, конференціях, форумах, виставках та ярмарках;  5) висвітлювати успішні практики інвестування у місцевих та регіональних засобах масової інформації. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **50,0** | **100,0** | **50,0** | **200,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради,  Департамент АПР Полтавської ОВА, Департамент економрозвитку Полтавської ОВА, КУ «Офіс євроінтеграції Полтавської області», обласна дорадча служба, підприємства, установи, організації. | | | |

**Операційна ціль 2.4. Розвиток туризму як сфера економіки.**

**Завдання 2.4.1. Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах громади з урахуванням вимог інклюзивності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.4.** Розвиток туризму як сфера економіки.  **Завдання 2.4.1.** Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах громади з урахуванням вимог інклюзивності | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розроблення туристичних маршрутів із врахуванням потреб сучасного туриста** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Формування нових тематичних екскурсійних напрямків, розвиток необхідних локацій | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Туристи та гості МТГ – орієнтовно 2000 людей. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Решетилівська МТГ має потужний потенціал для розвитку різних видів туризму. По території громади протікають річки Говтва та Псел. Береги яких є мальовничими осередками для відпочинку та туризму. Але при цьому всі вони є недостатньо розвиненими на належному рівні. Проєктом передбачена розробка різних тематичних туристичних маршрутів з розвитком об’єктів, які будуть включені до екскурсійних напрямків. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Сформовано перелік туристично привабливих об’єктів громади;  2) розроблено мінімум 3 туристичні маршрути;  3) розвинено інфраструктуру об’єктів, які включені до екскурсійних напрямків. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Залучення місцевих експертів до створення туристичних маршрутів;  2) упорядкування всіх туристичних об’єктів та унікальних об’єктів громади;  3) створення описової частини із визначенням закладів харчування на території маршрутів;  4) розміщення інформації про маршрути українською та англійською мовами на сайті громади. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **100,0** | **100,0** | **50,0** | **250,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради,  Центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді, приватні підприємці не байдужі до даного напрямку. | | | |

**Завдання: 2.4.2. Формування та відновлення туристичної інфраструктури, облаштування об’єктів для відпочинку та їх доступності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2**. Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.4.** Розвиток туризму як сфера економіки.  **Завдання: 2.4.2.** Формування та відновлення туристичної інфраструктури, облаштування об’єктів для відпочинку та їх доступності | | | |
| **Назва проєкту:** | **Відновлення (реконструкція) і модернізація бази відпочинку на річці Псел у с. Каленики** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Основною ціллю проєкту є створення нової, сучасної, комфортної зони відпочинку на річці Псел з метою отримання додаткового прибутку в місцевий бюджет. Буде створено позитивний імідж влади серед її мешканців. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Бенефіціарами проєкту будуть: виконавчий комітет Решетилівської міської ради, 25784 мешканці міської територіальної громади, а також всі її гості, інвестор проєкту. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Решетилівщина – культурно-туристична перлина Центральної України з комфортною, затишною та безпечною територією для її мешканців. Населення громади – 25 784 особи. Наразі, розвиток туризму та рекреації в громаді є одним із головних напрямків, адже важливі проблеми потребують вирішення. На території МТГ в селі Каленики на березі річки Псел знаходиться діюча, проте занедбана база відпочинку, збудована ще за радянських часів. В умовах сьогодення, коли люди живуть в шаленому темпі, серед комп’ютерних технологій, дуже важливо мати здоровий та комфортний відпочинок на свіжому повітрі. Відновлення цієї бази може стати локальним «магнітом» в рекреаційному туризмі, приведе зовнішніх туристів у громаду, збільшить доходи місцевого бюджету. | | | |
| **Очікувані результати:** | Реалізація проєкту матиме прямий позитивний вплив на всіх мешканців громади та її гостей, створить сприятливі умови для відпочинку на прибережній зоні річки Псел. Проєкт призведе до збільшення кількості відпочиваючих і туристів та, відповідно, до збільшення надходжень до місцевого бюджету. Збільшить кількість дозвіллєвих осередків громади. Більше того, даний проєкт може стати візитівкою МТГ та зможе підвищити інвестиційну привабливість її території. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Виготовлення та затвердження проектно-кошторисної документації.  2. Проведення тендеру та визначення переможця виконання даних робіт по реалізації проєкту.  3. Проведення необхідних робіт по відновленню/реконструкції бази відпочинку в селі Каленики Решетилівської міської територіальної громади.  4. Використання бази відпочинку за призначенням.  5. Звітування по використанню коштів на реалізацію даного проєкту.  6. Промоція даного проєкту (у засобах масової інформації – газетах, радіо, на офіційному сайті міської ради та в інтернет мережах). | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **300,0** | **5000,0** | **5300,0** |
| **Джерела фінансування:** | Державний, обласний, місцевий бюджети, кошти інвестора. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Полтавська ОВА, Полтавська облрада, потенційний інвестор, підрядні організації. | | | |

**Завдання: 2.4.3. Створення туристичних продуктів.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ** 2. Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки.  **ОЦ 2.4.** Розвиток туризму як сфера економіки.  **Завдання: 2.4.3.** Створення туристичних продуктів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Решетилівські сувеніри – обладнання місць для торгівлі та виставок** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1. Визначити та обладнати місця для нестаціонарної торгівлі при проведенні свят та в між святковий період.  2. Сприяти росту мережі спеціалізованої сувенірної торгівлі.  3. Створити умови для малого та середнього бізнесу торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами з місцевою символікою та колоритом.  4. Забезпечити попит потенційних туристів та громадськості на інформаційну, сувенірну та крафтову продукцію.  5. Збільшити доходи місцевого бюджету. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 25784 мешканці громади, представники бізнесу та туристи громади. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Решетилівська МТГ має привабливі для туристів заклади та місця, зокрема такі, як Всеукраїнський центр вишивки та килимарства, КП „Краєзнавчий музей Решетилівської міської ради”, місцеві художники і майстри, виробники крафтової продукції, які самостійно випускають інформаційну і сувенірну продукцію і стихійно її розповсюджують. З метою ефективної популяризації бренду громади, якісного забезпечення попиту в сувенірній, інформаційній та крафтовій продукції, розвитку малого бізнесу та місцевих виробництв, збільшення потоку туристів та доходів місцевого бюджету визначити і узаконити місця для нестаціонарної торгівлі і виставок | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Визначення та узаконення місць для нестаціонарної торгівлі при проведенні свят та в між святковий період.  2. Сприяння росту мережі спеціалізованої сувенірної торгівлі.  3. Створення умов для малого та середнього бізнесу торгівлі непродовольчими та продовольчими товарами з місцевою символікою та колоритом.  4. Забезпечення попиту потенційних туристів та громадськості на інформаційну, сувенірну та крафтову продукцію.  5. Збільшення доходів місцевого бюджету. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Визначити та облаштувати місця нестаціонарної торгівлі сувенірами, інформаційною та крафтовою продукцією;  2. Стимулювання участі виробників, майстрів, закладів та представників малого бізнесу у роботі місць нестаціонарної торгівлі та виставок;  3. Проведення рекламної кампанії щодо організації даних територій. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **70,0** | **70,0** | **70,0** | **210,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кошти представників бізнесу. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, представники бізнесу | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки  **ОЦ 2.4.** Розвиток туризму як сфера економіки.  **Завдання 2.4.3.** Створення туристичних продуктів | | | |
| **Назва проєкту:** | **Мальовнича Решетилівщина (фото-календар святкових дат громади чи фотокнига)** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) За допомогою фото показати красу та велич краєвидів Решетилівської громади;  2) Зберегти пам'ять про громаду та її визначні місця, традиції для майбутніх поколінь;  3) Об’єднати жителів громади задля пошуку та фіксування кращих, на їх погляд, краєвидів;  4) Показати жителям та гостям громади, що Решетилівщина туристично-приваблива, де можна відпочити тілом та душею;  5) Зробити календар чи фотокнигу в якості подарунку для гостей громади та потенційних інвесторів. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці МТГ (25784 особи) та гості громади | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | В Решетилівській громаді немає такого туристичного продукту, який би міг бути в якості подарунку гостям і показував її красу та велич.  Календар чи фотокнига з краєвидами природно-територіальних комплексів Решетилівщини могли б бути чудовим презентом для відвідувачів громади, потенційних інвесторів та навіть для самих жителів громади.  Також, побутує думка самих жителів, що в нас немає красивих місць тощо. Реалізація даного проєкту допоможе залучити якомога більше жителів громади задля того, щоб навчитися бачити та цінувати те, що маємо та зрозуміти, що нам є чим пишатися, чим милуватися, де і коли можна відпочити тілом та душею (вказавши у календарі Дні святкування міста, сіл Решетилівської громади та фестивалів). | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Залучено більше 100 жителів громади до фотофіксацій краєвидів громади;  2) Зацікавлено більше 5 професійних фотографів до участі в проєкті;  3) Розвинуто вміння жителів громади бачити та цінувати красу навколо себе;  4) Збережено для майбутніх поколінь фото краєвидів Решетилівщини святкових дат і зібрано в одному місці (календар чи фотокнига);  5) Виготовлено 1000 календарів чи фотокниг в якості туристичного продукту (подарунку) для гостей громади чи інвесторів | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Оголошення в ЗМІ про початок фотоконкурсу та ідеї проєкту;  2) Оформлення сторінки проєкту в мережах Фейсбук та Інстаграм;  3) Публікація фото в соцмережах, які зроблені за попередній місяць на онлайн-голосування для визначення найкращого;  4) Розробка календаря дат, які святкуються в нашій громаді;  5) Верстка та дизайн календаря чи фотокниги;  6) Друк;  7) Поширення (в якості подарунків гостям громади). | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **500,0** | **500,0** | **500,0** | **1500,0** |
| **Джерела фінансування:** | Міський бюджет, залучені кошти з різних джерел, спонсорські кошти | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, відділ культури, молоді, спорту та туризму, відділ освіти, Краєзнавчий музей (директор), громадські активісти, члени молодіжної ради, фотографи | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 2.** Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки  **ОЦ 2.4.** Розвиток туризму як сфера економіки  **Завдання 2.4.3.** Створення туристичних продуктів | | | |
| **Назва проєкту:** | **„Туристичний портал”** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Промоція Решетилівки як туристичного центру | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ - безпосередньо, Україна - через інтернет-мережу | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці МТГ (25784 особи), туристи | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Специфіка нашого міста така, що як такої промисловості ми не маємо і нам конче необхідно розвивати туристичну привабливість. Турист, що приїхав до Решетилівки має отримати відповіді на питання:  1. Що подивитись?  2. Де поїсти?  3. Де переночувати?  4. Розташування вбиралень?  5. Де купити сувенір?  Він має отримати цю інформацію безперешкодно і в повному обсязі. | | | |
| **Очікувані результати:** | Підвищення туристичної привабливості міста Решетилівка | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Проведення обліку наявних туристичних можливостей;  2) Створення туристичного порталу та його реклама;  3) Розширення туристичних пропозицій, створення нових туристичних «магнітів» | | | |
| **Період здійснення:** | 2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **-** | **500,0** | **500,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, благодійність, меценати, кошти стейкхолдерів | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, краєзнавці, підприємці, громадські діячі та активісти | | | |

**Стратегічна ціль 3. Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства**

**Операційна ціль 3.1. Підтримка місцевих традицій**

**Завдання 3.1.1. Впровадження ефективних механізмів підтримки та розвитку традицій вишивки та килимарства.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 3.** Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства.  **ОЦ 3.1.** Підтримка місцевих традицій.  **Завдання 3.1.1.** Впровадження ефективних механізмів підтримки та розвитку традицій вишивки та килимарства. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Прийняття і реалізація Програми «Найкращий митець у сфері вишивки та килимарства на 2023-2025 роки».** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Створити умови для розвитку та підтримки місцевих митців у сфері вишивки та килимарства;  2) збільшити попит у населення на вироби народного мистецтва;  3) промоція громади через автентичні елементи, що виготовляються на її території. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Вся територія Решетилівської МТГ. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Вигоду отримає вузьке коло специфічних бенефіціарів – митці, що працюють в сфери вишивки та килимарства. Їхню кількість буде визначено Програмою. Орієнтовно – до 10 осіб. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Решетилівська громада відома по всій Україні та світі елементами, які виготовляються митцями: вишивкою та килимами.  Місцева техніка вишивки «білим по білому» буде занесена в реєстр нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.  Місцеві митці отримали державні нагороди та відзнаки за свою професійну діяльність та якість робіт. Їхні виставки провадяться як по державі, так і закордоном.  Після розпаду відомої на весь СРСР «Фабрики імені Клари Цеткін», митці, що там працювали, розділилися на 4 групи:  1) почали самі працювати на себе (з/без відкриття ФОП);  2) почали працювати під егідою приватного бізнесу («Соломія»);  3) почали працювати під егідою ДУ «Всеукраїнський Центр вишивки та килимарства»;  4) завершили трудову діяльність у даному напрямку (покинули справу).  Для того, аби створити умови для розвитку та підтримки місцевих митців, пропонується прийняти місцеву Програму.  Вони отримають грошову премію за виготовлені роботи, або ж найкращі роботи, що будуть виготовлені протягом певного періоду, будуть придбані за кошти місцевого бюджету. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Впроваджено ефективний механізм підтримки місцевих митців у сфері вишивки та килимарства;  2) популяризація місцевих культурних традицій;  3) створено пул найкращих місцевих робіт митців;  4) підвищено престижність та вартість робіт вишивки та килимарства;  5) створено попит на продукцію місцевих митців. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Прийняття відповідної Програми;  найкращих робіт у вишивці та килимарстві (викуп чи фінансування яких здійснюється з місцевого бюджету);  3) визначення переможців, фінансування;  4) промоція робіт та митців-переможців на обласному та загальнодержавному рівні. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **40,0** | **45,0** | **50,0** | **135,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, грантові кошти (співфінансування). | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Місцеві митці у галузі вишивки та килимарства, відділ культури, виконавчий комітет Решетилівської міської ради, ДУ «Всеукраїнський Центр вишивки та килимарства», Приватна майстерня «Соломія». | | | |

**Завдання 3.1.2. Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 3.** Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства.  **ОЦ 3.1.** Підтримка місцевих традицій.  **Завдання 3.1.2.** Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Решетилівські промисли – для молоді.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Унеможливлення забуття місцевих традиційних промислів молоддю;  2) Створення системи оновлення кадрів, що займаються місцевими традиційними промислами;  3) Підвищення обізнаності мешканців інших громад та їхнього попиту на місцеві промисли. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – опосередковано, місто Решетилівка – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Прямими отримувачами вигоди є:  Решетилівський професійний художній ліцей,  ДУ «Всеукраїнський центр вишивки та килимарства»,  місцеві творчі майстерні та майстри.  Опосередковано вигоду отримають всі мешканці Решетилівської МТГ. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | На даний час в громаді поступово назріває проблема передачі місцевими майстрами своїх умінь та навичок молодому поколінню. Якщо не втручатися в ситуацію, то всесвітньо відома решетилівська вишивка та місцеві промисли будуть виключно в історії, хоча і будуть занесені до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.  Якщо розібрати по суб’єктах, то ситуація виглядає наступним чином:  1) наявні умільці та майстри старіють, помирають, виїжджають за кордон – досвід не передається, губиться, втрачається;  2) митці працюють «на склад», або ж відходять від творчої стезі через не можливість заробити на ній.  3) щороку є низька активність молоді, яка хоче отримати професійно-технічну освіту в місцевому художньому ліцеї, через це заклад освіти на межі закриття чи злиття з іншим;  4) на думку молоді, місцеві художні промисли та робота над ними є завідомо неконкурентними;  5) на ринку праці бізнес не може знайти необхідних кадрів із профільною освітою, хоча й має гідні умови праці та замовлення наперед.  Відтак, потрібно комплексно вирішувати дану проблему. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Збільшено привабливість професій, пов’язаних із вишивкою, ткацтвом, килимарством та рукоділлям серед молоді – основа для збереження місцевих традицій;  2) Збільшено набори та випуски студентів місцевого художнього професійного ліцею;  3) Громади області поінформовані про Решетилівські народні промисли;  4) Збільшено кількість ФОП та/чи робочих місць, які працюють з народними промислами;  5) Підвищено попит на продукцію місцевих народних умільців;  6) Збільшення податкових відрахувань до бюджету громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Прийняти місцеву бюджетну програму щодо підтримки майстрів / внести зміни в діючу програму культури та освіти.  2) Решетилівському художньому професійному ліцею,  ДУ «Всеукраїнський центр вишивки та килимарства»,  місцевим творчим майстерням та митцям підготувати інформацію про свою діяльність та програмки щодо прийому екскурсій для молоді та/чи дорослих.  3) Відділу освіти Решетилівської міської ради (спільно з директорами закладів освіти, методистами та класними керівниками) розробити план-графік екскурсій для учнів, який буде погоджено із місцевими митцями.  4) Виготовити друковану продукцію, прес-релізи для радіо та інтернет-спільнот.  5) Створити передумови для проведення майстер-класів митцями.  6) Запровадити конкурс призових творчих робіт для молоді. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **30,0** | **90,0** | **110,0** | **230,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, грантові кошти (співфінансування), кошти бізнесу. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради, Решетилівський професійний художній ліцей, ДУ «Всеукраїнський центр вишивки та килимарства», творча майстерня «Соломія», місцеві майстри,  меценати та спонсори. | | | |

**Операційна ціль 3.2. Промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини.**

**Завдання 3.2.1. Розробка бренду громади на основі врахування унікальних місцевих традицій.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **С.Ц 3.** Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства.  **ОЦ 3.2.** Промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини.  **Завдання 3.2.1.** Розробка бренду громади на основі врахування унікальних місцевих традицій. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Розробка бренду і виготовлення портфелю сувенірної продукції** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Формування та затвердження бренду Решетилівської МТГ;  2) створення різних видів сувенірної продукції для туристів та гостей громади;  3) визначення механізмів розповсюдження сувенірної продукції. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи, туристи та гості міста – близько 4000 осіб. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Решетилівська громада відома з давних-давен своєю унікальною вишивкою «білим по білому». На території громади є пам’ятки історії про які мало хто знає. Але, нажаль, на даний час ще не повністю використовується впізнаваність громади для її просування в туристичному напрямку. Наразі вже розпочато роботу з розробки бренду громади, але ще лежить великий і кропіткий шлях до втілення даної ідеї. Бренд, який буде впізнаваний в усій країні, а то і у світі допоможе громаді залучити як інвесторів, так і туристів. При зростанні кількості туристів, які будуть відвідувати Решетилівщину, постане питання наявності сувенірної продукції. Необхідно розробити та виготовити різноманітні сувеніри, які б характеризували Решетилівську громаду і були цікавими для туристів. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Підвищено інвестиційну та туристичну привабливість міста Решетилівка та Решетилівської МТГ;  2) Посилено конкурентоспроможність продукції місцевих виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках;  3) Створено брендбук міста/громади та стратегію його просування;  4) Підвищено рівень привабливості міста/громади як об’єкта інвестування та як місця туристичної поїздки;  5) Сформовано систему управління брендом;  6) Виготовлено та реалізовано сувенірну продукцію. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1.  Розроблення і промоція бренду Решетилівської громади на основі врахування унікальних місцевих традицій.  2. Визначення видів/розробка та дизайн за участі краєзнавців, художників, дизайнерів та фотографів сувенірної продукції. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **60,0** | **50,0** | **50,0** | **160,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, краєзнавці, дизайнери, фотографи | | | |

**Завдання 3.2.2. Створення умов для розвитку фестивального руху та виставково-ярмаркової діяльності**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Завдання в Стратегічному**  **плані, якому відповідає проєкт:** | **СЦ 3.** Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства.  **СЦ 3.2.** Промоція туристичних можливостей культурно-історичної спадщини.  **Завдання 3.2.2.** Створення умов для розвитку фестивального руху та виставково-ярмаркової діяльності. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Започаткування і проведення щорічного гастрофестивалю «ШпундRа Фест»** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Започаткувати свято відпочинку, вуличної музики та гастрономічних виробів;  2) створити умови для розвитку та підтримки місцевих митців вишивки та килимарства, аматорів та ФОПів;  3) створення локального дозвілля для громадян;  4) промоція громади через автентичні гастрономічні рецептури. | | | |
| **Територія на яку проєкт**  **матиме вплив:** | Місто Решетилівка – безпосередньо;  Територія Решетилівської МТГ – опосередковано. | | | |
| **Орієнтовна кількість**  **отримувачів вигод** | Учасники та гості фестивалю. Також, митці, артисти та жителі громади (жителі громади – близько 25784 та гості) | | | |
| **Стислий опис проєкту:** | Шпундра – це не просто старовинна решетилівська, а й культова українська страва, дещо призабута нашими земляками, але по своєму унікальна. Свого часу Параска Леонтіївна Жуковська, мати Котляревського, яка походила з роду решетилівських козаків хутора Тютюнники (нині село Тутаки колишньої Покровської селищної ради) цілком очевидно готувала цю страву, про яку він згадав, та й ще як згадав. Наш славетний земляк Іван Петрович Котляревський у своїй безсмертній поемі "Енеїда" дещо описав цю страву:  "І зараз попросив до столу  Латин Енеєвих бояр,  Пили горілку до ізволу  І їли бублики, кав'яр  Був борщ до шпундрів з буряками,  А в юшці потрух з галушками,  Потім до соку каплуни..."  В наш час, на жаль, рідко зустрінеш таку вишукану страву, хоча вона смачна, і в гарній кольоровій гаммі червоно-рубінового кольору. Якщо просто про це сказати, це свинина у буряковому квасі.  Тому, започаткування такого фестивалю є необхідним для відродження гастрономічних особливостей громади, розробка власного автентичного бренду. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Започатковано традиційний щорічний гастрономічний фестиваль в громаді;  2. Популяризація місцевих культурних традицій;  3. Задоволення потреб населення у дозвіллі. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Прийняття рішення щодо концепції фестивалю «ШпундRа Фест»; 2. Створення оргкомітету фестивалю; 3. Фінансування фестивалю з усіх можливих джерел; 4. Промоція фестивалю. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **200,0** | **250,0** | **450,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, інші кошти, не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації**  **проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Міський будинок культури, ЦКД «Оберіг», митці та майстри громади, місцевий бізнес. | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | Фестиваль має залучити максимальну кількість мешканців громади (локації та заходи для різновікових груп) та стати традиційним | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 3.** Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства.  **ОЦ 3.2.** Промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини.  **Завдання 3.2.2.** Створення умов для розвитку фестивального руху та виставково-ярмаркової діяльності. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Започаткування і проведення щорічного місцевого фестивалю «!Rest».** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Започаткувати свято відпочинку, вуличної музики та стріт-фуду;  2) створити умови для розвитку та підтримки місцевих митців, аматорів та ФОПів;  3) створення локального дозвілля для громадян;  4) збільшити попит у населення на вироби народного мистецтва;  5) промоція громади через автентичні елементи, що виготовляються на її території. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Місто Решетилівка – безпосередньо;  вся територія Решетилівської МТГ – опосередковано. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Безпосередньо вигоду отримає вузьке коло бенефіціарів – учасників фестивалю (митці, аматори, ФОПи);  Відвідувачі фестивалю отримають вигоду споживача – від атмосфери фестивалю та придбання товарів і послуг, відпочинку (практично усе населення громади – 25784 особи). | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Решетилівська громада відома по всій Україні та світі елементами, які виготовляються митцями: вишивкою та килимами.  Місцева техніка вишивки «білим по білому» буде занесена в реєстр нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.  Місцеві митці отримали державні нагороди та відзнаки за свою професійну діяльність та якість робіт. Їхні виставки провадяться як по державі, так і закордоном.  У населення є стійкий та не задоволений попит на фестивальний та ярмарковий рух. Адже обласне свято народної творчості «Решетилівська Весна» проводиться лише раз у рік.  Наше населення із трепетом згадує часи, коли за теплої погоди в центральній частині міста робили ярмарки та фестивалі; коли в парку Перемоги виступали аматорські колективи із живою музикою; коли можна було просто продегустувати місцеві смаколики та стріт-фуд.  Саме тому й потрібно започаткувати проведення фестивалю «!Rest» за теплої погоди на циклічній основі (навесні, влітку, восени). | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Створено циклічний фестивальний та ярмарковий рух в громаді (навесні, влітку та восени);  2) популяризація місцевих культурних традицій;  3) створено попит на продукцію місцевих митців;  4) задоволення потреб населення у дозвіллі. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Прийняття рішення щодо концепції фестивалю «!Rest»;  2) внесення змін до діючої Програми культури;  3) прийняття рішення виконкому щодо перекриття вулиці Покровської в місті Решетилівка;  4) фінансування фестивалю з усіх можливих джерел;  5) промоція фестивалю;  6) проведення фестивалю «!Rest» на циклічній основі. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **100,0** | **100,0** | **200,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, кошти бізнесу, обласний бюджет, грантові кошти (співфінансування). | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Місцеві митці різних галузей, ФОПи,  Відділ культури,  Виконавчий комітет Решетилівської міської ради,  ДУ «Всеукраїнський Центр вишивки та килимарства»,  Приватна майстерня «Соломія». | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | Фестиваль можна масштабувати – певні етапи проводити в селах громади, які потрібно підтримувати (з прив’язкою до наявних об’єктів чи локацій та задумів щодо розвитку). | | | |

**Стратегічна ціль 4. Формування екобезпечного простору**

**Операційна ціль 4.1. Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади**

**Завдання 4.1.1. Раціональне використання природних ресурсів.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 4.** Формування екобезпечного простору.  **ОЦ 4.1.** Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади.  **Завдання 4.1.1.** Раціональне використання природних ресурсів. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Збереження екосистеми громади** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Збереження та відновлення екосистеми;  2) обмежене використання невідновлювальних природних ресурсів;  3) покращення якості природних ресурсів громади. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Нині дедалі більше загострюється проблема виснаження природних ресурсів. Виснаження природно-ресурсного потенціалу виявляється у зменшенні запасів природних ресурсів рівня, що відповідає потребам людства, його технічним можливостям і нормам безпеки для природних систем. В зв'язку з цим раціональне використання і відтворення природних ресурсів стає однією з найбільш актуальних проблем і в Решетилівській МТГ, так як більша частина природних ресурсів відносяться до невідновлювальних. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Збільшення кількості лісових ресурсів;  2) зменшення видобутку невідновлювальних природних ресурсів;  3) покращення екосистеми громади, озеленення;  4) збереження природно-заповідного фонду громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Використання природних ресурсів у межах встановлених нормативами;  2) використання невідновлювальних природних ресурсів для суб’єктів господарювання лише на дозвільній основі;  3) систематичне поновлення флори, шляхом висаджування дерев, кущів, квітів на території населених пунктів територіальної громади;  4) взаємодія з структурними підрозділами Державного агентства лісових ресурсів України в напрямку відновлення лісових ресурсів, шляхом відведення земельних ділянок для посадки лісу;  5) створення нових та збереження існуючих заповідних зон, не допущення передачі їх у приватну власність. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **180,0** | **180,0** | **180,0** | **540,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, т.ч. фондів охорони навколишнього природного середовища, кошти підприємств, організацій, установ, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підприємства, установи, організації. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 4.** Формування екобезпечного простору.  **ОЦ 4.1.** Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади.  **Завдання 4.1.1.** Раціональне використання природних ресурсів | | | |
| **Назва проєкту:** | **Озеленення території громади шляхом насадження дерев, кущів, квітів** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Збільшення „зелених зон” на території громади шляхом висадження дерев, кущів, квітів | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Всі мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Постійне погіршення стану та скорочення площ зелених насаджень призводить до погіршення якості повітря як в нашій громаді, так і в Україні в цілому. Що, в свою чергу, порушує права мешканців громади на життя у сприятливому оточуючому середовищі. Громада втрачає своє „зелене вбрання” та естетичну привабливість. Система зелених насаджень – один з найважливіших факторів у створенні найкращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення. Вона формує ландшафти громади, є місцем повсякденного відпочинку населення, покращує природне середовище, є природним біофільтром повітря, води і ґрунтів, акумулює техногенні викиди. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Збільшення площ „зелених зон” на території громади;  2) покращення природного середовища;  3) створення кращих екологічних, мікрокліматичних, санітарно-гігієнічних життєвих умов для населення. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) створення нових об’єктів зеленого простору;  2) проведення відновлюючих посадок та компенсаційного озеленення на місцях видалених насаджень;  3) широке залучення громадськості до співпраці в галузі догляду, створення та збереження зелених насаджень, пропагування їх виключної ролі в покращенні стану довкілля та збереженні його цілісності. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **200,0** | **200,0** | **200,0** | **600,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет та інші кошти не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підрядні організації, підприємства, установи | | | |

**Завдання: 4.1.2. Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ** **4.** Формування екобезпечного простору  **ОЦ** **4.1** Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади  **Завдання:** **4.1.2.** Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Відродження існуючого ставка у с.Хрещате** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Відновити водний ресурс;  2) Зберегти флору і фауну даної території;  3) Зробити ставок улюбленим місцем для відпочинку;  4) Відродити проведення масових заходів для дорослих та дітей. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Жителі с.Хрещате, всі мешканці та гості Решетилівської громади . | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 500 осіб за рік | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Ще десять років тому ставок був чудовим місцем для відпочинку, там можна було половити рибу, поплавати, з друзями вийти на пікнік. Нажаль, на сьогодні ця водойма у незадовільному стані. Ставок замулений, мало води, заростає очеретом. Щоб покупатися у спекотний день, половити рибу у зручний час, жителі змушені шукати місце де інде, але не у всіх є можливість десь поїхати. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Збереження водних ресурсів;  2) Екологічна безпека;  3) Любительська рибалка;  4) Місце для відпочинку та проведення сільських свят. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | * Провести оцінку та аналіз існуючої проблеми; * Укріпити греблю; * Очистити ставок від донної рослинності та мулу; * Заглибити водойму; * Зарибнити ставок та засипати піском берегову зону. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024- 2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **1000,0** | **1000,0** | **2000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти місцевого бюджету, інші кошти, не заборонені законодавством. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, мисливсько-рибальські організації, с/г виробники | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 4.** Формування екобезпечного простору.  **ОЦ 4.1.** Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади.  **Завдання 4.1.2.** Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Санітарна очистка території громади** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Розроблення та здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території МТГ у належному стані, його санітарного очищення, збереження об'єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об'єктів;  2) Облаштування території прибережних смуг;  3) Боротьба з карантинними рослинами. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Аналіз стану навколишнього середовища Решетилівської МТГ в результаті довготривалого ігнорування екологічних проблем засвідчив, що наявні природні екологічні ресурси не спроможні самостійно компенсувати наслідки безвідповідальної виробничої та побутової діяльності людини. Ситуація, що склалася вимагає впровадження природоохоронних заходів спрямованих на створення безпечних умов проживання мешканцям громади та покращення екологічного стану в цілому, проведення постійної роботи по їх збереженню та відтворенню. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Заглиблення водних об’єктів на території Решетилівської МТГ;  2) зменшення кількості карантинних рослин;  3) наявність санітарно-облаштованих місць для відпочинку населення громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;  2) проведення заходів по боротьбі з карантинними рослинами;  3) санітарна очистка та благоустрій прибережних смуг річок та ставків на території громади. | | | |
| **Період здійснення:** | **2023-2025** | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **4650,0** | **3550,0** | **3250,0** | **11450,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, т.ч. фондів охорони навколишнього природного середовища, кошти підприємств, організацій, установ, інші залучені кошти не заборонені законом. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підприємства, установи, організації. | | | |

**Завдання 4.1.3. Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 4.** Формування екобезпечного простору  **ОЦ 4.1.** Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади  **Завдання 4.1.3.** Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Будівництво сортувальної лінії на території с. Пасічники Полтавського району Полтавської області** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Зменшення утворення побутових відходів на території Решетилівської міської територіальної громади | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Територія Решетилівської міської ТГ | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці громади – 25784 особи | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Відсутність сортування побутових відходів створює небезпечні екологічні наслідки. Разом з цим на полігонах побутових відходів стрімкими темпами зростає кількість відходів. Будівництво сортувальної лінії дозволить не тільки покращити екологічний стан регіону, а ще і створити нові робочі місця. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Зменшення впливу на навколишнє середовище;  2) створення нових робочих місць;  3) отримання коштів від реалізації відсортованого сміття. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Виготовлення проектно-кошторисної документації (у разі потреби);  2) Проведення процедур закупівель;  3) Будівництво сортувальної лінії;  4) Благоустрій прилеглої території. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 рік | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **-** | **5000,0** | **5000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Кошти міського і обласного бюджетів, інші кошти не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, КП «Ефект», КП «Покровський комунгосп», інвестори | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 4.** Формування екобезпечного простору.  **ОЦ 4.1.** Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади.  **Завдання 4.1.3.** Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади | | | |
| **Назва проєкту:** | **Управління та поводження з відходами** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Зменшення впливу відходів на довкілля, покращення санітарного стану територіальної громади та покращення умов проживання мешканців;  2) створення системи поводження з відходами;  3) недопущення створення несанкціонованих сміттєзвалищ на території МТГ. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Стан поводження з відходами по території МТГ викликає занепокоєння і вимагає комплексного і системного підходу до запровадження економічного механізму стимулювання і мотивації мешканців громади, підприємств, представників бізнесу. Необхідно віддавати перевагу утилізації і рециклінгу відходів із залученням передового європейського досвіду. | | | |
| **Очікувані результати:** | Відсутність на території громади несанкціонованих сміттєзвалищ. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) повне охоплення території міської територіальної громади послугами зі збору та вивезення ТПВ;  2) оновлення контейнерного господарства та парку сміттєвозів,облаштування контейнерних майданчиків;  3) створення потужностей з сортування та переробки ТПВ;  4) проведення санації та рекультивації полігонів ТВП;  5) утилізація та знешкодження інших комунальних та специфічних відходів. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **700,0** | **2700,0** | **2700,0** | **6100,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, в т.ч. фондів охорони навколишнього природного середовища, кошти підприємств, організацій, установ, інші залучені кошти не заборонені законом. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підприємства, установи, організації. | | | |

**Завдання 4.1.4. Впровадження екологічного виховання серед мешканців громади.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 4.** Формування екобезпечного простору.  **ОЦ 4.1.** Формування екобезпечного простору.  **Завдання 4.1.4.**  Впровадження екологічного виховання серед мешканців громади. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Громада, мешканець та екологічні проблеми міста** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Створення умов для екологічної обізнаності населення;  2) виховання екологічної культури, підвищення рівня екологічної свідомості населення громади;  3) формування екологічного мислення населення. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Екологічна свідомість мешканців громади досить контраверсійна. З одного боку громадяни вважають, що стан довкілля має вплив на їхнє життя і здоров’я, визнають наявність низки першочергових екологічних проблем, та висловлюють свою глибоку стурбованість щодо стану довкілля. З іншого ж боку – вчиняють мало дій для попередження заподіяння шкоди і збереження довкілля, або й вчиняють ті дії, які заподіюють шкоду довкіллю. | | | |
| **Очікувані результати:** | Підвищиться екологічна свідомість громадян, що в свою чергу призведе до збереження навколишнього природного середовища громади. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Налагодження співпраці з місцевими і національними громадськими екологічними організаціями та залучення їх до проведення просвітницької роботи;  2) співпраця зі ЗМІ у сфері популяризації ідей екологічної збалансованості;  3) проведення навчань керівників підприємств, установ та організацій, впровадження виховних годин в закладах освіти щодо питань охорони навколишнього середовища та енергетичної ефективності.  4) систематичне інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища, динаміку його змін, джерела забруднення, розміщення відходів чи іншої зміни навколишнього природного середовища і характер впливу екологічних факторів на здоров'я людей;  5) встановлення банерів. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2025 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **150,0** | **150,0** | **150,0** | **450,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, грантові кошти (співфінансування), кошти бізнесу. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, підприємства, установи, організації та заклади освіти громади. | | | |

**Операційна ціль 4.2. Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту**

**Завдання: 4.2.1. Впровадження заходів з термомодернізації, пошук додаткових джерел фінансування.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 4.** Формування екобезпечного простору.  **ОЦ 4.2.** Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту.  **Завдання: 4.2.1.** Впровадження заходів з термомодернізації, пошук додаткових джерел фінансування. | | | |
| **Назва проєкту:** | **„Реконструкція та проведення заходів з енергозбереження Опорного закладу „Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради” по вул. Покровська, 37 м. Решетилівка Полтавської області”** | | | |
| **Цілі проєкту:** | Надання якісних освітніх послуг через покращення теплових параметрів будівлі та умов навчання. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Опорний заклад „Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради” | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | 752 здобувачі освітнього процесу (учні закладу), 71 педагог та інші працівники закладу освіти | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Опорний заклад „Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради” – це далеко не нова будівля, проте, водночас, найбільша за кількістю учнів та педагогів у громаді.  Заклад потребує здійснення реконструкції та проведення заходів з енергозбереження відповідно вимогам законодавства. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1. Відремонтовано будівлю Опорного закладу.  2. 752 учні та 71 педагог закладу.  3. Покращення теплових параметрів будівлі.  4. Зменшення витрат місцевого бюджету на оплату енергоносіїв.  5. Покращення зовнішнього вигляду закладу освіти. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1. Пошук джерел фінансування.  2. Проведення процедур закупівлі відповідно до проектно-кошторисної документації.  3. Визначення переможця з виконання даних робіт.  4. Заключення договору з підрядною організацією.  5. Здійснення реконструкції та проведення заходів з енергозбереження.  6. Звіт з використання коштів. | | | |
| **Період здійснення:** | 2023-2024 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **10000,0** | **11696,9** | **-** | **21696,9** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий, державний, обласний бюджети, кошти інвестора, інші джерела фінансування незаборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради, ДФРР, Полтавська ОВА, Полтавська облрада, потенційний інвестор, підрядні організації. | | | |

**Завдання 4.2.2. Впровадження заходів з переведення закладів комунальної власності на енергоефективні/альтернативні джерела опалення**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 4.** Формування екобезпечного простору.  **ОЦ 4.2.** Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту.  **Завдання 4.2.2.** Впровадження заходів з переведення закладів комунальної власності на енергоефективні/альтернативні джерела опалення. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Переведення комунальних закладів громади на енергоефективні/альтернативні джерела електропостачання та опалення.** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Раціональне використання коштів місцевого бюджету;  2) забезпечити функціонування комунальних закладів в умовах здорожчання електро- та теплоносіїв;  3) зменшити видатки бюджету на опалення та електропостачання. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Усі населені пункти, заклади яких перейдуть на енергоефективні/альтернативні джерела – безпосередньо;  решта території – опосередковано, оскільки їхні мешканці скористуються створеними благами та економією. | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Усі мешканці Решетилівської МТГ – 25784 особи;  додаткову вигоду отримають громадяни, які відвідують комунальні заклади, де будуть впроваджені енергоефективні/альтернативні джерела опалення та електропостачання. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | Щороку ринок енергоресурсів показує, що їхня вартість збільшується в геометричній прогресії. Діючі джерела енергії поступово вичерпуються, процес промислового розвитку пришвидшує видобуток.  В Решетилівській громаді відбуваються пориви на електромережах та відключення. Тому має місце псування техніки та обладнання, яке підключено в електромережу.  Через високі ціни на тепло, утримувати заклади в осінньо-зимовий період є надто затратним.  В громаді є заклади, які не мають електрики чи опалення.  Мешканці громади розуміють, що щороку вартість енергоресурсів збільшується, тому власними коштами будують сонячні станції та колектори на своїх домогосподарствах. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Частина комунальних закладів громади мають енергоефективні/альтернативні джерела опалення;  2) зменшення витрат на опалення;  3) покращився температурний режим у приміщеннях комунальних закладів. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Замовлення ПКД на встановлення нових систем опалення та електропостачання;  2) переобладнання приміщень та об’єктів. | | | |
| **Період здійснення:** | 2024-2025 | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **1500,0** | **1500,0** | **3000,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, державний бюджет, обласний бюджет, грантові кошти (співфінансування), кошти бізнесу. | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Компанії, що займаються фахово монтажем систем альтернативних джерел енергетики, профільні структурні підрозділи, Виконавчий комітет Решетилівської міської ради. | | | |
| **Інша інформація щодо проєкту:** | Потреба в коштах визначається відповідно до переліку закладів, де потрібно встановити альтернативні джерела опалення. | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та назва завдання Стратегії, якому відповідає проєкт: | **СЦ 4.** Формування екобезпечного простору.  **ОЦ 4.2.** Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту.  **Завдання 4.2.2.** Впровадження заходів з переведення закладів комунальної власності на енергоефективні/альтернативні джерела опалення. | | | |
| **Назва проєкту:** | **Встановлення сонячної електростанції в селищі Покровське, для забезпечення альтернативним джерелом опалення та освітлення дитячого садочка „Барвінок”** | | | |
| **Цілі проєкту:** | 1) Перевести дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Барвінок" на альтернативне опалення;  2) створити комфортні умови перебування дітей в дошкільному навчальному закладі;  3) використовувати чисту зелену енергію для енергозабезпечення та заробітку коштів. | | | |
| **Територія впливу проєкту:** | Решетилівська МТГ – безпосередньо | | | |
| **Орієнтовна кількість отримувачів вигод:** | Вихованці дошкільного навчального закладу ясла-садок "Барвінок", їхні родини та працівники закладу. | | | |
| **Стислий опис проблеми, на розв`язання якої спрямований проєкт:** | В селищі Покровське знаходиться дошкільний навчальний заклад ясла-садок "Барвінок", який опалюється газом. В зв’язку з тим, що ситуація на ринку енергоносіїв ускладнюється з кожним роком, опалювальний сезон фактично починається тоді, коли збігається багато факторів: є кошти, підписані договора, та ін. Пропонується перевести вищевказаний заклад освіти на альтернативні, відновлювальні джерела енергопостачання, шляхом встановлення сонячної електростанції. | | | |
| **Очікувані результати:** | 1) Створюємо можливість для закладу освіти починати опалювальний сезон в залежності від потреби, а не від дати, чи можливості;  2) Надаємо можливість заробляти на енергоносіях, а не витрачати кошти на опалення та освітлення;  3) Вкладаємо гроші в розвиток та майбутні перспективи, замість того, щоб витрачати їх на придбання енергоносіїв;  4) Бережемо природу від шкідливих викидів. | | | |
| **Ключові заходи проєкту:** | 1) Вибір та підготовка приміщення для встановлення необхідного обладнання;  2) Проведення процедури закупівлі та встановлення необхідного обладнання;  3) Заключення договорів на „зелений тариф”;  4) Переведення дитячого садочка на електроопалення;  5) Модернізація та розширення, нарощування потужності електростанції;  6) Модернізація системи опалення в дитячому садочку. (встановлення нових радіаторів, заміна трубопроводів та ін.). | | | |
| **Період здійснення:** | 2024 роки | | | |
| **Орієнтовна вартість проєкту, тис. грн.** | **2023** | **2024** | **2025** | **Разом** |
| **-** | **2100,0** | **-** | **2100,0** |
| **Джерела фінансування:** | Місцевий бюджет, обласний бюджет, державний бюджет, інші кошти не заборонені законодавством | | | |
| **Ключові потенційні учасники реалізації проєкту:** | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, відділ освіти міської ради, ясла-садок "Барвінок". | | | |

**Додаток 1**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіальної громади**

**до 2027 року**

**АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ**

**Положень Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади**

**Державній стратегії регіонального розвитку України**

| **Стратегічні та оперативні цілі Державної стратегії регіонального розвитку України** | **Стратегічні та оперативні цілі Стратегії розвитку Решетилівської територіальної громади** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості** | 1.1. Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді | 1.2. Створення та організація безпекового середовища в громаді | 1.3. Забезпечення високої якості життя мешканців громади | 1.4. Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами | 1.5. Забезпечення розвитку освіти в умовах сучасних викликів | **2. Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки** | 2.1. Формування базових документів для планування економічного розвитку громади | 2.2. Запровадження заходів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу | 2.3. Формування передумов для розвитку агропромислового кластеру | 2.4. Розвиток туризму як сфери економіки | **3. Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства** | 3.1. Підтримка місцевих традицій | 3.2. Промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини | **4. Формування екобезпечного простору** | 4.1. Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади | 4.2. Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту |
| **1. Формування згуртованої держави в соціальному, гуманітарному, економічному, екологічному, безпековому та просторовому вимірах** | **++** |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **++** | **+** |  |
| 1.1. Стимулювання центрів економічного розвитку (агломерації, міста) |  |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Збереження навколишнього природного середовища та стале використання природних ресурсів, посилення можливостей розвитку територій, які потребують державної підтримки (макро- та мікрорівень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **++** | **++** |  |
| 1.3. Створення умов для реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях в український простір |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Розвиток інфраструктури та цифрова трансформація регіонів |  |  |  | **+** | **++** |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Формування єдиного освітнього, інформаційного, культурного простору в межах всієї території України |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. Ефективне використання економічного потенціалу культурної спадщини для сталого розвитку громад |  |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  | **++** | **++** | **++** | **++** |  |  |  |
| **2. Підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів** |  |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Розвиток людського капіталу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Сприяння розвитку підприємництва, підтримка інтернаціоналізації бізнесу у секторі малого та середнього підприємництва |  |  |  |  |  |  | **++** | **++** | **++** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Підвищення інвестиційної привабливості територій, підтримка залучення інвестицій |  |  |  |  |  |  |  | **++** | **++** | **++** | **++** |  |  |  |  |  | **++** |
| 2.4. Сприяння впровадженню інновацій та зростанню технологічного рівня регіональної економіки, підтримка інноваційних підприємств та стартапів |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  |  |  |  | **++** |
| 2.5. Сталий розвиток промисловості |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Розбудова ефективного багаторівневого врядування** | **++** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на  новій територіальній основі” на засадах нового адміністративно-територіального устрою України |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Формування горизонтальної та вертикальної координації державних секторальних політик та державної регіональної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Побудова системи ефективного публічного інвестування на всіх рівнях врядування |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4. Розбудова потенціалу суб’єктів державної регіональної політики |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5. Забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидія домашньому насильству та дискримінації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6. Розбудова системи інформаційно-аналітичного забезпечення та розвиток управлінських навичок для прийняття рішень, що базуються на об’єктивних даних та просторовому плануванні |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Додаток 2**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіальної громади**

**до 2027 року**

**АНАЛІЗ ВІДПОВІДНОСТІ**

**Положень Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади**

**Стратегії регіонального розвитку Полтавської області**

| **Стратегічні та оперативні цілі Стратегії розвитку Полтавської області** | **Стратегічні та оперативні цілі Стратегії розвитку Решетилівської територіальної громади** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості** | 1.1. Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді | 1.2. Створення та організація безпекового середовища в громаді | 1.3. Забезпечення високої якості життя мешканців громади | 1.4. Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами | 1.5. Забезпечення розвитку освіти в умовах сучасних викликів | **2. Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки** | 2.1. Формування базових документів для планування економічного розвитку громади | 2.2. Запровадження заходів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу | 2.3. Формування передумов для розвитку агропромислового кластеру | 2.4. Розвиток туризму як сфери економіки | **3. Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства** | 3.1. Підтримка місцевих традицій | 3.2. Промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини | **4. Формування екобезпечного простору** | 4.1. Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади | 4.2. Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту |
| **1. Висока якість життя, комфортні і безпечні умови та добробут** | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Здорове населення області з максимальною тривалістю активного періоду життя |  |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Універсальна система соціального захисту населення та безпечні умови життя |  |  | **+** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Сучасний освітній простір як базис для задоволення потреб суспільства та економіки, підвищення правової культури населення |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Збалансована інноваційна конкурентоспроможна економіка** |  |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Інноваційний та науковий розвиток економіки області на основі смарт спеціалізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ефективна бізнес та інвестиційна інфраструктура, активізація інвестиційної діяльності |  |  |  |  |  |  |  |  | **++** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Сталий розвиток креативних індустрій, культури та туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |  | **+** |  |  |  |
| **3. Ефективне управління просторовим розвитком, забезпечення балансу екосистем та охорона довкілля** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **++** |  |  |
| 3.1. Формування єдиного простору високого рівня життя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Інфраструктурний розвиток територій та пріоритетна увага сільській місцевості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Раціональне та екологобезпечне господарювання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |
| 3.4. Збереження та відтворення якості довкілля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **+** |  |

**Додаток 3**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіальної громади**

**до 2027 року**

**СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегічна ціль** | **Оперативна ціль** | **Показник** | **Одиниця вимірювання** | **Базове значення** | **Проміжне значення** | **Цільове значення** | **Джерело даних** |
| 1. Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості | 1.1. Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді | Затвердження місцевої програми інформатизації | Шт. | 0 | 0 | 1 | Звіти структурних підрозділів виконавчого комітету Решетилівської місьради |
| 1.2. Створення та організація безпекового середовища в громаді | Підвищення безпекової складової функціонування громади | Кількість складених протоколів | 0 | 200 | 400 | Місцеве відділення поліції |
| 1.3. Забезпечення високої якості життя мешканців громади | Міграційний приріст/зменшення населення | осіб | 20 | 25 | 30 | Звіти структурних підрозділів виконавчого комітету Решетилівської міськради |
| 1.4. Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами | Рівень задоволення населення наданням комунальних послуг | % | 0 | 30 | 50 | Звіти структурних підрозділів виконавчого комітету Решетилівської міськради, Комунальні підприємства громади |
| 1.5. Забезпечення розвитку освіти в умовах сучасних викликів | Середній бал за результатами ЗНО в школах громади | бал |  |  |  | Відділ освіти Решетилівської міської ради |
| 2. Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки | 2.1. Формування базових документів для планування економічного розвитку громади | Кількість розроблених та  затверджених генеральних  планів населених пунктів;  наявність просторового  плану громади;  інвестиційного паспорту | Од. | 0 | 1 | 3 | Звіти структурних підрозділів виконавчого комітету Решетилівської міськради |
| 2.2. Запровадження заходів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу | Затверджено відповідну програму підтримки | Од. | 0 | 0 | 1 | Звіти структурних підрозділів виконавчого комітету Решетилівської міськради |
| 2.3. Формування передумов для розвитку агропромислового кластеру | Успішні практики | Шт. | 0 | 1 | 3 | Звіти відділу економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій виконавчого комітету Решетилівської міськради |
| 2.4. Розвиток туризму як сфери економіки | Туристичний збір | Тис.грн. | 0 | 100,0 | 250,0 | Фінансове управління Решетилівської міської ради |
| 3. Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства | 3.1. Підтримка місцевих традицій | Затверджено відповідну програму | Шт. | 0 | 0 | 1 | Звіти структурних підрозділів виконавчого комітету Решетилівської міськради |
| 3.2. Промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини | Проведено фестивалів | Шт. | 0 | 2 | 4 | Звіти відділу культури виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
| 4. Формування екобезпечного простору | 4.1. Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади | Профінансовано та реалізовано заходи з охорони природних ресурсів | Тис.грн. | 0 | 500,0 | 1140,0 | Фінансове управління Решетилівської міської ради |
| 4.2. Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту | Частка термомодернізованих комунальних закладів | % | 0 | 10 | 20 | Звіти структурних підрозділів виконавчого комітету Решетилівської міськради |

**Додаток 4**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіальної громади**

**до 2027 року**

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

**реалізації Плану заходів на 2023-2025 років з реалізації**

**Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року**

| **Номер і назва проєкту** | **Територія впливу** | **2023** | **2024** | **2025** | **РАЗОМ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1.1. Формування ефективної системи належного врядування в громаді** | | | | | |
| Старостат, що дружній до відвідувача | Територія старостинських округів громади. | 350,0 | 300,0 | 250,0 | 900,0 |
| **ВСЬОГО** | | **350,0** | **300,0** | **250,0** | **900,0** |
| **1.1.2 Запровадження нових цифрових методів в системі муніципального управління** | | | | | |
| Промислова експлуатація програми/додатку місто (громада) у смартфоні «e-Resh» | Решетилівська МТГ. | **-** | 500,0 | 25,0 | 525,0 |
| Цифрова Решетилівщина | Решетилівська МТГ. | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 1000,0 |
| **ВСЬОГО** | | **200,0** | **900,0** | **425,0** | **1525,0** |
| **1.1.3. Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади** | | | | | |
| Облаштування будівлі ЦНАПу громади та забезпечення його обладнанням і устаткуванням | Решетилівська МТГ | 4852,0 | **-** | **-** | 4852,0 |
| Капітальний ремонт адміністративної будівлі Решетилівської міської ради за адресою: вулиця Покровська, 17 місто Решетилівка Полтавська область | Решетилівська МТГ | **-** | **-** | 1000,0 | 1000,0 |
| **ВСЬОГО** | | **4852,0** | - | **1000,0** | **5852,0** |
| **1.1.4. Розширення участі мешканців громади в прийнятті рішень, розвиток самореалізації молоді (дорадчі ради, громадський бюджет, тощо)** | | | | | |
| Підтримка діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування | Решетилівська МТГ | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| **ВСЬОГО** | | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **75,0** |
| **1.1.5. Розвиток міжмуніципальної співпраці і співпраці з міжнародними партнерами для підвищення ефективності вирішення проблем громади** | | | | | |
| Проведення навчань та тренінгів для активу громади з питань проєктного менеджменту | Решетилівська МТГ | **-** | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| **ВСЬОГО** | | - | **10,0** | **10,0** | **20,0** |
| **1.2.1. Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади** | | | | | |
| Встановлення камер відеонагляду в населених пунктах Решетилівської МТГ. | Решетилівська МТГ | 220,0 | 350,0 | 350,0 | 920,0 |
| Організація Центрів безпеки в селищі Покровське, с.Шилівка та с.Шевченкове Решетилівської міської територіальної громади. | Решетилівська МТГ | **-** | 15000,0 | 30000,0 | 45000,0 |
| **ВСЬОГО** | | **220,0** | **15350,0** | **30350,0** | **45920,0** |
| **1.2.2. Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків** | | | | | |
| Будівництво нових захисних споруд цивільного захисту та капітальний ремонт існуючих. | Решетилівська МТГ | 5033,0 | 1000,0 | 100,0 | 6133,0 |
| Розбудова системи оповіщення про надзвичайні ситуації на території Решетилівської МТГ. | Мешканці Решетилівської МТГ | **-** | 8000,0 | 7000,0 | 15000,0 |
| Створення підрозділів місцевої пожежної охорони в селищі Покровське, с.Шилівка та с.Шевченкове Решетилівської міської територіальної громади. | Решетилівська МТГ | **-** | 7000,0 | 8000,0 | 15000,0 |
| **ВСЬОГО** | | **5033,0** | **16000,0** | **15100,0** | **36133,0** |
| **1.3.1. Розвиток мережі громадського транспорту з урахуванням інклюзивних потреб** | | | | | |
| Формування оптимальної мережі транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | Решетилівська МТГ | 400,0 | 600,0 | 500,0 | 1500,0 |
| **ВСЬОГО** | | **400,0** | **600,0** | **500,0** | **1500,0** |
| **1.3.2. Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади** | | | | | |
| Будівництво нових, капітальний/поточний ремонт дорожнього покриття (тротуарів) в населених пунктах громади. | Решетилівська МТГ | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 60000,0 |
| Реконструкція мосту через р. Говтва Грузька м. Решетилівка та мосту через р. Псел в с. Остап’є. | Решетилівська МТГ | **-** | 5000,0 | 5200,0 | 10200,0 |
| Капітальний ремонт площі Слави з організацією дорожнього руху та з влаштуванням саморегульованого перехрестя з транспортним рухом по кільцю в м. Решетилівка Полтавської області | Решетилівська МТГ | 10000,0 | 10000,0 | **-** | 20000,0 |
| **ВСЬОГО** | | **30000,0** | **35000,0** | **25200,0** | **90200,0** |
| **1.3.3. Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади** | | | | | |
| Відновлення психологічного та фізичного здоров’я військовослужбовців, ветеранів і ветеранок та їх родин | Решетилівська МТГ | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2500,0 |
| Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням пандуса запасного виходу та встановлення автоматичної пожежної сигналізації відділення стаціонарного догляду Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради | Решетилівська МТГ | **-** | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 |
| Створення OPENSPACE для осіб похилого віку, сімей з числа, складних життєвих обставин, багатодітних та малозабезпечених, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | Особи похилого віку, особи з інвалідністю та діти з інвалідністю | 50,0 | 200,0 | **-** | 250,0 |
| Придбання автомобіля для надання послуг соціального таксі в Центрі надання соціальних послуг Решетилівської міської ради | Решетилівська МТГ | **-** | 650,0 | **-** | 650,0 |
| **ВСЬОГО** | | **550,0** | **6850,0** | **6000,0** | **13400,0** |
| **1.3.4. Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади** | | | | | |
| Придбання високоточного обладнання для надання послуг медичного характеру в КНП «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» | Решетилівська МТГ | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 7000,0 |
| Поточний ремонт приміщень амбулаторій ЗПСМ в населених пунктах громади | Мешканці МТГ | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 1250,0 |
| **ВСЬОГО** | | **5250,0** | **1500,0** | **1500,0** | **8250,0** |
| **1.3.5. Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту** | | | | | |
| Реконструкція існуючого громадського будинку (дискоклубу) в літній кінотеатр за адресою: вул. Покровська, 9 а, м. Решетилівка Решетилівського району Полтавської області. 2 черга. Коригування | Решетилівська МТГ | 7360,0 | **-** | **-** | 7360,0 |
| Реконструкція Решетилівського міського клубу №1 за адресою: вул. Полтавська, 85, м. Решетилівка, Полтавська обл. | Решетилівська МТГ | 1000,0 | 8000,0 | 5500,0 | 14500,0 |
| Нове будівництво вело доріжки та тротуару від підвісного містка поблизу стадіону „Колос” до підвісного містка по вул. Великотирнівська, в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області | Решетилівська МТГ | **-** | 10000,0 | 3000,0 | 13000,0 |
| **ВСЬОГО** | | **8360,0** | **18000,0** | **8500,0** | **34860,0** |
| **1.3.6. Розширення спектру культурних заходів та впровадження нових видів спортивної активності з урахуванням інклюзивних потреб** | | | | | |
| Створення центру молодіжного дозвілля в селищі Покровське | Решетилівська МТГ | **-** | 800,0 | 200,0 | 1000,0 |
| Творча майстерня Smart Lab “Йода” | Місто Решетилівка – безпосередньо.  Територія Решетилівської МТГ – опосередковано | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 250,0 |
| **ВСЬОГО** | | **100,0** | **900,0** | **250,0** | **1250,0** |
| **1.3.7. Будівництво житла на первинному ринку відповідно до потреб громади та архітектурної доступності** | | | | | |
| Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Джерельна в місті Решетилівка | Решетилівська МТГ | **-** | 25000,0 | 25000,0 | 50000,0 |
| **ВСЬОГО** | | - | **25000,0** | **25000,0** | **50000,0** |
| **1.4.1 Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін.** | | | | | |
| Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Решетилівської міської ради. | Решетилівська МТГ | 2500,0 | 6000,0 | **-** | 8500,0 |
| **ВСЬОГО** | | **2500,0** | **6000,0** | - | **8500,0** |
| **1.4.2. Облаштування та модернізація мереж вуличного освітлення населених пунктів громади** | | | | | |
| Монтаж/поточний ремонт/реконструкція ліній вуличного освітлення в населених пунктах Решетилівської МТГ | Решетилівська МТГ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| **ВСЬОГО** | | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **600,0** |
| **1.4.3. Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади** | | | | | |
| Доступна і якісна питна вода – мешканцям Решетилівської громади | Решетилівська МТГ | 1000,0 | 1200,0 | 1400,0 | 3600,0 |
| **ВСЬОГО** | | **1000,0** | **1200,0** | **1400,0** | **3600,0** |
| **1.4.4. Сприяння роботи ОСББ у напрямку енергоефективності** | | | | | |
| „Мій дім – моя фортеця” | Місто Решетилівка | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| **ВСЬОГО** | | **20,0** | **40,0** | **40,0** | **100,0** |
| **1.4.5. Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну** | | | | | |
| Облаштування території, прилеглої до адміністративної будівлі за адресою м. Решетилівка вул. Шевченка, 23 | Решетилівська МТГ | **-** | 200,0 | **-** | 200,0 |
| Нове будівництво скверу “Прибережний” з влаштуванням пішохідних доріжок в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області | Решетилівська МТГ | 500,0 | 1046,0 | 1046,0 | 2592,0 |
| Створення парку ім. Ю.Горліса Горського. | Територія сіл Нова Диканька, Демидівка, Литвинівка Кукобівка, Пустовари. | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 500,0 |
| **ВСЬОГО** | | **700,0** | **1446,0** | **1146,0** | **3292,0** |
| **1.5.1. Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог** | | | | | |
| Будівництво Решетилівського ліцею по вул. Грушевського, 33 в м. Решетилівка Полтавської області (І черга будівництва) | Місто Решетилівка та освітній округ Опорного закладу «Решетилівський ліцей імені І.Л.Олійника» – безпосередньо. | **-** | 36000,0 | 44000,0 | 80000,0 |
| Інклюзивна освіта крок за кроком – створення в громаді інклюзивно-ресурсного центру | Решетилівська МТГ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Нове будівництво спортивного залу за адресою: вул. Щаслива, 9 м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області | Решетилівська МТГ | **-** | 6000,0 | 6000,0 | 12000,0 |
| **ВСЬОГО** | | **200,0** | **42200,0** | **50200,0** | **92600,0** |
| **1.5.2. Створення безпечної інфраструктури закладів освіти** | | | | | |
| Облаштування укриттів у закладах освіти на території громади | Решетилівська МТГ | 10000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 18000,0 |
| **ВСЬОГО** | | **10000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **18000,0** |
| **2.1.1. Розробка цілісного пакету документів просторового планування, включаючи комплексний план** | | | | | |
| Розробка містобудівної документації «Комплексний план просторового розвитку території Решетилівської міської територіальної громади» | Решетилівська МТГ | 500,0 | 3500,0 | 4000,0 | 8000,0 |
| Розробка містобудівної документації „Детальний план території частини кварталу обмеженого вулицями Покровська, Шевченка та проїздом загального користування в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області” | Решетилівська МТГ | **-** | 49,7 | **-** | 49,7 |
| **ВСЬОГО** | | **500,0** | **3549,7** | **4000,0** | **8049,7** |
| **2.1.2. Впровадження інвестиційних інструментів** | | | | | |
| Розробка інвестиційного паспорта Решетилівської міської територіальної громади | Решетилівська МТГ | 100,0 | 100,0 | **-** | 200,0 |
| **ВСЬОГО** | | **100,0** | **100,0** | - | **200,0** |
| **2.2.1. Налагодження постійного діалогу з бізнесом** | | | | | |
| Круглий стіл - налагодження співпраці влади і бізнесу. | Решетилівська МТГ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| **ВСЬОГО** | | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** |
| **2.2.2. Розробка та впровадження механізмів розвитку МСП (місцеві програми підтримки малого та середнього бізнесу, заходи розвитку підприємницької культури та ін.** | | | | | |
| Прийняття Програми розвитку та підтримки місцевого малого і середнього бізнесу на 2023-2025 роки. | Решетилівська МТГ | **-** | 100,0 | 200,0 | 300,0 |
| **ВСЬОГО** | | **-** | **100,0** | **200,0** | **300,0** |
| **2.2.3. Створення індустріального парку в громаді** | | | | | |
| „Будівництво індустріального парку” на території Решетилівської МТГ | Решетилівська МТГ | **-** | 100000,0 | 100000,0 | 200000,0 |
| **ВСЬОГО** | | - | **100000,0** | **100000,0** | **200000,0** |
| **2.3.1. Сприяння розвитку с/г кооперації** | | | | | |
| Сільськогосподарська кооперація в селі | Решетилівська МТГ | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| **ВСЬОГО** | | **100,0** | **50,0** | **50,0** | **200,0** |
| **2.3.2. Створення системи навчання с/г підприємців громади в сфері залучення нових інвестицій** | | | | | |
| Додаткові інвестиції – через виграшні проєкти у сільськогосподарській справі | Решетилівська МТГ | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 |
| **ВСЬОГО** | | **50,0** | **100,0** | **50,0** | **200,0** |
| **2.4.1. Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах громади з урахуванням вимог інклюзивності** | | | | | |
| Розроблення туристичних маршрутів із врахуванням потреб сучасного туриста | Решетилівська МТГ | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 250,0 |
| **ВСЬОГО** | | **100,0** | **100,0** | **50,0** | **250,0** |
| **2.4.2. Формування та відновлення туристичної інфраструктури, облаштування об’єктів для відпочинку та їх доступності** | | | | | |
| Відновлення (реконструкція) і модернізація бази відпочинку на річці Псел у с. Каленики | Решетилівська МТГ | **-** | 300,0 | 5000,0 | 5300,0 |
| **ВСЬОГО** | | - | **300,0** | **5000,0** | **5300,0** |
| **2.4.3. Створення туристичних продуктів** | | | | | |
| Решетилівські сувеніри – обладнання місць для торгівлі та виставок | Решетилівська МТГ | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| Мальовнича Решетилівщина (фото-календар святкових дат громади чи фотокнига) | Решетилівська МТГ | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| „Туристичний портал” | Решетилівська МТГ | **-** | **-** | 500,0 | 500,0 |
| **ВСЬОГО** | | **570,0** | **570,0** | **1070,0** | **2210,0** |
| **3.1.1. Впровадження ефективних механізмів підтримки та розвитку традицій вишивки та килимарства** | | | | | |
| Прийняття і реалізація Програми «Найкращий митець у сфері вишивки та килимарства на 2023-2025 роки». | Вся територія Решетилівської МТГ | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 135,0 |
| **ВСЬОГО** | | **40,0** | **45,0** | **50,0** | **135,0** |
| **3.1.2. Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій** | | | | | |
| Решетилівські промисли – для молоді. | Решетилівська МТГ – опосередковано, місто Решетилівка – безпосередньо | 30,0 | 90,0 | 110,0 | 230,0 |
| **ВСЬОГО** |  | **30,0** | **90,0** | **110,0** | **230,0** |
| **3.2.1. Розробка бренду громади на основі врахування унікальних місцевих традицій** | | | | | |
| Розробка бренду і виготовлення портфелю сувенірної продукції | Решетилівська МТГ – безпосередньо | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 160,0 |
| **ВСЬОГО** | | **60,0** | **50,0** | **50,0** | **160,0** |
| **3.2.2. Створення умов для розвитку фестивального руху та виставково-ярмаркової діяльності** | | | | | |
| Започаткування і проведення щорічного гастрофестивалю «ШпундRа Фест» | Місто Решетилівка – безпосередньо;  Територія Решетилівської МТГ – опосередковано | **-** | 200,0 | 250,0 | 450,0 |
| Започаткування і проведення щорічного місцевого фестивалю «!Rest». | Місто Решетилівка – безпосередньо;  вся територія Решетилівської МТГ – опосередковано | **-** | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| **ВСЬОГО** | | - | **300,0** | **350,0** | **650,0** |
| **4.1.1. Раціональне використання природних ресурсів** | | | | | |
| Збереження екосистеми громади | Решетилівська МТГ | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 |
| Озеленення території громади шляхом насадження дерев, кущів, квітів | Решетилівська МТГ | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| **ВСЬОГО** | | **380,0** | **380,0** | **380,0** | **1140,0** |
| **4.1.2. Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади** | | | | | |
| Відродження існуючого ставка у с.Хрещате | Решетилівська МТГ | **-** | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| Санітарна очистка території громади | Решетилівська МТГ | 4650,0 | 3550,0 | 3250,0 | 11450,0 |
| **ВСЬОГО** |  | **4650,0** | **4550,0** | **4250,0** | **13450,0** |
| **4.1.3. Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади** | | | | | |
| Будівництво сортувальної лінії на території с. Пасічники Полтавського району Полтавської області | Решетилівська МТГ | **-** | **-** | 5000,0 | 5000,0 |
| Управління та поводження з відходами | Решетилівська МТГ | 700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 6100,0 |
| **ВСЬОГО** | | **700,0** | **2700,0** | **7700,0** | **11100,0** |
| **4.1.4. Впровадження екологічного виховання серед мешканців громади** | | | | | |
| Громада, мешканець та екологічні проблеми міста | Решетилівська МТГ | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| **ВСЬОГО** | | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **450,0** |
| **4.2.1. Впровадження заходів з термомодернізації, пошук додаткових джерел фінансування** | | | | | |
| „Реконструкція та проведення заходів з енергозбереження Опорного закладу „Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради” по вул. Покровська, 37 м. Решетилівка Полтавської області” | Опорний заклад „Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради” | 10000,0 | 11696,9 | **-** | 21696,9 |
| **ВСЬОГО** | | **10000,0** | **11696,9** | - | **21696,9** |
| **4.2.2. Впровадження заходів з переведення закладів комунальної власності на енергоефективні/альтернативні джерела опалення** | | | | | |
| Переведення комунальних закладів громади на енергоефективні/альтернативні джерела електропостачання та опалення | Решетилівська МТГ | **-** | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
| Встановлення електростанції в селищі Покровське, для забезпечення альтернативним джерелом опалення та освітлення дитячого садочка „Барвінок” | Решетилівська МТГ | **-** | 2100,0 | **-** | 2100,0 |
| **ВСЬОГО** | | - | **3600,0** | **1500,0** | **5100,0** |
| **ВСЬОГО по проєктним ідеям:** | | **87400,0** | **303962,6** | **296066** | **687428,6** |

**Додаток 5**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіальної громади**

**до 2027 року**

**ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ**

**Плану заходів на 2023-2025 роки з реалізації**

**Стратегії розвитку Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цілі/операційні цілі/завдання/заходи** | **Показник**  **/одиниця виміру** | **Базове значення** | **Цільове значення** | | **Індикатор результату** | **Термін виконання** | | **Відповідальний виконавець** | **Джерело фінансу-вання** | **Очікуваний обсяг фінансування, тис. грн** | | | |
| **в тому числі по роках** | | | **Всього** |
| **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **Стратегічна ціль 1.**  **Створення комфортних умов проживання мешканців громади на засадах єдності та згуртованості** | | | | | | | | | Місцевий бюд  жет **(1)**  Держав  ний бюджет **(2)**  Кошти приват  них інвесто  рів **(3)**  МТД **(4)**  обласний бюджет **(5)** | **69960,0** | **175521,0** | **171096,0** | **416577,0** |
| **Операційна ціль 1.1.**  **Формування ефективної системи демократичного врядування в громаді** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **5427,0** | **1235,0** | **1710,0** | **8372,0** |
| **Завдання 1.1.1.**  **Формування ефективної системи належного врядування в громаді** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **350,0** | **300,0** | **250,0** | **900,0** |
| **Заходи:**  Старостат, що дружній до відвідувача | Од. | 0 | | 8 | Оновлено матеріально- технічну базу в старостинських округах громади | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, старости | | 1;2;3;4;5 | 350,0 | 300,0 | 250,0 | 900,0 |
| **Завдання 1.1.2**  **Запровадження нових цифрових методів в системі муніципального управління** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **200,0** | **900,0** | **425,0** | **1525,0** |
| **Заходи:**  Промислова експлуатація програми/додатку місто (громада) у смартфоні «e-Resh» | Шт. | 0 | | 1 | Створено програмний модуль | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;3;4;5 | **-** | 500,0 | 25,0 | 525,0 |
| **Заходи:**  Цифрова Решетилівщина | Шт. | 0 | | 1 | Затверджено місцеву програму інформатизації | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 1000,0 |
| **Завдання 1.1.3.**  **Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **4852,0** | **-** | **1000,0** | **5852,0** |
| **Заходи:**  Облаштування будівлі ЦНАПу громади та забезпечення його обладнанням і устаткуванням | Од. | 0 | | 1 | Облаштовано будівлю ЦНАПу | 2023 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 4852,0 | **-** | **-** | 4852,0 |
| **Заходи:**  Капітальний ремонт адміністративної будівлі Решетилівської міської ради за адресою: вулиця Покровська, 17 місто Решетилівка Полтавська область | Од. | 0 | | 1 | Відремонтовано адмінбудівлю | 2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | **-** | 1000,0 | 1000,0 |
| **Завдання 1.1.4.**  **Розширення участі мешканців громади в прийнятті рішень, розвиток самореалізації молоді (дорадчі ради, громадський бюджет, тощо)** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **25,0** | **25,0** | **25,0** | **75,0** |
| **Заходи:**  Підтримка діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування | Од. | 0 | | 2 | Проведено навчальні тренінги для ГО | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 75,0 |
| **Завдання 1.1.5.**  **Розвиток міжмуніципальної співпраці і співпраці з міжнародними партнерами для підвищення ефективності вирішення проблем громади** | | | | | | | | | **1;3** | **-** | **10,0** | **10,0** | **20,0** |
| Проведення навчань та тренінгів для активу громади з питань проєктного менеджменту. | Од. | 0 | | 2 | Проведено навчальні тренінги для мешканців громади | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;3 | **-** | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
| **Операційна ціль 1.2.**  **Створення та організація безпекового середовища в громаді** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **5253,0** | **31350,0** | **45450,0** | **82053,0** |
| **Завдання 1.2.1.**  **Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **220,0** | **15350,0** | **30350,0** | **45920,0** |
| **Заходи:**  Встановлення камер відеонагляду в населених пунктах Решетилівської МТГ. | Шт. | 71 | | 150 | Встановлено камер відеонагляду | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 220,0 | 350,0 | 350,0 | 920,0 |
| **Заходи:**  Організація Центрів безпеки в селищі Покровське, с.Шилівка та с.Шевченкове Решетилівської міської територіальної громади. | Од. | 0 | | 3 | Організовано Центри безпеки | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 15000,0 | 30000,0 | 45000,0 |
| **Завдання 1.2.2.**  **Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **5033,0** | **16000,0** | **15100,0** | **36133,0** |
| **Заходи:**  Будівництво нових захисних споруд цивільного захисту та капітальний ремонт існуючих. | Од. | 67 | | 2 | Відремонтовано захисні споруди ЦЗ | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 5033,0 | 1000,0 | 100,0 | 6133,0 |
| **Заходи:**  Розбудова системи оповіщення про надзвичайні ситуації на території Решетилівської МТГ. | Од. | 0 | | 1 | Влаштовано елементи системи оповіщення в усіх населених пунктах громади | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 8000,0 | 7000,0 | 15000,0 |
| **Заходи:**  Створення підрозділів місцевої пожежної охорони в селищі Покровське, с.Шилівка та с.Шевченкове Решетилівської міської територіальної громади. | Од. | 0 | | 3 | Створення підрозділів місцевої пожежної охорони | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 7000,0 | 8000,0 | 15000,0 |
| **Операційна ціль 1.3.**  Забезпечення високої якості життя мешканців громади | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **44660,0** | **87850,0** | **66950,0** | **199460,0** |
| **Завдання 1.3.1.**  **Розвиток мережі громадського транспорту з урахуванням інклюзивних потреб** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **400,0** | **600,0** | **500,0** | **1500,0** |
| Формування оптимальної мережі транспортного сполучення між населеними пунктами громади. | Шт. | 31 | | 36 | Встановлено нові автобусні зупинки | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, автоперевізники | | 1;2;3;4;5 | 400,0 | 600,0 | 500,0 | 1500,0 |
| **Завдання 1.3.2.**  **Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **30000,0** | **35000,0** | **25200,0** | **90200,0** |
| **Заходи:**  Будівництво нових, капітальний/поточний ремонт дорожнього покриття (тротуарів) в населених пунктах громади. | Грн. | 0 | | 6000,0 | Перераховано коштів на ремонт доріг | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;5 | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | 60000,0 |
| **Заходи:**  Реконструкція мосту через р. Говтва Грузька м. Решетилівка та мосту через р. Псел в с. Остап’є. | Шт. | 0 | | 2 | Відремонтовано мости | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 5000,0 | 5200,0 | 10200,0 |
| **Заходи:**  Капітальний ремонт площі Слави з організацією дорожнього руху та з влаштуванням саморегульованого перехрестя з транспортним рухом по кільцю в м. Решетилівка Полтавської області | Од. | 0 | | 1 | Відремонтовано площу «Слави» | 2023-2024 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1 | 10000,0 | 10000,0 | **-** | 20000,0 |
| **Завдання 1.3.3**  **Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **550,0** | **6850,0** | **6000,0** | **13400,0** |
| **Заходи:**  Відновлення психологічного та фізичного здоров’я військовослужбовців, ветеранів і ветеранок та їх родин | Од. | 0 | | 1 | Створено реабілітаційний центр | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради, ГО «Спілка учасників АТО Решетилівщина», волонтерські осередки та ін.. | | 1;2;3;4;5 | 500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 2500,0 |
| **Заходи:**  Капітальний ремонт будівлі з облаштуванням пандуса запасного виходу та встановлення автоматичної пожежної сигналізації відділення стаціонарного догляду Центру надання соціальних послуг Решетилівської міської ради | Од. | 0 | | 1 | Відремонтовано будівлю ЦНСП | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації, Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради, | | 1;2;3;4;5 | **-** | 5000,0 | 5000,0 | 10000,0 |
| **Заходи:**  Створення OPENSPACE для осіб похилого віку, сімей з числа, складних життєвих обставин, багатодітних та малозабезпечених, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю | Од. | 0 | | 1 | Створено зелену зону для осіб з інвалідністю в ЦНСП | 2023-2024 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради, КП «Ефект» | | 1;2;3;4;5 | 50,0 | 200,0 | **-** | 250,0 |
| **Заходи:**  Придбання автомобіля для надання послуг соціального таксі в Центрі надання соціальних послуг Решетилівської міської ради | Од. | 0 | | 1 | Придбано автомобіль | 2024 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації, Центр надання соціальних послуг Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | **-** | 650,0 | **-** | 650,0 |
| **Завдання 1.3.4**  **Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **5250,0** | **1500,0** | **1500,0** | **8250,0** |
| Придбання високоточного обладнання для надання послуг медичного характеру в КНП «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» | Од. | 0 | | 1 | Придбано обладнання | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації, КНП «Решетилівська ЦРЛ Решетилівської міської ради Полтавської області», | | 1;2;3;4;5 | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 7000,0 |
| Поточний ремонт приміщень амбулаторій ЗПСМ в населених пунктах громади | Шт. | 0 | | 3 | Відремонтовано приміщення амбулаторій | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації ,Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги Решетилівської міської ради Полтавської області | | 1;2;3;4;5 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 1250,0 |
| **Завдання 1.3.5**  **Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **8360,0** | **18000,0** | **8500,0** | **34860,0** |
| Реконструкція існуючого громадського будинку (дискоклубу) в літній кінотеатр за адресою: вул. Покровська, 9 а, м. Решетилівка Решетилівського району Полтавської області. 2 черга. Коригування | Од. | 0 | | 1 | Введено в експлуатацію | 2023 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 7360,0 | **-** | **-** | 7360,0 |
| Реконструкція Решетилівського міського клубу №1 за адресою: вул. Полтавська, 85, м. Решетилівка, Полтавська обл. | Од. | 0 | | 1 | Введено в експлуатацію | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 1000,0 | 8000,0 | 5500,0 | 14500,0 |
| Нове будівництво вело доріжки та тротуару від підвісного містка поблизу стадіону „Колос” до підвісного містка по вул. Великотирнівська, в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області | Шт. | 0 | | 1 | Введено в експлуатацію | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 10000,0 | 3000,0 | 13000,0 |
| **Завдання 1.3.6.**  **Розширення спектру культурних заходів та впровадження нових видів спортивної активності з урахуванням інклюзивних потреб** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **100,0** | **900,0** | **250,0** | **1250,0** |
| Створення центру молодіжного дозвілля в селищі Покровське | Од. | 0 | | 1 | Створено Цент молодіжного дозвілля | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, Покровський старост округ | | 1;2;3;4;5 | **-** | 800,0 | 200,0 | 1000,0 |
| Творча майстерня Smart Lab “Йода” | Од. | 0 | | 1 | Придбано обладнання | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 250,0 |
| **Завдання 1.3.7.**  **Будівництво житла на первинному ринку відповідно до потреб громади та архітектурної доступності** | | | | | | | | | **3** | **-** | **25000,0** | **25000,0** | **50000,0** |
| Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Джерельна в місті Решетилівка | Од. | 0 | | 1 | Введено в експлуатацію | 2024-2025 | Інвестор | | 3 | **-** | 25000,0 | 25000,0 | 50000,0 |
| **Операційна ціль 1.4.**  Модернізація інженерної інфраструктури для забезпечення всіх мешканців громади якісними комунальними послугами | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **4420,0** | **8886,0** | **2786,0** | **16092,0** |
| **Завдання 1.4.1.**  **Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін.** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **2500,0** | **6000,0** | **-** | **8500,0** |
| Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Решетилівської міської ради. | Шт. | 0 | | 3 | Придбано обладнання для КП | 2023-2024 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | 2500,0 | 6000,0 | **-** | 8500,0 |
| **Завдання 1.4.2.**  **Облаштування та модернізація мереж вуличного освітлення населених пунктів громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **200,0** | **200,0** | **200,0** | **600,0** |
| Монтаж/поточний ремонт/реконструкція ліній вуличного освітлення в населених пунктах Решетилівської МТГ | Шт. | 0 | | 10 | Придбано ліхтарі на сонячних батареях | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, КП „Ефект”, КП „Покровський комунгосп” | | 1;2;3;4;5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| **Завдання 1.4.3.**  **Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **1000,0** | **1200,0** | **1400,0** | **3600,0** |
| Доступна і якісна питна вода – мешканцям Решетилівської громади | Грн. | 0 | | 3600,0 | Надано субвенції для КП «Полтававодоканал» | 2023-2025 | КП «Полтававодоканал» | | 1;2;3;4;5 | 1000,0 | 1200,0 | 1400,0 | 3600,0 |
| **Завдання 1.4.4.**  **Сприяння роботи ОСББ у напрямку енергоефективності** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **20,0** | **40,0** | **40,0** | **100,0** |
| „Мій дім – моя фортеця” | Шт. | 0 | | 1 | Прийнято програму підтримки ОСББ | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 100,0 |
| **Завдання 1.4.5.**  **Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **700,0** | **1446,0** | **1146,0** | **3292,0** |
| Облаштування території, прилеглої до адміністративної будівлі за адресою м. Решетилівка вул. Шевченка, 23 | Од. | 0 | | 1 | Облаштовано територію | 2024 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | **-** | 200,0 | **-** | 200,0 |
| Нове будівництво скверу “Прибережний” з влаштуванням пішохідних доріжок в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області | Од. | 0 | | 1 | Введено в експлуатацію | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 500,0 | 1046,0 | 1046,0 | 2592,0 |
| Створення парку ім. Ю.Горліса Горського. | Од. | 0 | | 1 | Введено в експлуатацію | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, Демидівський старостинський округ, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 500,0 |
| **Операційна ціль 1.5**  Забезпечення розвитку освіти в умовах сучасних викликів | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **10200,0** | **46200,0** | **54200,0** | **110600,0** |
| **Завдання 1.5.1.**  **Покращення матеріально-технічної бази закладів освіти відповідно до сучасних вимог** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **200,0** | **42200,0** | **50200,0** | **92600,0** |
| Будівництво Решетилівського ліцею по вул. Грушевського, 33 в м. Решетилівка Полтавської області (І черга будівництва) | Од. | 0 | | 1 | Введено в експлуатацію І чергу будівництва | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 36000,0 | 44000,0 | 80000,0 |
| Інклюзивна освіта крок за кроком – створення в громаді інклюзивно-ресурсного центру | Од. | 0 | | 1 | Створено інклюзивно-ресурсний центр | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| Нове будівництво спортивного залу за адресою: вул. Щаслива, 9 м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області | Од. | 0 | | 1 | Введено в експлуатацію | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 6000,0 | 6000,0 | 12000,0 |
| **Завдання 1.5.2.**  **Створення безпечної інфраструктури закладів освіти** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **10000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **18000,0** |
| Облаштування укриттів у закладах освіти на території громади | Грн. | 0 | | 18000,0 | Перераховано коштів за виконані роботи по облаштуванню укриттів | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 10000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 18000,0 |
| **Стратегічна ціль 2.**  Формування і розвиток конкурентоспроможної місцевої економіки | | | | | | | | |  | **1430,0** | **104879,7** | **110430,0** | **216739,7** |
| **Операційна ціль 2.1**  Формування базових документів для планування економічного розвитку громади | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **600,0** | **3649,7** | **4000,0** | **8249,7** |
| **Завдання 2.1.1.**  **Розробка цілісного пакету документів просторового планування, включаючи комплексний план** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **500,0** | **3549,7** | **4000,0** | **8049,7** |
| Розробка містобудівної документації «Комплексний план просторового розвитку території Решетилівської міської територіальної громади» | Шт. | 0 | | 1 | Розроблено «Комплексний план просторового розвитку території Решетилівської міської територіальної громади» | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, проектна організація | | 1;2;3;4;5 | 500,0 | 3500,0 | 4000,0 | 8000,0 |
| Розробка містобудівної документації „Детальний план території частини кварталу обмеженого вулицями Покровська, Шевченка та проїздом загального користування в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області” | Шт. | 0 | | 1 | Виготовлено та затверджено ПКД | 2024 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | **-** | 49,7 | **-** | 49,7 |
| **Завдання 2.1.2.**  **Впровадження інвестиційних інструментів** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **100,0** | **100,0** | **-** | **200,0** |
| Розробка інвестиційного паспорта Решетилівської міської територіальної громади | Шт. | 0 | | 1 | Розроблено інвестиційний паспорт | 2023-2024 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 100,0 | 100,0 | **-** | 200,0 |
| **Операційна ціль 2.2**  **Запровадження заходів стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **10,0** | **100110,0** | **100210,0** | **200330,0** |
| **Завдання 2.2.1.**  **Налагодження постійного діалогу з бізнесом** | | | | | | | | | **1** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **30,0** |
| Круглий стіл - налагодження співпраці влади і бізнесу. | Шт. | 0 | | 1 | Проведено зустрічей з мером | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 |
| **Завдання 2.2.2.**  **Розробка та впровадження механізмів розвитку МСП (місцеві програми підтримки малого та середнього бізнесу, заходи розвитку підприємницької культури та ін.** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **-** | **100,0** | **200,0** | **300,0** |
| Прийняття Програми розвитку та підтримки місцевого малого і середнього бізнесу на 2023-2025 роки. | Шт. | 0 | | 1 | Затверджено відповідну програму | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | **-** | 100,0 | 200,0 | 300,0 |
| **Завдання 2.2.3.**  **Створення індустріального парку в громаді** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **-** | **100000,0** | **100000,0** | **200000,0** |
| „Будівництво індустріального парку” на території Решетилівської МТГ | Од. | 0 | | 1 | Введено в експлуатацію | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, потенційно інвестор | | 1;2;3;4;5 | **-** | 100000,0 | 100000,0 | 200000,0 |
| **Операційна ціль 2.3**  Формування передумов для розвитку агропромислового кластеру | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **150,0** | **150,0** | **100,0** | **400,0** |
| **Завдання 2.3.1.**  **Сприяння розвитку с/г кооперації** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **100,0** | **50,0** | **50,0** | **200,0** |
| Сільськогосподарська кооперація в селі | Шт. | 0 | | 7 | Проведено навчань, зустрічей | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | 100,0 | 50,0 | 50,0 | 200,0 |
| **Завдання 2.3.2.**  **Створення системи навчання с/г підприємців громади в сфері залучення нових інвестицій** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **50,0** | **100,0** | **50,0** | **200,0** |
| Додаткові інвестиції – через виграшні проєкти у сільськогосподарській справі | Шт. | 0 | | 3 | Успішні практики | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;2;3;4;5 | 50,0 | 100,0 | 50,0 | 200,0 |
| **Операційна ціль 2.4**  Розвиток туризму як сфери економіки | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **670,0** | **970,0** | **6120,0** | **7760,0** |
| **Завдання 2.4.1.**  **Розвиток рекреаційно-туристичних зон та екологічних стежок в населених пунктах громади з урахуванням вимог інклюзивності** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **100,0** | **100,0** | **50,0** | **250,0** |
| Розроблення туристичних маршрутів із врахуванням потреб сучасного туриста | Грн. | 114,1 тис.грн./рік. | | 180,0 тис.грн.  /рік. | Надходження від туристичного збору | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, Центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді | | 1;2;3;4;5 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 250,0 |
| **Завдання 2.4.2.**  **Формування та відновлення туристичної інфраструктури, облаштування об’єктів для відпочинку та їх доступності** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **-** | **300,0** | **5000,0** | **5300,0** |
| Відновлення (реконструкція) і модернізація бази відпочинку на річці Псел у с. Каленики | Од. | 0 | | 1 | Відновлено базу відпочинку на річці Псел у с. Каленики | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 300,0 | 5000,0 | 5300,0 |
| **Завдання 2.4.3.**  **Створення туристичних продуктів** | | | | | | | | | **1;3** | **570,0** | **570,0** | **1070,0** | **2210,0** |
| Решетилівські сувеніри – обладнання місць для торгівлі та виставок | Од. | 0 | | 1 | Визначено та облаштовано місце для торгівлі народними промислами | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, представники бізнесу | | 1;3 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 210,0 |
| Мальовнича Решетилівщина (фото-календар святкових дат громади чи фотокнига) | Шт. | 0 | | 1 | Розроблено фото-календар | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, краєзнавчий музей (директор), громадські активісти, члени молодіжної ради, фотографи | | 1;3 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1500,0 |
| „Туристичний портал” | Шт. | 0 | | 1 | Створено відповідний додаток | 2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, краєзнавці, підприємці, громадські діячі та активісти | | 1;3 | **-** | **-** | 500,0 | 500,0 |
| **Стратегічна ціль 3.**  **Розвиток і промоція традицій вишивки і килимарства** | | | | | | | | |  | **130,0** | **485,0** | **560,0** | **1175,0** |
| **Операційна ціль 3.1**  **Підтримка місцевих традицій** | | | | | | | | | **1;3;4** | **70,0** | **135,0** | **160,0** | **365,0** |
| **Завдання 3.1.1.**  **Впровадження ефективних механізмів підтримки та розвитку традицій вишивки та килимарства** | | | | | | | | | **1;3;4** | **40,0** | **45,0** | **50,0** | **135,0** |
| Прийняття і реалізація Програми «Найкращий митець у сфері вишивки та килимарства на 2023-2025 роки». | Шт. | 0 | | 1 | Затверджено відповідну програму | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради | | 1;3;4 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 135,0 |
| **Завдання 3.1.2.**  **Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій** | | | | | | | | | **1;3;4** | **30,0** | **90,0** | **110,0** | **230,0** |
| Решетилівські промисли – для молоді. | Шт. | 0 | | 1 | Затверджено відповідну програму | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, Решетилівський професійний художній ліцей,  ДУ «Всеукраїнський центр вишивки та килимарства»,  творча майстерня «Соломія», місцеві майстри,  меценати та спонсори. | | 1;3;4 | 30,0 | 90,0 | 110,0 | 230,0 |
| **Операційна ціль 3.2**  **Промоція туристичних можливостей та культурно-історичної спадщини** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **60,0** | **350,0** | **400,0** | **810,0** |
| **Завдання 3.2.1.**  **Розробка бренду громади на основі врахування унікальних місцевих традицій** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **60,0** | **50,0** | **50,0** | **160,0** |
| Розробка бренду і виготовлення портфелю сувенірної продукції | Од. | 0 | | 1 | Розроблено бренд громади | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради,краєзнавці, дизайнери, фотографи | | 1;2;3;4;5 | 60,0 | 50,0 | 50,0 | 160,0 |
| **Завдання 3.2.2.**  **Створення умов для розвитку фестивального руху та виставково-ярмаркової діяльності** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **-** | **300,0** | **350,0** | **650,0** |
| Започаткування і проведення щорічного гастрофестивалю «ШпундRа Фест» | Од. | 0 | | 2 | Проведено фестивалів | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, ЦКД «Оберіг», митці та майстри громади, місцевий бізнес | | 1;2;3;4;5 | **-** | 200,0 | 250,0 | 450,0 |
| Започаткування і проведення щорічного місцевого фестивалю «!Rest». | Од. | 0 | | 2 | Проведено фестивалів | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, Місцеві митці різних галузей, ФОПи,  ДУ «Всеукраїнський Центр вишивки та килимарства»,  Приватна майстерня «Соломія». | | 1;3;4;5 | **-** | 100,0 | 100,0 | 200,0 |
| **Стратегічна ціль 4.**  **Формування екобезпечного простору** | | | | | | | | |  | **15880,0** | **23076,9** | **13980,0** | **52936,9** |
| **Операційна ціль 4.1.**  **Охорона і розвиток природних ресурсів на території громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **5880.0** | **7780.0** | **12480.0** | **26140.0** |
| **Завдання 4.1.1.**  **Раціональне використання природних ресурсів** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **380,0** | **380,0** | **380,0** | **1140,0** |
| Збереження екосистеми громади | Грн. | 0 | | 540,0 | Перераховано коштів по екологічному напрямку | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 540,0 |
| Озеленення території громади шляхом насадження дерев, кущів, квітів | Грн. | 0 | | 200 грн. /рік | Перераховано коштів на придбання кущів, дерев, квітів | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 600,0 |
| **Завдання 4.1.2.**  **Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **4650,0** | **4550,0** | **4250,0** | **13450,0** |
| Відродження існуючого ставка у с.Хрещате | Од. | 0 | | 1 | Відродженно ставок у с.Хрещате | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 1000,0 | 1000,0 | 2000,0 |
| Санітарна очистка території громади | Грн. | 0 | | 11450,0 | Перераховано коштів на відповідні заходи | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 4650,0 | 3550,0 | 3250,0 | 11450,0 |
| **Завдання 4.1.3.**  **Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **700,0** | **2700,0** | **7700,0** | **11100,0** |
| Будівництво сортувальної лінії на території с. Пасічники Полтавського району Полтавської області | Од. | 0 | | 1 | Збудовано сортувальну лінію | 2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради,КП «Ефект», КП «Покровський комунгосп», підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | **-** | 5000,0 | 5000,0 |
| Управління та поводження з відходами | Шт. | 68 | | 150 | Придбання контейнерних баків | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 700,0 | 2700,0 | 2700,0 | 6100,0 |
| **Завдання 4.1.4.**  **Впровадження екологічного виховання серед мешканців громади** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **150,0** | **150,0** | **150,0** | **450,0** |
| Громада, мешканець та екологічні проблеми міста | % | 10% | | 50% | Заключено договорів на вивезення ТПВ | 2023-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 450,0 |
| **Операційна ціль 4.2**  **Вдосконалення системи муніципального енергетичного менеджменту** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **10000.0** | **15296,9** | **1500.0** | **26796,9** |
| **Завдання 4.2.1.**  **Впровадження заходів з термомодернізації, пошук додаткових джерел фінансування** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **10000,0** | **11696,9** | **-** | **21696,9** |
| Реконструкція та проведення заходів з енергозбереження Опорного закладу „Решетилівський ліцей імені І.Л. Олійника Решетилівської міської ради” по вул. Покровська, 37 м. Решетилівка Полтавської області” | % | 100 | | 85 | Зменшення витрат на енергоносії | 2023-2024 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, відділ освіти Решетилівської міської ради підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | 10000,0 | 11696,9 | **-** | 21696,9 |
| **Завдання 4.2.2.**  **Впровадження заходів з переведення закладів комунальної власності на енергоефективні/альтернативні джерела опалення** | | | | | | | | | **1;2;3;4;5** | **-** | **3600,0** | **1500,0** | **5100,0** |
| Переведення комунальних закладів громади на енергоефективні/альтернативні джерела електропостачання та опалення | Од. | 0 | | 1 | Переведено на альтенативні види опалення | 2024-2025 | Відповідні відділи виконавчого комітету Решетилівської міської ради, підрядні організації | | 1;2;3;4;5 | **-** | 1500,0 | 1500,0 | 3000,0 |
| Встановлення електростанції в селищі Покровське, для забезпечення альтернативним джерелом опалення та освітлення дитячого садочка „Барвінок” | Шт. | 0 | | 1 | Встановлено електростанцію в селищі Покровське | 2024 | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, відділ освіти міської ради. | | 1;2;3;4;5 | **-** | 2100,0 | **-** | 2100,0 |
| **ВСЬОГО:** | | | | | | | | | | **87400,0** | **303962,6** | **296066,0** | **687428,6** |

**Додаток 6**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіальної громади**

**до 2027 року**

**ЗВІТ**

**Про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року за 20\_\_\_рік.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегічна ціль:** | **Оперативна ціль** | **Назва показника моніторингу** | **Базове значення у 2023 році** | **Прогнозоване проміжне значення показника у 2024 році** | **Фактичне значення показника у 2025 році** |
| **Назва стратегічної цілі А** | **Назва оперативної цілі А1** |  |  |  |  |
| **Назва оперативної цілі А2** |  |  |  |  |
| **Назва оперативної цілі ….** |  |  |  |  |
| **Назва стратегічної цілі Б** | **Назва оперативної цілі Б1** |  |  |  |  |
| **Назва оперативної цілі Б2** |  |  |  |  |
| **Назва оперативної цілі ….** |  |  |  |  |
| **…** |  |  |  |  |  |

**Додаток 7**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіальної громади**

**до 2027 року**

**ЗВІТ**

**Про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської територіальної громади до 2027 року за 20\_\_\_рік.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування завдання Стратегії** | **Захід/Технічне завдання** | **Період реалізації** | **Строк реалізації заходу/проєкту** | | **Стан фінансування проєкту** | | **Індикатор результативності виконання заходу/проєкту** | **Стан вионання** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Додаток**

**до Стратегії розвитку**

**Решетилівської міської**

**територіалоку**