ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Решетилівської

міської ради

09 лютого 2024 року №\_\_\_\_

**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**на 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створенням безбар’єрного простору**

**в Решетилівській громаді на період до 2030 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Захід** | **Виконавець** | **Строк виконання** | **Ресурсне забезпечення** | **Продукт або послуга, які з’явились в результаті виконання заходу** |
| **джерела фінансування** | **орієнтовний обсяг фінансування, тис. грн** |
| ***Напрям (відповідно до Стратегії)*** |
| ***Стратегічна ціль (відповідно до Плану заходів на 2024)*** |
| ***Завдання*** |
| **1.** | Провести моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення з урахуванням гендерного аспекту (відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537) | Структурні підрозділи виконавчого комітету | 2024-2030 | Не потребує | - | Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення |
| **2.** | Здійснити моніторинг у сфері транспорту, транспортно-дорожньої інфраструктури про створення умов доступності транспорту та об’єктів транспортної інфраструктури для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Відділ житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку та з питань охорони праці | 2024-2030 | Не потребує | - | Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення |
| **3.** | Пристосування головних входів і приміщень, адмін будівель для використання маломобільними групами населення, включаючи осіб з інвалідністю | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради; Відділ освіти Решетилівської міської ради | 2024-2030 | державний та місцеві бюджети | 700,00 | Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів для маломобільних груп населення |
| **4.** | Провести інформаційно-просвітницькі заходи (форуми, тренінги) щодо облаштування приміщень всіх форм власності з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Структурні підрозділи виконавчого комітету | 2024-2030 | Не потребує | - | Підвищення рівня обізнаності та професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо створення безбар’єрного простору |
| **5.** | Забезпечити безперешкодний доступ до приміщень бібліотек, клубів, музеїв тощо | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради, Відділ культури, молоді, спорту, та туризму | 2024-2030 | державний та місцеві бюджети | 500,00 | Забезпечення доступності будівель і приміщень закладів для маломобільних груп населення |
| **6.** | Забезпечити облаштування споруд цивільного захисту засобами, що забезпечують доступ маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю, в умовах воєнного чи надзвичайного стану | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради | 2024-2030 | державний та місцеві бюджети | 10000.000 | Забезпечення доступності до будівель цивільного захисту для маломобільних груп населення |
| **7.** | Забезпечити укриття у закладах освіти з урахуванням принципів безбар’єрності та доступності для маломобільних груп населення, включаючи осіб з інвалідністю | Відділ освіти Решетилівської міської ради | 2024-2030 | державний та місцеві бюджети | 18150.475 | Забезпечення доступності до будівель цивільного захисту для маломобільних груп населення |
| **8.** | Забезпечити проведення моніторингу доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Відділ освіти Решетилівської міської ради, Відділ архітектури та містобудування | 2024-2030 | Не потребує | - | Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення |
| **9.** | Вжити заходів за результатами моніторингу щодо забезпечення доступності закладів освіти усіх рівнів для маломобільних груп населення | Відділ освіти Решетилівської міської ради | 2024-2030 | Не потребує | - | Розроблення планів забезпечення безбар’єрного простору |
| **10.** | Забезпечити проведення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, щодо принципів безбар’єрності, зокрема оновлених державних будівельних норм і стандартів | Відділ архітектури та містобудування | 2024-2030 | Не потребує | - | Підвищення рівня обізнаності та професійних компетентностей державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо створення безбар’єрного простору |
| **11.** | Зібрати та узагальнити інформацію про поточну ситуацію щодо надання соціальних послуг сім'ям з дітьми з інвалідністю, дітьми з порушенням розвитку або в яких існує ризик отримання таких порушень. (включаючи ситуацію впровадження воєнного стану) | Відділ сім’ї, соціального захисту та охорони здоров’я, Відділ „Центр надання адміністративних послуг” (ЦНАП) | 2024-2030 | Не потребує | - | Забезпечення збору інформації та подальша реалізація планів заходів |
| **12.** | Розмістити на офіційному сайті Решетилівської міської ради оголошення про врахування пропозицій та зауважень щодо безбар’єрного простору на території Решетилівської ТГ | Відділ архітектури та містобудування, Відділ організаційно-інформаційної роботи, документообігу та управління персоналом | 2024-2030 | Не потребує | - | Забезпечення збору і поширення достовірної інформації про доступність об’єктів фізичного оточення |

Начальник відділу

архітектури та містобудування Олег ПРИХОДЬКО