Додаток

до рішення Решетилівської 																	міської ради VIII скликання

# 27.02.2026 №______-66-VIII

Інформація

про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку

Решетилівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки

(за 2025 рік)

| № | Найменування завдання Стратегії | Захід/Технічне завдання | Період реалізації | Строк реалізації заходу/проєкту (роки) |  | Стан фінансування проєкту (тис.грн.) |  | Індикатор результативності виконання заходу/проєкту | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1. | Формування ефективної системи належного врядування в громаді | Старостат, що дружній до відвідувача | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 250,0 | 294,5 | Оновлено матеріально- технічну базу в старостинських округах громади | Проведено поточні ремонти приміщень старостатів, оновлено матеріально-технічну базу. |
| 1.1.3. | Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади | Облаштування будівлі ЦНАПу громади та забезпечення його обладнанням і устаткуванням | 2023-2025 | 2023 | 2025 | 0 | 116,7 | Облаштовано будівлю ЦНАПу | Покращено якість бездротової мережі Інтернет, забезпечено безперебійне живлення електроенергії будівлі ЦНАП. |
| 1.1.3 | Забезпечення належного доступу громадян до адміністративних послуг на всій території громади | Капітальний ремонт адміністративної будівлі Решетилівської міської ради за адресою: вулиця Покровська, 17 місто Решетилівка Полтавська область | 2025 | 2025 | 2025 | 1000,0 | 207,5 | Відремонтовано адмінбудівлю | Замінено вікна, двері, проведено поточний ремонт приміщення та освітлення, придбано та встановлено кондиціонери. |
| 1.1.4. | Розширення участі мешканців громади в прийнятті рішень, розвиток самореалізації молоді (дорадчі ради, громадський бюджет, тощо) | Підтримка діяльності громадських організацій, діяльність яких має соціальне спрямування | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 25,0 | 0 | Проведено навчальні тренінги для ГО | Залучено ГО „ОсвіЧую” до прийняття рішень та ініціатив на благо громади; проведено навчальні тренінги; надано підтримку ГО „ОсвіЧую” при написанні проектних заявок. |
| 1.1.5. | Розвиток міжмуніципальної співпраці і співпраці з міжнародними партнерами для підвищення ефективності вирішення проблем громади. | Проведення навчань та тренінгів для активу громади з питань проєктного менеджменту. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 10,0 | 0 | Проведено навчальні тренінги для мешканців громади | Проведено навчальні тренінги, надано консультації мешканцям громади, щодо написання проєктних заявок для отримання зовнішнього фінансування, у тому числі – для ветеранів та членів їх сімей. |
| 1.2.1. | Забезпечення достатнього рівня громадського порядку та безпеки мешканців і територій громади | Встановлення камер ідео нагляду в населених пунктах Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 350,0 | 150,9 | Встановлено камери відеонагляду | Розширення та технічна підтримка наявної мережі відео нагляду. |
| 1.2.2. | Організація захисту населення громади від надзвичайних подій, ситуацій техногенного, природного, військового характеру та ліквідація їх наслідків | Розбудова системи оповіщення про надзвичайні ситуації на території Решетилівської МТГ. | 2023-2025 | 2024-2025 | 2024 | 8000,0 | 0 | Влаштовано елементи системи оповіщення в усіх населених пунктах громади | Виготовлено проектно-кошторисну документацію |
| 1.3.2. | Покращення дорожньої інфраструктури населених пунктів громади | Будівництво нових, капітальний/поточний ремонт дорожнього покриття (тротуарів) в населених пунктах громади. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 20000,0 | 5853,6 | Перераховано коштів на ремонт доріг | Проведено поточний ремонт доріг громади, під’їздів до місць поховань. |
| 1.3.3. | Розвиток мережі надавачів соціальних послуг та підвищення рівня соціальної захищеності всіх мешканців громади | Відновлення психологічного та фізичного здоров’я військовослужбовців, ветеранів і ветеранок та їх родин | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 1000,0 | 6956,0 | Створено реабілітаційний центр | Реабілітаційний центр не створено, але надається фінансова підтримка із місцевого бюджету. Виплачено кошти учасникам бойових дій, ветеранам та їх родинам. |
| 1.3.4. | Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади | Поточний ремонт приміщень амбулаторій ЗПСМ в населених пунктах громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 500,0 | 241,1 | Відремонтовано приміщення амбулаторій | Проведено поточний ремонт амбулаторій в місті Решетилівка, селах Шевченкове, Піщане, а також фельдшерських пунктів в селах Каленики, Малий Бакай. Проведено поточний ремонт частини покрівлі амбулаторії в м. Решетилівка. |
| 1.3.4. | Cтворення економічно-спроможної мережі закладів охорони здоров'я, в яких впроваджено сучасні моделі та методи надання якісних медичних послуг відповідно до потреб різних груп населення громади | Придбання високоточного обладнання для надання послуг медичного характеру в КНП «Решетилівська центральна лікарня Решетилівської міської ради Полтавської області» | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 1000,0 | 9892,0 | Придбано обладнання | Придбано за кошти місцевого бюджету мамограф та морозильну камеру для зберігання компонентів крові для КНП «Решетилівська центральна лікарня”. |
| 1.3.5. | Формування сприятливого середовища для надання якісних спортивних та культурних послуг з урахуванням гендерного аспекту | Реконструкція існуючого громадського будинку (дискоклубу) в літній кінотеатр за адресою: вул. Покровська, 9 а, м. Решетилівка Решетилівського району Полтавської області. 2 черга. Коригування | 2023-2025 | 2023 | 2025 | 0 | 107,4 (місцевий бюджет) 41,5 (кошти донора) | Введено в експлуатацію | Здійснено приєднання громадського будинку до електропостачання (кошти місцевого бюджету). Залучено молодих волонтерів до часткового відновлення об’єкту в рамках проєкту „ВідНОВА: UA” (липень). Громадська організація „NOVA UNITED” придбала і передала на баланс виконавчого комітету матеріальні активи (меблі та обладнання). |
| 1.4.1. | Покращення надання комунальних послуг, оновлення матеріально-технічної бази КП та ін. | Оновлення матеріально-технічної бази комунальних підприємств Решетилівської міської ради. | 2023-2025 | 2023-2024 | 2025 | 0 | 1519,8 | Придбано обладнання для КП | Виділено кошти із МБ на придбання техніки (трактор садовий, вібраційний каток) та обладнання (косарка, бензопили та ін.) для КП „Покровський комунгосп” та КП „Ефект”. |
| 1.4.2. | Облаштування та модернізація мереж вуличного освітлення населених пунктів громади | Монтаж/поточний ремонт/реконструкція ліній вуличного освітлення в населених пунктах Решетилівської МТГ | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 200,0 | 239,8 | Придбано ліхтарі на сонячних батареях | Придбано лічильники електричні та металеві універсальні ящики для захисту від технічних пошкоджень обладнання та устаткування, проведено відповідні ремонтні роботи. |
| 1.4.3. | Забезпечення мешканців водою та створення належних санітарних умов у населених пунктах громади | Доступна і якісна питна вода – мешканцям Решетилівської громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 1400,0 | 1070,2 | Надано субвенції для КП «Полтававодоканал» | Компенсовано різницю в тарифах відповідно до листів обласного КП «Полтававодоканал». |
| 1.4.5. | Благоустрій територій громади та формування повноцінних громадських просторів з урахуванням принципів універсального дизайну | Нове будівництво скверу “Прибережний” з влаштуванням пішохідних доріжок в м. Решетилівка Полтавського району Полтавської області | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 1046,0 | 225,8 | Введено в експлуатацію | Працівниками КП „Ефект” відремонтовано альтанку поблизу центрального пляжу (замінено аварійну підлогу, відновлено та укріплено бокові захисні елементи, проведено ґрунтування та фарбування конструкції), зроблено підхід до альтанки, встановлено під світку альтанки. |
| 1.5.1. | Створення безпечної інфраструктури закладів освіти | Інклюзивна освіта крок за кроком – створення в громаді інклюзивно-ресурсного центру | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 200,0 | 102,2 | Створено інклюзивно-ресурсний центр | Придбано меблі та обладнання, розвиваючі ігри/іграшки, канцтовари для інклюзивно-ресурсного центру |
| 1.5.2. | Створення безпечної інфраструктури закладів освіти | Облаштування укриттів у закладах освіти на території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 4000,0 | 382,9 | Перераховано коштів за виконані роботи по облаштуванню укриттів | Відділом освіти міськради придбано меблі та обладнання для укриттів закладів освіти громади. |
| 2.3.2. | Створення системи навчання с/г підприємців громади в сфері залучення нових інвестицій | Додаткові інвестиції – через виграшні проєкти у сільськогосподарській справі | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 50,0 | 0 | Успішні практики | У 4-тій хвилі проєкту „Сміливі” маємо п’ять переможців які отримали грант у вигляді обладнання для розвитку власної справи у сумі до 280,0 тис.грн. кожен. |
| 3.1.2. | Запровадження просвітницько-виховної роботи серед молоді в напрямі популяризації місцевих традицій | Решетилівські промисли – для молоді. | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 110,0 | 0 | Затверджено відповідну програму | Програму не прийнято; проводиться просвітницька робота (екскурсії, майстеркласи) для дітей та молоді суб’єктами культурної справи. |
| 3.2.1. | Розробка бренду громади на основі врахування унікальних місцевих традицій | Розробка бренду і виготовлення портфелю сувенірної продукції | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 50,0 | 61,2 | Розроблено бренд громади | Розроблено бренд бук громади (виготовлено сувенірні футболки, сумки-шопери, чашки, блокноти, ручки). |
| 3.2.2. | Створення умов для розвитку фестивального руху та виставково-ярмаркової діяльності | Започаткування і проведення щорічного гастрофестивалю „ШпундRа Фест” | 2024-2025 | 2024-2025 | 2025 | 250,0 | 0 | Проведено фестивалів | Визнано місцевий елемент нематеріальної культурної спадщини „Культура приготування традиційної страви „Шпундра” на Решетилівщині” культурною спадщиною Решетилівської МТГ, унікальною, автентичною традицією пов’язаною з культурою харчування, яка передається із покоління в покоління, існує і функціонує у тривалому часі у соціокультурному середовищі Решетилівської МТГ. |
| 4.1.1. | Раціональне використання природних ресурсів | Озеленення території громади шляхом насадження дерев, кущів, квітів | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 200,0 | 55,5 | Перераховано коштів на придбання кущів, дерев, квітів | Працівниками КП „Ефект” було придбано та висаджено квіти, кущі, дерева в населених пунктах громади. |
| 4.1.2. | Проведення екологічної/санітарної очистки території та водойм громади | Санітарна очистка території громади | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 3250,0 | 0 | Перераховано коштів на відповідні заходи | Працівниками КП „Ефект” здійснено облаштування 5 місць для відпочинку в прибережних зонах за рахунок коштів КП. |
| 4.1.3. | Забезпечення впровадження ефективної системи поводження з ТПВ у населених пунктах громади | Управління та поводження з відходами | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 2700,0 | 359,4 | Придбання контейнерних баків | Працівниками КП „Ефект” проведено ліквідацію 9 стихійних сміттєзвалищ, здійснено оплату за вивезення та захоронення ТПВ; виграно та реалізовано проєкт обласного конкурсу „Екологічні ініціативи” (придбано 60 сміттєвих баків, 15 фотопасток, надруковано просвітницькі матеріали). Працівниками КП „Покровський комунгосп” було ліквідовано 6 стихійних сміттєзвалищ в населених пунктах Покровського старостинського округу. |
| 4.1.4. | Впровадження екологічного виховання серед мешканців громади | Громада, мешканець та екологічні проблеми міста | 2023-2025 | 2023-2025 | 2025 | 150,0 | 13,1 | Заключено договорів на вивезення Т ПВ | У 2025 році з КП „Покровський комунгосп” було заключено 30 договорів з новими абонентами на послуги з вивезення та захоронення ТПВ. Дохід КП за 2025 рік склав 828,3 тис.грн. за дані послуги. КП „Ефект” у 2025 році заключило 113 договорів з юридичними та фізичними особами на послуги з вивезення/захоронення сміття. Проведено просвітницьку роботу серед населення шляхом друку та розповсюдження банерів та буклетів |

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та

залучення інвестицій													Андрій РОМАНОВ