РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

- (двадцять сьома позачергова сесія восьмого скликання)

# РІШЕННЯ

# 18 листопада 2022 року						                 №1181-27-VIIІ

Про затвердження Програми підтримки самозабезпечення Решетилівської міської територіальної громади харчовими продуктами на 2023-2025 роки    „Сади Перемоги”

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про правовий режим воєнного стану”, пунктом 5 Плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 327-р, відповідно до Плану соціально-економічного розвитку Решетилівської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради       від 10.12.2021 № 870-16-VІІІ, Плану роботи Решетилівської міської ради          на 2022 рік, затвердженого рішенням Решетилівської міської ради від 26.01.2022 № 996-18-VIIІ, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації, а також постійної комісії з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва, з метою створення умов для забезпечення домогосподарств територіальної громади достатньою кількістю харчових продуктів в 2023-2025 роках, Решетилівська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки самозабезпечення Решетилівської міської територіальної громади харчовими продуктами на 2023-2025 роки „Сади Перемоги” (додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань земельних відносин, екології, житлово-комунального господарства, архітектури, інфраструктури, комунальної власності та приватизації (Захарченко В.Г.) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного розвитку, цін, розвитку підприємництва  (Оренбургська О.П.).

Міський голова							О.А. Дядюнова

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Решетилівської міської ради восьмого скликання

від 18 листопада 2022 року

№ 1181-27-VIII

(27 позачергова сесія)

ПРОГРАМА

підтримки самозабезпечення
Решетилівської міської територіальної громади
харчовими продуктами на 2023-2025 роки
„Сади Перемоги”

м. Решетилівка

2022 рік

ЗМІСТ

| Паспорт Програми | 1 |
| --- | --- |
| І. Загальні положення | 2 |
| ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма | 2 |
| Таблиця 1. Річна потреба у продуктах харчування | 3 |
| ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми | 5 |
| ІV. Мета Програми | 7 |
| V. Завдання Програми та механізм їх реалізації | 7 |
| Таблиця 2. Орієнтовний перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми „Сади Перемоги” | 8 |
| VI. Припущення та ризики | 20 |
| VIІ. Обсяги та джерела фінансування | 20 |
| Таблиця 3. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми | 20 |
| VIIІ. Очікувані результати | 20 |
| IХ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми, визначення її ефективності | 21 |
| Додатки |  |
| Додаток 1. Таблиця для розрахунку рекомендованого обсягу виробництва (придбання) необхідної кількості харчових продуктів відповідно до потреби жителів громади |  |
| Додаток 2. Результативні показники Програми |  |

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

| 1 | Ініціатор розроблення Програми | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради |
| --- | --- | --- |
| 2 | Підстава для розроблення Програми | Закон України „Про правовий режим воєнного стану”; Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”; розпорядження Кабінету Міністрів України від 29.04.2022 № 327-р „Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану”. |
| 3 | Розробник Програми | Відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
| 4 | Співрозробник Програми | Відділ економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій виконавчого комітету Решетилівської міської ради |
| 5 | Відповідальний виконавець Програми | Виконавчий комітет Решетилівської міської ради |
| 6 | Учасники Програми | Місцеві домогосподарства (населення); місцевий бізнес (фізичні особи-підприємці та юридичні особи); громадськість; виконавчий комітет Решетилівської міської ради та Решетилівська міська рада; надавачі фінансування (співфінансування). |
| 7 | Термін реалізації Програми | 2023-2025 роки |
| 8 | Етапи виконання Програми | І етап – 2023 рік; ІІ етап – 2024 рік; ІІІ етап – 2025 рік. |
| 9 | Джерела фінансування Програми | Бюджет Решетилівської міської територіальної громади; субвенції та дотації; грантова допомога (кошти МТД та МФО); інші джерела фінансування, що не заборонені законодавством |
| 10 | Обсяги фінансування Програми |  |
|  | Всього, тис.грн.: | Відповідно до кошторисних видатків (орієнтовна сума – 3830,0 тис.грн.) |
|  | в тому числі кошти місцевого бюджету, тис.грн. | Відповідно до кошторисних видатків (орієнтовна сума – 830,0 тис.грн.) |

Програма

підтримки самозабезпечення Решетилівської міської територіальної громади харчовими продуктами на 2023-2025 роки „Сади Перемоги”

І. Загальні положення

Програма підтримки самозабезпечення Решетилівської міської територіальної громади харчовими продуктами на 2023-2025 роки „Сади Перемоги” (далі – Програма чи „Сади Перемоги”) розроблена у відповідності до Законів України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про правовий режим воєнного стану”, Бюджетного кодексу України, пункту 5 розпорядження КМУ від 29.04.2022 № 327-р „Про затвердження плану заходів забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану”, інших нормативно-правових актів, листів Департаменту економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської обласної військової адміністрації та спрямована на забезпечення продовольчої безпеки територіальної громади в умовах російсько-української війни.

При розробці Програми взято за основу:

1) методичні рекомендації Проєкту „Сади Перемоги”;

2) типову розроблену експертами програму;

3) інформацію із загальнодоступних джерел щодо Проєкту;

4) інформацію, отриману під час навчання на семінарах і тренінгах.

Усі типові документи адаптовано під специфіку Решетилівської міської територіальної громади (далі – Решетилівської МТГ чи МТГ).

ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В умовах російсько-української війни однією з основних проблем Решетилівської МТГ (як і більшості громад в Україні) в 2022 та наступних роках буде відсутність достатньої кількості харчових продуктів для жителів громади. Це пов’язано, насамперед, із такими факторами, як: ведення бойових дій на значній площі територій, де вирощувалась велика кількість продукції рослинництва, руйнування продовольчих складів, нищення ферм і птахофабрик; руйнування поставок харчових продуктів (продовольчої логістики) як всередині України так і з-за кордону. За оцінками експертів в 2022 році Україна може недоотримати 30-70% середньорічного врожаю більшості найважливіших с/г культур, що може спричинити значну нестачу продовольства. Зокрема третина українців може мати проблеми в отриманні достатньої кількості харчових продуктів. Аналіз ситуації в Решетилівській МТГ засвідчив, що станом на кінець жовтня 2022 року в громаді:

- кількість населення збільшилась на 4327 осіб за рахунок внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО), які проживають на території громади на постійній основі до моменту закінчення бойових дій та поліпшення післявоєнної ситуації в населених пунктах, з яких вони прибули, і загалом становить 30579 осіб (в порівнянні із показником 2021 року – 26252 осіб).

- загальна площа земель сільськогосподарського призначення становить 94310,0558 га. Із зазначеної площі можливо використати земельні ділянки комунальної власності в межах населених пунктів Решетилівської міської ради орієнтовної площею 3,31 га;

- інфраструктура, що забезпечує потреби жителів громади у харчових продуктах складається із близько 200 яток, магазинів, ринків, що в 2020-21 роках в основному забезпечувала потреби жителів громади. Воєнні дії змусили закритися частину торгової та виробничої інфраструктури. Проте, має місце відкриття нових магазинів як місцевими ФОПами, так і ВПО.

Виходячи із рекомендованих та фактичних за 2022 рік норм споживання, для повноцінного забезпечення жителів громади та ВПО загальною чисельністю 30579 осіб на 2023-2025 роки щорічно потрібно приблизно такий обсяг харчових продуктів, що представлено у Таблиці 1.

Таблиця 1. Річна потреба у продуктах харчування

| Назва продукту | Одиниця виміру | Норма споживання на 1 особу | Потреба громади на рік (на 30579 осіб) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| М’ясо | кг | 53,8 | 1645150,20 |
| Молоко і молокопродукти | кг | 201,9 | 6173900,10 |
| Яйця | шт. | 278 | 8500962 |
| Хлібобулочні вироби, макарони, крупи | кг | 96,6 | 2953931,40 |
| Овочі різні, у тому числі: | кг |  |  |
| Картопля | кг | 123 | 3761217,00 |
| Цибуля на ріпку | кг | 11,6 | 354716,40 |
| Цибуля зелена | кг | 2,4 | 73389,60 |
| Капуста білоголова | кг | 29 | 886791,00 |
| Капуста цвітна | кг | 4,2 | 128431,80 |
| Морква | кг | 9 | 275211,00 |
| Помідори | кг | 39 | 1192581,00 |
| Огірок | кг | 10 | 305790,00 |
| Буряк столовий | кг | 10 | 305790,00 |
| Часник | кг | 0,8 | 24463,20 |
| Кабачки і патисони | кг | 3,2 | 97852,80 |
| Редиска і редька | кг | 3,6 | 110084,40 |
| Перець | кг | 2,8 | 85621,20 |
| Баклажан | кг | 2,8 | 85621,20 |
| Фрукти, ягоди | кг | 56,5 | 1727713,50 |
| Цукор | кг | 27,8 | 850096,20 |
| Олія | кг | 12,3 | 376121,70 |

Із такого переліку та обсягів харчових продуктів, що потрібні для забезпечення повноцінного харчування жителів громади, частина продуктів вироблялась в межах самої громади індивідуальними домогосподарствами та підприємцями/підприємствами, частина покривалась за рахунок поставок ззовні через мережу торгових закладів/ринків.

Орієнтовно, покриття загальних потреб жителів громади у харчових продуктах через мережу роздрібної та оптової торгівлі (обсяги реалізованої продукції включаючи продовольчі ринки) за основними категоріями харчових продуктів в 2022 році складало: м’ясо – 1412357,60 кг, молоко і молокопродукти – 5300278,80 кг, яйця – 7298056 шт., хліб та хлібобулочні вироби, макарони, крупи – 2535943,20 кг, картопля – 3228996,00 кг, цибуля – 304523,20 кг, цибуля зелена – 63004,80 кг, капуста білоголова – 761308,00 кг, капуста цвітна – 110258,40 кг, морква – 236268,00 кг, помідори – 1023828,00 кг, огірок – 262520,00 кг, буряк столовий – 262520,00 кг, часник – 21001,60 кг, кабачки і патисони – 84006,40 кг, редиска і редька – 94507,20 кг, перець – 73505,60 кг, баклажани – 73505,60 кг, фрукти, ягоди – 1483238,00 кг, цукор – 729805,60 кг, олія – 322899,60 кг.

У разі збереження в 2023 році обсягів продажу в мережі роздрібної та оптової торгівлі (включаючи продовольчі ринки) громади або поза її межами для забезпечення потреб жителів МТГ в харчових продуктах відповідно до норм споживання потрібно виробити власними силами (або придбати) щонайменше таку кількість харчових продуктів за видами: м’ясо – 1645150,20 кг, молоко і молокопродукти – 6173900,10 кг, яйця – 8500962 шт., хліб та хлібобулочні вироби, макарони, крупи – 2953931,40 кг, картопля – 3761217,00 кг, цибуля – 354716,40 кг, цибуля зелена – 73389,60 кг, капуста білоголова – 886791,00 кг, капуста цвітна – 128431,80 кг, морква – 275211,00 кг, помідори – 1192581,00 кг, огірок – 305790,00 кг, буряк столовий – 305790,00 кг, часник – 24463,20 кг, кабачки і патисони – 97852,80 кг, редиска і редька – 110084,40 кг, перець – 85621,20 кг, баклажани – 85621,20 кг, фрукти, ягоди – 1727713,50 кг, цукор – 850096,20 кг, олія – 376121,70 кг. Враховуючи це матиме місце дефіцит частини продуктів, який потрібно буде покривати. Інформація про це відображена в Додатку 1.

Враховуючи умови, що склалися, основними проблемами щодо забезпечення продовольством жителів громади та створення продовольчого фонду для реалізації продовольчої продукції за її межі є:

- недостатня кількість основних харчових продуктів, що виробляються у громаді для мінімізації ризиків їх постачання у громаду у воєнний та повоєнний період;

- не використання усіх земельних ресурсів, які можуть бути використаними для вирощування необхідних продуктів;

- брак відповідної с/г техніки та паливно-мастильних матеріалів (далі – ПММ), зокрема, міні-тракторів, сівалок овочевих дискових на міні-трактор з бункером для міндобрив, картоплесаджалок для міні-трактора, картоплекопалок до міні-трактора, обприскувачів ручних, обприскувачів до міні-трактора, сівалок зернових, лущильника дискового навісного для трактора, культиватора навісного для трактора, ґрунтофрези (2 м) для трактора тощо. Крім того, значною проблемою виявився дефіцит ПММ у зв’язку зі знищенням російськими окупантами нафтобаз та НПЗ, значне підвищення цін на ПММ у зв’язку з поставками паливних матеріалів з країн Європи для обробітку земель;

- відсутність традицій та обладнання для переробки/збереження готової продукції комунальними підприємствами та індивідуальними домогосподарствами;

- відсутність практичного досвіду та спроможності у сфері реалізації надлишків с/г продукції, невпорядкованість заготівельно-збутової діяльності, неналежні умови щодо створення доданої вартості у с/г галузі.

Створення даної Програми зумовлено необхідністю мінімізувати існуючі загрози посилення продовольчої кризи в умовах війни та післявоєнної відбудови. Виникає нагальна потреба у скоординованій співпраці, злагодженій роботі місцевого самоврядування, влади, підприємств, фермерів та домогосподарств і громадських організацій задля виконання комплексу весняних польових робіт в умовах ресурсного обмеження, вирощення, збору, зберігання, переробки урожаю. Також дана Програма дозволить залучати додаткове зовнішнє фінансування (дотації, субвенції, гранти тощо) на вирішення піднятих нею проблем.

ІІІ. Обґрунтування шляхів та засобів розв’язання проблеми

Розв’язання наявних проблем забезпечення продовольством жителів громади можливо із застосуванням принаймні 3-х шляхів.

Перший – збереження існуючої ситуації („status quo”), коли на практиці в основному будуть збережені підходи, які були нормою для мирного періоду та відсутності жодних перебоїв з постачанням необхідної продукції для задоволення потреб різних категорій споживачів. В той же час, з урахуванням обмежених ресурсів, існуючих проблем та викликів щодо продовольчої безпеки в умовах війни та повоєнного період, які стоять перед територіальною громадою та країною в цілому, цей варіант не можна вважати прийнятним. Він не враховує наявні потреби та ситуацію із постачанням продуктів харчування в умовах руйнування інфраструктури (в т.ч. агровиробництва, складських приміщень, тощо) міст, сіл та селищ, окупації території, забруднення та мінування с/г земель, масової міграції та внутрішнього переміщення населення.

Другий варіант передбачає активізацію роботи з окремими категоріями громадян і місцевого бізнесу, здійснення точкових кроків, спрямованих на збільшення виробництва окремих видів продуктів харчування на окремих територіях, наприклад, найбільш безпечних з точки зору ведення воєнних дій. Зазначений варіант може забезпечити досягнення певних результатів, наприклад, активізувати місцевих фермерів та окремі домогосподарства, зменшити кількість необроблюваних ділянок, використати більші площі для посівів і насаджень с/г культур, зібрати кращий врожай та повернути частину для потреб ВПО та ЗСУ. Однак, такий підхід дасть можливість лише частково та ситуативно вирішити окремі проблеми, що виникли та виникатимуть внаслідок війни рф проти України, дозволить отримати лише частковий результат. В умовах недостатнього (часткового) фінансування він буде дієвим.

Третій варіант пропонує застосувати системний підхід та залучити максимальну кількість територіальних громад для вирощування усіх необхідних видів продуктів харчування, що дозволить найбільш повно забезпечити нормативні потреби у продуктах харчування домогосподарств, ВПО, соціальних комунальних закладів (харчування у садочку, школі), а у разі надлишку харчових продуктів надати допомогу у забезпеченні продуктами харчування ВПО та ЗСУ, передати надлишки для потреб інших територіальних громад України чи реалізувати їх на ринку.

В основі цього варіанту є діяльність, яка передбачає:

- проведення масштабної інформаційно-просвітницької кампанії;

- оцінку потреб жителів громади у продуктах харчування;

- інвентаризацію ресурсів та можливостей забезпечити вирощення, збір, переробку та зберігання на території громади продуктів харчування;

- покращення координації та чіткого планування проведення польових робіт; активізацію всієї територіальної громади, включаючи залучення ВПО;

- придбання необхідних матеріалів, техніки, інвентаря, обладнання для вирощування, збереження та переробки виробленої продукції;

- розроблення механізму розподілу та використання матеріалів, техніки, інвентаря, обладнання для вирощування, збереження та переробки виробленої продовольчої продукції;

- консультаційну підтримку населення з питань переробки, збереження, реалізації.

У порівнянні з попередніми, третій варіант є оптимальним, оскільки дозволить комплексно підійти до вирішення наявної проблеми, забезпечить ефективне використання потенціалу територіальної громади, дозволить забезпечити власні потреби в продуктах харчування, дасть змогу надати важливу підтримку у продовольчому забезпеченні ЗСУ, а також інших громад. Але третій варіант дієвий лише при повному фінансуванні його заходів.

Одним з найважливіших питань, яке має бути вирішено, зокрема, є: максимально можливе самозабезпечення громади основними харчовими продуктами, які можуть і мають бути вирощеними у громаді, вироблення цих продуктів в обсягах, яких би вистачило і жителям громади (включаючи ВПО). Реалізація цього варіанту сприятиме створенню певного місцевого продовольчого резерву та забезпеченню продовольством Збройних Сил України та постачання харчових продуктів в інші громади.

Кожне домогосподарство, кожна сім’я ВПО, яка переселилась у села, кожна міська сім’я, яка має дачу чи город, кожен клаптик комунальної землі Решетилівської територіальної громади, а також землі фермерів та агровиробників мають бути залучені до процесу самозабезпечення харчовими продуктами.

ІV. Мета Програми

Мета Програми – створення умов для забезпечення домогосподарств територіальної громади достатньою кількістю харчових продуктів в 2023-2025 роках.

Кінцевий позитивний результат – кожне домогосподарство територіальної громади має достатню кількість харчових продуктів в 2023-2025 роках.

V. Завдання Програми та механізм їх реалізації

Основними завданнями Програми є:

- Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами.

- Самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб домогосподарств в харчових продуктах та можливостей домогосподарств та громади щодо їх вирощення, переробки та зберігання.

- Домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків.

- Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері.

Виконання Програми здійснюватиметься шляхом реалізації заходів в рамках визначених завдань, що представлено в Таблиці 2.

Заходи, виконавці, терміни виконання та конкретне фінансування із його джерелом деталізується шляхом внесення змін до Таблиці 2.

Про таку потребу інформує відповідний структурний підрозділ виконавчого комітету Решетилівської міської ради шляхом подання доповідної (службової) записки із відповідними документами-долученнями (наприклад, листи, звернення, прорахунки, калькуляція видатків) та проєкту відповідного рішення/розпорядження. Проєкт такого рішення/розпорядження в обов’язковому порядку погоджується із фінансовим управлінням Решетилівської міської ради.

Таблиця 2. Орієнтовний перелік заходів, обсяги та джерела фінансування Програми „Сади Перемоги”

| № з/п | Найменування заходу | Виконавець | Термін виконання | Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Роки | Всього | джерела фінансування |
|  |  |  |  |  |  | державний бюджет | обласний бюджет | бюджет МТГ | інші джерела |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1. Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами |
| Захід 1.1. | Громада має необхідну систему управління для організації самозабезпечення харчовими продуктами | Х | Х | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Створено робочу групу з впровадження Програми „Сади Перемоги” | МВК | До 01.03.2023 | 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Забезпечено проведення засідань робочої групи з питань планування, координації роботи, обліку, звітування та вирішення інших поточних питань впровадження Програми | МВК | Щорічно | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Розроблено місцеві нормативно-правові акти для самозабезпечення громади харчовими продуктами та впровадження Програми | МВК, РГ | Щорічно | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Захід 1.2. | Належна координація впровадження Програми на місцях | Х | Х | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Старости здійснюють координацію впровадження Програми у старостатах (наприклад, залучення техніки для оранки тим, хто не в змозі, формування мінімально необхідного обладнання тощо) | Старости | щорічно | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 1.2.2. | Залучено комунальні установи (зокрема, школи, коледжі, заклади профтехосвіти) та комунальні підприємства (лікарні, підприємства ЖКГ, КП тощо) до впровадження Програми | МВК, КУ, КП | щорічно | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання 2. Самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб домогосподарств в харчових продуктах та можливостей громади щодо їх вирощення, переробки, зберігання та реалізації |
| Захід 2.1. | Громада має достовірну інформацію про потреби домогосподарств в харчових продуктах | Х | Х | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Проведено оцінку реальної кількості жителів у громаді (постійних, ВПО та тих, хто приїхав до батьків/родичів у громаду з інших місць) | ЦНАП, СОЦЗАХ, старости | Постійно | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2. | Проведено опитування (анкетування) щодо потреб домогосподарств у харчових продуктах | МВК, РГ, старости | Щороку | 2023- 2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |

| Захід 2.2. | Громада має достовірну інформацію про наявний земельний фонд громади для реалізації Програми | Х | Х | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Проведено облік та фіксацію земельних ділянок, у т.ч. комунальних, що використовуються чи можуть бути використаними для розширення виробництва харчових продуктів | ЗЕМ, старости | квітень 2023 (потім – щороку) | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.2. | Розроблено та прийнято необхідну нормативно-правову базу з земельних питань для збільшення площ весняно-польових робіт (включаючи комунальні землі та приватні землі домогосподарств – за погодженням з власниками земельних ділянок) | МВК, РГ, ЗЕМ, старости | квітень 2023 | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Захід 2.3. | Наявна інформація про потреби домогосподарств, які долучаються до впровадження Програми „Сади Перемоги” | Х | Х | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.1. | Визначено домогосподарства, які потребують підтримки в рамках Програми „Сади Перемоги” | МВК, ЗЕМ, ЕКОНОМ, КУ, КП, старости | Щороку | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3.2. | Визначено потреби домогосподарств, які потребують допомоги у насінні, техніці, інвентарі, обладнанні, добривах, кормах для виробництва, переробки, зберігання та реалізації харчової продукції для збільшення обсягів вирощування сільськогосподарської продукції | МВК, ЗЕМ, ЕКОНОМ, КУ, КП, старости | Щороку | 2023- 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 3. Домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого продовольчого резерву, а також реалізації надлишків, а також реалізації надлишків |
| Захід 3.1. | Домогосподарства мають необхідну інформацію щодо вирощування харчових продуктів | Х | Х | 2023- 2025 в т.ч. | 36,0 | 0,0 | 0,0* | 36,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 10,0 | 0,0 | 0,0* | 10,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 12,0 | 0,0 | 0,0* | 12,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 14,0 | 0,0 | 0,0* | 14,0 | 0,0* |
| 3.1.1. | Проведено інформаційно-комунікаційні роботи: інформування, донесення інформації через різні канали комунікації, соціальні мережі, збори громадян (сходи селян), церкву, розповсюдження наочних матеріалів | МВК, ЗЕМ, ЕКОНОМ, КУ, КП, старости | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0* |

| 3.1.2. | Забезпечено систематичне інформування та звітування про хід реалізації Програми (збори громади, сходи селян), відзначення та заохочення домогосподарств, ВПО, підприємців, фермерів, дорадників, вчителів, учнів | МВК, ЗЕМ, ЕКОНОМ, КУ, КП, старости | За потребою щороку | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
| 3.1.3. | Поширено досвід, кращі практики (публікації на веб-сайті, у соціальних мережах, створення аматорських відео, використання інших каналів комунікації) | МВК, ЗЕМ, ЕКОНОМ, КУ, КП, старости | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| 3.1.4. | Організовано дорадницько-консультаційну підтримку (залучено фахівців, кращих господарів громади, донесено необхідну агротехнічну інформацію, надано практичні корисні поради на місцях (демонстрацій господарства)) | МВК, ЗЕМ, ЕКОНОМ, КУ, КП, старости | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0 | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| Захід 3.2. | Домогосподарства мають необхідні матеріали, техніку та обладнання для вирощування харчової продукції | Х | Х | 2023-2025 в т.ч. | 8,0 | 0,0* | 0,0* | 8,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 2,0 | 0,0* | 0,0* | 2,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 3,0 | 0,0* | 0,0* | 3,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 3,0 | 0,0* | 0,0* | 3,0 | 0,0* |

| 3.2.1. | Забезпечено паливно-мастильними матеріалами, посівним/посадковим матеріалом та інвентарем відповідно до потреб домогосподарств: – паливно-мастильні матеріали; – насіння; – міндобрива; – засоби захисту рослин, вапно; – молодняк та корми і добавки; – інвентар; – інше (потребує прийняття відповідного Порядку щодо фінансування) | МВК, ЕКОНОМ, КУ, КП | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| 3.2.2. | Придбано необхідне обладнання та техніку для вирощення с/г продукції (наприклад мотоблок, плуг, культиватор та інші насадки, причіп, набір городніх та садових інструментів тощо) (потребує прийняття відповідного Порядку щодо фінансування) | МВК, ЕКОНОМ, КУ, КП | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| 3.2.3. | Налагоджено (звернення, листи про підтримку) взаємодію із місцевими і зарубіжними партнерами (громадами, містами-побратимами, проектами МТД і МФО) для отримання необхідних матеріальних ресурсів, техніки, обладнання, посівного матеріалу, консультаційних послуг | МВК, ЕКОНОМ | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |

| Захід 3.3. | Громада має необхідні продовольчі резерви для забезпечення харчовими продуктами домогосподарств та тих, хто їх потребує (ЗСУ, ВПО, інші громади) | Х | Х | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| 3.3.1. | Підготовлено приміщення для переробки, зберігання харчових продуктів (потребує прийняття відповідного Порядку щодо фінансування) | МВК, ЕКОНОМ, КУ, КП | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| 3.3.2. | Закуплено та встановлено необхідні матеріали, обладнання та устаткування для переробки і зберігання (потребує прийняття відповідного Порядку щодо фінансування) | МВК, ЕКОНОМ, КУ, КП | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| 3.3.3. | Ініційовано заготівельно-збутову діяльність, взаємодію з іншими територіальними громадами щодо збереження та збуту с/г продукції | МВК, ЕКОНОМ | травень – серпень 2023 | 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| 3.3.4. | Розроблено місцеву нормативну базу для використання місцевого резервного фонду харчових продуктів, насіння, наборів | МВК, РГ | червень – вересень 2023 | 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3.5. | Сформовано місцевий резервний фонд харчових продуктів, насіння, створено набори для благодійної допомоги та потреб ЗСУ | МВК, РГ | вересень - грудень 2023 | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* | 0,0* |
| 3.3.6. | Розподіл сформованого місцевого резервного фонду харчових продуктів на потреби громади та ЗСУ | МВК | Щороку | 2023-2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Завдання 4. Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері |
| Захід 4.1. | Домогосподарства мають необхідну інформацію та навички для ведення підприємницької діяльності в агросфері | Х | Х | 2023-2025 в т.ч. | 2400,0 | 900,0 | 600,0 | 600,0 | 300,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 700,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 800,0 | 300,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 900,0 | 400,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 |
| 4.1.1. | Посилено спроможність домогосподарств та малого бізнесу щодо виробництва, переробки, зберігання та реалізації харчової продукції (потребує прийняття відповідного Порядку щодо фінансування) | МВК, ЕКОНОМ | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 1200,0 | 450,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 400,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 450,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
| 4.1.2. | Посилено спроможність домогосподарств щодо с/г кооперації як можливості додаткового заробітку та збільшення надходжень до бюджету (потребує прийняття відповідного Порядку щодо фінансування) | МВК, ЕКОНОМ | Щороку | 2023-2025 в т.ч. | 1200,0 | 450,0 | 300,0 | 300,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 350,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 400,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 450,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |
| Захід 4.2. | Домогосподарства отримують підтримку для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в агросфері | Х | Х | 2023-2025 в т.ч. | 1386,0 | 750,0 | 300,0 | 186,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 410,0 | 200,0 | 100,0 | 60,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 462,0 | 250,0 | 100,0 | 62,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 514,0 | 300,0 | 100,0 | 64,0 | 50,0 |
| 4.2.1. | Запроваджено місцеві фінансові механізми стимулювання започаткування та розвитку підприємницької діяльності в агросфері (потребує прийняття відповідного Порядку щодо фінансування) | МВК, РГ, ЕКОНОМ, ЗЕМ | 2023 – 2025 | 2023-2025 в т.ч. | 1350,0 | 750,0 | 300,0 | 150,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 400,0 | 200,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 450,0 | 250,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 500,0 | 300,0 | 100,0 | 50,0 | 50,0 |

| 4.2.2. | Домогосподарства поінформовані про можливості підтримки підприємницької діяльності в агросфері (державна, місцева, донорська та ін.) | МВК, РГ, ЕКОНОМ, ЗЕМ | Постійно | 2023-2025 в т.ч. | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0* |
| 4.2.3. | Підвищено спроможність домогосподарств із залучення коштів з різних джерел для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в агросфері | ЕКОНОМ, ЗЕМ | Постійно | 2023-2025 в т.ч. | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2024 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0* | 0,0* |
| Х | ВСЬОГО | Х | Х | 2023- 2025 в т.ч. | 3830,0 | 1650,0 | 900,0 | 830,0 | 450,0 |
|  |  |  |  | 2023 | 1122,0 | 400,0 | 300,0 | 272,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | 2024 | 1277,0 | 550,0 | 300,0 | 277,0 | 150,0 |
|  |  |  |  | 2025 | 1431,0 | 700,0 | 300,0 | 281,0 | 150,0 |
| Примітки до таблиці 2. ЕКОНОМ – відділ економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій; ЗЕМ – відділ земельних ресурсів та охорони навколишнього середовища; КП – комунальне підприємство; КУ – комунальна установа; МВК – виконавчий комітет Решетилівської міської ради; 0,0* – коштів не потребує, але кошти можуть бути залучені від суб’єкта; РГ – робоча група щодо впровадження Програми; СОЦЗАХ – відділ відділу сім’ї, соціального захисту та охорони здоров’я; Х – не може бути визначено чи не заповнюється; ЦНАП – відділ «Центр надання адміністративних послуг. |

VI. Припущення та ризики

Припущення – отримання субвенцій Державного бюджету, кошти обласного та/чи районного бюджету в рамках відповідних програм, інші джерела фінансування (донорські кошти, кошти МТД, МФО, спонсорські кошти, кошти співфінансування).

Ризики – дефіцит Державного бюджету, відсутність додаткових коштів для надання субвенції, недоотримання коштів місцевого бюджету тощо; затягування воєнних дій; прийняття державою НПА щодо обмеження/заборони фінансування Програми чи її компонентів.

VIІ. Обсяги та джерела фінансування

Реалізація Програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, державної підтримки (субвенцій, дотацій, програм тощо), коштів обласного та районного бюджету, а також безповоротної фінансової і матеріальної допомоги, благодійних внесків, грантів, коштів фізичних і юридичних осіб, інших джерел не заборонених законодавством.

Фінансове забезпечення Програми на 2023-2025 роки буде відбуватись відповідно бюджетних призначень, що затверджуються щорічно (чи за потребою) Решетилівською міською радою на відповідний рік.

Окремі моменти щодо реалізації Програми наведено у Розділі V.

Таблиця 3. Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми (тис.грн.)

| Джерела фінансування | Обсяг фінансування, разом | За роками |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 | 2025 |
| Державний бюджет | 1650,0 | 400,0 | 550,0 | 700,0 |
| Обласний бюджет | 900,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Районний бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Місцевий бюджет | 830,0 | 272,0 | 277,0 | 271,0 |
| Інші джерела | 450,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| Всього | 3830,0 | 1122,0 | 1277,0 | 1431,0 |

Кошти державного, обласного, районного та місцевого бюджетів на виконання заходів Програми уточнюватимуться щорічно чи за потребою в установленому Бюджетним кодексом України порядку.

VIIІ. Очікувані результати

Реалізація Програми сприятиме вирощенню достатньої кількості необхідного врожаю с/г культур, забезпеченню продовольчої безпеки жителів громади, запобіганню нестачі харчових продуктів у період війни та повоєнний період. Показники результативності Програми наведені в Додатку 2.

IХ. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми, визначення її ефективності

Питання комплексу заходів щодо продовольчої безпеки жителів Решетилівської МТГ належать до компетенції виконавчого комітету Решетилівської міської ради, міського голови та його заступників, профільних структурних підрозділів виконавчого комітету.

Враховуючи важливість даного питання в особливих умовах воєнного стану на теперішньому етапі, необхідності повноцінної мобілізації земельних, матеріальних і людських ресурсів буде створено робочу групу. ЇЇ основна функція – проведення якісного аналізу потреб та можливостей, взаємодія з домогосподарствами, організація інформаційно-просвітницьких та дорадчо-консультаційних заходів для забезпечення весняно-польових робіт, збору, збереження та переробки вирощеного врожаю, щоквартальний (за потреби) та річний моніторинг отриманих результатів реалізації Програми.

Моніторинг за реалізацією Програми здійснюється робочою групою щоквартально (за окремими показниками, якщо на те є потреба – щомісячно).

До моніторингу виконання Програми залучатимуться громадяни, представники ВПО, бізнес, молодь, громадські активісти, ЗМІ, комунальні та інші установи Решетилівської міської територіальної громади.

Процес моніторингу є відкритим та публічним. Моніторинг здійснюється за показниками, наведеними в Додатку 2 до Програми. Звіти за підсумками моніторингу оприлюднюються на сайті Решетилівської МТГ та на офіційних сторінках в соціальних мережах. Міська рада щороку приймає рішення щодо виконання Програми у відповідному році.

Важливою є співпраця з комунальними установами/підприємствами, місцевими фермерами та підприємцями.

На керівництво територіальної громади покладається функція координації реалізації цієї Програми, взаємодія з центральною владою, обласною і районною військовими адміністраціями, обласною радою, зарубіжними партнерами та громадами-побратимами за кордоном і в Україні, а також систематичне інформування та звітування перед громадою і партнерами про хід її реалізації.

Визначення ефективності здійснюватиметься на основі отриманих результатів з урахуванням організаційних, матеріальних, фінансових та інших витрат та рівня досягнення запланованого.

Начальник відділу

земельних ресурсів та охорони

навколишнього середовища                                               С.В. Добжинська

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та

залучення інвестицій                                                           А.Л. Романов

Додаток 1

до Програми підтримки самозабезпечення Решетилівської міської територіальної громади харчовими продуктами

на 2023-2025 роки „Сади Перемоги”

Таблиця для розрахунку рекомендованого обсягу виробництва (придбання) необхідної кількості харчових продуктів відповідно до потреби жителів громади

| Назва продукту | Одиниця виміру | Розрахункова потреба на 2023 рік (норма споживання на 1 особу помножена на кількість населення (N)) | Обсяг реалізованих харчових продуктів закладами торгівлі в 2022 році (оцінка) | Рівень покриття потреби через придбання продовольства в мережі торгівлі в 2022році (оцінка) (частка колонки 4 та 3 і помножена на 100 %) | Рекомендований обсяг харчових продуктів власного виробництва на 2023 рік , (оцінка) (різниця колонки 3 та 4) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| М’ясо | кг | 1645150,20 | 1412357,60 | 85,85 | 232792,60 |
| Молоко і молокопродукти | кг | 6173900,10 | 5300278,80 | 85,85 | 873621,30 |
| Яйця | шт. | 8500962 | 7298056 | 85,85 | 1202906 |
| Хлібобулочні вироби, макарони, крупи | кг | 2953931,40 | 2535943,20 | 85,85 | 417988,20 |
| Овочі різні, у т.ч.: |  |  |  |  |  |
| картопля | кг | 3761217,00 | 3228996,00 | 85,85 | 532221,00 |
| цибуля на ріпку | кг | 354716,40 | 304523,20 | 85,85 | 50193,20 |
| цибуля зелена | кг | 73389,60 | 63004,80 | 85,85 | 10384,80 |
| капуста білоголова | кг | 886791,00 | 761308,00 | 85,85 | 125483,00 |
| капуста цвітна | кг | 128431,80 | 110258,40 | 85,85 | 18173,40 |
| морква | кг | 275211,00 | 236268,00 | 85,85 | 38943,00 |
| помідори | кг | 1192581,00 | 1023828,00 | 85,85 | 168753,00 |
| огірок | кг | 305790,00 | 262520,00 | 85,85 | 43270,00 |
| буряк столовий | кг | 305790,00 | 262520,00 | 85,85 | 43270,00 |
| часник | кг | 24463,20 | 21001,60 | 85,85 | 3461,60 |
| кабачки і патисони | кг | 97852,80 | 84006,40 | 85,85 | 13846,40 |
| редиска і редька | кг | 110084,40 | 94507,20 | 85,85 | 15577,20 |
| перець | кг | 85621,20 | 73505,60 | 85,85 | 12115,60 |
| баклажан | кг | 85621,20 | 73505,60 | 85,85 | 12115,60 |
| Фрукти, ягоди | кг | 1727713,50 | 1483238,00 | 85,85 | 244475,50 |
| Риба | кг | 379179,60 | 325524,80 | 85,85 | 53654,80 |
| Цукор | кг | 850096,20 | 729805,60 | 85,85 | 120290,60 |
| Олія | кг | 376121,70 | 322899,60 | 85,85 | 53222,10 |

Начальник відділу

земельних ресурсів та охорони

навколишнього середовища                                               С.В. Добжинська

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та

залучення інвестицій                                                           А.Л. Романов

Додаток 2

до Програми підтримки самозабезпечення Решетилівської міської територіальної громади харчовими продуктами

на 2023-2025 роки „Сади Перемоги”

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ПРОГРАМИ

| МЕТА / ЗАВДАННЯ / ЗАХОДИ | ПОКАЗНИКИ |
| --- | --- |
| Кожне домогосподарство територіальної громади має достатню кількість харчових продуктів в 2023-2025 роках | частка домогосподарств територіальної громади, які мають достатню кількість харчових продуктів в 2023-2025 роках (за роками), % |
|  | частка домогосподарств, які повністю задовольняють свої потреби в харчових продуктах шляхом самозабезпечення в 2023-2025 роках (за роками), % |
|  | кількість домогосподарств, які повністю задовольняють свої потреби в харчових продуктах шляхом самозабезпечення в 2023-2025 роках (за роками, за розподілом домогосподарств залежно від віку та статі особи, яка очолює домогосподарство (голови домогосподарства), за наявністю в домогосподарстві соціально вразливих категорій), % |
|  | рівень виконання Програми «Сади перемоги», % |
| 1. Скоординована робота громади для самозабезпечення харчовими продуктами | % звернень домогосподарств, які вчасно задоволені місцевим ресурсом (зокрема, ВПО) |
|  | % залучених комунальних установ (зокрема, школи, коледжі, заклади профтехосвіти) та комунальних підприємств (лікарні, підприємства ЖКГ тощо) до впровадження Програми «Сади перемоги» (за типами установ і підприємств) (за типом залучення: інформаційна робота, вирощування продуктів харчування тощо) |
|  | частка земель комунальних підприємств, які залучені в Програму |
| 1.1. Громада має необхідну систему управління для організації самозабезпечення харчовими продуктами | обсяг потреби домогосподарств в харчових продуктах (за видами харчових продуктів, за домогосподарствами) |
|  | рівень самозабезпечення потреб громади відповідно до зібраних даних (за даними/видами потреб), % |
|  | частка домогосподарств, чиї потреби в харчових продуктах визначено |
| 1.2. Належна координація впровадження Програми «Сади перемоги» на місцях | частка старостатів, залучених до реалізації програми, % |
|  | кількість комунальних установ/підприємств, які долучені до реалізації програми, од. (за типами установ і підприємств) |
|  | площа земельних ділянок комунальних установ/підприємств, які використовуються для вирощування/виробництва харчових продуктів (за установами/підприємствами), м2 |
| 2. Самозабезпечення громади здійснюється на основі реальних даних щодо потреб домогосподарств в харчових продуктах та можливостей громади щодо їх вирощення, переробки, зберігання та реалізації | частка земель громади, охоплених інвентаризацією, % |
|  | частка домогосподарств, які долучені до реалізації програми, % |
| 2.1. Громада має достовірну інформацію про потреби домогосподарств в харчових продуктах | частка залучених до впровадження Програми домогосподарств, чиї потреби визначені, % |
|  | кількість домогосподарств, які долучені до реалізації програми, од. |
|  | частка домогосподарств, які вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для задоволення потреб в харчуванні, % |
| 2.2. Наявна інформація про потреби домогосподарств, які долучаються до впровадження програми «Сади перемоги» | частка домогосподарств, які долучились до створення продовольчого резервного фонду |
|  | % домогосподарств, які отримали інформаційні матеріали та консультації (тренінги тощо) |
|  | частка домогосподарств, які повністю забезпечені необхідними матеріалами, технікою та обладнанням для вирощування харчової продукції |
| 3. Домогосподарства вирощують, збирають, переробляють, зберігають продукцію для задоволення потреб в харчуванні та формування місцевого резервного фонду | обсяг продовольчого резервного фонду громади (за видами продуктів) |
|  | кількість домогосподарств, які перетворились в місцеву підприємницьку ініціативу |
| 3.1. Домогосподарства мають необхідну інформацію щодо вирощування харчових продуктів | % домогосподарств, які отримали інформаційні матеріали та консультації (тренінги тощо) |
|  | % домогосподарств, які успішно пройшли навчання щодо вирощування харчових продуктів |
| 3.2. Домогосподарства мають необхідні матеріали, техніку та обладнання для вирощування харчової продукції | % домогосподарств, які отримали необхідні матеріали, техніку та обладнання для вирощування харчової продукції (за видами техніки, за видами діяльності) |
|  | розмір підтримки, яку отримали домогосподарства для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в агросфері (за видами підтримки, за видами діяльності) |
| 3.3. Громада має необхідні продовольчі резерви для забезпечення харчовими продуктами домогосподарств та тих, хто їх потребує (ЗСУ, ВПО, інші громади) | Обсяг місцевого продовольчого резерву (за видами харчових продуктів), кг |
| 3.4. Громади взаємодіють між собою та кооперуються для здійснення заготівельно-збутової діяльності, збереження та збуту с/г продукції | % домогосподарств, які реалізували залишки с/г продукції через заготівельно-збутову діяльність |
| 4. Домогосподарства трансформуються в місцеві підприємницькі ініціативи в агросфері | Частка домогосподарств, які започаткували або розвили підприємницьку діяльність за результатами реалізації Програми, % |
| 4.1. Домогосподарства мають необхідну інформацію та навички для ведення підприємницької діяльності в агросфері | % домогосподарств, які отримали інформаційні матеріали та консультації (тренінги тощо) |
|  | % домогосподарств, які успішно пройшли навчання для ведення підприємницької діяльності в агросфері |
| 4.2. Домогосподарства отримують підтримку для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в агросфері | % домогосподарств, які отримали підтримку для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в агросфері (за видами підтримки, за видами діяльності) |
|  | розмір підтримки, яку отримали домогосподарства для започаткування та розвитку підприємницької діяльності в агросфері (за видами підтримки, за видами діяльності), грн |

Начальник відділу

земельних ресурсів та охорони

навколишнього середовища                                               С.В. Добжинська

Начальник відділу

економічного розвитку, торгівлі та

залучення інвестицій                                                           А.Л. Романов

# Footnotes

Тут бажано описати ситуацію у громаді і ключові проблеми, які виникли в результаті війни.

Джерело: Держстат, http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2019/zb/07/zb_bsoph2018_pdf.pdf

Для розрахунку необхідної кількості харчових продуктів відповідно до потреби жителів громади рекомендується використати таблицю наведену в додатку 1 або провести опитування домогосподарств в громаді.

Кожна територіальна громада зазначає власні проблеми, на розв’язання яких буде спрямована Програма, з урахуванням індивідуальних особливостей, ризиків, обставин та умов, що склалися внаслідок війни. Тут наведено можливі проблеми, які є досить поширеними для різних типів громад.

Перелік заходів є орієнтовним та може відрізнятися в залежності від особливостей, ресурсів, потреб та можливостей кожної територіальної громади

Термін виконання (дата, місяць, рік) встановлюється виходячи з реальних строків, які необхідні для забезпечення реалізації заходів та проведення робіт з посіву, вирощення, переробки та зберігання харчових продуктів. Конкретні строки (дати виконання заходів) можуть встановлюватися на кожен рік.

Пропонується зазначити фінансові потреби з деталізацією (орієнтовною) за роками на середньостроковий період

Орієнтовний перелік необхідних матеріалів, техніки, обладнання інвентарю та устаткування для визначення потреб жителів/бізнесу описано в Розділі ІІ чи може визначатися окремими рішеннями міської ради/виконавчого комітету та/чи розпорядженням міського голови